## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие культуры в городе Когалыме "
г. Когалым
2016 год

## 2016 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме" на 01.08.2016.
Основные мероприятия программы | План на 2016 год | План на 01.08.2016 | Профинансировано на 01.08.2016 | Кассовый расход на 01.08.2016 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31
Подпрограмма 1. "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела" | 61798.186 | 38473.496 | 38473.496 | 36579.58 | 117.726 | 190.743 | 3446.06 | 2288.6 | 4609.131 | 4233.76 | 3960.552 | 4216.22 | 5681.137 | 5356.8 | 5878.381 | 5789.5 | 7615.98 | 8022.1 | 7282.255 | 6672.6 | 4280.79 | 0 | 4323.289 | 0 | 5251.315 | 0 | 4328.814 | 0 | 5140.482 | 0
1.1. Развитие библиотечного дела
Всего | 36219.01 | 23361.44 | 23361.44 | 22138.5 | 61.124 | 94.7651 | 1493.7 | 1084.2 | 2980.55 | 2743.05 | 2564.65 | 2527.95 | 2584.2 | 2759.3 | 4243.1 | 3806 | 5337.7 | 5512.4 | 4157.54 | 3705.6 | 1753.9 | 0 | 2246.2 | 0 | 2728.4 | 0 | 2585.9 | 0 | 3543.17 | 0
федеральный бюджет | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 5544.2 | 2205.3 | 2205.3 | 2205.3 | 39.7767 | 100 | 0 | 0 | 68 | 68 | 80.8 | 80.8 | 87.4 | 87.4 | 108.6 | 108.6 | 1206.1 | 1206.1 | 654.4 | 654.4 | 654.4 | 0 | 654.4 | 0 | 654.4 | 0 | 654.4 | 0 | 721.3 | 0
бюджет города Когалыма | 30659.11 | 21156.14 | 21156.14 | 19933.2 | 65.0156 | 94.2195 | 1493.7 | 1084.2 | 2912.55 | 2675.05 | 2483.85 | 2447.15 | 2496.8 | 2671.9 | 4134.5 | 3697.4 | 4131.6 | 4306.3 | 3503.14 | 3051.2 | 1099.5 | 0 | 1576.1 | 0 | 2074 | 0 | 1931.5 | 0 | 2821.87 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Всего | 401 | 348 | 348 | 348 | 86.783 | 100 | 12 | 12 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 36 | 36 | 260 | 260 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | Оказание услуг связи (Интернет), сопровождение ПП, оцифровка, приобретение ПК и ПО.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 340.9 | 287.9 | 287.9 | 287.9 | 84.4529 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 32.2 | 32.2 | 222.7 | 222.7 | 11 | 11 | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 9
бюджет города Когалыма | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 100 | 100 | 12 | 12 | 7 | 7 | 0 |  | 0 |  | 3.8 | 3.8 | 37.3 | 37.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
в т.ч. софинансирование | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 100 | 100 | 12 | 12 | 7 | 7 | 0 |  | 0 |  | 3.8 | 3.8 | 37.3 | 37.3
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)
Всего | 15.7 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 15.7 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.3. Комплектование книжного фонда города Когалыма
Всего | 1118.6 | 950.4 | 950.4 | 950.4 | 84.9633 | 100 | 0 | 0 | 208.4 | 208.4 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 408.4 | 408.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |  | 127 |  | 8.4 |  | 8.4 |  | 16
бюджет автономного округа | 425 | 375.4 | 375.4 | 375.4 | 88.3294 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 348.4 | 348.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |  | 8.4 |  | 8.4 |  | 8.4 |  | 16 |  | Оказание информационных услуг (Консультант-Плюс)
бюджет города Когалыма | 693.6 | 575 | 575 | 575 | 82.9008 | 100 | 0 | 0 | 208.4 | 208.4 | 106.6 | 106.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 60 | 0 |  | 0 |  | 118.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Приобретены печатные издания для комплектования фонда в количестве 3055 шт.
в т.ч. софинансирование | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 60 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.4. Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.5. Проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение читательского интереса
Всего | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 44.05 | 44.05 | 100.55 | 100.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретены: книги, грамоты для награждения, канцелярские товары и расходные материалы к оргтехнике для проведения мероприятий.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 44.05 | 44.05 | 100.55 | 100.55 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.6. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма | [30 empty] | Не освоены средства по: -з/п и начислениям-873,7т.р. (перечисление из ФСС за 1 квартал 2016г); -командировочным расходам-49,8т.р. (договор на обучение заключен будет в августе); -услугам связи-4,9т.р.; -коммунальным услугам - 99,1т.р. (факт-ие показания счетчиков); - работы, услугт по содержанию имущества - 0,9 т.р., - прочие услуги - 26,7 т.р. (данные средства будут освоены после подписания акта оказанных услуг); -льгот. проезду-136,4т.р. (по факту предоставленных документов на льготный проезд). -сан-курорт. лечение-31,4т.р.(по факту предоставленных документов)
Всего | 34539.11 | 21918.44 | 21918.44 | 20695.5 | 59.919 | 94.4205 | 1481.7 | 1072.2 | 2721.1 | 2483.6 | 2344.7 | 2308 | 2464.8 | 2639.9 | 4098.7 | 3661.6 | 4669.3 | 4844 | 4138.14 | 3686.2 | 1734.5 | 0 | 2092.5 | 0 | 2709 | 0 | 2566.5 | 0 | 3518.17 | 0
бюджет автономного округа | 4778.3 | 1542 | 1542 | 1542 | 32.2709 | 100 | 0 | 0 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |  | 635 |  | 635 |  | 635 |  | 696.3
бюджет города Когалыма | 29760.81 | 20376.44 | 20376.44 | 19153.5 | 64.3581 | 93.9983 | 1481.7 | 1072.2 | 2653.1 | 2415.6 | 2276.7 | 2240 | 2396.8 | 2571.9 | 4030.7 | 3593.6 | 4034.3 | 4209 | 3503.14 | 3051.2 | 1099.5 |  | 1457.5 |  | 2074 |  | 1931.5 |  | 2821.87
в т.ч. софинансирование | 251.5 | 81 | 81 | 81 | 32.2068 | 100 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 36.5
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2. Развитие музейного дела
Всего | 25513.376 | 15046.256 | 15046.256 | 14441.08 | 56.602 | 95.9779 | 1952.36 | 1204.4 | 1628.581 | 1490.71 | 1395.902 | 1688.27 | 3096.937 | 2597.5 | 1635.281 | 1983.5 | 2278.28 | 2509.7 | 3058.915 | 2967 | 2526.89 | 0 | 2077.089 | 0 | 2522.915 | 0 | 1742.914 | 0 | 1597.312 | 0
бюджет автономного округа | 2459.53 | 750 | 750 | 750 | 30.4936 | 100 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 58 | 29 | 29 | 29 | 29 | 317 | 317 | 317 | 317 | 453.83 | 0 | 317 | 0 | 317 | 0 | 317 | 0 | 304.7 | 0
бюджет города Когалыма | 23053.846 | 14296.256 | 14296.256 | 13691.08 | 59.3874 | 95.7669 | 1952.36 | 1204.4 | 1599.581 | 1490.71 | 1366.902 | 1630.27 | 3067.937 | 2568.5 | 1606.281 | 1954.5 | 1961.28 | 2192.7 | 2741.915 | 2650 | 2073.06 | 0 | 1760.089 | 0 | 2205.915 | 0 | 1425.914 | 0 | 1292.612 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Пополнение фонда музея города Когалыма
Всего | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 314.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2. Информатизация музея города Когалыма
Всего | 209.8 | 209.8 | 209.8 | 209.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено: серверное оборудование, принтер, диктофон.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 209.8 | 209.8 | 209.8 | 209.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 209.8 | 0 | 0 |  | 0 | 209.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.3. Поддержка выставочных проектов на базе МБУ "МВЦ"
Всего | 500 | 436.85 | 436.85 | 436.78 | 87.356 | 99.984 | 105.71 | 46.4 | 40 | 99.31 | 40.67 | 40.67 | 250.47 | 169 | 0 | 59.4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изготовлены выставочные конструкции
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 500 | 436.85 | 436.85 | 436.78 | 87.356 | 99.984 | 105.71 | 46.4 | 40 | 99.31 | 40.67 | 40.67 | 250.47 | 169 | 0 | 59.4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 18.15 |  | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание музейных услуг) | [30 empty] | Остаток средств в сумме 605,11 т.руб., в т.ч. оплаты за содержание здания по факту предоставленных документов на оплату от поставщика -112,21 т.руб, оплаты проезда в льготный отпуск по фактически предоставленным документам- 108,94 т.руб., командиров.расходы 10,52 т.р.; приобретение основных средств 45,9 т.р.; налог на имущество 327,54 т.р.
Всего | 24488.876 | 14399.606 | 14399.606 | 13794.5 | 56.3297 | 95.7978 | 1846.65 | 1158 | 1588.581 | 1391.4 | 1355.232 | 1647.6 | 2636.667 | 2428.5 | 1635.281 | 1924.1 | 2278.28 | 2277.9 | 3058.915 | 2967 | 2194.04 | 0 | 2032.089 | 0 | 2522.915 | 0 | 1742.914 | 0 | 1597.312 | 0
бюджет автономного округа | 2459.53 | 750 | 750 | 750 | 30.4936 | 100 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 58 | 29 | 29 | 29 | 29 | 317 | 317 | 317 | 317 | 453.83 |  | 317 |  | 317 |  | 317 |  | 304.7
бюджет города Когалыма | 22029.346 | 13649.606 | 13649.606 | 13044.5 | 59.2142 | 95.5669 | 1846.65 | 1158 | 1559.581 | 1391.4 | 1326.232 | 1589.6 | 2607.667 | 2399.5 | 1606.281 | 1895.1 | 1961.28 | 1960.9 | 2741.915 | 2650 | 1740.21 |  | 1715.089 |  | 2205.915 |  | 1425.914 |  | 1292.612
в т.ч. софинансирование | 122.3 | 30 | 30 | 30 | 24.5298 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 32.3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3. Развитие архивного дела
Всего | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.1. Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [30 empty] | Договор на поставку коробов заключен. Оплата будет произведена после получения товара.
Всего | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. "Реализация творческого потенциала жителей города Когалыма" | 111826.869 | 67987.791 | 67987.791 | 64514.4 | 105.6242 | 194.2162 | 7556.747 | 5719 | 9690.158 | 9088 | 8359.226 | 8487.1 | 11053.712 | 11029.1 | 9201.506 | 8143.9 | 10108.319 | 10520.6 | 12018.123 | 11526.7 | 6395.718 | 0 | 8918.363 | 0 | 11227.844 | 0 | 7872.734 | 0 | 9424.419 | 0
2.1. Стимулирование культурного разнообразия
Всего | 15167.86 | 7001.89 | 7001.89 | 6994.9 | 46.1166 | 99.9002 | 1323.58 | 755.6 | 2325.78 | 1858.5 | 1109.73 | 2041.4 | 1310.88 | 1379.4 | 883.71 | 891.5 | 48.21 | 68.5 | 0 | 0 | 1215.17 | 0 | 2875.36 | 0 | 2287 | 0 | 1371.61 | 0 | 416.83 | 0
бюджет автономного округа | 600 | 100 | 100 | 100 | 16.6667 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14567.86 | 6901.89 | 6901.89 | 6894.9 | 47.3295 | 99.8987 | 1323.58 | 755.6 | 2325.78 | 1858.5 | 1109.73 | 2041.4 | 1310.88 | 1379.4 | 783.71 | 791.5 | 48.21 | 68.5 | 0 | 0 | 715.17 | 0 | 2875.36 | 0 | 2287 | 0 | 1371.61 | 0 | 416.83 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | [30 empty] | Отклонение составило 6,9 тыс. руб., в том числе 0,3 тыс. руб. - экономия по по оплате транспортных услуг на мероприятии "День Победы", 5,6 тыс.руб. - экономия по оплате командировочных расходов, 1,0 тыс. руб. - экономия по фейерверку на День Победы, договор заключен на меньшую сумму по итогам котировки
Всего | 14995.36 | 7001.89 | 7001.89 | 6994.9 | 46.6471 | 99.9002 | 1323.58 | 755.6 | 2325.78 | 1858.5 | 1109.73 | 2041.4 | 1310.88 | 1379.4 | 883.71 | 891.5 | 48.21 | 68.5 | 0 | 0 | 1215.17 | 0 | 2875.36 | 0 | 2287 | 0 | 1199.11 | 0 | 416.83 | 0
бюджет автономного округа | 600 | 100 | 100 | 100 | 16.6667 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 14395.36 | 6901.89 | 6901.89 | 6894.9 | 47.8967 | 99.8987 | 1323.58 | 755.6 | 2325.78 | 1858.5 | 1109.73 | 2041.4 | 1310.88 | 1379.4 | 783.71 | 791.5 | 48.21 | 68.5 | 0 |  | 715.17 |  | 2875.36 |  | 2287 |  | 1199.11 |  | 416.83
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.2. Поддержка деятелей культуры и искусства
Всего | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 172.5 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального культурно-досугового учреждения города Когалыма | [30 empty] | Отклонение составило 3466,4 тыс. руб., в том числе: 256,4 тыс. руб - по оплате труда, 631,3 тыс. руб. - по оплате начисления, 27,4 тыс. руб. - экономия по оплате услуг связи, 888,6 тыс. руб. -по коммунальным услугам оплата производилась согласно выставленных счетов, 2,8 тыс. руб. - оплата за аренду зели под складом будет произвена во втором полугодии, 164,3 тыс. руб - документы на услуги по уборке снега не предоставлялись, 422,2 тыс. руб. -по техобслуживанию объектов МАУ "КДК АРТ-Праздник" оплата производилась согласно выставленных счетов , 132,4 тыс. руб. по противопожарному обслуживанию оплата производилась согласно выставленных счетов, 318,2 тыс. руб. -по хране оплата производилась согласно выставленных счетов, 236,0 тыс. руб. - договор по оценке пожарного риска заключен на меньшую сумму по итогам котировки,376,9 тыс. руб. оплата проезда в отпуск и обратно будет произведена во 2 полугодии, 9,9 тыс. руб- оплата налога на имущество будет произведена во 2 квартале.
Всего | 96659.009 | 60985.901 | 60985.901 | 57519.5 | 59.5076 | 94.3161 | 6233.167 | 4963.4 | 7364.378 | 7229.5 | 7249.496 | 6445.7 | 9742.832 | 9649.7 | 8317.796 | 7252.4 | 10060.109 | 10452.1 | 12018.123 | 11526.7 | 5180.548 | 0 | 6043.003 | 0 | 8940.844 | 0 | 6501.124 | 0 | 9007.589 | 0
бюджет автономного округа | 8593.9 | 3561 | 3561 | 3561 | 41.4364 | 100 | 97 | 97 | 0 | 0 | 400 | 400 | 521 | 521 | 521 | 521 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 |  | 1011 |  | 1011 |  | 1011 |  | 988.9
бюджет города Когалыма | 88065.109 | 57424.901 | 57424.901 | 53958.5 | 61.2711 | 93.9636 | 6136.167 | 4866.4 | 7364.378 | 7229.5 | 6849.496 | 6045.7 | 9221.832 | 9128.7 | 7796.796 | 6731.4 | 9049.109 | 9441.1 | 11007.123 | 10515.7 | 4169.548 |  | 5032.003 |  | 7929.844 |  | 5490.124 |  | 8018.689
в т.ч. софинансирование | 452.38 | 176.14 | 176.14 | 176.14 | 38.9363 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 26 | 46 | 26 | 26 | 52.1 | 52.1 | 52.04 | 52.04 | 52.04 |  | 52.04 |  | 52.04 |  | 52.04 |  | 68.08
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 3. "Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы" | 53061.994 | 34344.966 | 34344.966 | 30855.114 | 118.7098 | 179.6372 | 5361.563 | 3873.52 | 4629.212 | 4426.81 | 3661.785 | 3383.38 | 4646.055 | 4131.785 | 5649.431 | 4303.175 | 4648.624 | 4849.328 | 5748.296 | 5887.116 | 3337.157 | 0 | 3065.865 | 0 | 3962.039 | 0 | 3045.744 | 0 | 5306.223 | 0
3.1. Обеспечение функций исполнительных органов власти
Всего | 19117.394 | 13566.302 | 13566.302 | 12172.014 | 63.6698 | 89.7224 | 4063.97 | 2939.22 | 1970.36 | 1632.31 | 764.49 | 890.38 | 1656.65 | 1736.085 | 1784.77 | 1512.175 | 1174.85 | 1354.128 | 2151.212 | 2107.716 | 1026.23 | 0 | 572.912 | 0 | 1477.05 | 0 | 738.7 | 0 | 1736.2 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 19117.394 | 13566.302 | 13566.302 | 12172.014 | 63.6698 | 89.7224 | 4063.97 | 2939.22 | 1970.36 | 1632.31 | 764.49 | 890.38 | 1656.65 | 1736.085 | 1784.77 | 1512.175 | 1174.85 | 1354.128 | 2151.212 | 2107.716 | 1026.23 | 0 | 572.912 | 0 | 1477.05 | 0 | 738.7 | 0 | 1736.2 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. Расходы на обеспечение функций УКСиМП
Всего | 14176.8 | 10036.71 | 10036.71 | 8689.24 | 61.292 | 86.5746 | 2990.44 | 2178.42 | 1535.79 | 1161.88 | 525.76 | 658.86 | 1139.89 | 1207.131 | 1473.8 | 1272.78 | 875.22 | 956.384 | 1495.81 | 1253.785 | 845.65 | 0 | 423.06 | 0 | 1050.63 | 0 | 496.07 | 0 | 1324.68 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 14176.8 | 10036.71 | 10036.71 | 8689.24 | 61.292 | 86.5746 | 2990.44 | 2178.42 | 1535.79 | 1161.88 | 525.76 | 658.86 | 1139.89 | 1207.131 | 1473.8 | 1272.78 | 875.22 | 956.384 | 1495.81 | 1253.785 | 845.65 |  | 423.06 |  | 1050.63 |  | 496.07 |  | 1324.68
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Администрации города Когалыма
Всего | 4940.594 | 3529.592 | 3529.592 | 3482.774 | 70.493 | 98.6736 | 1073.53 | 760.8 | 434.57 | 470.43 | 238.73 | 231.52 | 516.76 | 528.954 | 310.97 | 239.395 | 299.63 | 397.744 | 655.402 | 853.931 | 180.58 | 0 | 149.852 | 0 | 426.42 | 0 | 242.63 | 0 | 411.52 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 4940.594 | 3529.592 | 3529.592 | 3482.774 | 70.493 | 98.6736 | 1073.53 | 760.8 | 434.57 | 470.43 | 238.73 | 231.52 | 516.76 | 528.954 | 310.97 | 239.395 | 299.63 | 397.744 | 655.402 | 853.931 | 180.58 |  | 149.852 |  | 426.42 |  | 242.63 |  | 411.52
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2. Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма | [30 empty] | Кассовый расход сложился больше планового в связи с оплатой приобретения газонокосилок и триммеров для покоса травы.
Всего | 33944.6 | 20778.664 | 20778.664 | 18683.1 | 55.04 | 89.9148 | 1297.593 | 934.3 | 2658.852 | 2794.5 | 2897.295 | 2493 | 2989.405 | 2395.7 | 3864.661 | 2791 | 3473.774 | 3495.2 | 3597.084 | 3779.4 | 2310.927 | 0 | 2492.953 | 0 | 2484.989 | 0 | 2307.044 | 0 | 3570.023 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 33944.6 | 20778.664 | 20778.664 | 18683.1 | 55.04 | 89.9148 | 1297.593 | 934.3 | 2658.852 | 2794.5 | 2897.295 | 2493 | 2989.405 | 2395.7 | 3864.661 | 2791 | 3473.774 | 3495.2 | 3597.084 | 3779.4 | 2310.927 |  | 2492.953 |  | 2484.989 |  | 2307.044 |  | 3570.023
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 4. "Развитие отраслевой инфраструктуры города Когалыма" | 188218.1 | 88809.1 | 88809.1 | 88706.18 | 123.2156 | 199.8146 | 0 | 0 | 5660 | 5660 | 92 | 92 | 77500 | 77500 | 1636.1 | 1533.18 | 0 | 0 | 3921 | 3921 | 10130 | 0 | 120 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 79950 | 0
4.1. Строительство и реконструкция объектов культуры
Всего | 187460 | 88231 | 88231 | 88128.48 | 47.0119 | 99.8838 | 0 | 0 | 5560 | 5560 | 0 | 0 | 77500 | 77500 | 1250 | 1147.48 | 0 | 0 | 3921 | 3921 | 10130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79950 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 187460 | 88231 | 88231 | 88128.48 | 47.0119 | 99.8838 | 0 | 0 | 5560 | 5560 | 0 |  | 77500 | 77500 | 1250 | 1147.48 | 0 |  | 3921 | 3921 | 10130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 79950
4.1.1. Реконструкция объекта: "здание дома культуры "Сибирь", расположенного по адресу: ул. Широкая, 5 | [30 empty] | Функции заказчика по заключенному контракту №08/2016 от 11.04.2016 переданы Администрации города Когалыма МУ "УКС г.Когалыма" 12.04.2016, цена контракта 155 000 тыс. руб., срок выполнения работ по контракту до 31.10.2016. На отчетную дату Заказчиком уплачен аванс 50% от цены контракта. Ведется экспертиза проектно-сметной документации. Контракт №9/2016 от 24.06.2016 на благоустройство территории, прилегающей к объекту. Функции заказчика переданы МУ "УКС г.Когалыма" 08.07.2016. Цена контракта 13 070,00 тыс. руб. Срок окончания работ - 31.10.2016. Уплачен аванс в размере 30% от цены контракта.
Всего | 168070 | 81421 | 81421 | 81421 | 48.4447 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77500 | 77500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3921 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9149 | 0 | 0 | 0 | 77500 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 168070 | 81421 | 81421 | 81421 | 48.4447 | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 77500 | 77500 | 0 |  | 0 |  | 3921 | 3921 | 0 |  | 0 |  | 9149 |  | 0 |  | 77500
4.1.2. Реконструкция объекта КДК "Янтарь" | [30 empty] | В 2015 году заключено 2 контракта: 1) №15С2009 от 17.07.2015 на выполнение инженерных изысканий и проектных работ для реконструкции объекта, функции заказчика МУ "УКС г.Когалыма" переданы 31.07.2015, цена контракта 18 692,48 тыс.руб., срок выполнения работ с 01.08.2015 по 01.10.2016. Выполнение работ предусмотрено в 6 этапов. На отчетную дату выполнено 4 этапа и оплачено проектной организации 8 467,48 тыс.руб (1760,0 тыс.руб. в 2015 году). Сетевой график исполнен не в полном объеме, т.к. стоимость работ по экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий определенная Экспертным органом фактически сложилась меньше, чем было предусмотрено контрактом. За счет экономии на 95,00 тыс. руб. в рамках данного контракта будет выполнена экспертиза проверки достоверности определения сметной стоимости, остаток 7,52 тыс. руб. будет направлен на реконструкцию объекта. 2) №15С2014 от 17.07.2015 на оказание услуг по ведению авторского надзора за реконструкцией объекта, функции заказчика по контракту МУ "УКС г.Когалыма" переданы 31.07.2015, цена контракта 2450,0 тыс.руб., срок оказания услуг с 01.08.2016 по 31.12.2017.
Всего | 19390 | 6810 | 6810 | 6707.48 | 34.5925 | 98.4946 | 0 | 0 | 5560 | 5560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1147.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 19390 | 6810 | 6810 | 6707.48 | 34.5925 | 98.4946 | 0 | 0 | 5560 | 5560 | 0 |  | 0 |  | 1250 | 1147.48 | 0 |  | 0 |  | 10130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2450
4.2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма
Всего | 758.1 | 578.1 | 578.1 | 577.7 | 76.2037 | 99.9308 | 0 | 0 | 100 | 100 | 92 | 92 | 0 | 0 | 386.1 | 385.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120 |  | 60 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 536.5 | 536.5 | 536.5 | 536.1 | 99.9254 | 99.9254 | 0 | 0 | 100 | 100 | 92 | 92 | 0 |  | 344.5 | 344.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41.6 | 41.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.1. Автоматизация культурно-досугового учреждения города Когалыма
Всего | 92 | 92 | 92 | 92 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение системного блока к ПК.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 92 | 92 | 92 | 92 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.2. Приобретение оборудования для проведения культурно-массовых мероприятий в городе Когалыме
Всего | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.5 | 144.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Генератор тумана, светильники.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 144.5 | 144.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.3. Приобретение музыкальных инструментов для проведения культурно-массовых мероприятий, развития деятельности творческих формирований
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение цифрового пианино (2 ед.)
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.4. Поддержка образцовых художественных коллективов, народных самодеятельных коллективов города Когалыма
Всего | 241.6 | 241.6 | 241.6 | 241.2 | 99.8344 | 99.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.6 | 241.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение составило 0,4 тыс. руб. - договор на поставку костюмов для творческих коллективов заключен на меньшую сумму. Приобретено 10 костюмов.
бюджет автономного округа | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 200 | 200 | 200 | 199.6 | 99.8 | 99.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200 | 199.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41.6 | 41.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.5. Приобретение микрофонов, программного обеспечения в МБУ "МВЦ"
Всего | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 120
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.6. Приобретение планшетов для рисования песком, комода для планшетов, специальной литературы в МБУ "ЦБС"
Всего | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 0
ИТОГО по программе, в том числе | 414905.149 | 229615.353 | 229615.353 | 220655.274 | 53.1821 | 96.0978 | 16364.37 | 11881.12 | 24588.501 | 23408.57 | 16073.563 | 16178.7 | 98880.904 | 98017.685 | 22365.418 | 19769.755 | 22372.923 | 23392.028 | 28969.674 | 28007.416 | 24143.665 | 0 | 16427.517 | 0 | 29650.198 | 0 | 15247.292 | 0 | 99821.124 | 0
федеральный бюджет | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 17443.43 | 6682.1 | 6682.1 | 6616.3 | 37.93 | 99.0153 | 97 | 97 | 97 | 68 | 509.8 | 538.8 | 637.4 | 637.4 | 758.6 | 758.6 | 2534.1 | 2534.1 | 2048.2 | 1982.4 | 2619.23 | 0 | 2102.4 | 0 | 2042.4 | 0 | 1982.4 | 0 | 2014.9 | 0
бюджет города Когалыма | 209944.419 | 134660.653 | 134660.653 | 125868.894 | 59.9534 | 93.4712 | 16267.37 | 11784.12 | 18931.501 | 17780.57 | 15563.763 | 15639.9 | 20743.504 | 19880.285 | 20315.218 | 17822.075 | 19838.823 | 20857.928 | 23000.474 | 22104.016 | 11394.435 | 0 | 14309.417 | 0 | 18458.798 | 0 | 13264.892 | 0 | 17856.224 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 187501.6 | 88272.6 | 88272.6 | 88170.08 | 47.0236 | 99.8839 | 0 | 0 | 5560 | 5560 | 0 | 0 | 77500 | 77500 | 1291.6 | 1189.08 | 0 | 0 | 3921 | 3921 | 10130 | 0 | 0 | 0 | 9149 | 0 | 0 | 0 | 79950 | 0
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики_______________________Л.А.Юрьева
Ответственный за составление сетевого графика Кошелева Т.Ф., 93896
2016-08-03