## Титульный лист
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"

## 01.08.2016
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2016 год | План на 01.09.2016 | Профинансировано на 01.09.2016 | Кассовый расход на 01.09.2016 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход |  | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта" | 185958.7 | 118927.939 | 128588.026 | 108335.578 | 58.2579 | 91.0935 | 7763.204 | 5245.801 | 17364.542 | 15380.571 | 15045.367 | 15546.063 | 21051.287 | 16087.88 | 19178.65 | 15216.03 | 22452.17 | 24774.621 | 15876.53 | 15901.092 | 9856.386 | 5730.72 | 13066.742 | 0 | 15176.855 | 0 | 13236.32 | 0 | 15890.647 | 0
1.1."Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" | 182218.5 | 115187.739 | 124847.826 | 104595.378 | 57.4011 | 90.8043 | 7763.204 | 5245.801 | 17364.542 | 15380.571 | 15045.367 | 15546.063 | 19345.187 | 16087.88 | 19178.65 | 15216.03 | 22452.17 | 23077.051 | 13842.43 | 13866.992 | 9856.386 | 5722.19 | 13066.742 | 0 | 15176.855 | 0 | 13236.32 | 0 | 15890.647 | 0
1.1.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий"
Всего | 3453.9 | 2367.995 | 2367.995 | 1976.153 | 57.2151 | 83.4526 | 58.8 | 0 | 929.178 | 73.387 | 271.991 | 305.103 | 482.354 | 1008.15 | 343.696 | 169.31 | 85.787 | 220.651 | 0 | 24.562 | 196.189 | 174.99 | 291.846 | 0 | 337.271 | 0 | 261.728 | 0 | 195.06 | 0 | Оплата по договору ГПХ за август месяц будет произведена 10 сентября 2016 года.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 3453.9 | 2367.995 | 2367.995 | 1976.153 | 57.2151 | 83.4526 | 58.8 | 0 | 929.178 | 73.387 | 271.991 | 305.103 | 482.354 | 1008.15 | 343.696 | 169.31 | 85.787 | 220.651 | 0 | 24.562 | 196.189 | 174.99 | 291.846 |  | 337.271 |  | 261.728 |  | 195.06
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.2."Содержание муниципального автономного учреждения "Дворец спорта" | [30 empty] | Экономия средств сложилась в связи с предоставлением работникам отпусков без сохранения з/п, предоставлением листков нетрудоспособности по беремености и родам, предоставления больничных листов, наличие вакантных мест, возмещение денежных средств из ФСС РФ
Всего | 178622.3 | 112677.444 | 122337.641 | 102560.115 | 57.4173 | 91.021 | 7704.404 | 5245.801 | 16435.364 | 15307.184 | 14697.366 | 15217.76 | 18862.833 | 15079.73 | 18768.664 | 15013.81 | 22366.383 | 22853.4 | 13842.43 | 13842.43 | 9660.197 | 5547.2 | 12774.896 | 0 | 14839.584 |  | 12974.592 | 0 | 15695.587 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 178622.3 | 122337.641 | 122337.641 | 108107.315 | 60.5229 | 88.368 | 7704.404 | 5245.801 | 16435.364 | 15307.184 | 14697.366 | 15217.76 | 18862.833 | 15079.73 | 18768.664 | 15013.81 | 22366.383 | 22853.4 | 13842.43 | 13842.43 | 9660.197 | 5547.2 | 12774.896 |  | 14839.584 |  | 12974.592 |  | 15695.587
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.3."Проведение мероприятий по внедрению ВФСК "ГТО" в городе Когалыме"
Всего | 131.2 | 131.2 | 131.2 | 48.12 | 36.6768 | 36.6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 23.2 | 0 | 0 | 65.6 | 21.92 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 131.2 | 131.2 | 131.2 | 48.12 | 36.6768 | 36.6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 23.2 | 0 | 0 | 65.6 | 21.92 | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.4. "Организация работы по присвоению спртивных разрядов, квалификационных категорий"
Всего | 11.1 | 11.1 | 10.99 | 10.99 | 99.009 | 99.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 11.1 | 11.1 | 10.99 | 10.99 | 99.009 | 99.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 10.99 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2."Ремонт МАУ "Дворец спорта" | 3740.2 | 3740.2 | 3740.2 | 3740.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1697.57 | 2034.1 | 2034.1 | 0 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Были приобретены энергосберегающие светильники (договор № 01-08/16-01 от 01.08.2016г.) на сумму 8 530,50 рублей.
Всего | 3740.2 | 3740.2 | 3740.2 | 3740.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1697.57 | 2034.1 | 2034.1 | 0 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 3702.7 | 3702.7 | 3702.7 | 3711.106 | 100.227 | 100.227 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1689 | 0 |  |  |  | 1689 | 2013.7 | 2013.7 | 0 | 8.406
бюджет города Когалыма | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 29.094 | 77.584 | 77.584 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17.1 | 0 |  |  |  | 8.57 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0.124
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 3894.2 | 2306.55 | 2306.55 | 2131.134 | 54.7258 | 92.3949 | 392.8 | 408.66 | 517.95 | 336.57 | 554.3 | 665.844 | 400.05 | 222.31 | 438.45 | 461.87 | 0 | 32.88 | 3 | 3 | 0 | 36.8 | 322.8 | 0 | 441.95 | 0 | 641.8 | 0 | 181.1 | 0
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" | 3894.2 | 2306.55 | 2306.55 | 2131.134 | 54.7258 | 92.3949 | 392.8 | 408.66 | 517.95 | 336.57 | 554.3 | 665.844 | 400.05 | 222.31 | 438.45 | 461.87 | 0 | 32.88 | 3 | 3 | 0 | 36.8 | 322.8 | 0 | 441.95 | 0 | 641.8 | 0 | 181.1 | 0 | Перерасход денежных средств связан с выездом команды на Первенство ХМАО -Югры по классическим, быстрым шахматам и блицу среди юношей и девушек до 11, 13, 15, 17, 19 лет. Данные соревнования были перенесены на более ранний срок (с 30 сентября на 03 сентября 2016 год). Оплата денежных средств произведена за 4 дня до выезда команды.
Всего | 3894.2 | 2306.55 | 2306.55 | 2131.134 | 54.7258 | 92.3949 | 392.8 | 408.66 | 517.95 | 336.57 | 554.3 | 665.844 | 400.05 | 222.31 | 438.45 | 461.87 | 0 | 32.88 | 3 | 3 | 0 | 36.8 | 322.8 | 0 | 441.95 | 0 | 641.8 | 0 | 181.1 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 3894.2 | 2306.55 | 2306.55 | 2167.934 | 55.6708 | 93.9903 | 392.8 | 408.66 | 517.95 | 336.57 | 554.3 | 665.844 | 400.05 | 222.31 | 438.45 | 461.87 | 0 | 32.88 | 3 | 3 | 0 | 36.8 | 322.8 |  | 441.95 |  | 641.8 |  | 181.1
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 3 "Управление отраслью "физическая культура и спорт" | 6849.3 | 5332.422 | 5105.194 | 4740.019 | 69.2044 | 88.8905 | 1518.806 | 1299.868 | 878.396 | 996.43 | 297.563 | 133.816 | 505.774 | 483.905 | 670.514 | 762.88 | 487.408 | 350.75 | 649.434 | 712.37 | 324.527 | 365.175 | 204.082 | 0 | 530.563 | 0 | 252.24 | 0 | 529.993 | 0
3.1."Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма" | 6849.3 | 5332.422 | 5105.194 | 4740.019 | 69.2044 | 88.8905 | 1518.806 | 1299.868 | 878.396 | 996.43 | 297.563 | 133.816 | 505.774 | 483.905 | 670.514 | 762.88 | 487.408 | 350.75 | 649.434 | 712.37 | 324.527 | 365.175 | 204.082 | 0 | 530.563 | 0 | 252.24 | 0 | 529.993 | 0
Всего | 6849.3 | 5332.422 | 5105.194 | 4740.019 | 69.2044 | 88.8905 | 1518.806 | 1299.868 | 878.396 | 996.43 | 297.563 | 133.816 | 505.774 | 483.905 | 670.514 | 762.88 | 487.408 | 350.75 | 649.434 | 712.37 | 324.527 | 365.175 | 204.082 | 0 | 530.563 | 0 | 252.24 | 0 | 529.993 | 0
бюджет автономного округа | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6849.3 | 5332.422 | 5105.194 | 5105.194 | 74.536 | 95.7387 | 1518.806 | 1299.868 | 878.396 | 996.43 | 297.563 | 133.816 | 505.774 | 483.905 | 670.514 | 762.88 | 487.408 | 350.75 | 649.434 | 712.37 | 324.527 | 365.175 | 204.082 | 0 | 530.563 | 0 | 252.24 | 0 | 529.993 | 0
федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 196702.2 | 136227.108 | 135999.77 | 121155.906 | 61.5936 | 88.9367 | 9674.81 | 6954.329 | 18760.888 | 16713.571 | 15897.23 | 16345.723 | 21957.111 | 16794.095 | 20287.614 | 16440.78 | 22939.578 | 25158.251 | 16528.964 | 16616.462 | 10180.913 | 6132.695 | 13593.624 | 0 | 16149.368 | 0 | 14130.36 | 0 | 16601.74 | 0
бюджет автономного округа | 3702.7 | 3702.7 | 3702.7 | 3711.106 | 100.227 | 100.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689 | 2013.7 | 2013.7 | 0 | 8.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 192999.5 | 132524.408 | 132297.07 | 117444.8 | 60.8524 | 88.6213 | 9674.81 | 6954.329 | 18760.888 | 16713.571 | 15897.23 | 16345.723 | 20268.111 | 16794.095 | 20287.614 | 16440.78 | 22939.578 | 23469.251 | 14515.264 | 14602.762 | 10180.913 | 6124.289 | 13593.624 | 0 | 16149.368 | 0 | 14130.36 | 0 | 16601.74 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики _______________________________Л.А.Юрьева
Ответственный за составление сетевого графика: главный специалист сектора спортивной подготовки _______________Е.А.Джошкунер
тел.: 93-633