## Титульный лист
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014-2017 годы"

## 01.01.2016
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014-2018 годы"
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | [17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2016 год | План на отчетную дату | Профинансировано за отчетный период | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014-2018 годы"
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта" | 184941.8 | 7763.204 | 7763.204 | 5245.801 | 2.8365 | 67.5726 | 7763.204 | 5245.801 | 17364.542 | 0 | 14780.457 | 0 | 21051.287 | 0 | 19177.96 | 0 | 22452.17 | 0 | 13842.43 | 0 | 9856.386 | 0 | 12566.742 | 0 | 15176.855 | 0 | 13301.92 | 0 | 15890.647 | 0
1.1."Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" | 181518.5 | 7763.204 | 7763.204 | 5245.801 | 2.89 | 67.5726 | 7763.204 | 5245.801 | 17364.542 | 0 | 14780.457 | 0 | 19345.187 | 0 | 19177.96 | 0 | 22452.17 | 0 | 13842.43 | 0 | 9856.386 | 0 | 12566.742 | 0 | 15176.855 | 0 | 13301.92 | 0 | 15890.647 | 0
1.1.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий"
Всего | 3453.9 | 58.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 929.178 | 0 | 271.991 | 0 | 482.354 | 0 | 343.696 | 0 | 85.787 | 0 | 0 |  | 196.189 | 0 | 291.846 | 0 | 337.271 |  | 261.728 | 0 | 195.06 | 0 | Оплата услуг судейства по договорам ГПХ в размере 42 439,00 будет произведена в феврале месяце (мероприятия проведены в соответствии с календарным планом). На проведение Кубка города Когалыма по волейболу среди женских команд было запланировано 3 дня, провели за 2 дня в результате сложилась экономия. | 3453.9
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 3453.9 | 58.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 929.178 |  | 271.991 |  | 482.354 |  | 343.696 |  | 85.787 |  | 0 |  | 196.189 |  | 291.846 |  | 337.271 |  | 261.728 |  | 195.06 |  |  | 3453.9
федеральный бюджет | [31 empty] | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
1.1.2."Содержание муниципального автономного учреждения "Дворец спорта" | [30 empty] | Экономия сложилась в результате: уточнения показателей приборов учета по коммунальным услугам; уточнения расчетов, согласно актов выполненных работ по уборке территории от снега; уточнения расчетов, согласно актов выполненных работ по медицинским услугам. | 0
Всего | 177922.3 | 7704.404 | 7704.404 | 5245.801 | 2.9484 | 68.0883 | 7704.404 | 5245.801 | 16435.364 | 0 | 14497.366 | 0 | 18862.833 | 0 | 18768.664 | 0 | 22366.383 | 0 | 13842.43 | 0 | 9660.197 | 0 | 12274.896 | 0 | 14839.584 |  | 12974.592 | 0 | 15695.587 | 0 |  | 177922.3
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 177922.3 | 7704.404 | 7704.404 | 5245.801 | 2.9484 | 68.0883 | 7704.404 | 5245.801 | 16435.364 |  | 14497.366 |  | 18862.833 |  | 18768.664 |  | 22366.383 |  | 13842.43 |  | 9660.197 |  | 12274.896 |  | 14839.584 |  | 12974.592 |  | 15695.587 |  |  | 177922.3
федеральный бюджет | [31 empty] | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
1.1.3."Проведение мероприятий по внедрению ВФСК "ГТО" в городе Когалыме" | [31 empty] | 0
Всего | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 0 |  | 131.2
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65.6 |  | 0 |  |  | 131.2
федеральный бюджет | [31 empty] | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
1.1.4. "Организация работы по присвоению спртивных разрядов, квалификационных категорий" | [31 empty] | 0
Всего | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.1
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 11.1
федеральный бюджет | [31 empty] | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
1.2."Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта" | 3423.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1706.1
1.2.1."Модернизация системы освещения МАУ "Дворец спорта"
Всего | 1706.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1689
бюджет города Когалыма | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17.1
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2.2. "Ремонт игрового зала (волейбол) МАУ "Дворец спорта"
Всего | 1717.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1717.2
бюджет автономного округа | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1700 | [12 empty] | 1700
бюджет города Когалыма | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 17.2 | [12 empty] | 17.2
федеральный бюджет | [31 empty] | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 3894.2 | 392.8 | 392.8 | 408.66 | 10.4941 | 104.0377 | 392.8 | 408.66 | 517.95 | 0 | 554.3 | 0 | 400.05 | 0 | 438.45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 322.8 | 0 | 441.95 | 0 | 641.8 | 0 | 181.1 | 0 |  | 3894.2
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" | 3894.2 | 392.8 | 392.8 | 408.66 | 10.4941 | 104.0377 | 392.8 | 408.66 | 517.95 | 0 | 554.3 | 0 | 400.05 | 0 | 438.45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 322.8 | 0 | 441.95 | 0 | 641.8 | 0 | 181.1 | 0 | По выездам на соревнования различного уровня сложилась экономия в размере 108 340,00 тыс. рублей из за меньшего количества выезда спортсменов, чем было запланировано (мероприятия проведены в соответствии с календарным планом). Перерасход в январе месяце связан с выездом на финал округа Чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" (незапланированный выезд) в сумме 124 200,00 тыс. рублей за счет переходящих остатков с прошлого года. | 3894.2
Всего | 3894.2 | 392.8 | 392.8 | 408.66 | 10.4941 | 104.0377 | 392.8 | 408.66 | 517.95 | 0 | 554.3 | 0 | 400.05 | 0 | 438.45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 322.8 | 0 | 441.95 | 0 | 641.8 | 0 | 181.1 | 0 |  | 3894.2
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 3894.2 | 392.8 | 392.8 | 408.66 | 10.4941 | 104.0377 | 392.8 | 408.66 | 517.95 |  | 554.3 |  | 400.05 |  | 438.45 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 322.8 |  | 441.95 |  | 641.8 |  | 181.1 |  |  | 3894.2
федеральный бюджет | [31 empty] | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
Подпрограмма 3 "Управление отраслью "физическая культура и спорт" | 6849.3 | 1518.806 | 1518.806 | 1299.868 | 18.9781 | 85.5849 | 1518.806 | 1299.868 | 878.396 | 0 | 297.563 | 0 | 505.774 | 0 | 670.514 | 0 | 487.408 | 0 | 649.434 | 0 | 324.527 | 0 | 204.082 | 0 | 530.563 | 0 | 252.24 | 0 | 529.993 | 0 |  | 6849.3
3.1."Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма" | 6849.3 | 1518.806 | 1518.806 | 1299.868 | 18.9781 | 85.5849 | 1518.806 | 1299.868 | 878.396 | 0 | 297.563 | 0 | 505.774 | 0 | 670.514 | 0 | 487.408 | 0 | 649.434 | 0 | 324.527 | 0 | 204.082 | 0 | 530.563 | 0 | 252.24 | 0 | 529.993 | 0 |  | 6849.3
Всего | 6849.3 | 1518.806 | 1518.806 | 1299.868 | 18.9781 | 85.5849 | 1518.806 | 1299.868 | 878.396 | 0 | 297.563 | 0 | 505.774 | 0 | 670.514 | 0 | 487.408 | 0 | 649.434 | 0 | 324.527 | 0 | 204.082 | 0 | 530.563 | 0 | 252.24 | 0 | 529.993 | 0 | Фактически отработанное время составило меньше запланированного, в результате чего сложилась экономия | 6849.3
бюджет автономного округа | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 6849.3 | 1518.806 | 1518.806 | 1299.868 | 18.9781 | 85.5849 | 1518.806 | 1299.868 | 878.396 | 0 | 297.563 | 0 | 505.774 | 0 | 670.514 | 0 | 487.408 | 0 | 649.434 | 0 | 324.527 | 0 | 204.082 | 0 | 530.563 | 0 | 252.24 | 0 | 529.993 | 0 |  | 6849.3
федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Итого по программе, в том числе | 195685.3 | 9674.81 | 9674.81 | 6954.329 | 3.5538 | 71.8808 | 9674.81 | 6954.329 | 18760.888 | 0 | 15632.32 | 0 | 21957.111 | 0 | 20286.924 | 0 | 22939.578 | 0 | 16212.064 | 0 | 10180.913 | 0 | 13093.624 | 0 | 16149.368 | 0 | 14195.96 | 0 | 16601.74 | 0 |  | 195685.3
бюджет автономного округа | 3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3389
бюджет города Когалыма | 192296.3 | 9674.81 | 9674.81 | 6954.329 | 3.6165 | 71.8808 | 9674.81 | 6954.329 | 18760.888 | 0 | 15632.32 | 0 | 20268.111 | 0 | 20286.924 | 0 | 22939.578 | 0 | 14512.064 | 0 | 10180.913 | 0 | 13093.624 | 0 | 16149.368 | 0 | 14195.96 | 0 | 16601.74 | 0 |  | 192296.3
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики _______________________________Л.А.Юрьева
Ответственный за составление сетевого графика: главный специалист сектора спортивной подготовки УКСиМП, Е.А.Джошкунер
тел.: 93-633