## Титульный лист
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"

## 01.12.2016
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2016 год | План на 01.01.2017 | Профинансировано на 01.01.2017 | Кассовый расход на 01.01.2017 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта" | 186273.703 | 186273.703 | 186273.703 | 180678.277 | 96.9961 | 96.9961 | 7763.204 | 5223.011 | 17364.542 | 15380.571 | 15045.367 | 15568.718 | 21051.287 | 16818.953 | 19178.65 | 15580.565 | 22452.17 | 27179.857 | 15876.53 | 15088.351 | 9856.386 | 6308.361 | 13066.746 | 9783.245 | 15517.754 | 14186.562 | 13236.32 | 13378.531 | 15864.747 | 26181.552
1.1."Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" | 182533.503 | 182533.503 | 182533.503 | 176938.077 | 96.9346 | 96.9346 | 7763.204 | 5223.011 | 17364.542 | 15380.571 | 15045.367 | 15568.718 | 19345.187 | 16818.953 | 19178.65 | 15580.565 | 22452.17 | 25482.287 | 13842.43 | 13054.251 | 9856.386 | 6299.831 | 13066.746 | 9783.245 | 15517.754 | 14186.562 | 13236.32 | 13378.531 | 15864.747 | 26181.552
1.1.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий"
Всего | 3453.9 | 3453.9 | 3453.9 | 3107.184 | 89.9616 | 89.9616 | 58.8 | 0 | 929.178 | 73.387 | 271.991 | 305.103 | 482.354 | 1008.15 | 343.696 | 169.31 | 85.787 | 220.651 | 0 | 24.562 | 196.189 | 174.99 | 291.846 | 163.586 | 337.271 | 153.447 | 261.728 | 286.863 | 195.06 | 527.135 | Перерасход денежных средств связан с незапланированными мероприятиями, оплата по договорам ГПХ за ноябрь месяц произведена в декабре 2016 года. На текущую дату сложилась экономия в связи с отменой соревнований по причине погодных условий, согласно проведению процедуры котировок по приобретению наградной атрибутики, по договорам ГПХ т.к. количество заявленных участников соревнований было меньше, чем было запланировано.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 3453.9 | 3453.9 | 3453.9 | 3107.184 | 89.9616 | 89.9616 | 58.8 | 0 | 929.178 | 73.387 | 271.991 | 305.103 | 482.354 | 1008.15 | 343.696 | 169.31 | 85.787 | 220.651 | 0 | 24.562 | 196.189 | 174.99 | 291.846 | 163.586 | 337.271 | 153.447 | 261.728 | 286.863 | 195.06 | 527.135
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.2."Содержание муниципального автономного учреждения "Дворец спорта" | [30 empty] | Перерасход денежных средств связан с оплатой за ноябрь месяц в декабре 2016 года, выплата по итогам года. Остаток денежных средств будет использован в январе 2017 года: по тепловой энергии согласно результатам показаний приборов учета; по электрической энергии согласно показаний приборов учета; по водоснабжению и воотведению согласно показаний приборов учета. Экономия средств сложилась в результате проведения котировочной процедуры по договору механиз.уборки территории от снега, по вывозу ТБО, по ремонту противопожарных лестниц, охраны здания.
Всего | 178937.303 | 178937.303 | 178937.303 | 173691.683 | 97.0685 | 97.0685 | 7704.404 | 5223.011 | 16435.364 | 15307.184 | 14697.366 | 15240.415 | 18862.833 | 15810.803 | 18768.664 | 15378.345 | 22366.383 | 25258.636 | 13842.43 | 13029.689 | 9660.197 | 6124.841 | 12774.9 | 9619.659 | 15180.483 | 13953.015 | 12974.592 | 13091.668 | 15669.687 | 25654.417
бюджет Тюменской области | 315 | 315 | 315 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 315
бюджет автономного округа | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 178122.303 | 178122.303 | 178122.303 | 173191.683 | 97.2319 | 97.2319 | 7704.404 | 5223.011 | 16435.364 | 15307.184 | 14697.366 | 15240.415 | 18862.833 | 15810.803 | 18768.664 | 15378.345 | 22366.383 | 25258.636 | 13842.43 | 13029.689 | 9660.197 | 6124.841 | 12274.9 | 9119.659 | 15180.483 | 13953.015 | 12974.592 | 13091.668 | 15354.687 | 25654.417
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.3."Проведение мероприятий по внедрению ВФСК "ГТО" в городе Когалыме"
Всего | 131.2 | 131.2 | 131.2 | 128.22 | 97.7287 | 97.7287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 23.2 | 0 | 0 | 65.6 | 21.92 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия сложилась в результате проведения процедуры котировок, страхования за счет родительских средств и проезд за счет МБУ "КСАТ". Остаток денежных средств будет направлен на приобретение спотр.оборудования
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 131.2 | 131.2 | 131.2 | 128.22 | 97.7287 | 97.7287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 23.2 | 0 | 0 | 65.6 | 21.92 | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80.1 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.4. "Организация работы по присвоению спртивных разрядов, квалификационных категорий"
Всего | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 10.99 | 99.009 | 99.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По договору цена товара оказалась меньше запланированной.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 10.99 | 99.009 | 99.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 10.99 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2."Ремонт МАУ "Дворец спорта" | 3740.2 | 3740.2 | 3740.2 | 3740.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1697.57 | 2034.1 | 2034.1 | 0 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На реализацию пункта 1.2. запланировано 3 740 200 рублей. Данные денежные средства израсходованы в полном объеме: в июне месяце 2016 года была израсходована сумма в размере 1 697 569,50 рублей на поставку энергосберегающих светильников, в июле месяце текущего года освоена сумма денежных средств в размере 2 034 100 рублей на выполнение работ (смена обделок из листовой стали, установлены металлические каркасы здания из оцинкованных профилей, ремонт парапета кровли, а также ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей, произведена смена водосточных воронок, произведены штукатурные и санитарно-технические работы) по ремонту кровли на объекте по адресу улица Дружбы Народов, д.3. На остаточную сумму в размере 8 530,50 рублей в августе месяце были приобретены энергосберегающие светильники.
Всего | 3740.2 | 3740.2 | 3740.2 | 3740.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1697.57 | 2034.1 | 2034.1 | 0 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 3702.7 | 3702.7 | 3702.7 | 3702.7 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1689 | 0 |  |  |  | 1689 | 2013.7 | 2013.7 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17.1 | 0 |  |  |  | 8.57 | 20.4 | 20.4 | 0 | 8.53
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 3894.2 | 3894.2 | 3894.2 | 3338.146 | 85.721 | 85.721 | 392.8 | 408.66 | 517.95 | 336.57 | 554.3 | 665.844 | 400.05 | 222.31 | 438.45 | 461.87 | 0 | 32.88 | 3 | 3 | 0 | 36.8 | 322.8 | 87.1 | 441.95 | 731.5 | 641.8 | 253.012 | 181.1 | 98.6
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" | 3894.2 | 3894.2 | 3894.2 | 3338.146 | 85.721 | 85.721 | 392.8 | 408.66 | 517.95 | 336.57 | 554.3 | 665.844 | 400.05 | 222.31 | 438.45 | 461.87 | 0 | 32.88 | 3 | 3 | 0 | 36.8 | 322.8 | 87.1 | 441.95 | 731.5 | 641.8 | 253.012 | 181.1 | 98.6 | Денежные средства были израсходованы не в полном объеме в связи с отменой выездов на соревнования по причине трагедии на трассе г. Тюмень-г. Ханты-Мансийск по 18 декабря 2016 г., в связи с погодными условиями до 31 декабря 2016 года. На текущую дату сложилась экономия в связи с неполным составом команд ( по причине болезни участника соревнований), а также с меньшими затратами на проживание, чем было запланировано
Всего | 3894.2 | 3894.2 | 3894.2 | 3338.146 | 85.721 | 85.721 | 392.8 | 408.66 | 517.95 | 336.57 | 554.3 | 665.844 | 400.05 | 222.31 | 438.45 | 461.87 | 0 | 32.88 | 3 | 3 | 0 | 36.8 | 322.8 | 87.1 | 441.95 | 731.5 | 641.8 | 253.012 | 181.1 | 98.6
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 3894.2 | 3894.2 | 3894.2 | 3338.146 | 85.721 | 85.721 | 392.8 | 408.66 | 517.95 | 336.57 | 554.3 | 665.844 | 400.05 | 222.31 | 438.45 | 461.87 | 0 | 32.88 | 3 | 3 | 0 | 36.8 | 322.8 | 87.1 | 441.95 | 731.5 | 641.8 | 253.012 | 181.1 | 98.6
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 3 "Управление отраслью "физическая культура и спорт" | 6849.3 | 6849.3 | 6849.3 | 6549.149 | 95.6178 | 95.6178 | 1518.806 | 1299.868 | 878.396 | 996.43 | 297.563 | 133.816 | 505.774 | 483.905 | 670.514 | 762.88 | 487.408 | 350.75 | 649.434 | 712.37 | 324.527 | 365.175 | 204.082 | 188.416 | 530.563 | 438.446 | 252.24 | 342.858 | 529.993 | 474.235
3.1."Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма" | 6849.3 | 6849.3 | 6849.3 | 6549.149 | 95.6178 | 95.6178 | 1518.806 | 1299.868 | 878.396 | 996.43 | 297.563 | 133.816 | 505.774 | 483.905 | 670.514 | 762.88 | 487.408 | 350.75 | 649.434 | 712.37 | 324.527 | 365.175 | 204.082 | 188.416 | 530.563 | 438.446 | 252.24 | 342.858 | 529.993 | 474.235
Всего | 6849.3 | 6849.3 | 6849.3 | 6549.149 | 95.6178 | 95.6178 | 1518.806 | 1299.868 | 878.396 | 996.43 | 297.563 | 133.816 | 505.774 | 483.905 | 670.514 | 762.88 | 487.408 | 350.75 | 649.434 | 712.37 | 324.527 | 365.175 | 204.082 | 188.416 | 530.563 | 438.446 | 252.24 | 342.858 | 529.993 | 474.235 | Фактически отработанное время составило меньше запланированного, в результате чего сложилась экономия
бюджет автономного округа | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6849.3 | 6849.3 | 6849.3 | 6549.149 | 95.6178 | 95.6178 | 1518.806 | 1299.868 | 878.396 | 996.43 | 297.563 | 133.816 | 505.774 | 483.905 | 670.514 | 762.88 | 487.408 | 350.75 | 649.434 | 712.37 | 324.527 | 365.175 | 204.082 | 188.416 | 530.563 | 438.446 | 252.24 | 342.858 | 529.993 | 474.235
федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 197017.203 | 197017.203 | 197332.203 | 190565.572 | 96.7253 | 96.7253 | 9674.81 | 6931.539 | 18760.888 | 16713.571 | 15897.23 | 16368.378 | 21957.111 | 17525.168 | 20287.614 | 16805.315 | 22939.578 | 27563.487 | 16528.964 | 15803.721 | 10180.913 | 6710.336 | 13593.628 | 10058.761 | 16490.267 | 15356.508 | 14130.36 | 13974.401 | 16575.84 | 26754.387
бюджет Тюменской области | 315 | 315 | 315 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 315
бюджет автономного округа | 4202.7 | 4202.7 | 4202.7 | 4202.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689 | 2013.7 | 2013.7 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 192499.503 | 192499.503 | 192499.503 | 186362.872 | 96.8121 | 96.8121 | 9674.81 | 6931.539 | 18760.888 | 16713.571 | 15897.23 | 16368.378 | 20268.111 | 17525.168 | 20287.614 | 16805.315 | 22939.578 | 25874.487 | 14515.264 | 13790.021 | 10180.913 | 6710.336 | 13093.628 | 9558.761 | 16490.267 | 15356.508 | 14130.36 | 13974.401 | 16260.84 | 26754.387
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики _______________________________Л.А.Юрьева
Ответственный за составление сетевого графика:гл.специалист сектора спортивной подготовки _______________________Е.А.Джошкунер
тел.: 93-633