## Лист1
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2017 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1. | Количество граждан, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях в городе Когалыме | человек | 6615 | 6658 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 445
2. | Количество спортсменов, принявших участие в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба | человек/выездов | 1210 | 905 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 45 | Отмена и перенос мероприятий из-за ввода карантина
3. | Численность спортсменов, имеющих спортивные разряды | человек | 260 | 266 | [12 empty] | Ходатайства на присвоение разрядов не подавались
4. | Доля населения города Когалыма, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 27.7 | 34.5 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 34.3
5. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 21.6 | 21.8 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 36.7
6. | Доля граждан города Когалыма, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 9.2 | 21.5 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 24.5
7. | Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 47.3 | 68 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 72.9
8. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 16.1 | 27.2 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 27.2
9. | Доля граждан города Когалыма, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 0 | 25 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0 | Показатели зависят от лиц , выполнивших государственные требования нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» Принятие норм ГТО на январь месяц не запланировано
| из них учащихся и студентов | % | 0 | 40 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики _______________________________Л.А.Юрьева
Исполнитель: Е.А.Джошкунер