## Лист1
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Развитие культуры в городе Когалыме"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2016 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | посещений | 119000 | 119000 | 0 | 0 | 33961 | 33961 | 33961 | [7 empty] | Учет достижения показателя ведется 1 раз в квартал. По итогам I квартала исполнение составило 29%.
2 | Предоставление библиографической информации из муниципальных библиотечных фондов и информации из муниципальных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав | обращений | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | [7 empty] | Учет достижения показателя ведется 1 раз в квартал. По итогам I квартала исполнение составило 29%.
3 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | документов | 141661 | 143000 | 142686 | 142686 | 143817 | 143817 | 143817 | [7 empty] | Исполнение составило 101%.
4 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | библиографических записей | 3000 | 3000 | 0 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | [7 empty] | Исполнение составило 50%.
5 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | посетителей | 12482 | 12706 | 1050 | 2300 | 4200 | 5320 | 7640 | [7 empty] | Исполнение составило 60,1%.
6 | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | экспозиций | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | [7 empty] | Исполнение составило 40%.
7 | Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве предметов музейного фонда города Когалыма | % | 40 | 57.6 | 40 | 40.2 | 62.3 | 64.4 | 66.5 | [7 empty] | Исполнение составило 115%.
8 | Доля оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций города Когалыма, представленных в сети Интернет | % | 34.3 | 57.6 | 58 | 59.6 | 62.3 | 64.4 | 66.5 | [7 empty] | Исполнение составило 115%.
9 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | предметов | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Приобретение музейных предметов запланировано на август 2016 года.
10 | Оказание информационных услуг на основе архивных документов | архивных дел | 5000 | 5000 | 320 | 720 | 1120 | 1520 | 1920 | [7 empty] | Исполнение составило 38,4%.
11 | Организация культурно-массовых мероприятий учреждениями культуры города Когалыма, в том числе:
| - количество мероприятий | единиц | 65 | 66 | 1 | 3 | 11 | 14 | 17 | [7 empty] | Исполнение составило 25,8%.
| - количество посетителей мероприятий | человек | 77972 | 78000 | 550 | 1300 | 22317 | 24100 | 39118 | [7 empty] | Исполнение составило 50%.
12 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в учреждениях культуры города Когалыма, в том числе:
| - количество клубных формирований | единиц | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | [7 empty] | Количество коллективов соотвествует количеству руководителей по штатному расписанию.
| - количество участников клубных формирований | человек | 284 | 346 | 725 | 725 | 709 | 709 | 709 | [7 empty] | Показатель превышен в 2,1 раза в связи с востребованностью данной услуги среди населения города Когалыма.
13 | Повышение уровня удовлетворенности жителей города Когалыма качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры города Когалыма | % | 78 | 83 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | [7 empty] | Показатель будет определен в IV квартале 2016 года по результатам анкетирования.
14 | Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры города Когалыма к средней заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | % | 73.7 | 82.4 | 66.5 | 65.9 | 67.4 | 70.3 | 74.1 | [7 empty] | Отчеты по данному показателю учреждения кульуры предоставляют в ОФЭОиК в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным
15 | Увеличение количества премий (грантов, стипендий) в сфере культуры города Когалыма | единиц | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Конкурс на соискание Премии главы города Когалыма в сфере культуры и искусства по 5 номинациям запланирован на октябрь-ноябрь 2016 года
16 | Реконструкция объектов культуры города Когалыма, в том числе выполнение проектно-изыскательских работ | объектов | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Окончание реконструкции дома культуры "Сибирь"запланировано на IV квартал 2016 года.
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики_______________________Л.А.Юрьева
Исполнитель: Кошелева Т.Ф., тел. 93-896
2016-06-03