## 2017 год
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы
"Развитие культуры в городе Когалыме"
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2017 год | План на 01.03.2017 | Профинансировано на 01.03.2017 | Кассовый расход на 01.03.2017 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план |  | планы | планы текущие | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Подпрограмма 1. "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
1.1. Развитие библиотечного дела
Всего | 36545.1 | 4792.8 | 4792.8 | 4165.92 | 11.3994 | 86.9204 | 1423.1 | 1166.3 | 3369.7 | 2999.62 | 2671.6 | 3284.2 | 4135.9 | 4938.6 | 3853.4 | 2168.7 | 2752 | 2281.8 | 1971.9 | 3694.2 |  | 36545.1 | 4792.8 | 4165.92
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 4935.5 | 359 | 359 | 359 | 7.2738 | 100 | 0 | 0 | 359 | 359 | 363 | 380 | 412.1 | 710.9 | 380 | 380 | 380 | 452.2 | 380 | 738.3 |  | 4935.5 | 359 | 359
бюджет города Когалыма | 31609.6 | 4433.8 | 4433.8 | 3806.92 | 12.0436 | 85.8613 | 1423.1 | 1166.3 | 3010.7 | 2640.62 | 2308.6 | 2904.2 | 3723.8 | 4227.7 | 3473.4 | 1788.7 | 2372 | 1829.6 | 1591.9 | 2955.9 |  | 31609.6 | 4433.8 | 3806.92
1.1.1. Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | [20 empty] | Оказание услуг связи (Интернет)
Всего | 281 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 4.306 | 100 | 0 | 0 | 12.1 | 12.1 | 6.9 | 12 | 12 | 81 | 12 | 12 | 12 | 97 | 12 | 12
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 238.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 70.7 | 12 | 12 | 12 | 84.2 | 12 | 12
бюджет города Когалыма | 42.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 28.7411 | 100 | 0 | 0 | 12.1 | 12.1 | 6.9 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
в т.ч. софинансирование | 42.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 28.7411 | 100 | 0 | 0 | 12.1 | 12.1 | 6.9 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
1.1.2. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Комплектование книжного фонда города Когалыма | [20 empty] | Оказание информационных услуг (Консультант-Плюс). Приобретение печатных изданий в количестве 665 ед.
Всего | 1076.6 | 209.1 | 209.1 | 209.1 | 19.4223 | 100 | 9.1 | 9.1 | 200 | 200 | 109 | 109.1 | 46.9 | 329.4 | 9.1 | 9.1 | 227.6 | 9.1 | 9.1 | 9.1
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 389.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 41.1 | 281.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
бюджет города Когалыма | 687.3 | 209.1 | 209.1 | 209.1 | 30.4234 | 100 | 9.1 | 9.1 | 200 | 200 | 105 | 100.1 | 5.8 | 48.2 | 0.1 | 0.1 | 218.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1
в т.ч. софинансирование | 68.8 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 13.2267 | 100 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 5.8 | 48.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
1.1.4. Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. Проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение читательского интереса | [20 empty] | Приобретение: грамот для награждения, канц.товаров, картриджей.
Всего | 144.6 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 29.5989 | 100 | 0 | 0 | 42.8 | 42.8 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 144.6 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 29.5989 | 100 | 0 | 0 | 42.8 | 42.8 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6. Обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма | [20 empty] | Экономия средств: -з/п и начислениям-488,21 т.р.; -услугам связи-2,46 т.р.; -коммунальным услугам -9,25 т.р. (фактич. показания счетчиков); -работам и услугам по содер. имущества-0,54 т.р.; -прочим расходам -18,37 т.р.(денежные средства будут освоены в марте); - обучению - 42,60 т.р. (договор на обучение будет заключен в марте); - командировочным расходам 61,1 т.р. (денежные средства будут освоены в марте); - льготному проезду - 4,35 т.р. (по факту предоставленных документов на льготный проезд)
Всего | 35042.9 | 4528.8 | 4528.8 | 3901.92 | 11.1347 | 86.1579 | 1414 | 1157.2 | 3114.8 | 2744.72 | 2453.9 | 3163.1 | 4077 | 4528.2 | 3832.3 | 2147.6 | 2512.4 | 2175.7 | 1950.8 | 3673.1
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 4307.3 | 359 | 359 | 359 | 8.3347 | 100 | 0 | 0 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 717.3
бюджет города Когалыма | 30735.6 | 4169.8 | 4169.8 | 3542.92 | 11.5271 | 84.9662 | 1414 | 1157.2 | 2755.8 | 2385.72 | 2094.9 | 2804.1 | 3718 | 4169.2 | 3473.3 | 1788.6 | 2153.4 | 1816.7 | 1591.8 | 2955.8
в т.ч. софинансирование | 226.7 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 8.337 | 100 | 0 | 0 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 37.7
1.2. Развитие музейного дела
Всего | 26320.8 | 4203.2 | 4203.2 | 2962.1 | 11.2538 | 70.4725 | 1632 | 631.9 | 2571.2 | 2330.2 | 1855.3 | 2640.6 | 3401.6 | 2114.8 | 2864.8 | 2173.8 | 1733.6 | 2490.1 | 1659 | 1184 |  | 26320.8 | 4203.2 | 2962.1
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 2913.9 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 6.8808 | 100 | 0 | 0 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 908 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 201.4 |  | 2913.9 | 200.5 | 0
бюджет города Когалыма | 22874.9 | 3470.7 | 3470.7 | 2761.6 | 12.0726 | 79.569 | 1632 | 631.9 | 1838.7 | 2129.7 | 1654.8 | 2440.1 | 2493.6 | 1914.3 | 2664.3 | 1973.3 | 1533.1 | 2289.6 | 1458.5 | 982.6 |  | 22874.9 | 3470.7 | 2761.6
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 532 | 532 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 532 | 532 | 0
1.2.1. Пополнение фонда музея города Когалыма
Всего | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. Информатизация музея города Когалыма
Всего | 847.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 637.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 209.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. софинансирование | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. Поддержка выставочных проектов на базе МБУ "МВЦ"
Всего | 500 | 94 | 94 | 62.5 | 12.5 | 66.4894 | 0 | 0 | 94 | 62.5 | 193.1 | 82.6 | 0 | 69 | 0 | 0 | 36.7 | 24.6 | 0 | 0 | Остаток средств за оплату на прочее приобретение в сумме 31,5 т.р. сложился в связи с непредоставлением документов на оплату от поставщика. Средства будут использованы в марте.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 500 | 94 | 94 | 62.5 | 12.5 | 66.4894 | 0 | 0 | 94 | 62.5 | 193.1 | 82.6 | 0 | 69 | 0 | 0 | 36.7 | 24.6 | 0 | 0
1.2.4. Реализация музейных проектов
Всего | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5. Обеспечение деятельности (оказание музейных услуг) | [20 empty] | Остаток средств в сумме 677,6 т.руб., в т.ч. в результате выплаты заработной платы и соц.выплат за февраль в марте-255,0 т.р. , начисл. на зар.плату - 128,3 т.руб., оплаты за коммунальные услуги по фактическим расходам и показаниям счетчиков-96,8 т.р.,оплаты за содержание здания по факту предоставленных документов на оплату от поставщика - 134,2 т.руб, оплата налога на имущество -58,2 т.руб.,оплата услуг связи-5,1 т.руб. Остаток средств ПАО "ЛУКОЙЛ" в сумме 532,0 т.р. сложился в связи с тем, что по условиям договора оплата производится после окончания работ (на основании справки КС-2).
Всего | 24588.8 | 4109.2 | 2164 | 2899.6 | 11.7924 | 70.5636 | 1632 | 631.9 | 2477.2 | 2267.7 | 1662.2 | 2558 | 2484.3 | 2045.8 | 2864.8 | 1859.1 | 1696.9 | 2465.5 | 1659 | 1184
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 2206.4 | 200.5 | 0 | 200.5 | 9.0872 | 100 | 0 | 0 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 201.4
бюджет города Когалыма | 21850.4 | 3376.7 | 1632 | 2699.1 | 12.3526 | 79.9331 | 1632 | 631.9 | 1744.7 | 2067.2 | 1461.7 | 2357.5 | 2283.8 | 1845.3 | 2664.3 | 1658.6 | 1496.4 | 2265 | 1458.5 | 982.6
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 532 | 532 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. софинансирование | 116.1 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 9.1301 | 100 | 0 | 0 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.6
1.3. Развитие архивного дела
Всего | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57.9 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57.9 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Всего | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Строительство и реконструкция объектов культуры
Всего | 168614.79 | 2785.08 | 168519.09 | 2785.08 | 1.6517 | 100 | 0 | 0 | 2785.08 | 2785.08 | 9189.99 | 4700 | 15300 | 30000 | 46500 | 57594.02 | 7.5 | 0 | 0 | 2538.2 |  | 168614.79 | 2785.08 | 2785.08
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 95.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 88.2 |  | 95.7 | 0 | 0
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 168519.09 | 2785.08 | 168519.09 | 2785.08 | 1.6527 | 100 | 0 | 0 | 2785.08 | 2785.08 | 9189.99 | 4700 | 15300 | 30000 | 46500 | 57594.02 | 0 | 0 | 0 | 2450 |  | 168519.09 | 2785.08 | 2785.08
1.4.1. Реконструкция объекта: "Здание дом культуры "Сибирь", расположенного по адресу: улица Широкая, 5 | [20 empty] | 1. На средства по Соглашению с ПАО "ЛУКОЙЛ" заключено 2 контракта: - №08/2016 от 11.04.2016 на реконструкцию объекта. Функции заказчика по переданы МУ "УКС г.Когалыма" 12.04.2016, цена контракта 155 000 тыс. руб., (исполнено в 2016 году - 148 960,01 тыс. руб.). Окончательный расчет по контракту в размере 6 039,99 тыс. руб. будет произведен в марте 2017 года. - №9/2016 от 24.06.2016 на благоустройство территории, прилегающей к объекту. Функции заказчика переданы МУ "УКС г.Когалыма" 08.07.2016. Цена контракта 13 070,00 тыс. руб. (исполнено в 2016 году - 11 104,06 тыс. руб.). Срок окончания выполнения работ - 31.07.2017. Работы будут завершены в теплое время года. 2. На средства бюджета г.Когалыма заключен контракт №КГ-566,16 от 30.09.2016 на технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения на сумму 18,62 тыс. руб. В адрес подрядной организации направлено соглашение на расторжение в связи с тем, что срок оказания услуг по контракту истек (4 месяца), а реконструкция объекта не завершена по причине продления сроков выполнения строительно-монтажных работ 1 этапа, а также с планируемым выполнением строительно-монтажных работ 2 этапа в 2017 году.
Всего | 8013.42 | 0 | 8005.92 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6039.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1965.93 | 7.5 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 8005.92 | 0 | 8005.92 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6039.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1965.93 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. Реконструкция объекта: "Кино-концертный комплекс "Янтарь" под "Филиал Государственного академического Малого театра России" | [20 empty] | 1. На средства по Соглашению с ПАО "ЛУКОЙЛ" заключено 2 контракта: 1) №15С2014 от 17.07.2015 на оказание услуг по ведению авторского надзора за реконструкцией объекта, функции заказчика по контракту МУ"УКС г.Когалыма" переданы 31.07.2015, цена контракта 2 450,0 тыс.руб., срок оказания услуг с 01.08.2016 по 31.12.2017, ведется оказание услуг. 2) №16/36 от 21.10.2016 на реконструкцию объекта, функции заказчика по контракту МУ "УКС г. Когалыма" переданы 16.11.2016, цена контракта 601 535,93 тыс. руб. (исполнено в 2016 году - 121 882,83 тыс. руб., в том числе аванс 120 307,19 тыс. руб.), срок окончания выполнения работ 30.11.2017, ведется выполнение работ. 2. На средства бюджета г.Когалыма заключен контракт №КГ-545.16 от 11.10.2016 на технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения на сумму 88,10 тыс.руб, срок оказания услуг 2 года со дня заключения контракта.
Всего | 160601.37 | 2785.08 | 160513.17 | 2785.08 | 1.7342 | 100 | 0 | 0 | 2785.08 | 2785.08 | 3150 | 4700 | 15300 | 30000 | 46500 | 55628.09 | 0 | 0 | 0 | 2538.2
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 160513.17 | 2785.08 | 160513.17 | 2785.08 | 1.7351 | 100 | 0 | 0 | 2785.08 | 2785.08 | 3150 | 4700 | 15300 | 30000 | 46500 | 55628.09 | 0 | 0 | 0 | 2450
1.5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма | [20 empty] | Отклонение составило 100,0 тыс.руб. Оплата за аккордеон будет произведена после его поставки в марте.
Всего | 536.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 436.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 536.5 | 100 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 536.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 436.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 536.5 | 100 | 0
бюджет Правительства Тюменской области | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Укрепление единого культурного пространства города Когалыма"
2.1. Стимулирование культурного разнообразия
Всего | 102345.3 | 14047.4 | 14047.4 | 12129.3 | 11.8514 | 86.3455 | 6041.3 | 4726.8 | 8006.1 | 7402.5 | 7739.7 | 10941.8 | 9058.6 | 8794.1 | 10837.8 | 6534.7 | 8073.3 | 10205.8 | 6809.9 | 9302.2 |  | 102345.3 | 14047.4 | 12129.3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 9181.2 | 981.2 | 981.2 | 981.2 | 10.6871 | 100 | 200 | 0 | 781.2 | 981.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 1169.2 |  | 9181.2 | 981.2 | 981.2
бюджет города Когалыма | 93164.1 | 13066.2 | 13066.2 | 11148.1 | 11.9661 | 85.3201 | 5841.3 | 4726.8 | 7224.9 | 6421.3 | 6958.5 | 10160.6 | 8277.4 | 8012.9 | 10056.6 | 5753.5 | 7292.1 | 9424.6 | 6028.7 | 8133 |  | 93164.1 | 13066.2 | 11148.1
2.1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | [20 empty] | Отклонение составило 61,3 тыс. руб., в том числе: суточные при служебных командировках сотрудникам - 1,2 тыс. руб, детям - 3,6 тыс. руб., 15,5 тыс. руб. - оплата за охрану снежного городка будет произведена по акту выполненных работ в марте, 29,3 тыс. руб. - оплата цветов на мероприятие, посвященное международному женскому дню пройдет после поставки товара в марте, 7,5 тыс. руб. - экономия по оплате новогодних фигур, 4,0 тыс. руб. - цветок искусственный на мероприятие, посвященное международному женскому дню будет приобретен в марте, 0,2 тыс. руб. - экономия по оплате транспортных расходов на мероприятие "Проводы зимы".
Всего | 12945 | 2074.4 | 2074.4 | 2013.1 | 15.5512 | 97.0449 | 1132.5 | 644.2 | 941.9 | 1368.9 | 1748.8 | 1199.7 | 567.7 | 114.7 | 0 | 670.6 | 2528.6 | 2790.7 | 737 | 512.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 12945 | 2074.4 | 2074.4 | 2013.1 | 15.5512 | 97.0449 | 1132.5 | 644.2 | 941.9 | 1368.9 | 1748.8 | 1199.7 | 567.7 | 114.7 | 0 | 670.6 | 2528.6 | 2790.7 | 737 | 512.8
2.1.2. Поддержка деятелей культуры и искусства
Всего | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 0
2.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального культурно-досугового учреждения города Когалыма | [20 empty] | Отклонение составило1 856,8 тыс. руб., в том числе по оплате труда - 709,7 тыс. руб., начислениям - 173,4 тыс. руб., экономия по услугам связи - 14,5 тыс. руб., оплата коммунальных услуг производилась согласно выставленным счетам - 482,9 тыс. руб., документы на услуги по уборке снега не предоставлялись - 250 тыс. руб., плата т/о объектов производилась согласно выставленных счетов - 174,4 тыс. руб., т/о противопожарных систем - 47,6 тыс. руб., сопровождение программ - 1,2 тыс. руб., охране объекта - 3,1 тыс. руб.
Всего | 89227.8 | 11973 | 11973 | 10116.2 | 11.3375 | 84.4918 | 4908.8 | 4082.6 | 7064.2 | 6033.6 | 5990.9 | 9742.1 | 8490.9 | 8679.4 | 10837.8 | 5864.1 | 5544.7 | 7415.1 | 5900.4 | 8789.4
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 9181.2 | 981.2 | 981.2 | 981.2 | 10.6871 | 100 | 200 | 0 | 781.2 | 981.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 1169.2
бюджет города Когалыма | 80046.6 | 10991.8 | 10991.8 | 9135 | 11.4121 | 83.1074 | 4708.8 | 4082.6 | 6283 | 5052.4 | 5209.7 | 8960.9 | 7709.7 | 7898.2 | 10056.6 | 5082.9 | 4763.5 | 6633.9 | 5119.2 | 7620.2
в т.ч. софинансирование | 483.2 | 40 | 40 | 40 | 8.2781 | 100 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 63.2
Подпрограмма 3. "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела"
3.1. Обеспечение функций исполнительных органов власти
Всего | 19263.2 | 5810.37 | 5810.37 | 5004.846 | 25.9814 | 86.1364 | 3858.639 | 3267.281 | 1951.731 | 1737.565 | 855.328 | 1701.527 | 1341.287 | 1146.05 | 2458.834 | 1138.991 | 743.333 | 1445.479 | 853.819 | 1768.182 |  | 19263.2 | 5810.37 | 5004.846
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 19263.2 | 5810.37 | 5810.37 | 5004.846 | 25.9814 | 86.1364 | 3858.639 | 3267.281 | 1951.731 | 1737.565 | 855.328 | 1701.527 | 1341.287 | 1146.05 | 2458.834 | 1138.991 | 743.333 | 1445.479 | 853.819 | 1768.182 |  | 19263.2 | 5810.37 | 5004.846
3.1.1. Обеспечение функций УКСиМП
Всего | 14279.2 | 4371.377 | 4371.377 | 3667.143 | 25.6817 | 83.8899 | 2867.516 | 2400.4 | 1514.161 | 1266.743 | 683.524 | 1107.88 | 965.342 | 766.981 | 1952.087 | 893.901 | 559.537 | 1058.061 | 618.316 | 1291.894
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14279.2 | 4371.377 | 4371.377 | 3667.143 | 25.6817 | 83.8899 | 2857.216 | 2400.4 | 1514.161 | 1266.743 | 683.524 | 1107.88 | 965.342 | 777.281 | 1952.087 | 893.901 | 559.537 | 1058.061 | 618.316 | 1291.894
3.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Администрации города Когалыма
Всего | 4984 | 1438.993 | 1438.993 | 1337.703 | 26.8399 | 92.961 | 1001.423 | 866.881 | 437.57 | 470.822 | 171.804 | 593.647 | 375.945 | 368.769 | 506.747 | 245.09 | 183.796 | 387.418 | 235.503 | 476.288
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4984 | 1438.993 | 1438.993 | 1337.703 | 26.8399 | 92.961 | 1001.423 | 866.881 | 437.57 | 470.822 | 171.804 | 593.647 | 375.945 | 368.769 | 506.747 | 245.09 | 183.796 | 387.418 | 235.503 | 476.288
3.2. Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма | [20 empty] | Кассовый расход сложился больше планового в связи с уплатой страховых взносов за январь.
Всего | 34303.8 | 4172.3 | 4172.3 | 3846.2 | 11.2122 | 92.1842 | 1677.3 | 998.3 | 2495 | 2847.9 | 3039.3 | 3015.6 | 3606.5 | 3593.1 | 3597.5 | 2594.7 | 2356.8 | 2666.7 | 2353.2 | 3308.1 |  | 34303.8 | 4172.3 | 3846.2
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 34303.8 | 4172.3 | 4172.3 | 3846.2 | 11.2122 | 92.1842 | 1677.3 | 998.3 | 2495 | 2847.9 | 3039.3 | 3015.6 | 3606.5 | 3593.1 | 3597.5 | 2594.7 | 2356.8 | 2666.7 | 2353.2 | 3308.1 |  | 34303.8 | 4172.3 | 3846.2
ИТОГО по программе, в том числе | 387987.39 | 35911.15 | 35911.15 | 30893.446 | 7.9625 | 86.0274 | 14632.339 | 10790.581 | 21278.811 | 20102.865 | 25787.718 | 26283.727 | 36843.887 | 50586.65 | 70170.234 | 72204.911 | 15666.533 | 19089.879 | 13647.819 | 21794.882 |  | 387987.39 | 35911.15 | 30893.446
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
бюджет автономного округа | 17088.5 | 1540.7 | 1540.7 | 1540.7 | 9.016 | 100 | 200 | 0 | 1340.7 | 1540.7 | 1344.7 | 1361.7 | 2101.3 | 1692.6 | 1419.6 | 1361.7 | 1361.7 | 1433.9 | 1361.7 | 2108.9 |  | 17088.5 | 1540.7 | 1540.7
бюджет города Когалыма | 201847.8 | 31053.37 | 31053.37 | 26567.666 | 13.1622 | 85.5549 | 14432.339 | 10790.581 | 16621.031 | 15777.085 | 15253.028 | 20222.027 | 19442.587 | 18894.05 | 22250.634 | 13249.191 | 14304.833 | 17655.979 | 12286.119 | 17235.982 |  | 201847.8 | 31053.37 | 26567.666
в т.ч. софинансирование | 1049.4 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 8.643 | 100 | 9.1 | 9.1 | 81.6 | 81.6 | 81.3 | 69.6 | 187.7 | 128 | 89.5 | 69.6 | 69.5 | 82.4 | 69.5 | 111.6 |  | 1049.4 | 90.7 | 90.7
бюджет Правительства Тюменской области | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 169051.09 | 3317.08 | 3317.08 | 2785.08 | 1.6475 | 83.9618 | 0 | 0 | 3317.08 | 2785.08 | 9189.99 | 4700 | 15300 | 30000 | 46500 | 57594.02 | 0 | 0 | 0 | 2450 |  | 169051.09 | 3317.08 | 2785.08
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики_______________________Л.А.Юрьева
Ответственный за составление сетевого графика Кошелева Т.Ф., 93-896