## Лист1
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Развитие культуры в городе Когалыме"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2017 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) | [11 empty] | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Библиотечный фонд на 1000 жителей | экземпляров | 2240 | 2300 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 2 280; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 2 280 | Исполнение составило 99,13%.
2 | Посещаемость музея города Когалыма на 1 жителя в год | посещений на 1 жителя в год | 0.43 | 0.53 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0,03; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0,07 | Исполнение составило 13,2%. За 2 мес. 2017 - 4 412 чел.
3 | Доля оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций города Когалыма, представленных в сети Интернет, от общего объема музейного фонда | процентов | 34.3 | 73 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 71,3; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 71,7 | Исполнение составило 98,2%.
4 | Количество выставочных проектов, орагнизованных в городе Когалыме, не менее 5 единиц ежегодно | единиц | 5 | 5 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 1 | Исполнение составило 20% (согласно плана выставочной деятельности).
5 | Количество пользователей архивной информацией | человек | 2250 | 2100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 80; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 260 | Исполнение составило 12,4%.
6 | Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых архивным отделом города Когалыма | процентов | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100 | Исполнение составило 100%.
7 | Увеличение численности участников культурно-досуговых меропритий по отношению к предыдущему году | процентов | 1 | 1 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0,53; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 22 | за 2 месяца 2017 - 18 875 чел. 2016 год - 85 333 чел.
8 | Количество выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер муниципальной поддержки | человек | 3 | 5 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0 | Конкурс на соискание Премии главы города Когалыма в сфере культуры и искусства по 5 номинациям запланирован на октябрь-ноябрь 2017 года.
9 | Уровень удовлетворенности жителей города Когалыма качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры города Когалыма | процентов | 78 | 88 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0 | Показатель будет определен в IV квартале 2017 года по результатам анкетирования.
10 | Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры города Когалыма к средней заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | процентов | 73.7 | 119.56 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 58.2; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 60.4 | Плановые показатели (нормативы) уточняются, находятся на согласовании в Департаменте культуры ХМАО-Югры
11 | Реконструкция объектов культуры города Когалыма, в том числе выполнение проектно-изыскательских работ | объектов | 0 | 2 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0 | Ввод объектов ДК "Сибирь" и КДК "Янтарь" в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2017 года.
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики_______________________Л.А.Юрьева
Исполнитель: Кошелева Т.Ф., тел. 93-896