## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014-2017 годы"
г. Когалым
2015 год

## февраль
Отчет о ходе реализации муниципальной программы " Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014-2017 годы"
за февраль 2015 года
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа"Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014-2016 годы"
Подпрограмма 1.Дети города Когалыма
Задача 1. Повышение качества жизни и уровня материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание благоприятных условий жизнедеятельности семей усыновителей, опекунов, попечителей, приёмных семей.
Мероприятия:
п.1.1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям (назначение и предоставление ежемесячной выплаты на содержание ребенка, переданному на воспитание в семью опекунов или попечителей, приемную семью, а также усыновителям на содержание усыновленного ребенка; назначение и предоставление вознаграждения приемным родителям; обеспечение по окончании ими общеобразовательных учреждений одеждой и обувью, мягким инвентарем или денежной компенсацией; обеспечение средствами на проезд в городском, пригородном транспорте; обеспечение денежными средствами на проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы).
Всего | 95497.4 | 10649.37 | 10613 | 10610.73 | 11.111 | 99.6372 | 2320.5 | 2316.04 | 8328.87 | 8294.69 | 8342.54 | 0 | 8374.09 | 0 | 8384.6 | 0 | 8257.5 | 0 | 8645.54 | 0 | 8201.04 | 0 | 8201.04 | 0 | 8201.88 | 0 | 5747.83 | 0 | 12491.97 | 0
бюджет автономного округа | 95497.4 | 10649.37 | 10613 | 10610.73 | 11.111 | 99.6372 | 2320.5 | 2316.04 | 8328.87 | 8294.69 | 8342.54 |  | 8374.09 |  | 8384.6 |  | 8257.5 |  | 8645.54 |  | 8201.04 |  | 8201.04 |  | 8201.88 |  | 5747.83 |  | 12491.97 |  | Выплата усыновителям, опкунам, подопечным 6605,62 т.р., вознаграждение приёмным родителям 3065,80 т.р., страховые взносы 830,83 т.р. оплата проезда 73,05 т.р., услуги банка 35,43 т.р. Неисполнение 38,64т.р. Прекращение выплаты 2 чел. на вознаграждение приёмным родителям с 7 февраля, в связи с усыновлением двоих детей.
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 0
п.1.2. Назначение и предоставление единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью.
Всего | 1083.1 | 709.2 | 602.8 | 396.44 | 36.6023 | 99.8589 | 0 | 0 | 397 | 396.44 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 103.06 | 0 | 270.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 0
федеральный бюджет | 1083.1 | 397 | 397 | 396.44 | 36.6023 | 99.8589 |  |  | 397 | 396.44 | 0.1 | [5 empty] | 0.1 |  | 312 |  |  |  | 103.06 |  | 270.84 | [5 empty] | платежное поручение от 27.02.2015 №340418
привлеченные средства | 0
Задача 2. Исполнение отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере опеки и попечительства
Мероприятия:
п.2.1. Организация деятельности по опеке и попечительству
Всего | 18803 | 4498.7 | 4489 | 3806.09 | 20.2419 | 84.6042 | 3060.54 | 2349.05 | 1438.16 | 1457.04 | 762.9 | 0 | 1394.34 | 0 | 1474.96 | 0 | 1538.13 | 0 | 2634.83 | 0 | 1383.06 | 0 | 664.18 | 0 | 1467.8 | 0 | 656.75 | 0 | 2327.35 | 0
бюджет автономного округа | 18803 | 4498.7 | 4489 | 3806.09 | 20.2419 | 84.6042 | 3060.54 | 2349.05 | 1438.16 | 1457.04 | 762.9 |  | 1394.34 |  | 1474.96 |  | 1538.13 |  | 2634.83 |  | 1383.06 |  | 664.18 |  | 1467.8 |  | 656.75 |  | 2327.35 |  | (211ст) 2692,90 заработная плата; (213 ст) 888,24 страховые взносы; (221) 12,24 услуги связи; (222 ст) 135,44 транспортные улсуги; (223 ст) 34,53 коммунальные услуги; (225 ст) 32,18 работы, услуги по содержанию имущества; (226 ст) 10,57 прочие работы, услуги;
бюджет города Когалыма | 0
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 0
Задача 3. Развитие форм и методов организованного отдыха детей города Когалыма, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении
Мероприятия:
п.3.1. Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров.
Всего | 23804.11 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | 0.11954 | 100 | 0 | 0 | 14.97 | 14.97 | 3889.75 | 0 | 1443.1 | 0 | 2562.61 | 0 | 4462.34 | 0 | 3550.01 | 0 | 6037.58 | 0 | 16.5 | 0 | 1374.75 | 0 | 452.5 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 11281.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3206 |  | 36.2 |  | 2407.81 |  | 979.05 |  | 598.4 |  | 2452.55 |  | 0 |  | 1374.75 |  | 226.25 |  |  |  |  | н
бюджет города Когалыма | 12523.1 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | 0.11954 | 100 |  |  | 14.97 | 14.97 | 683.75 |  | 1406.9 |  | 154.8 |  | 3483.29 |  | 2951.61 |  | 3585.03 |  | 16.5 |  | 0 |  | 226.25
в т.ч. софинансирование (бюджет автономного округа) | 2163.5 | 2163.5 | 1830.77 | 1830.7 | 84.6175 | 99.9962 |  |  |  |  | 22.6 | 21.72 | 22.63 | 14.48 | 380.2 | 0 | 538.56 | 358.16 | 853.4 | 893.99 | 210.34 | 330.65 |  | 76.02 | 113.12 |  | 22.63 | 135.68
в т.ч. софинансирование (бюджет города Когалыма) | 2009.55 | 2009.55 | 2009.6 | 2009.59 | 100.002 | 99.9995 |  |  |  |  | 22.6 | 36.2 | 13.6 |  | 413.2 | 453.8 | 345.35 | 491.5 | 854.3 | 435.8 | 360.5 | 354.39 | 0 | 100 | 0 |  | 0 | 135.9 |  | 2
федеральный бюджет
привлеченные средства | [32 empty] | убрала привлечнные срадества 2510,10
п.3.2.Предоставление путёвок, курсовок, а также оплаты медицинских услуг и проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно
Всего | 2499.8 | 100 | 87 | 86.96 | 3.4787 | 86.96 | 100 | 0 | 0 | 86.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 399.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 2499.8 | 100 | 87 | 86.96 | 3.4787 | 86.96 | 100 |  |  | 86.96 |  |  |  |  | 1000 | [5 empty] | 1000 |  | 399.8
бюджет города Когалыма | 0
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 0
п.3.3. Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствовании условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие
Всего | 1746.89 | 131.33 | 131.33 | 37.33 | 2.1369 | 28.4246 | 0 | 0 | 131.33 | 37.33 | 0 | 0 | 102.78 | 0 | 433.55 | 0 | 22.12 | 0 | 355.98 | 0 | 367.27 | 0 | 333.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1746.89 | 131.33 | 131.33 | 37.33 | 2.1369 | 28.4246 |  |  | 131.33 | 37.33 |  |  | 102.78 |  | 433.55 |  | 22.12 |  | 355.98 |  | 367.27 |  | 333.86 | [7 empty] | Заключение договоров,получение товара, подписание товарной накладной. Оплата товара в феврале по факту поставки на сумму 37,33 т.р. Неисполнение сложилось в связи с неполучением товара на сумму 34,00 т.р. оплата будет произведена после поставки, неисполнение в сумме 60,00 т.р. в связи с переносом котировки на март 2015г.
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 0
Подпрограмма 2. Преодоление социальной исключенности
Задача 4: Обеспечение дополнительными гарантиями права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на государственное содержание, имущество и жилое помещение.
п.4.1. Назначение и предоставление ежемесячной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в организациях для детей-сирот, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период их нахождения в организациях для детей-сирот, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений
Всего | 545.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 545.1 | [23 empty] | 545.1
бюджет города Когалыма | 0
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 0
п.4.2. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации
Всего | 30680.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30057.1 | 0
бюджет автономного округа | 30057.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 30057.1
бюджет города Когалыма | 623.2 | [7 empty] | 623.2
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 0
Итого по программе, в том числе | 174659.7 | 15791.37 | 15732.3 | 14952.52 | 95.1188 | 46.0936 | 5481.04 | 4665.09 | 10933.53 | 10287.43 | 12995.29 | 0 | 11314.31 | 0 | 13855.72 | 0 | 14280.19 | 0 | 15498.36 | 0 | 16988.95 | 0 | 9718.44 | 0 | 11860.37 | 0 | 6857.08 | 0 | 44876.42 | 0
бюджет автономного округа | 158683.41 | 15248.07 | 15189 | 14503.78 | 95.1188 | 9.1401 | 5481.04 | 4665.09 | 9767.03 | 9838.69 | 12311.44 | 0 | 9804.63 | 0 | 13267.37 | 0 | 10774.68 | 0 | 11878.77 | 0 | 13036.65 | 0 | 9265.02 | 0 | 11589.53 | 0 | 6630.83 | 0 | 44876.42 | 0
бюджет города Когалыма | 14893.19 | 146.3 | 146.3 | 52.3 | 0 | 0.35117 | 0 | 0 | 769.5 | 52.3 | 683.75 | 0 | 1509.68 | 0 | 588.35 | 0 | 3505.41 | 0 | 3307.59 | 0 | 3952.3 | 0 | 350.36 | 0 | 0 | 0 | 226.25 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 1083.1 | 397 | 397 | 396.44 | 0 | 36.6023 | 0 | 0 | 397 | 396.44 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 103.06 | 0 | 270.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 2510.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник управления опеки и попечительства | [7 empty] | С.В.Макляк
Исполнитель:
Старший экономист УОП
Обухова Елена Амировна
(34667)9-38-57
2015-03-03