## август 2015
Сетевой график по реализации мероприятий муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" на 01.09.2015 г.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на 01.09.2015 | Профинансировано на 01.09.15 | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 10 | 5 | 12 | 6 | 14 | 7 | 16 | 8 | 18 | 9 | 20 | 10 | 22 | 11 | 24 | 12 | 26 | 13 | 28 | 14 | 30 | 31
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы"
Подпрограмма 1. "Совершенствование системы муниципального стратегического управления" | 24805.2 | 17993.195 | 16578.854 | 16578.854 | 66.8362 | 92.1396 | 5077.812 | 4066.732 | 2171.309 | 2469.092 | 964.007 | 1127.563 | 2057.717 | 1884.571 | 1514.983 | 2210.977 | 2084.293 | 1852.286 | 2564.091 | 1940.853 | 1558.983 | 1026.78 | 1080.561 | 0 | 2056.772 | 0 | 958.036 | 0 | 2716.636 | 0
Задача 1. "Создание условий для устойчивого экономического роста. Совершенствование нормативно-правовой и методологической базы". | 21 | 11.127 | 10.681 | 10.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.127 | 10.681 | 1.634 | 0 | 1.634 | 0 | 1.816 | 0 | 4.789 | 0
Мероприятия:
2. "Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма" | 21 | 11.127 | 10.681 | 10.681 | 50.8619 | 95.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.127 | 10.681 | 1.634 | 0 | 1.634 | 0 | 1.816 | 0 | 4.789 | 0 | Произведена оплата за статистический бюллетень.
Всего | 21 | 11.127 | 10.681 | 10.681 | 50.8619 | 95.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.127 | 10.681 | 1.634 | 0 | 1.634 | 0 | 1.816 | 0 | 4.789
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 21 | 11.127 | 10.681 | 10.681 | 50.8619 | 95.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.127 | 10.681 | 1.634 |  | 1.634 |  | 1.816 |  | 4.789
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Задача 2. "Создание условий для удовлетворения спроса населения на товары и услуги". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
5. "Гранты в форме субсидии физическим лицам - победителям конкурсов в сфере услуг связи города Когалыма". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Задача 3. "Обеспечение деятельности управления экономики". | 24784.2 | 17982.068 | 16568.173 | 16568.173 | 66.8497 | 92.1372 | 5077.812 | 4066.732 | 2171.309 | 2469.092 | 964.007 | 1127.563 | 2057.717 | 1884.571 | 1514.983 | 2210.977 | 2084.293 | 1852.286 | 2564.091 | 1940.853 | 1547.856 | 1016.099 | 1078.927 | 0 | 2055.138 | 0 | 956.22 | 0 | 2711.847 | 0
Мероприятия:
6. "Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Когалыма". | 24784.2 | 17982.068 | 16568.173 | 16568.173 | 66.8497 | 92.1372 | 5077.812 | 4066.732 | 2171.309 | 2469.092 | 964.007 | 1127.563 | 2057.717 | 1884.571 | 1514.983 | 2210.977 | 2084.293 | 1852.286 | 2564.091 | 1940.853 | 1547.856 | 1016.099 | 1078.927 | 0 | 2055.138 | 0 | 956.22 | 0 | 2711.847 | 0 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда сложилась в связи с наличием вакансий, с выплатой премии по результатам работы за 2014 год за фактически отработанное время. На основании постановления Правительства РФ от 04.12.2014 года увеличены начисления на выплаты по оплате труда. В связи с этим был сделан перерасчет по заработной плате и налогам за степень секретности.
Всего | 24784.2 | 17982.068 | 16568.173 | 16568.173 | 66.8497 | 92.1372 | 5077.812 | 4066.732 | 2171.309 | 2469.092 | 964.007 | 1127.563 | 2057.717 | 1884.571 | 1514.983 | 2210.977 | 2084.293 | 1852.286 | 2564.091 | 1940.853 | 1547.856 | 1016.099 | 1078.927 | 0 | 2055.138 | 0 | 956.22 | 0 | 2711.847
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 24784.2 | 17982.068 | 16568.173 | 16568.173 | 66.8497 | 92.1372 | 5077.812 | 4066.732 | 2171.309 | 2469.092 | 964.007 | 1127.563 | 2057.717 | 1884.571 | 1514.983 | 2210.977 | 2084.293 | 1852.286 | 2564.091 | 1940.853 | 1547.856 | 1016.099 | 1078.927 |  | 2055.138 |  | 956.22 |  | 2711.847
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. "Совершенствование государственного и муниципального управления" | 37762.798 | 25767.567 | 24941.547 | 24941.547 | 66.0479 | 96.7943 | 3112.721 | 2838.201 | 2704.067 | 2605.072 | 2345.944 | 2302.621 | 3682.203 | 3830.547 | 3600.832 | 3600.708 | 3507.813 | 2711.998 | 3821.779 | 3937.744 | 2992.208 | 3114.656 | 2898.042 | 0 | 3150.303 | 0 | 2734.884 | 0 | 3212.002 | 0
Задача 4. "Оптимизация предоставления муниципальных услуг, в том числе путем организации их предоставления по принципу "одного окна". | 37762.798 | 25767.567 | 24941.547 | 24941.547 | 66.0479 | 96.7943 | 3112.721 | 2838.201 | 2704.067 | 2605.072 | 2345.944 | 2302.621 | 3682.203 | 3830.547 | 3600.832 | 3600.708 | 3507.813 | 2711.998 | 3821.779 | 3937.744 | 2992.208 | 3114.656 | 2898.042 | 0 | 3150.303 | 0 | 2734.884 | 0 | 3212.002 | 0
Мероприятия:
7. "Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг". | 33705.398 | 22594.691 | 22227.692 | 22227.692 | 65.947 | 98.3757 | 2305.335 | 2305.335 | 2357.949 | 2357.949 | 2201.228 | 2201.229 | 3327.711 | 3327.711 | 3268.78 | 3268.78 | 3177.25 | 2566.05 | 3465.521 | 3709.721 | 2490.917 | 2490.917 | 2786.893 | 0 | 2872.43 | 0 | 2623.735 | 0 | 2827.649 | 0 | С января 2015 года началась выдача универсальных электронных карт по заявлениям заявителей, принятых в 2014 году. В связи с закрытием приема граждан Когалымским филиалом Центра социальных выплат прием документов на предоставление социальных пособий, субсидий, с 01 января 2015 года осуществляет МФЦ. В январе 2015 года между Администрацией города Когалыма и МФЦ заключены соглашения от 01.01.2015 " № 1 "О порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципальных услуг (с учетом дополнительного соглашения от 19.02.2015) и соглашение от 01.01.2015 № 2 на предоставление субсидии на иные цели." В нормативно-правовые акты внесены поправки, расширяющие текущий перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в центрах, в рамках девяти основных жизненных ситуаций: рождение ребенка, выход на пенсию, индивидуальное жилищное строительство, утрата документов, открытие своего дела (малое предпринимательство), приобретение жилого помещения, смена места жительства, утрата документов, утрата близкого человека. С 01.07.2015 г. МФЦ сменило свое наименование на новый общероссийский бренд - центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы", но при этом график работы и перечень предоставляемых услуг остается прежним.
Всего | 33705.398 | 22594.691 | 22227.692 | 22227.692 | 65.947 | 98.3757 | 2305.335 | 2305.335 | 2357.949 | 2357.949 | 2201.228 | 2201.229 | 3327.711 | 3327.711 | 3268.78 | 3268.78 | 3177.25 | 2566.05 | 3465.521 | 3709.721 | 2490.917 | 2490.917 | 2786.893 | 0 | 2872.43 | 0 | 2623.735 | 0 | 2827.649
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 3353.6 | 3353.6 | 2986.6 | 2986.6 | 89.0565 | 89.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.9 | 1254.9 | 1487.5 | 1487.5 | 611.2 | 0 | 0 | 244.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 30351.798 | 19241.091 | 19241.092 | 19241.092 | 63.3936 | 100 | 2305.335 | 2305.335 | 2357.949 | 2357.949 | 2201.228 | 2201.229 | 2072.811 | 2072.811 | 1781.28 | 1781.28 | 2566.05 | 2566.05 | 3465.521 | 3465.521 | 2490.917 | 2490.917 | 2786.893 |  | 2872.43 |  | 2623.735 |  | 2827.649
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8. "Реализация административной реформы в городе Когалыме в рамках полномочий Администрации города Когалыма". | 4057.4 | 3172.876 | 2713.855 | 2713.855 | 66.8866 | 85.533 | 807.386 | 532.866 | 346.118 | 247.123 | 144.716 | 101.392 | 354.492 | 502.836 | 332.052 | 331.928 | 330.563 | 145.948 | 356.258 | 228.023 | 501.291 | 623.739 | 111.149 | 0 | 277.873 | 0 | 111.149 | 0 | 384.353 | 0 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда сложилась в связи с наличием вакансий, с выплатой премии по результатам работы за 2014 год за фактически отработанное время.
Всего | 4057.4 | 3172.876 | 2713.855 | 2713.855 | 66.8866 | 85.533 | 807.386 | 532.866 | 346.118 | 247.123 | 144.716 | 101.392 | 354.492 | 502.836 | 332.052 | 331.928 | 330.563 | 145.948 | 356.258 | 228.023 | 501.291 | 623.739 | 111.149 | 0 | 277.873 | 0 | 111.149 | 0 | 384.353
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 4057.4 | 3172.876 | 2713.855 | 2713.855 | 66.8866 | 85.533 | 807.386 | 532.866 | 346.118 | 247.123 | 144.716 | 101.392 | 354.492 | 502.836 | 332.052 | 331.928 | 330.563 | 145.948 | 356.258 | 228.023 | 501.291 | 623.739 | 111.149 |  | 277.873 |  | 111.149 |  | 384.353
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 4. "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме на 2014-2017 годы" | 6653.9 | 620 | 600 | 600 | 9.0173 | 96.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 510 | 600 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1923.2 | 0 | 3568.9 | 0 | 531.8 | 0 | 10 февраля 2015 года проведена встреча Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с предпринимательским сообществом города Когалыма. 25.05.2015 года прошло торжественное вручение благодарственных писем Администрацией города Когалыма и торгово-промышленной палаты ХМАО-Югры предпринимателям города Когалыма за добросовестный труд и профессионализм, за активное участие в проведении мероприятий, посвященных 70-ой годовщине со дня Победы в Великой Отечественной Войне. Данное мероприятие было приурочено к празднованию "Дня российского предпринимателя".
Задача 8. "Оказание финансовой поддержки Субъектами и организациями, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме (далее - Организация)". | 6143.9 | 600 | 600 | 600 | 9.7658 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913.2 | 0 | 3130.7 | 0 | 500 | 0
Мероприятия:
11. "Финансовая поддержка Организаций (бизнес-инкубирование). | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Всего | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300
бюджет города Когалыма | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12. "Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянско-фермерские хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм". | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0
Всего | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 560 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 300 |  | 0
бюджет города Когалыма | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200 |  | 260 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13. "Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство и реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определенных настоящей программой, в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым услугам". | 1520.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 920.7 | 0 | 0 | 0
Всего | 1520.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 920.7 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 285.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 285.7 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600 |  | 635 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14. "Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу". | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0
Всего | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 350 |  | 0
бюджет города Когалыма | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200 |  | 250 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15. "Предоставление субсидии для реализации проектов Субъектов по энергоэффективности и мероприятий по энергосбережению". | 913.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 913.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.2 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 913.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 913.2 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16. "Финансовая поддержка социального предпринимательства, в том числе: предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству". | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В период с 28.05.2015 по 11.06.2015 производился прием заявок для участия в конкурсе для получения грантовой поддержки социального предпринимательства. 25.06.2015 проведен конкурс для получения грантовой поддержки социального предпринимательства. По итогам конкурса определен победитель ИП Остапенко Наталья Вячеславовна по бизнес-плану на тему: "Водно-развлекательный парк для детей и взрослых "Пингвин". В соответствии с условиями договора, оплата произведена в течение 10 дней. Разработан проект постановления о внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 31.12.2014 №3626 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме" в части приведения административного регламента в соответствии с нормативно-правовыми актами.
Всего | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17. "Грантовая поддержка начинающих предпринимателей". | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | Разработан проект постановления о внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 31.12.2014 №3624 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Грантовая поддержка социального предпринимательства и грантовая поддержка начинающих предпринимателей" в части приведения административного регламента в соответствии с нормативно-правовыми актами.
Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 200 |  | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18. "Развитие молодежного предпринимательства". | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0
Всего | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 300 |  | 0
бюджет города Когалыма | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 450 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Задача 10. "Обеспечение доступности для жителей города Когалыма информации о поддержке малого и среднего предпринимательства". | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
Мероприятия:
22. "Размещение в средствах массовой информации материалов о проводимой Администрацией города Когалыма деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, о деятельности организаций образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме, иной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства". | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | Разработана документация на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по размещению информационных материалов, трансляция объявлений "бегущей строкой". Аукцион, проведенный в мае 2015 года, признан несостоявшимся по причине несоответствия установленным требованиям. Аукцион размещен повторно на июль месяц. Итоги повторного электронного аукциона были проведены в конце июля. Договор заключен от 20.07.2015г. Расходование средств ожидается в период с августа по декабрь месяц.
Всего | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23. "Организация и проведение конференций, деловых встреч, круглых столов с участием Субъектов" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено два заседания Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме. Проведено три круглых стола: совместно с Сургутским филиалом Фонда поддержки предпринимательства Югры на тему: "Развитие негосударственного сектора в сфере социального обслуживания граждан"; при участии представителей инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Когалыму на тему: "Налоговая политика РФ в современных условиях"; совместно с фондом поддержки предпринимательства Югры проведен круглый стол на тему: "Возможности кредитных организаций в текущих экономических условиях. Как достичь баланса между потребностью бизнеса и условиями кредитования". 29.08.2015 года приняли участие в выездном заседании Делового совета по развитию туризма Югры в городе Нижневартовске.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Мероприятия:
25. "Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и Организаций". | 335.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.3 | 0 | 0 | 0 | Разработана документация на право заключить муниципальный контракт на оказание образовательных услуг по проведению обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства, для работников субъектов малого и среднего предпринимательства, а также для лиц , желающих заниматься предпринимательской деятельностью (аукцион запланирован на июль 2015 года).
Всего | 335.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.3 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 135.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 135.3 |  | 0
бюджет города Когалыма | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 200 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Задача 13. "Содействие популяризации предпринимательской деятельности, вовлечение населения в создание собственного бизнеса и проведение мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым в целях определения приоритетных направлений развития". | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.2 | 0 | 21.8 | 0
Мероприятия:
27. "Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве". | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.2 | 0 | 21.8 | 0 | Разработана документация на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по организации и проведению мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме (аукцион запланирован на июль 2015 года).
Всего | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.2 | 0 | 21.8 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 278.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 278.2 |  | 0
бюджет города Когалыма | 171.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 150 |  | 21.8
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по программе, в том числе | 69557.198 | 44380.762 | 42120.401 | 42120.401 | 60.5551 | 94.9069 | 8190.533 | 6904.933 | 4875.376 | 5074.164 | 3309.951 | 3430.184 | 5739.92 | 5715.118 | 5115.815 | 5811.685 | 5692.106 | 4564.284 | 6895.87 | 6478.597 | 4561.191 | 4141.436 | 3988.603 | 0 | 7130.275 | 0 | 7597.12 | 0 | 6460.438 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 6002.8 | 3853.6 | 3486.6 | 3486.6 | 58.0829 | 90.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.9 | 1254.9 | 1487.5 | 1487.5 | 611.2 | 0 | 500 | 744.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849.2 | 0 | 300 | 0
бюджет города Когалыма | 63554.398 | 40527.162 | 38633.801 | 38633.801 | 60.7886 | 95.3282 | 8190.533 | 6904.933 | 4875.376 | 5074.164 | 3309.951 | 3430.184 | 4485.02 | 4460.218 | 3628.315 | 4324.185 | 5080.906 | 4564.284 | 6395.87 | 5734.397 | 4561.191 | 4141.436 | 3988.603 | 0 | 7130.275 | 0 | 5747.92 | 0 | 6160.438 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель начальника управления экономики | [11 empty] | Ю.Л.Спиридонова
Ответственный за составление сетевого графика
| Бархатова Н.С. |  |  | 93-831