## 2019 год
Сетевой график по реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» на 2019 год.
Основные мероприятия программы | План на 2019 год | План на 30.06.2019 | Профинансировано на 30.06.2019 | Кассовый расход на 30.06.2019 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей." | 2140530.3 | 1222119.5 | 1178489.15 | 1070124.95 | 49.9935 | 87.563 | 132824.2 | 60665.7 | 177831 | 216024.2 | 191002 | 211508.8 | 193485.5 | 65649 | 337922.4 | 216600.8 | 189054.4 | 299676.45 | 125032.4 | 0 | 90002.1 | 0 | 144628.3 | 0 | 150798.7 | 0 | 139922.4 | 0 | 268026.9 | 0
Задача: Модернизация системы общего и дополнительного образования как основного условия социального развития
1.1. Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 )
Всего | 5629.4 | 2875.7 | 2733.8 | 2733.8 | 48.5629 | 95.0655 | 200 | 172.8 | 654.3 | 67.6 | 996.5 | 1602.5 | 154.5 | 0 | 350.4 | 367.6 | 520 | 523.3 | 0 | 0 | 1082.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1363 | 0 | 293.4 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1999 | 1661.5 | 1550 | 1550 | 77.5388 | 93.2892 | 200 | 172.8 | 245.5 | 67.6 | 446.5 | 643.7 | 29.5 | 0 | 220 | 142.6 | 520 | 523.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 63 | 0 | 259.5 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 3630.4 | 1214.2 | 1183.8 | 1183.8 | 32.608 | 97.4963 | 0 | 0 | 408.8 | 0 | 550 | 958.8 | 125 | 0 | 130.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 33.9 | 0
1.1.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности
Всего | 1398.9 | 1109.4 | 1090.4 | 1090.4 | 77.947 | 98.2874 | 200 | 172.8 | 120.5 | 67.6 | 381.5 | 453.7 | 27 | 0 | 350.4 | 273 | 30 | 123.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 259.5 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 1268.5 | 979 | 960 | 960 | 75.6799 | 98.0592 | 200 | 172.8 | 120.5 | 67.6 | 381.5 | 453.7 | 27 |  | 220 | 142.6 | 30 | 123.3 | [6 empty] | 15 |  | 15 |  | 259.5 |  | Выезд учащихся и сопровождающих на окружные олимпиады. Оплата расходов согласно авансовых отчётов сопровождающих. Экономия 19,0 тыс. руб. согласно фактически предоставленных документов по оплате проезда на окружные олимпиады. | 19
федеральный бюджет |  |  |  | 0
привлеченные средства | 130.4 | 130.4 | 130.4 | 130.4 | 100 | 100 | [8 empty] | 130.4 | 130.4
1.1.2. Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некомерческих организаций | [30 empty] | Постановление Администрации города Когалыма "Об утверждении списка победителей и призёров городского профессионального конкурса "Учитель года в 2019 году". Выплата грантов Главы города Когалыма
Всего | 730.5 | 682.5 | 590 | 590 | 80.7666 | 86.4469 | 0 | 0 | 125 | 0 | 65 | 190 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 490 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 730.5 | 682.5 | 590 | 590 | 80.7666 | 86.4469 |  |  | 125 |  | 65 | 190 | 2.5 |  |  |  | 490 | 400 | [8 empty] | 48 |  |  |  |  | 92.5
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.4. Финансирование МАОУ "СОШ №8" в рамках проекта "Формула успеха" | [30 empty] | Выделение средств ПАО "ЛУКОЙЛ" в рамках программы "Формула успеха"
Всего | 3500 | 1083.8 | 1053.4 | 1053.4 | 30.0971 | 97.1951 | 0 |  | 408.8 |  | 550 | 958.8 | 125 | 0 | 0 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 33.9 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 3500 | 1083.8 | 1053.4 | 1053.4 | 30.0971 | 97.1951 |  |  | 408.8 |  | 550 | 958.8 | 125 |  |  | 94.6 |  |  |  |  | 1082.3 | [5 empty] | 1300 |  | 33.9 |  |  | 30.4
1.2 Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей." (показатели 11, 11.1,12,13,17,28)
Всего | 124938.4 | 77514.5 | 67244.8 | 67244.8 | 53.8224 | 86.7513 | 13686.5 | 5138.3 | 14131.2 | 13349.4 | 11480.3 | 9902.2 | 18339 | 11457.6 | 12646.3 | 13118.3 | 7231.2 | 14279 | 5299.4 | 0 | 4223.8 | 0 | 10704.2 | 0 | 9267.8 | 0 | 8847.7 | 0 | 9081 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 124938.4 | 77514.5 | 67244.8 | 67244.8 | 53.8224 | 86.7513 | 13686.5 | 5138.3 | 14131.2 | 13349.4 | 11480.3 | 9902.2 | 18339 | 11457.6 | 12646.3 | 13118.3 | 7231.2 | 14279 | 5299.4 | 0 | 4223.8 | 0 | 10704.2 | 0 | 9267.8 | 0 | 8847.7 | 0 | 9081 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2.1.Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [30 empty] | Ежемесячное содержание МАУ "Школа искусств" Экономия средств МБ 9111,3 тыс. руб. по фактически предоставленным счетам на содержание учреждения, заработной плате (согласно фактического начисления), страховым взносам (имеются больничные листы сотрудников).
Всего | 72484.7 | 49583.3 | 40472 | 40472 | 55.8352 | 81.6243 | 8135.2 | 1286.5 | 8439.1 | 7888.2 | 5894.9 | 4453.2 | 12787.8 | 5989.8 | 7095.1 | 7666.6 | 7231.2 | 13187.7 | 5299.4 | 0 | 4223.8 | 0 | 4557.3 | 0 | 3179.4 | 0 | 2777.3 | 0 | 2864.2 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 72484.7 | 49583.3 | 40472 | 40472 | 55.8352 | 81.6243 | 8135.2 | 1286.5 | 8439.1 | 7888.2 | 5894.9 | 4453.2 | 12787.8 | 5989.8 | 7095.1 | 7666.6 | 7231.2 | 13187.7 | 5299.4 |  | 4223.8 |  | 4557.3 |  | 3179.4 |  | 2777.3 |  | 2864.2 |  |  | 9111.3
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.5.1.Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [30 empty] | Выезд обучающихся МАУ "ДДТ", МАУ "ДШИ" на мероприятия. Экономия 22,2 т. руб. согласно фактической необходимости по оплате выезда на мероприятия.
Всего | 340 | 175 | 155.8 | 155.8 | 45.8235 | 89.0286 | 0 | 0 | 140.9 | 121.2 | 34.1 | 29.8 | 0 | 1.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 41.5 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 340 | 175 | 155.8 | 155.8 | 45.8235 | 89.0286 |  |  | 140.9 | 121.2 | 34.1 | 29.8 |  | 1.8 |  | 3 | [6 empty] | 100 |  | 41.5 |  | 23.5 |  |  |  |  | 19.2
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.5.2.Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | [30 empty] | Предоставление субсидии немуниципальной организации
Всего | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 170 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 170
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.5.3.Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | [30 empty] | Перечисление МАУ "ИРЦ г. Когалыма", как уполномоченной организацией, средств организациям - поставщикам образовательных услуг дополнительного образования по сертификатам дополнительного оброазования. Экономия плановых ассигнований 2128,0 тыс. руб. т.к. финансирование производится в соответствии с заявкой уполномоченной организации на основании счетов поставщиков образовательных услуг.
Всего | 51943.7 | 27756.2 | 26617 | 26617 | 51.242 | 95.8957 | 5551.3 | 3851.8 | 5551.2 | 5340 | 5551.3 | 5419.2 | 5551.2 | 5466 | 5551.2 | 5448.7 | 0 | 1091.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6046.9 | 0 | 6046.9 | 0 | 6046.9 | 0 | 6046.8 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 51943.7 | 27756.2 | 26617 | 26617 | 51.242 | 95.8957 | 5551.3 | 3851.8 | 5551.2 | 5340 | 5551.3 | 5419.2 | 5551.2 | 5466 | 5551.2 | 5448.7 |  | 1091.3 |  |  |  |  | 6046.9 |  | 6046.9 |  | 6046.9 |  | 6046.8 |  |  | 1139.2
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3 Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" (показатели 15, 16, 26 ) | [30 empty] | Ежемесячное содержание Школы Детские сады - 14 учреждений. Экономия расходов 1 тыс. руб. выплата компенсации части родительской платы согласно начислению за фактическое посещение детских садов воспитанниками (имеются больничные литсты)
Всего | 1967000.2 | 1115848.8 | 1086735.5 | 983260.8 | 49.9878 | 88.1177 | 118937.7 | 55354.6 | 162970.5 | 202589.4 | 168176 | 189649.1 | 174359.5 | 53590.8 | 322363.9 | 202439.9 | 169041.2 | 279637 | 111281 | 0 | 80015.4 | 0 | 133460 | 0 | 140187.3 | 0 | 129085.6 | 0 | 257122.1 | 0
бюджет автономного округа | 1639024.1 | 927711.7 | 927711.7 | 824237 | 50.2883 | 88.8462 | 89203 | 39040.5 | 129796.6 | 179241.7 | 141284.4 | 141074.6 | 136969 | 45647.8 | 282402 | 175020.4 | 148056.7 | 244212 | 88718 | 0 | 66014.1 | 0 | 102952.3 | 0 | 117258.8 | 0 | 110058.5 | 0 | 226310.7 | 0
бюджет города Когалыма | 315356 | 181522.9 | 152409.7 | 152409.7 | 48.3294 | 83.9617 | 29734.7 | 16314.1 | 33173.8 | 23347.7 | 26891.6 | 48574.5 | 34230.9 | 4783.4 | 36507.4 | 23965 | 20984.5 | 35425 | 22563 | 0 | 14001.3 | 0 | 24501.8 | 0 | 22928.5 | 0 | 19027.1 | 0 | 30811.4 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 12620.1 | 6614.2 | 6614.1 | 6614.1 | 52.4093 | 99.9985 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3159.6 | 3159.6 | 3454.5 | 3454.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6005.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций.
Всего | 1951699.9 | 1115848.8 | 1086735.5 | 983260.8 | 50.3797 | 88.1177 | 118937.7 | 55354.6 | 162970.5 | 202589.4 | 168176 | 189649.1 | 174359.5 | 53590.8 | 322363.9 | 202439.9 | 169041.2 | 279637 | 111281 | 0 | 80015.4 | 0 | 133460 | 0 | 140187.3 | 0 | 129085.6 | 0 | 241821.8 | 0 |  | 132588
бюджет автономного округа | 1623723.8 | 927711.7 | 927711.7 | 824237 | 50.7621 | 88.8462 | 89203 | 39040.5 | 129796.6 | 179241.7 | 141284.4 | 141074.6 | 136969 | 45647.8 | 282402 | 175020.4 | 148056.7 | 244212 | 88718 |  | 66014.1 |  | 102952.3 |  | 117258.8 |  | 110058.5 |  | 211010.4 |  |  | 103474.7
бюджет города Когалыма | 315356 | 181522.9 | 152409.7 | 152409.7 | 48.3294 | 83.9617 | 29734.7 | 16314.1 | 33173.8 | 23347.7 | 26891.6 | 48574.5 | 34230.9 | 4783.4 | 36507.4 | 23965 | 20984.5 | 35425 | 22563 |  | 14001.3 |  | 24501.8 |  | 22928.5 |  | 19027.1 |  | 30811.4
федеральный бюджет
привлеченные средства | 12620.1 | 6614.2 | 6614.1 | 6614.1 | 52.4093 | 99.9985 |  |  | 0.1 |  |  |  | 3159.6 | 3159.6 | 3454.5 | 3454.5 | [6 empty] | 6005.9
1.3.2.Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования
Всего | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520 | 0
бюджет автономного округа | 2520 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 2520
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3.3.Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма (Субвенция ОБ)
Всего | 12780.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12780.3 | 0
бюджет автономного округа | 12780.3 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 12780.3
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.4 Организация отдыха и оздоровления детей (показатели 27)
Всего | 42962.3 | 25880.5 | 21775.05 | 16885.55 | 39.3032 | 65.2443 | 0 | 0 | 75 | 17.8 | 10349.2 | 10355 | 632.5 | 600.6 | 2561.8 | 675 | 12262 | 5237.15 | 8452 | 0 | 4680.6 | 0 | 464.1 | 0 | 1328.6 | 0 | 626.1 | 0 | 1530.4 | 0
бюджет автономного округа | 19266.2 | 11241.9 | 11241.9 | 6352.4 | 32.9717 | 56.5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5996.9 | 5996.9 | 355.5 | 355.5 | 0 | 0 | 4889.5 | 0 | 4309.4 | 0 | 2136.8 | 0 | 43.1 | 0 | 100.5 | 0 | 375.6 | 0 | 1058.9 | 0
бюджет города Когалыма | 23696.1 | 14638.6 | 10533.15 | 10533.15 | 44.451 | 71.9546 | 0 | 0 | 75 | 17.8 | 4352.3 | 4358.1 | 277 | 245.1 | 2561.8 | 675 | 7372.5 | 5237.15 | 4142.6 | 0 | 2543.8 | 0 | 421 | 0 | 1228.1 | 0 | 250.5 | 0 | 471.5 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 3744.8 | 1459.8 | 237 | 237 | 6.3288 | 16.2351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 0 | 0 | 1222.8 | 0 | 878.6 | 0 | 752.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5 | 0 | 403.4 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров УО | [30 empty] | Организация отдыха и оздоровления детей. ОБ - 5996,9 тыс. руб. - произведена предоплата 30%, 50% за приобретение путевок 380 шт. в летние оздоровительные лагеря: Крым-94 шт., Крым (спортсмены)-100 шт., Краснодарский край Туапсе-90 шт., Ольгинка-42 шт., Анапа-30 шт., Тюменская область-24 шт. ОБ - 355,5 тыс. руб оплата питания в пришкольных лагерях в весенние каникулы МБ - 237,0 тыс. руб. софинансирование по оплате питания. Условия софинансирования 60/40. Отдохнуло в весенние каникулы в пришкольных лагерях 530 детей
Всего | 40483.2 | 25031 | 21075.9 | 16186.4 | 39.983 | 64.6654 | 0 | 0 | 42 | 0 | 10337.5 | 10340.3 | 632.5 | 592.5 | 2170 | 322 | 11849 | 4931.6 | 7379 | 0 | 4288.7 | 0 | 299.4 | 0 | 1328.6 | 0 | 626.1 | 0 | 1530.4 | 0
бюджет автономного округа | 18956.2 | 11241.9 | 11241.9 | 6352.4 | 33.5109 | 56.5065 |  |  |  |  | 5996.9 | 5996.9 | 355.5 | 355.5 |  |  | 4889.5 | 0 | 3999.4 |  | 2136.8 |  | 43.1 |  | 100.5 |  | 375.6 |  | 1058.9 |  |  | 4889.5
бюджет города Когалыма | 21527 | 13789.1 | 9834 | 9834 | 45.6822 | 71.3172 |  |  | 42 |  | 4340.6 | 4343.4 | 277 | 237 | 2170 | 322 | 6959.5 | 4931.6 | 3379.6 |  | 2151.9 |  | 256.3 |  | 1228.1 |  | 250.5 |  | 471.5 |  |  | 3955.1
бюджет города Когалыма - 104 направление | 3538.2 | 1459.8 | 237 | 237 | 6.6983 | 16.2351 | [6 empty] | 237 | 237 |  |  | 1222.8 |  | 672 |  | 752.5 | [5 empty] | 250.5 |  | 403.4 |  |  | 1222.8
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров "Дворец спорта", "Феникс"
Всего | 772.3 | 197.3 | 155.85 | 155.85 | 20.18 | 78.9914 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 20.8 | 137.9 | 131.15 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 310 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 310
бюджет города Когалыма | 462.3 | 197.3 | 155.85 | 155.85 | 33.7119 | 78.9914 |  |  | 3.9 | 3.9 |  |  |  |  | 55.5 | 20.8 | 137.9 | 131.15 | 265
бюджет города Когалыма - 104 направление | 206.6 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 206.6
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.4.2.Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие
Всего | 1706.8 | 652.2 | 543.3 | 543.3 | 31.8315 | 83.3027 | 0 | 0 | 29.1 | 13.9 | 11.7 | 14.7 | 0 | 8.1 | 336.3 | 332.2 | 275.1 | 174.4 | 498 | 0 | 391.9 | 0 | 164.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 1706.8 | 652.2 | 543.3 | 543.3 | 31.8315 | 83.3027 |  |  | 29.1 | 13.9 | 11.7 | 14.7 |  | 8.1 | 336.3 | 332.2 | 275.1 | 174.4 | 498 |  | 391.9 |  | 164.7
федеральный бюджет
привлеченные средства
ИТОГО по подпрограмме 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей."
Всего | 2140530.3 | 1222119.5 | 1178489.15 | 1070124.95 | 49.9935 | 87.563 | 132824.2 | 152.4 | 177831 | 216024.2 | 191002 | 211508.8 | 193485.5 | 65649 | 337922.4 | 216600.8 | 189054.4 | 299676.45 | 125032.4 | 0 | 90002.1 | 0 | 144628.3 | 0 | 150798.7 | 0 | 139922.4 | 0 | 268026.9 | 0
бюджет автономного округа | 1658290.3 | 938953.6 | 938953.6 | 830589.4 | 50.0871 | 88.459 | 89203 | 152.4 | 129796.6 | 179241.7 | 147281.3 | 147071.5 | 137324.5 | 46003.3 | 282402 | 175020.4 | 152946.2 | 244212 | 93027.4 | 0 | 68150.9 | 0 | 102995.4 | 0 | 117359.3 | 0 | 110434.1 | 0 | 227369.6 | 0
бюджет города Когалыма | 465989.5 | 275337.5 | 231737.65 | 231737.65 | 49.7302 | 84.1649 | 43621.2 | 0 | 47625.5 | 36782.5 | 43170.7 | 63478.5 | 52876.4 | 16486.1 | 51935.5 | 37900.9 | 36108.2 | 55464.45 | 32005 | 0 | 20768.9 | 0 | 35627 | 0 | 33439.4 | 0 | 28188.3 | 0 | 40623.4 | 0
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 16250.5 | 7828.4 | 7797.9 | 7797.9 | 47.9856 | 99.6104 | 0 | 0 | 408.9 | 0 | 550 | 958.8 | 3284.6 | 3159.6 | 3584.9 | 3679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.3 | 0 | 6005.9 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 33.9 | 0
в т.ч. по портфелю проекта
"Социальная активность"- финансирование ДДТ
Всего | 6442.2 | 1781.2 | 1781.2 | 1781.2 | 27.6489 | 100 | 437.1 | 152.4 | 434.1 | 475.4 | 474.5 | 474.5 | 435.5 | 678.9 | 1557.4 | 0 | 396.9 | 0 | 311.1 | 0 | 414.5 | 0 | 564.6 | 0 | 408.5 | 0 | 446.7 | 0 | 561.3 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 6442.2 | 1781.2 | 1781.2 | 1781.2 | 27.6489 | 100 | 437.1 | 152.4 | 434.1 | 475.4 | 474.5 | 474.5 | 435.5 | 678.9 | 1557.4 |  | 396.9 |  | 311.1 |  | 414.5 |  | 564.6 |  | 408.5 |  | 446.7 |  | 561.3
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Успех каждого ребенка"
Всего | 52453.7 | 27931.2 | 26772.8 | 26772.8 | 51.0408 | 95.8527 | 5551.3 | 3851.8 | 5692.1 | 5461.2 | 5585.4 | 5449 | 5551.2 | 5467.8 | 5551.2 | 5451.7 | 0 | 1091.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6146.9 | 0 | 6088.4 | 0 | 6070.4 | 0 | 6216.8 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 52453.7 | 27931.2 | 26772.8 | 26772.8 | 51.0408 | 95.8527 | 5551.3 | 3851.8 | 5692.1 | 5461.2 | 5585.4 | 5449 | 5551.2 | 5467.8 | 5551.2 | 5451.7 | 0 | 1091.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6146.9 | 0 | 6088.4 | 0 | 6070.4 | 0 | 6216.8
федеральный бюджет
привлеченные средства
в т.ч. по портфелю проекта
"Демография"
Всего | 15300.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15300.3 | 0
бюджет автономного округа | 15300.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15300.3
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача: Формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг, участие в международных сопоставительных исследованиях
2.1 Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося" (показатели 18)
Всего
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.1.1.Организация и проведение государственной итоговой аттестации
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 |  |  | 0 | [26 empty] | Организация и проведение годовой итоговой аттестации
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 3. "Молодёжь города Когалыма." | 34525 | 16445.7 | 13654.9 | 13654.9 | 39.5508 | 83.0302 | 2892.2 | 2261.8 | 2929.5 | 2638.1 | 3263 | 2720.6 | 4097.3 | 3727.3 | 3263.7 | 2307.1 | 2927.7 | 0 | 3779.3 | 0 | 1835.7 | 0 | 1892.3 | 0 | 3196.4 | 0 | 2354.7 | 0 | 2093.2 | 0
Задача: Создание условий для развития духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств, повышения уровня потенциала молодёжи, роста созидательной активности молодёжи.
3.1 Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско,- военно -патриотических качеств молодежи" (показатели 19)
Всего | 750.6 | 690.9 | 663.7 | 663.7 | 88.4226 | 96.0631 | 0 | 0 | 266.8 | 0 | 306.5 | 448.4 | 105 | 146.6 | 12.6 | 68.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 750.6 | 690.9 | 663.7 | 663.7 | 88.4226 | 96.0631 | 0 | 0 | 266.8 | 0 | 306.5 | 448.4 | 105 | 146.6 | 12.6 | 68.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.1.1.Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи | [30 empty] | Экономия средств по итогам служебной командировки "Сборы по парашютно-десантной подготовке"
Всего | 650.6 | 590.9 | 563.7 | 563.7 | 86.6431 | 95.3969 | 0 | 0 | 166.8 | 0 | 306.5 | 348.4 | 105 | 146.6 | 12.6 | 68.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 650.6 | 590.9 | 563.7 | 563.7 | 86.6431 | 95.3969 |  |  | 166.8 |  | 306.5 | 348.4 | 105 | 146.6 | 12.6 | 68.7 | [6 empty] | 59.7 | [8 empty] | 27.2
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.1.2.Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе | [30 empty] | Освоение средств по итогам проведения конкурса "На лучшую подготовку граждан РФ к военной службе"
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.2 Основное мероприятие "Создание условий для повышения уровня потенциала и созидательной активности молодёжи" (показатель 20, 29 )
Всего | 940.6 | 757.8 | 456.5 | 456.5 | 48.5329 | 60.2402 | 0 | 0 | 212.1 | 210.1 | 203.9 | 32.1 | 341.8 | 214.3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 940.6 | 757.8 | 456.5 | 456.5 | 48.5329 | 60.2402 | 0 | 0 | 212.1 | 210.1 | 203.9 | 32.1 | 341.8 | 214.3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.2.1.Организация мероприятий, проектов по повышению уровня потенциала и поддержке созидательной активности молодёжи, добровольчества | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований по созданию АРТ-площадки для молодежи в рамках музейного пространства в связи с изменением срока поставки товара
Всего | 940.6 | 757.8 | 456.5 | 456.5 | 48.5329 | 60.2402 | 0 | 0 | 212.1 | 210.1 | 203.9 | 32.1 | 341.8 | 214.3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 940.6 | 757.8 | 456.5 | 456.5 | 48.5329 | 60.2402 |  |  | 212.1 | 210.1 | 203.9 | 32.1 | 341.8 | 214.3 |  |  | 9 | [7 empty] | 33.8 |  | 140
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.2.2.Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов
Всего
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.3 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы" (показатели 19, 20,29)
Всего | 32833.8 | 14997 | 12534.7 | 12534.7 | 38.1762 | 83.5814 | 2892.2 | 2261.8 | 2450.6 | 2428 | 2752.6 | 2240.1 | 3650.5 | 3366.4 | 3251.1 | 2238.4 | 2918.7 | 0 | 3779.3 | 0 | 1835.7 | 0 | 1832.6 | 0 | 3162.6 | 0 | 2214.7 | 0 | 2093.2 | 0 | Ежемесячное содержание МБУ "МКЦ "Феникс" Экономия 1449,6 тыс. руб. -Экономия согласно фактического начисления и предоставленных счетов.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 32833.8 | 14997 | 12534.7 | 12534.7 | 38.1762 | 83.5814 | 2892.2 | 2261.8 | 2450.6 | 2428 | 2752.6 | 2240.1 | 3650.5 | 3366.4 | 3251.1 | 2238.4 | 2918.7 | 0 | 3779.3 | 0 | 1835.7 | 0 | 1832.6 | 0 | 3162.6 | 0 | 2214.7 | 0 | 2093.2 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.3.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения
Всего | 32833.8 | 14997 | 12534.7 | 12534.7 | 38.1762 | 83.5814 | 2892.2 | 2261.8 | 2450.6 | 2428 | 2752.6 | 2240.1 | 3650.5 | 3366.4 | 3251.1 | 2238.4 | 2918.7 | 0 | 3779.3 | 0 | 1835.7 | 0 | 1832.6 | 0 | 3162.6 | 0 | 2214.7 | 0 | 2093.2 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 32833.8 | 14997 | 12534.7 | 12534.7 | 38.1762 | 83.5814 | 2892.2 | 2261.8 | 2450.6 | 2428 | 2752.6 | 2240.1 | 3650.5 | 3366.4 | 3251.1 | 2238.4 | 2918.7 |  | 3779.3 |  | 1835.7 |  | 1832.6 |  | 3162.6 |  | 2214.7 |  | 2093.2 |  |  | 2462.3
федеральный бюджет
привлеченные средства
ИТОГО по подпрограмме 3. Молодёжь города Когалыма.
Всего | 34525 | 40526.2 | 34772.8 | 34772.8 | 100.7177 | 85.8033 | 2892.2 | 6588.6 | 2929.5 | 2638.1 | 3263 | 2720.6 | 4097.3 | 3727.3 | 3263.7 | 2307.1 | 2927.7 | 0 | 3779.3 | 0 | 1835.7 | 0 | 1892.3 | 0 | 3196.4 | 0 | 2354.7 | 0 | 2093.2 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6588.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 34525 | 16445.7 | 13654.9 | 13654.9 | 39.5508 | 83.0302 | 2892.2 | 0 | 2929.5 | 2638.1 | 3263 | 2720.6 | 4097.3 | 3727.3 | 3263.7 | 2307.1 | 2927.7 | 0 | 3779.3 | 0 | 1835.7 | 0 | 1892.3 | 0 | 3196.4 | 0 | 2354.7 | 0 | 2093.2 | 0
федеральный бюджет | 0 | 24080.5 | 21117.9 | 21117.9
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по портфелю проекта
"Социальная активность"
Всего | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 100 | 100 |  |  |  |  | 8.6 | 8.6
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение системы образования" | 487914.3 | 98006.2 | 88205.1 | 84908.8 | 17.4024 | 86.6362 | 17211.6 | 8915.4 | 17172.1 | 19315.8 | 23110.8 | 28007.3 | 18036.5 | 7008.8 | 18584.8 | 17337.3 | 13029 | 11482.8 | 5976 | 0 | 46275.5 | 0 | 23025.3 | 0 | 50304.4 | 0 | 14704.3 | 0 | 240484 | 0
Задачи: Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса и создание условий для сохранения и укрепления здоровья. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.
4.1 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования и ресурсного центра" (показатели 21)
Всего | 53664.4 | 24071.9 | 21109.3 | 21109.3 | 39.3358 | 87.6927 | 8362.7 | 6938.1 | 4713.2 | 5006.8 | 3346.5 | 3221.5 | 5293.8 | 4904.4 | 5740.9 | 3813 | 5753.4 | 4384.1 | 5596 | 0 | 2253.4 | 0 | 2389.3 | 0 | 3718.2 | 0 | 2739.4 | 0 | 3757.6 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 53664.4 | 24071.9 | 21109.3 | 21109.3 | 39.3358 | 87.6927 | 8362.7 | 6938.1 | 4713.2 | 5006.8 | 3346.5 | 3221.5 | 5293.8 | 4904.4 | 5740.9 | 3813 | 5753.4 | 4384.1 | 5596 | 0 | 2253.4 | 0 | 2389.3 | 0 | 3718.2 | 0 | 2739.4 | 0 | 3757.6 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований 2948,6 тыс. руб. - Аппарат управления согласно фактически начисленной заработной платы.
Всего | 37413.5 | 24021.3 | 21072.7 | 21072.7 | 56.3238 | 87.7251 | 7533.2 | 6588.6 | 3160.4 | 3681.1 | 2084.1 | 2010.7 | 4041.8 | 3807.6 | 3198.9 | 2021 | 4002.9 | 2963.7 | 4412 | 0 | 1342 | 0 | 1284.9 | 0 | 2547.3 | 0 | 1585.8 | 0 | 2220.2 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 37413.5 | 24021.3 | 21072.7 | 21072.7 | 56.3238 | 87.7251 | 7533.2 | 6588.6 | 3160.4 | 3681.1 | 2084.1 | 2010.7 | 4041.8 | 3807.6 | 3198.9 | 2021 | 4002.9 | 2963.7 | 4412 |  | 1342 |  | 1284.9 |  | 2547.3 |  | 1585.8 |  | 2220.2 |  |  | 2948.6
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.1.2.Проведение мероприятий аппаратом управления
Всего | 100 | 50.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 72.332 | 0 | 0 | 30.6 | 30.6 | 20 | 0 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 100 | 50.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 72.332 |  |  | 30.6 | 30.6 | 20 |  |  | 6 | 30 | [5 empty] | 19.4
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.1.3.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Информационно-ресурсный центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы организации.
Всего | 16150.9 | 9108.6 | 7158.6 | 7158.6 | 44.3232 | 78.5917 | 829.5 | 349.5 | 1522.2 | 1295.1 | 1242.4 | 1210.8 | 1252 | 1090.8 | 2512 | 1792 | 1750.5 | 1420.4 | 1184 | 0 | 892 | 0 | 1104.4 | 0 | 1170.9 | 0 | 1153.6 | 0 | 1537.4 | 0 | Финансирование МАУ "ИРЦ г. Когалыма" Экономия плановых ассигнований 899,9 тыс. руб. - согласно фактически начисленной заработной платы.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 16150.9 | 9108.6 | 7158.6 | 7158.6 | 44.3232 | 78.5917 | 829.5 | 349.5 | 1522.2 | 1295.1 | 1242.4 | 1210.8 | 1252 | 1090.8 | 2512 | 1792 | 1750.5 | 1420.4 | 1184 |  | 892 |  | 1104.4 |  | 1170.9 |  | 1153.6 |  | 1537.4 |  |  | 1950
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.2 Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях" (показатели 22, 25 )
Всего | 158799.2 | 67573.4 | 60734.9 | 57438.6 | 36.1706 | 85.0018 | 8848.9 | 1977.3 | 12458.9 | 14309 | 13403.4 | 18424.9 | 12742.7 | 2104.4 | 12843.9 | 13524.3 | 7275.6 | 7098.7 | 380 | 0 | 44022.1 | 0 | 9524.9 | 0 | 13252.9 | 0 | 11964.9 | 0 | 12081 | 0
бюджет автономного округа | 53653.4 | 31468.8 | 31468.8 | 28172.5 | 52.5083 | 89.5252 | 3948 | 950.4 | 6026 | 9023.6 | 6032 | 6032 | 6246.8 | 1868.7 | 6068 | 6647.6 | 3148 | 3650.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4408 | 0 | 6326 | 0 | 5889 | 0 | 5561.6 | 0
бюджет города Когалыма | 105145.8 | 36104.6 | 29266.1 | 29266.1 | 27.8338 | 81.0592 | 4900.9 | 1026.9 | 6432.9 | 5285.4 | 7371.4 | 12392.9 | 6495.9 | 235.7 | 6775.9 | 6876.7 | 4127.6 | 3448.5 | 380 | 0 | 44022.1 | 0 | 5116.9 | 0 | 6926.9 | 0 | 6075.9 | 0 | 6519.4 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования
Всего | 45087 | 759.9 | 759.9 | 759.9 | 1.6854 | 100 |  |  | 0 | 0 | 759.9 | 759.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 44022.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 45087 | 759.9 | 759.9 | 759.9 | 1.6854 | 100 |  |  |  |  | 759.9 | 759.9 | [6 empty] | 305 |  | 44022.1 | [9 empty] | Проведение ремонтных работ в учреждениях.
федеральный бюджет
привлеченные средства | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.2.2 Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях | [30 empty] | Предоставление питания обучающимся
Всего | 113712.2 | 66813.5 | 59975 | 56678.7 | 49.844 | 84.8312 | 8848.9 | 1977.3 | 12458.9 | 14309 | 12643.5 | 17665 | 12742.7 | 2104.4 | 12843.9 | 13524.3 | 7275.6 | 7098.7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 9524.9 | 0 | 13252.9 | 0 | 11964.9 | 0 | 12081 | 0 |  | 10134.8
бюджет автономного округа | 53653.4 | 31468.8 | 31468.8 | 28172.5 | 52.5083 | 89.5252 | 3948 | 950.4 | 6026 | 9023.6 | 6032 | 6032 | 6246.8 | 1868.7 | 6068 | 6647.6 | 3148 | 3650.2 | 0 |  |  |  | 4408 |  | 6326 |  | 5889 |  | 5561.6
бюджет города Когалыма | 60058.8 | 35344.7 | 28506.2 | 28506.2 | 47.4638 | 80.652 | 4900.9 | 1026.9 | 6432.9 | 5285.4 | 6611.5 | 11633 | 6495.9 | 235.7 | 6775.9 | 6876.7 | 4127.6 | 3448.5 | 75 |  |  |  | 5116.9 |  | 6926.9 |  | 6075.9 |  | 6519.4
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.3 Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" (показатели 23,24 )
Всего | 275450.7 | 6360.9 | 6360.9 | 6360.9 | 2.3093 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360.9 | 6360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11111.1 | 0 | 33333.3 | 0 | 0 | 0 | 224645.4 | 0
бюджет автономного округа | 242180.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 202180.8 | 0
бюджет города Когалыма | 26909 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111.1 | 0 | 3333.3 | 0 | 0 | 0 | 22464.6 | 0
федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 6360.9 | 6360.9 | 6360.9 | 6360.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360.9 | 6360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1.1.Строительство объекта: "Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма"
Всего | 206360.9 | 6360.9 | 6360.9 | 6360.9 | 3.0824 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360.9 | 6360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11111.1 | 0 | 33333.3 | 0 | 0 | 0 | 155555.6 | 0 | 200000,0 тыс. руб. (180000,0 тыс. руб. - ОБ, 20000,0 тыс. руб. - МБ) - строительство объекта "Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма". На отчетную дату выполнены и оплачены работы по контракту № 18Д0334 от 29.05.2018 на выполнение проектных работ для объекта (корректировка и привязка проекта: "Детский сад на 320 мест по адресу: г. Когалым, ул Градостроителей). Заключено соглашение № 03/19.0064 от 15.03.2019 с Деп.образования ХМАО "О предоставлении субсидии"
бюджет автономного округа | 180000 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 10000 |  | 30000 |  |  |  | 140000
бюджет города Когалыма - 104 направление | 20000 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 1111.1 |  | 3333.3 |  |  |  | 15555.6
федеральный бюджет
привлеченные средства | 6360.9 | 6360.9 | 6360.9 | 6360.9 | 100 | 100 |  |  |  |  | 6360.9 | 6360.9
4.3.1.4. Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | [30 empty] | 69089,8 тыс. руб.( 62180,8 тыс. руб. - ОБ, 6909,0 тыс. руб. МБ)- строительство общеобразовательной школы на 1125 мест Земельный участок сформирован и поставлен на кадастровый учет. Обеспечено технологическое подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Строительство трансформаторной подстанции и сетей электроснабжения включено в инвестиционный проект ОАО «ЮТЭК-Региональные сети». Техническое задание утверждено Директором ДОиМП-ХМАО-Югры от 10.10.2018.
Всего | 69089.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69089.8 | 0
бюджет автономного округа | 62180.8 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 62180.8
бюджет города Когалыма - 104 направление | 6909 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 6909
федеральный бюджет
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.3.2. Оснащение материально-технической базы образовательных организаций и учреждений в соответствии с современными требованиями
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства
ИТОГО по подпрограмме 4. "Ресурсное обеспечение системы образования"
Всего | 487914.3 | 98006.2 | 88205.1 | 84908.8 | 17.4024 | 86.6362 | 17211.6 | 4004.2 | 17172.1 | 19315.8 | 23110.8 | 28007.3 | 18036.5 | 7008.8 | 18584.8 | 17337.3 | 13029 | 11482.8 | 5976 | 0 | 46275.5 | 0 | 23025.3 | 0 | 50304.4 | 0 | 14704.3 | 0 | 240484 | 0
бюджет автономного округа | 295834.2 | 31468.8 | 31468.8 | 28172.5 |  |  | 3948 | 0 | 6026 | 9023.6 | 6032 | 6032 | 6246.8 | 1868.7 | 6068 | 6647.6 | 3148 | 3650.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14408 | 0 | 36326 | 0 | 5889 | 0 | 207742.4 | 0
бюджет города Когалыма | 185719.2 | 60176.5 | 50375.4 | 50375.4 | 27.1245 | 83.7127 | 13263.6 | 4004.2 | 11146.1 | 10292.2 | 10717.9 | 15614.4 | 11789.7 | 5140.1 | 12516.8 | 10689.7 | 9881 | 7832.6 | 5976 | 0 | 46275.5 | 0 | 8617.3 | 0 | 13978.4 | 0 | 8815.3 | 0 | 32741.6 | 0
федеральный бюджет | 0 | [28 empty] | 0
привлеченные средства | 6360.9 | 6360.9 | 6360.9 | 6360.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360.9 | 6360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по портфелю проекта
"Современная школа"
Всего | 69089.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69089.8 | 0
бюджет автономного округа | 62180.8 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 62180.8
бюджет города Когалыма | 6909 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 6909
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 2662969.6 | 1336571.4 | 1280349.15 | 1168688.65 | 43.8867 | 87.4393 | 152928 | 71842.9 | 197932.6 | 237978.1 | 217375.8 | 242236.7 | 215619.3 | 76385.1 | 359770.9 | 236245.2 | 205011.1 | 311159.25 | 134787.7 | 0 | 138113.3 | 0 | 169545.9 | 0 | 204299.5 | 0 | 156981.4 | 0 | 510604.1 | 0
бюджет автономного округа | 1954124.5 | 970422.4 | 970422.4 | 858761.9 | 43.9461 | 88.4936 | 93151 | 39990.9 | 135822.6 | 188265.3 | 153313.3 | 153103.5 | 143571.3 | 47872 | 288470 | 181668 | 156094.2 | 247862.2 | 93027.4 | 0 | 68150.9 | 0 | 117403.4 | 0 | 153685.3 | 0 | 116323.1 | 0 | 435112 | 0
бюджет города Когалыма | 686233.7 | 351959.7 | 295767.95 | 295767.95 | 43.1002 | 84.0346 | 59777 | 31852 | 61701.1 | 49712.8 | 57151.6 | 81813.5 | 68763.4 | 25353.5 | 67716 | 50897.7 | 48916.9 | 63297.05 | 41760.3 | 0 | 68880.1 | 0 | 46136.6 | 0 | 50614.2 | 0 | 39358.3 | 0 | 75458.2 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 23744.8 | 1459.8 | 237 | 237 | 0.99811 | 16.2351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 0 | 0 | 1222.8 | 0 | 878.6 | 0 | 752.5 | 0 | 1111.1 | 0 | 3333.3 | 0 | 250.5 | 0 | 15959 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 22611.4 | 14189.3 | 14158.8 | 14158.8 | 62.618 | 99.785 | 0 | 0 | 408.9 | 0 | 6910.9 | 7319.7 | 3284.6 | 3159.6 | 3584.9 | 3679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.3 | 0 | 6005.9 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 33.9 | 0
в т.ч. по портфелям проектов
Всего | 143294.6 | 29721 | 28562.6 | 28562.6 | 19.9328 | 96.1024 | 5988.4 | 4004.2 | 6126.2 | 5936.6 | 6068.5 | 5932.1 | 5986.7 | 6146.7 | 7108.6 | 5451.7 | 396.9 | 1091.3 | 311.1 | 0 | 414.5 | 0 | 6711.5 | 0 | 6496.9 | 0 | 6517.1 | 0 | 91168.2 | 0
бюджет автономного округа | 77481.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77481.1
бюджет города Когалыма | 65813.5 | 29721 | 28562.6 | 28562.6 | 43.3993 | 96.1024 | 5988.4 | 4004.2 | 6126.2 | 5936.6 | 6068.5 | 5932.1 | 5986.7 | 6146.7 | 7108.6 | 5451.7 | 396.9 | 1091.3 | 311.1 | 0 | 414.5 | 0 | 6711.5 | 0 | 6496.9 | 0 | 6517.1 | 0 | 13687.1
федеральный бюджет
привлеченные средства
Начальник Управления образования ___________________________ С.Г. Гришина
Ответственный за составление Малофеева О.А. №телефона 9-36-48
Note on P18: Гуляева Наталья Алексеевна: 200,0
Note on D89: Гончарова Анжела Васильевна: 17805,40
Note on AA252: Малофеева Ольга Александровна: укс
Note on AB252: Малофеева Ольга Александровна: укс
Note on AD252: Малофеева Ольга Александровна: укс
Note on AB257: Гончарова Анжела Васильевна: 13259
Note on AD257: Гончарова Анжела Васильевна: 11016,50
Note on AB258: Гончарова Анжела Васильевна: 13259
Note on AD258: Гончарова Анжела Васильевна: 11016,50
Note on B269: Малофеева Ольга Александровна: КУМИ
Note on B270: Малофеева Ольга Александровна: КУМИ
Note on B272: Малофеева Ольга Александровна: УКС
Note on L272: Малофеева Ольга Александровна: УКС
Note on M272: Малофеева Ольга Александровна: УКС
Note on N272: Малофеева Ольга Александровна: УКС
Note on B275: Малофеева Ольга Александровна: КУМИ
Note on B276: Малофеева Ольга Александровна: КУМИ
Note on B278: Малофеева Ольга Александровна: УКС
Note on L278: Малофеева Ольга Александровна: УКС
Note on M278: Малофеева Ольга Александровна: УКС
Note on N278: Малофеева Ольга Александровна: УКС

## ПОЯСНЕНИЯ на ВКС
№ | Государственные программы: | Источники финансирования | на 1 мая 2019 года | [6 empty] | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | план на 2019 год | план на 01.05.2019 | профинансировано | % финансирования к годовому плану | исполнение на 01.04.2019 | % исполнения к финансированию | % исполнения к плану на 01.04.2019
4. | Постановление Правительства ХМАО-Югры "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации города Когалыма, КУМИ | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На условиях софинансирования: 1.4.Организация отдыха и оздоровления детей. Организация отдыха и оздоровления детей. 5 996,9 тыс. рублей - произведена предоплата 30%, 50% за приобретение путевок 380 шт. в летние оздоровительные лагеря: Крым-94 шт., Крым (спортсмены)-100 шт., Краснодарский край Туапсе-90 шт., Ольгинка-42 шт., Анапа-30 шт., Тюменская область-24 шт. Окружной бюджет - 355,5 тыс. рублей оплата питания в пришкольных лагерях в весенние каникулы. Местный бюджет - 237,0 тыс. рублей софинансирование по оплате питания. Условия софинансирования 60/40. Отдохнуло в весенние каникулы в пришкольных лагерях 530 детей. 4.3.1.1.Строительство объекта: "Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма" 200000,0 тыс. руб. (180000,0 тыс. руб. - ОБ, 20000,0 тыс. руб. - МБ) - строительство объекта "Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма". На отчетную дату выполнены и оплачены работы по контракту № 18Д0334 от 29.05.2018 на выполнение проектных работ для объекта (корректировка и привязка проекта: "Детский сад на 320 мест по адресу: г. Когалым, ул Градостроителей). Заключено соглашение № 03/19.0064 от 15.03.2019 с Деп.образования ХМАО "О предоставлении субсидии". Заключен муниципальный контракт № 0187300013719000090 от 29.05.19 на выполнение строительно-монтажных работ. Окончание работ 30.11.2020. 4.3.1.4.Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой). 69089,8 тыс. руб.( 62180,8 тыс. руб. - ОБ, 6909,0 тыс. руб. МБ)- строительство общеобразовательной школы на 1125 мест Земельный участок сформирован и поставлен на кадастровый учет. Обеспечено технологическое подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Строительство трансформаторной подстанции и сетей электроснабжения включено в инвестиционный проект ОАО «ЮТЭК-Региональные сети». Техническое задание утверждено Директором ДОиМП-ХМАО-Югры от 10.10.2018.
|  | бюджет автономного округа | 261447 | 11241.9 | 6532.4 | 2.4986 | 6352.4 | 97.2445 | 56.5065
|  | бюджеты муниципальных образований | 30653.8 | 1459.8 | 237 | 0.77315 | 237 | 100 | 16.2351
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 292100.8 | 12701.7 | 6769.4 | 2.3175 | 6589.4 | 97.341 | 51.8781
|  | в том числе капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч.
| Летний отдых | бюджет автономного округа | 19266.2 | 11241.9 | 6532.4 | 33.906 | 6352.4 | 97.2445 | 56.5065 | ОБ 19266,2= 13195,3(путевки)+6070,9(60% питание лагеря) 5 996,9 тыс. рублей - произведена предоплата 30%, 50% за приобретение путевок 380 шт. в летние оздоровительные лагеря: Крым-94 шт., Крым (спортсмены)-100 шт., Краснодарский край Туапсе-90 шт., Ольгинка-42 шт., Анапа-30 шт., Тюменская область-24 шт. Окружной бюджет - 355,5 тыс. рублей оплата питания в пришкольных лагерях в весенние каникулы.
|  | бюджеты муниципальных образований | 3744.8 | 1459.8 | 237 | 6.3288 | 237 | 100 | 16.2351 | МБ 3744,8 - 40% Софинансирование питание лагеря Местный бюджет - 237,0 тыс. рублей софинансирование по оплате питания. Условия софинансирования 60/40. Отдохнуло в весенние каникулы в пришкольных лагерях 530 детей. Оплата питания за июнь пройдет в июле месяце.
| Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма | бюджет автономного округа | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000,0 тыс. руб. (180000,0 тыс. руб. - ОБ, 20000,0 тыс. руб. - МБ) - строительство объекта "Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма". На отчетную дату выполнены и оплачены работы по контракту № 18Д0334 от 29.05.2018 на выполнение проектных работ для объекта (корректировка и привязка проекта: "Детский сад на 320 мест по адресу: г. Когалым, ул Градостроителей). Заключено соглашение № 03/19.0064 от 15.03.2019 с Деп.образования ХМАО "О предоставлении субсидии"
|  | бюджеты муниципальных образований | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме | бюджет автономного округа | 62180.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69089,8 тыс. руб.( 62180,8 тыс. руб. - ОБ, 6909,0 тыс. руб. МБ)- строительство общеобразовательной школы на 1125 мест Земельный участок сформирован и поставлен на кадастровый учет. Обеспечено технологическое подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Строительство трансформаторной подстанции и сетей электроснабжения включено в инвестиционный проект ОАО «ЮТЭК-Региональные сети». Техническое задание утверждено Директором ДОиМП-ХМАО-Югры от 10.10.2018.
|  | бюджеты муниципальных образований | 6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 292100.8 | 12701.7 | 6769.4 | 2.3175 | 6589.4 | 97.341 | 51.8781