## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы"
на 01.02.2015 г.
г. Когалым
2015 год

## 2015 год
Управление образования Администрации города Когалыма | [17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчётную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2015-2017 годы"
Подпрограмма 1 "Общее образование и дополнительное образование" | 1854790.4 | 85402.5 | 85109.5 | 28803 | 1.5529 | 33.7262 | 85402.5 | 28803 | 155782.4 | 0 | 136713.4 | 0 | 154089.5 | 0 | 332216.5 | 0 | 201112.4 | 0 | 111688.9 | 0 | 90771.9 | 0 | 96693.3 | 0 | 137096.9 | 0 | 127070.4 | 0 | 226152.3 | 0
Задача 1 "Развитие общего образования и дополнительного образования" | 1730893.1 | 78933.5 | 78733.5 | 27402.1 | 1.5831 | 34.7154 | 78933.5 | 27402.1 | 147900.9 | 0 | 128622.7 | 0 | 146002 | 0 | 324528.5 | 0 | 193078.4 | 0 | 106788.9 | 0 | 68627.9 | 0 | 89023.3 | 0 | 129280.4 | 0 | 119969.4 | 0 | 198137.2 | 0
Мероприятия:
1.1."Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями" | 1646042 | 75558.3 | 75358.3 | 25572 | 1.5535 | 33.8441 | 75558.3 | 25572 | 141159.5 | 0 | 122547 | 0 | 136972.2 | 0 | 303456.9 | 0 | 184642.9 | 0 | 104234.5 | 0 | 66022 | 0 | 84963.5 | 0 | 122348.1 | 0 | 114177.3 | 0 | 189959.8 | 0 | Экономия плановых ассигнований по оплате труда и страховым взносам учреждений в связи с ежемесячным финансированием из окружного бюджета и необходимостью резерва на случай недофинансирования и задержек в сроках финансирования. Экономия по оплате коммунальных услуг согласно фактически предоставленных счетов.
Всего | 1646042 | 75558.3 | 75358.3 | 25572 | 1.5535 | 33.8441 | 75558.3 | 25572 | 141159.5 | 0 | 122547 | 0 | 136972.2 | 0 | 303456.9 | 0 | 184642.9 | 0 | 104234.5 | 0 | 66022 | 0 | 84963.5 | 0 | 122348.1 | 0 | 114177.3 | 0 | 189959.8 | 0
бюджет автономного округа | 1406497 | 59287 | 59287 | 4: 18094; 5: 1.2865; 6: 30.5193; 7: 59287; 8: 18094; 9: 121091; 11: 104762; 13: 110032; 15: 279783; 17: 162928; 19: 80579; 21: 51588; 23: 70195; 25: 102191; 27: 97923; 29: 166138
бюджет города Когалыма | 239545 | 16271.3 | 16071.3 | 7478 | 3.1218 | 45.9582 | 16271.3 | 7478 | 20068.5 | 0 | 17785 | 0 | 26940.2 | 0 | 23673.9 | 0 | 21714.9 | 0 | 23655.5 | 0 | 14434 | 0 | 14768.5 | 0 | 20157.1 | 0 | 16254.3 | 0 | 23821.8 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2."Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения" | 84851.1 | 3375.2 | 3375.2 | 1830.1 | 2.1568 | 54.222 | 3375.2 | 1830.1 | 6741.4 | 0 | 6075.7 | 0 | 9029.8 | 0 | 21071.6 | 0 | 8435.5 | 0 | 2554.4 | 0 | 2605.9 | 0 | 4059.8 | 0 | 6932.3 | 0 | 5792.1 | 0 | 8177.4 | 0 | Экономия плановых ассигнований МБОУ ДОД "ДДТ", МБОУ ДОД "ДШИ" согласно фактически начисленной заработной платы за январь, имеющимися больничными листами. Экономия по оплате коммунальных услуг согласно фактически предоставленных счетов
Всего | 84851.1 | 3375.2 | 3375.2 | 1830.1 | 2.1568 | 54.222 | 3375.2 | 1830.1 | 6741.4 | 0 | 6075.7 | 0 | 9029.8 | 0 | 21071.6 | 0 | 8435.5 | 0 | 2554.4 | 0 | 2605.9 | 0 | 4059.8 | 0 | 6932.3 | 0 | 5792.1 | 0 | 8177.4 | 0
бюджет автономного округа | 2618.8 | 0 |  | 9: 218; 11: 218; 13: 218; 15: 218; 17: 654; 23: 218; 25: 218; 27: 218; 29: 438.8
бюджет города Когалыма | 82232.3 | 3375.2 | 3375.2 | 4: 1830.1; 5: 2.2255; 6: 54.222; 7: 3375.2; 8: 1830.1; 9: 6523.4; 11: 5857.7; 13: 8811.8; 15: 20853.6; 17: 7781.5; 19: 2554.4; 21: 2605.9; 23: 3841.8; 25: 6714.3; 27: 5574.1; 29: 7738.6
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Создание условий для выявления и поддержки одарённых детей в раздичных сферах деятельности" | 2074 | 378 | 285 | 189.3 | 9.1273 | 50.0794 | 378 | 189.3 | 111.5 | 0 | 127.5 | 0 | 179.5 | 0 | 200 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 242.5 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0
Мероприятия:
2.1."Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности, лидеров в сфере образования" | 1274.5 | 378 | 285 | 189.3 | 14.8529 | 50.0794 | 378 | 189.3 | 8 | 0 | 24 | 0 | 179.5 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0
Всего | 1274.5 | 378 | 285 | 189.3 | 14.8529 | 50.0794 | 378 | 189.3 | 8 | 0 | 24 | 0 | 179.5 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 1274.5 | 378 | 285 | 4: 189.3; 5: 14.8529; 6: 50.0794; 7: 378; 8: 189.3; 9: 8; 11: 24; 13: 179.5; 15: 200; 17: 30; 21: 10; 23: 100; 25: 200; 29: 145; 31: Выезд на окружные олимпиады- авансирование учреждений
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.2."Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу" | 799.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 799.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 799.5 |  |  | 4: 0; 5: 0; 9: 103.5; 11: 103.5; 17: 550; 25: 42.5
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 3 "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" | 100164.6 | 6091 | 6091 | 1211.6 | 1.2096 | 19.8916 | 6091 | 1211.6 | 7770 | 0 | 7341 | 0 | 7908 | 0 | 7488 | 0 | 7454 | 0 | 4900 | 0 | 22134 | 0 | 7570 | 0 | 7574 | 0 | 7101 | 0 | 6833.6 | 0
Мероприятия:
3.1."Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования" | 29464 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 4900 | 0 | 21564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 29464 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 4900 | 0 | 21564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 29169.3 |  |  | 17: 2970; 19: 4851; 21: 21348.3
бюджет города Когалыма | 294.7 |  |  | 4: 0; 17: 30; 19: 49; 21: 215.7; 23: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.2."Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях" | 70700.6 | 6091 | 6091 | 1211.6 | 1.7137 | 19.8916 | 6091 | 1211.6 | 7770 | 0 | 7341 | 0 | 7908 | 0 | 7488 | 0 | 4454 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 7570 | 0 | 7574 | 0 | 7101 | 0 | 6833.6 | 0 | Экономия плановых ассигнований по оплате услуг питания за январь м-ц в связи с условиями оплаты по заключенным контрактам без предоплаты
Всего | 70700.6 | 6091 | 6091 | 1211.6 | 1.7137 | 19.8916 | 6091 | 1211.6 | 7770 | 0 | 7341 | 0 | 7908 | 0 | 7488 | 0 | 4454 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 7570 | 0 | 7574 | 0 | 7101 | 0 | 6833.6 | 0
бюджет автономного округа | 61969 | 5378 | 5378 | 4: 1140.7; 5: 1.8408; 6: 21.2105; 7: 5378; 8: 1140.7; 9: 6925; 11: 6492; 13: 7040; 15: 6617; 17: 3972; 21: 420; 23: 6756; 25: 6775; 27: 6292; 29: 5302
бюджет города Когалыма | 8731.6 | 713 | 713 | 4: 70.9; 5: 0.81199; 6: 9.9439; 7: 713; 8: 70.9; 9: 845; 11: 849; 13: 868; 15: 871; 17: 482; 21: 150; 23: 814; 25: 799; 27: 809; 29: 1531.6
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 4 "Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования" | 21658.7 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21036.5 | 0
Мероприятия:
4.1."Оснащение материально-технической базы образовательных организаций и учреждений в соответствии с современными требованиями в т.ч. приобретение и монтаж многофункциональных спортивных площадок МБОУ "СОШ № 7", МБОУ "СОШ № 10"" | 622.2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 622.2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 4: 0
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 622.2 |  |  | 11: 622.2
4.2."Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования" | 21036.5 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21036.5 | 0
Всего | 21036.5 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21036.5 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 21036.5 |  |  | 4: 0; 29: 21036.5
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 2 "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма" | 12494.7 | 538.7 | 538.7 | 403.3 | 3.2278 | 74.8654 | 538.7 | 403.3 | 1186.3 | 0 | 873 | 0 | 1107.6 | 0 | 1597.2 | 0 | 1300.6 | 0 | 1151.5 | 0 | 544.9 | 0 | 932 | 0 | 1085 | 0 | 881.7 | 0 | 1296.2 | 0
Задача 5 "Совершенствование системы повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций." | 12494.7 | 538.7 | 538.7 | 403.3 | 3.2278 | 74.8654 | 538.7 | 403.3 | 1186.3 | 0 | 873 | 0 | 1107.6 | 0 | 1597.2 | 0 | 1300.6 | 0 | 1151.5 | 0 | 544.9 | 0 | 932 | 0 | 1085 | 0 | 881.7 | 0 | 1296.2 | 0
Мероприятия:
5.1." Финансирование деятельности МАУ "Межшкольный методический центр города Когалыма"" | 12183.6 | 538.7 | 538.7 | 403.3 | 3.3102 | 74.8654 | 538.7 | 403.3 | 875.2 | 0 | 873 | 0 | 1107.6 | 0 | 1597.2 | 0 | 1300.6 | 0 | 1151.5 | 0 | 544.9 | 0 | 932 | 0 | 1085 | 0 | 881.7 | 0 | 1296.2 | 0 | Экономия плановых ассигнований МАУ "ММЦ" по оплате коммунальных услуг согласно фактически предоставленных счетов, по оплате труда в связи с имеющимися больничными листами.
Всего | 12183.6 | 538.7 | 538.7 | 403.3 | 3.3102 | 74.8654 | 538.7 | 403.3 | 875.2 | 0 | 873 | 0 | 1107.6 | 0 | 1597.2 | 0 | 1300.6 | 0 | 1151.5 | 0 | 544.9 | 0 | 932 | 0 | 1085 | 0 | 881.7 | 0 | 1296.2 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 12183.6 | 538.7 | 538.7 | 4: 403.3; 5: 3.3102; 6: 74.8654; 7: 538.7; 8: 403.3; 9: 875.2; 11: 873; 13: 1107.6; 15: 1597.2; 17: 1300.6; 19: 1151.5; 21: 544.9; 23: 932; 25: 1085; 27: 881.7; 29: 1296.2
федеральный бюджет
привлеченные средства
5.2." Финансирование МАОУ "СОШ № 8" в рамках проекта "Формула успеха" | 311.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 311.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 311.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 311.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 311.1 |  |  | 4: 0; 5: 0; 9: 311.1
Подпрограмма 3 "Организация деятельности в области образования на территории города Когалыма" | 33641.9 | 6008 | 5538.4 | 5538.4 | 16.4628 | 92.1838 | 6008 | 5538.4 | 2364.4 | 0 | 1293.7 | 0 | 2499.3 | 0 | 1417.7 | 0 | 3663.4 | 0 | 4989.9 | 0 | 557.2 | 0 | 1304.7 | 0 | 1974.1 | 0 | 905.4 | 0 | 6664.1 | 0
Задача 6 "Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма" | 33641.9 | 6008 | 5538.4 | 5538.4 | 16.4628 | 92.1838 | 6008 | 5538.4 | 2364.4 | 0 | 1293.7 | 0 | 2499.3 | 0 | 1417.7 | 0 | 3663.4 | 0 | 4989.9 | 0 | 557.2 | 0 | 1304.7 | 0 | 1974.1 | 0 | 905.4 | 0 | 6664.1 | 0
Мероприятия:
6.1." Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" | 33591.9 | 6008 | 5538.4 | 5538.4 | 16.4873 | 92.1838 | 6008 | 5538.4 | 2364.4 | 0 | 1258.7 | 0 | 2499.3 | 0 | 1417.7 | 0 | 3663.4 | 0 | 4989.9 | 0 | 557.2 | 0 | 1304.7 | 0 | 1959.1 | 0 | 905.4 | 0 | 6664.1 | 0 | В январе месяце запланированы средства по ликвидации МКУ "ЦО" . Исполнение данных расходов будет проходить по факту оплаты договоров ГПХ ответственным за ликвидацию учреждения.
Всего | 33591.9 | 6008 | 5538.4 | 5538.4 | 16.4873 | 92.1838 | 6008 | 5538.4 | 2364.4 | 0 | 1258.7 | 0 | 2499.3 | 0 | 1417.7 | 0 | 3663.4 | 0 | 4989.9 | 0 | 557.2 | 0 | 1304.7 | 0 | 1959.1 | 0 | 905.4 | 0 | 6664.1 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 33591.9 | 6008 | 5538.4 | 4: 5538.4; 5: 16.4873; 6: 92.1838; 7: 6008; 8: 5538.4; 9: 2364.4; 11: 1258.7; 13: 2499.3; 15: 1417.7; 17: 3663.4; 19: 4989.9; 21: 557.2; 23: 1304.7; 25: 1959.1; 27: 905.4; 29: 6664.1
федеральный бюджет
привлеченные средства
6.2."Проведение мероприятий аппаратом управления" | 50 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 50 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 50 |  |  | 4: 0; 11: 35; 25: 15
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 4 "Молодёжь города Когалыма" | 24826.6 | 845.8 | 635.8 | 635.8 | 2.561 | 75.1714 | 845.8 | 635.8 | 2717 | 0 | 2484.9 | 0 | 3098.9 | 0 | 1708.4 | 0 | 1779.1 | 0 | 2563.5 | 0 | 1468.2 | 0 | 2360.1 | 0 | 1549.2 | 0 | 1658.7 | 0 | 2592.8 | 0
Задача 7 "Создание условий для духовно-нравственного развития и формирования гражданско-патриотических качеств молодёжи, роста её созидательной активности, выявления и продвижения талантливой молодёжи." | 2118.8 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1313.4 | 0 | 123.1 | 0 | 381.5 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 51.1 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
7.1."Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи" | 1861.6 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1294 | 0 | 123.1 | 0 | 181.5 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 51.1 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0
Всего | 1861.6 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1294 | 0 | 123.1 | 0 | 181.5 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 51.1 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1861.6 |  |  | 4: 0; 9: 1294; 11: 123.1; 13: 181.5; 15: 34.1; 23: 49.8; 25: 51.1; 27: 128
федеральный бюджет
привлеченные средства
7.2."Организация мероприятий по поддержке талантливой молодёжи" | 257.2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 257.2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 257.2 |  |  | 4: 0; 9: 19.4; 13: 200; 23: 37.8
федеральный бюджет
привлеченные средства
…
Задача 8 "Обеспечение деятельности и укрепления материально-технической базы учреждения сферы работы с молодёжью." | 22707.8 | 845.8 | 635.8 | 635.8 | 2.7999 | 75.1714 | 845.8 | 635.8 | 1403.6 | 0 | 2361.8 | 0 | 2717.4 | 0 | 1674.3 | 0 | 1779.1 | 0 | 2563.5 | 0 | 1468.2 | 0 | 2272.5 | 0 | 1498.1 | 0 | 1530.7 | 0 | 2592.8 | 0
Мероприятия:
8.1."Укрепление материально-технической базы МБУ "МКЦ "Феникс", финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" | 22707.8 | 845.8 | 635.8 | 635.8 | 2.7999 | 75.1714 | 845.8 | 635.8 | 1403.6 | 0 | 2361.8 | 0 | 2717.4 | 0 | 1674.3 | 0 | 1779.1 | 0 | 2563.5 | 0 | 1468.2 | 0 | 2272.5 | 0 | 1498.1 | 0 | 1530.7 | 0 | 2592.8 | 0 | Оплата расходов согласно фактически предоставленных счетов.
Всего | 22707.8 | 845.8 | 635.8 | 635.8 | 2.7999 | 75.1714 | 845.8 | 635.8 | 1403.6 | 0 | 2361.8 | 0 | 2717.4 | 0 | 1674.3 | 0 | 1779.1 | 0 | 2563.5 | 0 | 1468.2 | 0 | 2272.5 | 0 | 1498.1 | 0 | 1530.7 | 0 | 2592.8 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 22707.8 | 845.8 | 635.8 | 4: 635.8; 5: 2.7999; 6: 75.1714; 7: 845.8; 8: 635.8; 9: 1403.6; 11: 2361.8; 13: 2717.4; 15: 1674.3; 17: 1779.1; 19: 2563.5; 21: 1468.2; 23: 2272.5; 25: 1498.1; 27: 1530.7; 29: 2592.8
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 5 "Допризывная подготовка молодёжи." | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 10 Создание условий для подготовки граждан к военной службе." | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
10.1."Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе" | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 100 |  |  | 4: 0; 9: 100
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 1925853.6 | 92795 | 91822.4 | 35380.5 | 1.8371 | 38.1276 | 92795 | 35380.5 | 162150.1 | 0 | 141365 | 0 | 160795.3 | 0 | 336939.8 | 0 | 207855.5 | 0 | 120393.8 | 0 | 93342.2 | 0 | 101290.1 | 0 | 141705.2 | 0 | 130516.2 | 0 | 236705.4 | 0
бюджет автономного округа | 1500254.1 | 64665 | 64665 | 19234.7 | 1.2821 | 29.7451 | 64665 | 19234.7 | 128234 | 0 | 111472 | 0 | 117290 | 0 | 286618 | 0 | 170524 | 0 | 85430 | 0 | 73356.3 | 0 | 77169 | 0 | 109184 | 0 | 104433 | 0 | 171878.8 | 0
бюджет города Когалыма | 423866.7 | 28130 | 27157.4 | 16145.8 | 3.8092 | 57.3971 | 28130 | 16145.8 | 33501.5 | 0 | 29167.3 | 0 | 43505.3 | 0 | 50321.8 | 0 | 36781.5 | 0 | 34963.8 | 0 | 19985.9 | 0 | 24121.1 | 0 | 32478.7 | 0 | 26083.2 | 0 | 64826.6 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
| И.о. начальника управления образования |  |  | 7: А.Н. Лаврентьева
Ответственный за составление сетевого графика Малофеева О.А.
тел.: 93-648

## округ
|  | Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчётную дату | % финансирования к годовому плану | Кассовый расход на отчетную дату | % исполнения к финансированию | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 31
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы"
ОКРУГ | 31788.1 | Ремонты школы, сады, ДДТ, ДШИ | 29169.3
|  | Средства ОБ выделенные по Соглашению на повышение оплаты труда педагогических работников доп. образования (ДШИ) | 2618.8
|  | ИТОГО | 31788.1
бюджет города | 868.6 | Ремонты школы, сады, ДДТ, ДШИ софинансирование 1% | 294.7
|  | Средства ОБ выделенные по Соглашению на повышение оплаты труда педагогических работников доп. образования (ДШИ) софинансирование из МБ | 573.9
|  | ИТОГО | 868.6
|  | ВСЕГО | 32656.7