## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы"
на 01.11.2015 г.
г. Когалым
2015 год

## 2015 год
Управление образования Администрации города Когалыма | [17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчётную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2015-2017 годы"
Подпрограмма 1 "Общее образование и дополнительное образование" | 1769958.466 | 1529110.366 | 1520186.56 | 1329980.53 | 75.1419 | 86.9774 | 85402.5 | 28803 | 157767.1 | 121617.1 | 132245.9 | 129266.5 | 152257.8 | 135702.5 | 335982.89 | 201926.09 | 201851.6 | 292813.67 | 129327.076 | 127714.1 | 93948.4 | 76283.2 | 99967.7 | 66503.5 | 140359.4 | 149350.9 | 126446.9 | 0 | 114401.2 | 0
Задача 1 "Развитие общего образования и дополнительного образования" | 1636337.8 | 1411057.4 | 1402182.7 | 1222658.07 | 74.7192 | 86.6484 | 78933.5 | 27402.1 | 149857.7 | 113780.2 | 123929.3 | 121417.9 | 142744.5 | 126851.5 | 322932.1 | 188668.6 | 192281.9 | 288925.17 | 118825.2 | 116794.9 | 69274.4 | 54934.7 | 85551.4 | 56580.9 | 126727.4 | 127302.1 | 119010.3 | 0 | 106270.1 | 0
Мероприятия:
1.1."Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями" | 1550678.6 | 1340149.3 | 1331586.7 | 1156513.07 | 74.5811 | 86.2973 | 75558.3 | 25572 | 143103.9 | 107690.4 | 119107.8 | 114913.3 | 133697.3 | 120798.7 | 301860.5 | 179443.9 | 183458.7 | 269061.67 | 114894.9 | 111114.2 | 67077.4 | 53730.8 | 81346.8 | 51776.3 | 120043.7 | 122411.8 | 113218.2 | 0 | 97311.1 | 0 | Экономия плановых ассигнований по оплате труда и страховым взносам учреждений в связи с ежемесячным финансированием из окружного бюджета и необходимостью резерва на случай недофинансирования и задержек в сроках финансирования. Экономия по оплате коммунальных услуг согласно фактически предоставленных счетов.
Всего | 1550678.6 | 1340149.3 | 1331586.7 | 1156513.07 | 74.5811 | 86.2973 | 75558.3 | 25572 | 143103.9 | 107690.4 | 119107.8 | 114913.3 | 133697.3 | 120798.7 | 301860.5 | 179443.9 | 183458.7 | 269061.67 | 114894.9 | 111114.2 | 67077.4 | 53730.8 | 81346.8 | 51776.3 | 120043.7 | 122411.8 | 113218.2 | 0 | 97311.1 | 0
бюджет автономного округа | 1322376 | 1143996 | 1139062.5 | 989762.67 | 74.8473 | 86.518 | 59287 | 18094 | 121091 | 87749.2 | 104762 | 97327.4 | 110032 | 107300.2 | 279843 | 163758.6 | 162948.5 | 239240.97 | 82099.4 | 90461 | 53088 | 49310.4 | 68695 | 35798.6 | 102150.1 | 100722.3 | 97923 |  | 80457
бюджет города Когалыма | 228302.6 | 196153.3 | 192524.2 | 166750.4 | 73.0392 | 85.0102 | 16271.3 | 7478 | 22012.9 | 19941.2 | 14345.8 | 17585.9 | 23665.3 | 13498.5 | 22017.5 | 15685.3 | 20510.2 | 29820.7 | 32795.5 | 20653.2 | 13989.4 | 4420.4 | 12651.8 | 15977.7 | 17893.6 | 21689.5 | 15295.2 | 0 | 16854.1 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2."Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения" | 85659.2 | 70908.1 | 70596 | 66145 | 77.2188 | 93.2827 | 3375.2 | 1830.1 | 6753.8 | 6089.8 | 4821.5 | 6504.6 | 9047.2 | 6052.8 | 21071.6 | 9224.7 | 8823.2 | 19863.5 | 3930.3 | 5680.7 | 2197 | 1203.9 | 4204.6 | 4804.6 | 6683.7 | 4890.3 | 5792.1 | 0 | 8959 | 0 | Экономия плановых ассигнований МБОУ ДОД "ДДТ", МБОУ ДОД "ДШИ" согласно фактически начисленной заработной платы, имеющимися больничными листами. Экономия по оплате коммунальных услуг согласно фактически предоставленных счетов
Всего | 85659.2 | 70908.1 | 70596 | 66145 | 77.2188 | 93.2827 | 3375.2 | 1830.1 | 6753.8 | 6089.8 | 4821.5 | 6504.6 | 9047.2 | 6052.8 | 21071.6 | 9224.7 | 8823.2 | 19863.5 | 3930.3 | 5680.7 | 2197 | 1203.9 | 4204.6 | 4804.6 | 6683.7 | 4890.3 | 5792.1 | 0 | 8959 | 0
бюджет автономного округа | 3400.4 | 1962 | 1962 | 1962 | 57.6991 | 100 |  |  | 218 |  | 218 | 436 | 218 | 68.1 | 218 | 62.7 | 654 | 522.3 |  | 305.2 |  | 23.8 | 218 | 325.9 | 218 | 218 | 218 |  | 1220.4
бюджет города Когалыма | 82258.8 | 68946.1 | 68634 | 64183 | 78.0257 | 93.0916 | 3375.2 | 1830.1 | 6535.8 | 6089.8 | 4603.5 | 6068.6 | 8829.2 | 5984.7 | 20853.6 | 9162 | 8169.2 | 19341.2 | 3930.3 | 5375.5 | 2197 | 1180.1 | 3986.6 | 4478.7 | 6465.7 | 4672.3 | 5574.1 |  | 7738.6
в т.ч. 101 направление | 573.9 | 481.8 | 481.8 | 437 | 76.1457 | 90.7015 |  |  | 50.3 |  | 40.9 | 91.2 | 53.4 | 1 | 168.7 | 1 | 79.4 | 79.4 |  |  |  | 103.9 | 31.4 | 116.2 | 57.7 | 44.3 | 40 |  | 52.1
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Создание условий для выявления и поддержки одарённых детей в раздичных сферах деятельности" | 4958.7 | 2389.2 | 2350.3 | 2182.5 | 44.0136 | 91.3486 | 378 | 189.3 | 139.4 | 128.5 | 353.4 | 166.7 | 337.3 | 516.2 | 311.7 | 223.1 | 580 | 550 | 0 | 262.1 | 81.5 | 33.6 | 48.5 | 90.3 | 159.4 | 22.7 | 0 | 0 | 2569.5 | 0
Мероприятия:
2.1."Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности, лидеров в сфере образования" | 4159.2 | 1632.2 | 1593.3 | 1425.5 | 34.2734 | 87.3361 | 378 | 189.3 | 35.9 | 128.5 | 249.9 | 63.2 | 337.3 | 516.2 | 311.7 | 119.6 | 30 | 0 | 0 | 262.1 | 81.5 | 33.6 | 48.5 | 90.3 | 159.4 | 22.7 | 0 | 0 | 2527 | 0 | Оплата командировочных расходов участникам и сопровождающим по выезду на окружные олимпиады. Конкурс проектов "Гости из будущего". Окружной конкурс юных исполнителей на струнно-смычковых инструментах. Конкурс юных пианистов "Рояль собирает друзей". Олимпиада младших школьников "Юниор". Межрегиональный конкурс "Ученик года 2015". Проведение научно-исследовательской конференции "Шаг в будущее". Конкурс проектов младших школьников "Творческий салют". Окружной конкурс "Ликование весны". Гродской конкурс проектов младших школьников "Гости из будущего". Проведение "Учебно-полевых сборов". Городские соревнования "Школа безопасности". Участие в Форуме для членов детских общественных советов при Уполномоченных по правам ребёнка. Участие МАУ ДО "ДДТ" в 4 Международном конкурсе детского и молодёжного творчества "Славься отечество". Научная сессия старшеклассников г. Ханты-Мансийск. Международный конкурс "Музыкальный калейдоскоп".
Всего | 4159.2 | 1632.2 | 1593.3 | 1425.5 | 34.2734 | 87.3361 | 378 | 189.3 | 35.9 | 128.5 | 249.9 | 63.2 | 337.3 | 516.2 | 311.7 | 119.6 | 30 | 0 | 0 | 262.1 | 81.5 | 33.6 | 48.5 | 90.3 | 159.4 | 22.7 | 0 | 0 | 2527 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 1274.5 | 1169.5 | 1130.6 | 962.8 | 75.5434 | 82.3258 | 378 | 189.3 | 35.9 | 128.5 | 49.9 | 63.2 | 194.2 | 216.2 | 192.1 |  | 30 |  |  | 219 | 81.5 | 33.6 | 48.5 | 90.3 | 159.4 | 22.7 |  |  | 105
федеральный бюджет
привлеченные средства | 2884.7 | 462.7 | 462.7 | 4: 462.7; 5: 16.0398; 6: 100; 11: 200; 13: 143.1; 14: 300; 15: 119.6; 16: 119.6; 20: 43.1; 29: 2422; 31: Финансирование МАОУ "СОШ № 8" в рамках проекта "Формула успеха"-2765,1 тыс. руб.; Именные премии учащимся ООО "ЛУКОЙЛ" - 119,6 тыс. руб
2.2."Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу" | 799.5 | 757 | 757 | 757 | 94.6842 | 100 | 0 | 0 | 103.5 | 0 | 103.5 | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | Выплачена премия победителям конкурса "Сердце отдаю детям" - 103,5 тыс. руб., победителям конкурса "Педагог года" - 103,5 тыс. руб., гранты Администрации города - 550,0 тыс. руб.
Всего | 799.5 | 757 | 757 | 757 | 94.6842 | 100 | 0 | 0 | 103.5 | 0 | 103.5 | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 799.5 | 757 | 757 | 4: 757; 5: 94.6842; 6: 100; 9: 103.5; 11: 103.5; 12: 103.5; 16: 103.5; 17: 550; 18: 550; 29: 42.5
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 3 "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" | 117681.106 | 105672.906 | 105672.7 | 95787.1 | 81.3955 | 90.6449 | 6091 | 1211.6 | 7770 | 7708.4 | 7341 | 7059.7 | 7908 | 7066.8 | 10676.03 | 11203.33 | 8672.1 | 3338.5 | 10501.876 | 10625.1 | 22134 | 18830.8 | 11116.3 | 6763.3 | 13462.6 | 21979.6 | 6526.6 | 0 | 5481.6 | 0
Мероприятия:
3.1."Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования" | 48522.406 | 48448.806 | 48448.7 | 48175.8 | 99.2857 | 99.4365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3188.03 | 3188.03 | 4218.1 | 0 | 10501.876 | 10625.1 | 21564 | 18830.8 | 3634.8 | 2878.2 | 5342 | 12653.7 | 73.6 | 0 | 0 | 0
Всего | 48522.406 | 48448.806 | 48448.7 | 48175.8 | 99.2857 | 99.4365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3188.03 | 3188.03 | 4218.1 | 0 | 10501.876 | 10625.1 | 21564 | 18830.8 | 3634.8 | 2878.2 | 5342 | 12653.7 | 73.6 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 32998.876 | 32998.876 | 32998.8 | 4: 32855; 5: 99.564; 6: 99.564; 17: 2970; 19: 5045.776; 20: 7419; 21: 21348.3; 22: 18459.3; 23: 3634.8; 24: 656.2; 26: 6320.5; 31: Ремонтные работы МАОУ СОШ № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10. МАУ ДОД "ДДТ". МАУ "Школа искусств". Дошкольные образовательные организации.
бюджет города Когалыма | 9147.4 | 9073.8 | 9073.8 | 4: 8944.7; 5: 97.7841; 6: 98.5772; 17: 1248.1; 19: 2268; 20: 18; 21: 215.7; 22: 371.5; 23: 0; 24: 2222; 25: 5342; 26: 6333.2; 27: 73.6
в т.ч. 101 направление | 331.4 | 331.4 | 331.4 | 4: 311.9; 5: 94.1159; 6: 94.1159; 17: 66.7; 19: 49; 20: 18; 21: 215.7; 22: 237.1; 23: 0; 24: 3.1; 26: 53.7
федеральный бюджет
привлеченные средства | 6376.13 | 6376.13 | 6376.1 | 4: 6376.1; 5: 99.9995; 6: 99.9995; 15: 3188.03; 16: 3188.03; 19: 3188.1; 20: 3188.1; 31: Заключён контракт на сумму 6 376,07 тыс.руб., функции заказчика по контракту переданы 15.05.2015г., срок окончания выполнения работ 27.07.2015г. На отчётную дату работы выполнены и оплачены в полном объёме.
3.2."Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях" | 69158.7 | 57224.1 | 57224 | 47611.3 | 68.8435 | 83.2015 | 6091 | 1211.6 | 7770 | 7708.4 | 7341 | 7059.7 | 7908 | 7066.8 | 7488 | 8015.3 | 4454 | 3338.5 | 0 | 0 | 570 | 0 | 7481.5 | 3885.1 | 8120.6 | 9325.9 | 6453 | 0 | 5481.6 | 0 | Экономия плановых ассигнований по оплате услуг питания согласно условий оплаты по заключенным контрактам. Оплата производится по детодням питания.
Всего | 69158.7 | 57224.1 | 57224 | 47611.3 | 68.8435 | 83.2015 | 6091 | 1211.6 | 7770 | 7708.4 | 7341 | 7059.7 | 7908 | 7066.8 | 7488 | 8015.3 | 4454 | 3338.5 | 0 | 0 | 570 | 0 | 7481.5 | 3885.1 | 8120.6 | 9325.9 | 6453 | 0 | 5481.6 | 0
бюджет автономного округа | 63027.1 | 51433.1 | 51433 | 45721.7 | 72.5429 | 88.8955 | 5378 | 1140.7 | 6925 | 7370.1 | 6492 | 6657.8 | 7040 | 6718 | 6617 | 7631.4 | 3972 | 3312.6 |  |  | 420 |  | 6756 | 3864.6 | 7833.1 | 9026.5 | 6292 |  | 5302
бюджет города Когалыма | 6131.6 | 5791 | 5791 | 1889.6 | 30.8174 | 32.6299 | 713 | 70.9 | 845 | 338.3 | 849 | 401.9 | 868 | 348.8 | 871 | 383.9 | 482 | 25.9 |  |  | 150 |  | 725.5 | 20.5 | 287.5 | 299.4 | 161 |  | 179.6
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 4 "Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования" | 10980.86 | 9990.86 | 9980.86 | 9352.86 | 85.1742 | 93.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.2 | 622.2 | 1268 | 1268 | 2063.06 | 1831.06 | 317.6 | 0 | 0 | 32 | 2458.5 | 2484.1 | 3251.5 | 3069 | 10 | 46.5 | 910 | 0 | 80 | 0
Мероприятия:
4.1."Оснащение материально-технической базы образовательных организаций и учреждений в соответствии с современными требованиями в т.ч. приобретение и монтаж многофункциональных спортивных площадок МАОУ "СОШ № 7", МАОУ "СОШ № 10"" | 9149.8 | 8159.8 | 8149.8 | 7521.8 | 82.2073 | 92.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.2 | 622.2 | 1268 | 1268 | 232 | 0 | 317.6 | 0 | 0 | 32 | 2458.5 | 2484.1 | 3251.5 | 3069 | 10 | 46.5 | 910 | 0 | 80 | 0
Всего | 9149.8 | 8159.8 | 8149.8 | 7521.8 | 82.2073 | 92.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.2 | 622.2 | 1268 | 1268 | 232 | 0 | 317.6 | 0 | 0 | 32 | 2458.5 | 2484.1 | 3251.5 | 3069 | 10 | 46.5 | 910 | 0 | 80 | 0
бюджет автономного округа | 5365 | 5365 | 5365 | 4: 5269; 5: 98.2106; 6: 98.2106; 21: 2443; 22: 2183; 23: 2922; 24: 3039.7; 26: 46.3; 31: Строительство спортивных площадок - проведён электронный аукцион. Контракт заключён 03.06.2015г. на сумму 4 477,5 т.р., срок выполнения работ с 03.06.2015 по 20.08.2015 года. Работы выполнены, оплата произведена в полном объёме. Освоение средств выделеных Депутатами ХМАО-Югры по наказам избирателей 790,0 тыс.руб. - СОШ 1,7, 8, 10 сады (ноутбук, микрофон, МФУ, ширмы, песочницы, стол, компьютерная техника, орг.техника, мбель, логопедическое оборудование) Остаток депутатских средств в сумме 96,0 тыс. руб. будет освоен в ноябре по факту поставки товара СОШ 3, ДДТ (приобретение: доски информационные, вокальная радиосистема, микшерный пульт).
бюджет города Когалыма - 101 направление | 45 | 45 | 45 | 4: 45; 5: 100; 6: 100; 21: 15.5; 22: 15.5; 23: 29.5; 24: 29.3; 26: 0.2
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 3739.8 | 2749.8 | 2739.8 | 4: 2207.8; 5: 59.0352; 6: 80.2895; 11: 622.2; 12: 622.2; 13: 1268; 14: 1268; 15: 232; 17: 317.6; 20: 32; 22: 285.6; 23: 300; 25: 10; 27: 910; 29: 80; 31: Приобретение оборудования МАОУ "СОШ № 8" в рамках проекта "Формула успеха"-1890,2 тыс. руб. (приобретены: интерактивные доски, проекторы, ноутбук, цифровой микшер, вокальная радиосистема, швейная машина, оборудование для актового зала) Средства выделенные по распоряжению Правительства ТО СОШ №1 102,0 тыс. руб.(конструктор Робототехника, датчик света, инфракрасный маяк, дисплей); СОШ №3 215,6 тыс. руб. (наборы ЛЕГО, книги по Робототехнике). Остаток средств 532,0 тыс. руб. будет освоен на приобретение ученической мебели, учебная литература.
4.2."Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования" | 1831.06 | 1831.06 | 1831.06 | 1831.06 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831.06 | 1831.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства выделены на завершение корректировки проектно-сметной документации. Контракт заключен 26.12.2013 на сумму 2 615,8 тыс. руб., срок выполнения работ 180 календарных дней с даты заключения контракта (24.06.2014). В связи нарушением сроков выполнения работ проектной организацией, исполнение контракта перешло на 2015 год. Выполнение работ предусмотрено в два этапа, в 2014 году исполнен I этап работ на сумму 784,7 тыс. руб., в настоящее время ведется выполнение II этапа работ. Проектной организацией предоставлено: - положительное заключение государственной экспертизы №86-1-4-0221-14 от 10.11.2014; - отрицательное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капиттального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджета автономного округа №86-4-6-0106-14 от 10.11.2014. Для устанения замечаний по достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджета автономного округа, разработана и направлена на ценовую эксперизу рабочая документация (договор от 23.03.2015). Проведён электронный аукцион. контракт заключён 03.06.2015 по 20.08.2015 года.
Всего | 1831.06 | 1831.06 | 1831.06 | 1831.06 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831.06 | 1831.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1648 | 1648 | 1648 | 4: 1648; 5: 100; 6: 100; 15: 1648; 16: 1648
бюджет города Когалыма | 183.06 | 183.06 | 183.06 | 4: 183.06; 5: 100; 6: 100; 15: 183.06; 16: 183.06
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 2 "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма" | 17551.1 | 13599.8 | 13365.9 | 8766.7 | 49.9496 | 64.462 | 538.7 | 403.3 | 1186.3 | 1000.7 | 348.5 | 540.9 | 941.6 | 792 | 1697.2 | 1128.7 | 3864.6 | 2156.2 | 1151.4 | 1165.7 | 544.9 | 0 | 582.1 | 208.6 | 2744.5 | 1370.6 | 2175 | 0 | 1776.3 | 0
Задача 5 "Совершенствование системы повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций." | 17551.1 | 13599.8 | 13365.9 | 8766.7 | 49.9496 | 64.462 | 538.7 | 403.3 | 1186.3 | 1000.7 | 348.5 | 540.9 | 941.6 | 792 | 1697.2 | 1128.7 | 3864.6 | 2156.2 | 1151.4 | 1165.7 | 544.9 | 0 | 582.1 | 208.6 | 2744.5 | 1370.6 | 2175 | 0 | 1776.3 | 0
Мероприятия:
5.1." Финансирование деятельности МАУ "Межшкольный методический центр города Когалыма"" | 14915.1 | 12897.9 | 12897.9 | 8470 | 56.7881 | 65.6696 | 538.7 | 403.3 | 875.2 | 934.1 | 348.5 | 360.1 | 884.7 | 747.1 | 1597.2 | 1124.3 | 3864.6 | 2156.2 | 1151.4 | 1165.7 | 544.9 | 0 | 582.1 | 208.6 | 2510.6 | 1370.6 | 870.9 | 0 | 1146.3 | 0 | Экономия плановых ассигнований МАУ "ММЦ" по оплате коммунальных услуг согласно фактически предоставленных счетов, по оплате труда в связи с имеющимися больничными листами.
Всего | 14915.1 | 12897.9 | 12897.9 | 8470 | 56.7881 | 65.6696 | 538.7 | 403.3 | 875.2 | 934.1 | 348.5 | 360.1 | 884.7 | 747.1 | 1597.2 | 1124.3 | 3864.6 | 2156.2 | 1151.4 | 1165.7 | 544.9 | 0 | 582.1 | 208.6 | 2510.6 | 1370.6 | 870.9 | 0 | 1146.3 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 14915.1 | 12897.9 | 12897.9 | 8470 | 56.7881 | 65.6696 | 538.7 | 403.3 | 875.2 | 934.1 | 348.5 | 360.1 | 884.7 | 747.1 | 1597.2 | 1124.3 | 3864.6 | 2156.2 | 1151.4 | 1165.7 | 544.9 |  | 582.1 | 208.6 | 2510.6 | 1370.6 | 870.9 |  | 1146.3 |  | Ремонтные работы оплачено- 383,3 тыс. рублей проведен частьичный объём работ по ремонту кровли здания. 3256,2 тыс. руб. МБ - окончание работ в 2016 году, оплата ремонта наружних инженерных сетей пройдет в 2016 году.
федеральный бюджет
привлеченные средства
5.2." Финансирование МАОУ "СОШ № 8" в рамках проекта "Формула успеха" | 2636 | 701.9 | 468 | 296.7 | 11.2557 | 42.271 | 0 | 0 | 311.1 | 66.6 | 0 | 180.8 | 56.9 | 44.9 | 100 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.9 | 0 | 1304.1 | 0 | 630 | 0
Всего | 2636 | 701.9 | 468 | 296.7 | 11.2557 | 42.271 | 0 | 0 | 311.1 | 66.6 | 0 | 180.8 | 56.9 | 44.9 | 100 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.9 | 0 | 1304.1 | 0 | 630 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 2636 | 701.9 | 468 | 4: 296.7; 5: 11.2557; 6: 42.271; 9: 311.1; 10: 66.6; 12: 180.8; 13: 56.9; 14: 44.9; 15: 100; 16: 4.4; 25: 233.9; 27: 1304.1; 29: 630; 31: Расходы МАОУ "СОШ № 8" в рамках проекта "Формула успеха" -оплата членских взносов НП "Интэско", командировочные расходы оплата выездных курсов для координатора и руководителя проекта.
Подпрограмма 3 "Организация деятельности в области образования на территории города Когалыма" | 34404.7 | 30226.9 | 27972.5 | 27972.5 | 81.3043 | 92.5417 | 6108.8 | 5538.4 | 3379.1 | 3278.9 | 1799.5 | 1602.2 | 3849.3 | 3819.5 | 1711.7 | 2179.8 | 3813.4 | 3389.2 | 4799.6 | 3358.4 | 533.8 | 1443.9 | 1037.4 | 1035 | 3194.3 | 2327.2 | 905.3 | 0 | 3272.5 | 0
Задача 6 "Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма" | 34404.7 | 30226.9 | 27972.5 | 27972.5 | 81.3043 | 92.5417 | 6108.8 | 5538.4 | 3379.1 | 3278.9 | 1799.5 | 1602.2 | 3849.3 | 3819.5 | 1711.7 | 2179.8 | 3813.4 | 3389.2 | 4799.6 | 3358.4 | 533.8 | 1443.9 | 1037.4 | 1035 | 3194.3 | 2327.2 | 905.3 | 0 | 3272.5 | 0
Мероприятия:
6.1." Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" | 34354.7 | 30176.9 | 27922.5 | 27922.5 | 81.2771 | 92.5294 | 6108.8 | 5538.4 | 3379.1 | 3278.9 | 1749.5 | 1552.2 | 3849.3 | 3819.5 | 1711.7 | 2179.8 | 3813.4 | 3389.2 | 4799.6 | 3358.4 | 533.8 | 1443.9 | 1037.4 | 1035 | 3194.3 | 2327.2 | 905.3 | 0 | 3272.5 | 0 | Оплата расходов Управления образования согласно фактического начисления. Оплата расходов согласно фактически предоставленных счетов.
Всего | 34354.7 | 30176.9 | 27922.5 | 27922.5 | 81.2771 | 92.5294 | 6108.8 | 5538.4 | 3379.1 | 3278.9 | 1749.5 | 1552.2 | 3849.3 | 3819.5 | 1711.7 | 2179.8 | 3813.4 | 3389.2 | 4799.6 | 3358.4 | 533.8 | 1443.9 | 1037.4 | 1035 | 3194.3 | 2327.2 | 905.3 | 0 | 3272.5 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 34354.7 | 30176.9 | 27922.5 | 27922.5 | 81.2771 | 92.5294 | 6108.8 | 5538.4 | 3379.1 | 3278.9 | 1749.5 | 1552.2 | 3849.3 | 3819.5 | 1711.7 | 2179.8 | 3813.4 | 3389.2 | 4799.6 | 3358.4 | 533.8 | 1443.9 | 1037.4 | 1035 | 3194.3 | 2327.2 | 905.3 |  | 3272.5
федеральный бюджет
привлеченные средства
6.2."Проведение мероприятий аппаратом управления" | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 50 | 50 | 50 | 4: 50; 5: 100; 6: 100; 11: 50; 12: 50
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 4 "Молодёжь города Когалыма" | 24664.05 | 20978.95 | 19826.4 | 19826.37 | 80.3857 | 94.506 | 845.8 | 635.8 | 2857.6 | 1478.5 | 2504.3 | 2158.8 | 2942.1 | 3641.7 | 1920 | 1764.16 | 1769.5 | 1978.01 | 2808 | 2961.3 | 1551.95 | 1096.7 | 2376.5 | 1630.6 | 1403.2 | 2480.8 | 1480.3 | 0 | 2204.8 | 0
Задача 7 "Создание условий для духовно-нравственного развития и формирования гражданско-патриотических качеств молодёжи, роста её созидательной активности, выявления и продвижения талантливой молодёжи." | 2358.8 | 2229.2 | 2114 | 2114.02 | 89.6227 | 94.8331 | 0 | 0 | 1454 | 269 | 142.5 | 265.8 | 174.7 | 1170.8 | 271 | 45.06 | 34.9 | 37.36 | 0 | 237.6 | 0 | 0 | 107 | 2.3 | 45.1 | 86.1 | 129.6 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
7.1."Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи" | 2101.6 | 1972 | 1865.3 | 1865.32 | 88.7571 | 94.5903 | 0 | 0 | 1294 | 109 | 112.5 | 235.8 | 164.7 | 1170.8 | 271 | 45.06 | 34.9 | 35.86 | 0 | 237.6 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 45.1 | 31.2 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 144,3 т. руб. - выездные сборы, 237,6 т. руб. - приобретение формы, 200,0 т. руб. - приобретение оборудования и сценических костюмов для проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным датам истории Росии. 55,5,0 т. руб. - поддержка развития городского молодёжного волонтёрского движения.Городской фестиваль семейного творчества - 38,5 т. руб. Приобретение бронзовых плит - 995,0 т.р.
Всего | 2101.6 | 1972 | 1865.3 | 1865.32 | 88.7571 | 94.5903 | 0 | 0 | 1294 | 109 | 112.5 | 235.8 | 164.7 | 1170.8 | 271 | 45.06 | 34.9 | 35.86 | 0 | 237.6 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 45.1 | 31.2 | 129.6 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2101.6 | 1972 | 1865.3 | 1865.32 | 88.7571 | 94.5903 |  |  | 1294 | 109 | 112.5 | 235.8 | 164.7 | 1170.8 | 271 | 45.06 | 34.9 | 35.86 |  | 237.6 |  |  | 49.8 |  | 45.1 | 31.2 | 129.6
федеральный бюджет
привлеченные средства
7.2."Организация мероприятий по поддержке талантливой молодёжи" | 257.2 | 257.2 | 248.7 | 248.7 | 96.6952 | 96.6952 | 0 | 0 | 160 | 160 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 2.3 | 0 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расходование средств в рамках поддержки талантливой молодёжи, занимающейся авиационно-техническими видами спорта. Участие в открытом первенстве ЯНАО и ХМАО по авиамодельному спорту.
Всего | 257.2 | 257.2 | 248.7 | 248.7 | 96.6952 | 96.6952 | 0 | 0 | 160 | 160 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 2.3 | 0 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 257.2 | 257.2 | 248.7 | 4: 248.7; 5: 96.6952; 6: 96.6952; 9: 160; 10: 160; 11: 30; 12: 30; 13: 10; 18: 1.5; 23: 57.2; 24: 2.3; 26: 54.9
федеральный бюджет
привлеченные средства
…
Задача 8 "Обеспечение деятельности и укрепления материально-технической базы учреждения сферы работы с молодёжью." | 22229.75 | 18674.25 | 17636.9 | 17636.85 | 79.3389 | 94.4448 | 845.8 | 635.8 | 1403.6 | 1209.5 | 2361.8 | 1893 | 2767.4 | 2470.9 | 1649 | 1719.1 | 1734.6 | 1940.65 | 2732.5 | 2723.7 | 1551.95 | 1046.4 | 2269.5 | 1603.1 | 1358.1 | 2394.7 | 1350.7 | 0 | 2204.8 | 0
Мероприятия:
8.1."Укрепление материально-технической базы МБУ "МКЦ "Феникс", финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" | 22229.75 | 18674.25 | 17636.9 | 17636.85 | 79.3389 | 94.4448 | 845.8 | 635.8 | 1403.6 | 1209.5 | 2361.8 | 1893 | 2767.4 | 2470.9 | 1649 | 1719.1 | 1734.6 | 1940.65 | 2732.5 | 2723.7 | 1551.95 | 1046.4 | 2269.5 | 1603.1 | 1358.1 | 2394.7 | 1350.7 | 0 | 2204.8 | 0 | Оплата расходов согласно фактически предоставленных счетов.
Всего | 22229.75 | 18674.25 | 17636.9 | 17636.85 | 79.3389 | 94.4448 | 845.8 | 635.8 | 1403.6 | 1209.5 | 2361.8 | 1893 | 2767.4 | 2470.9 | 1649 | 1719.1 | 1734.6 | 1940.65 | 2732.5 | 2723.7 | 1551.95 | 1046.4 | 2269.5 | 1603.1 | 1358.1 | 2394.7 | 1350.7 | 0 | 2204.8 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 22229.75 | 18674.25 | 17636.9 | 17636.85 | 79.3389 | 94.4448 | 845.8 | 635.8 | 1403.6 | 1209.5 | 2361.8 | 1893 | 2767.4 | 2470.9 | 1649 | 1719.1 | 1734.6 | 1940.65 | 2732.5 | 2723.7 | 1551.95 | 1046.4 | 2269.5 | 1603.1 | 1358.1 | 2394.7 | 1350.7 |  | 2204.8
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 9 "Содействие формированию эффективного поведения и успешной социализации молодёжи на рынке труда". | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
9.1."Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов" | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 4: 75.5; 5: 100; 6: 100; 19: 75.5; 22: 50.3; 24: 25.2
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 4: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 5 "Допризывная подготовка молодёжи." | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 10 Создание условий для подготовки граждан к военной службе." | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
10.1."Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе" | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 4: 100; 5: 100; 6: 100; 9: 100; 10: 70; 14: 30
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 1846678.316 | 1594016.016 | 1581451.36 | 1386646.1 | 75.0887 | 86.9907 | 92895.8 | 35380.5 | 165290.1 | 127445.2 | 136898.2 | 133568.4 | 159990.8 | 143985.7 | 341311.79 | 206998.75 | 211299.1 | 300337.08 | 138086.076 | 135199.5 | 96579.05 | 78823.8 | 103963.7 | 69377.7 | 147701.4 | 155529.5 | 131007.5 | 0 | 121654.8 | 0
бюджет автономного округа | 1428890.876 | 1237478.476 | 1232544.8 | 1077293.87 | 75.3937 | 87.0556 | 64665 | 19234.7 | 128234 | 95119.3 | 111472 | 104421.2 | 117290 | 114086.3 | 288326 | 173100.7 | 170544.5 | 243075.87 | 87220.676 | 98185.2 | 77299.3 | 70026.8 | 82225.8 | 43710.2 | 110201.2 | 116333.6 | 104433 | 0 | 86979.4 | 0
бюджет города Когалыма | 402150.81 | 346247.01 | 338859.96 | 300008.93 | 74.6011 | 86.6459 | 28230.8 | 16145.8 | 36745 | 32259.3 | 24604 | 28344.2 | 41232.8 | 28286.5 | 49346.16 | 30586.02 | 40437 | 57261.21 | 47677.3 | 33751.1 | 19279.75 | 8511.4 | 21437.9 | 25667.5 | 37256.3 | 39195.9 | 24360.4 | 0 | 31543.4 | 0
в т.ч. 101 направление | 950.3 | 858.2 | 858.2 | 793.9 | 83.542 | 92.5076 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 40.9 | 91.2 | 53.4 | 1 | 168.7 | 1 | 146.1 | 79.4 | 49 | 18 | 231.2 | 356.5 | 60.9 | 148.6 | 57.7 | 98.2 | 40 | 0 | 52.1 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 15636.63 | 10290.53 | 10046.6 | 9343.3 | 59.7526 | 90.7951 | 0 | 0 | 311.1 | 66.6 | 822.2 | 803 | 1468 | 1612.9 | 3639.63 | 3312.03 | 317.6 | 0 | 3188.1 | 3263.2 | 0 | 285.6 | 300 | 0 | 243.9 | 0 | 2214.1 | 0 | 3132 | 0
| Начальник управления образования |  |  | 7: С.Г. Гришина
| Гл специалист |  |  | 8: О.А. Малофеева
Ответственный за составление сетевого графика Малофеева О.А.
тел.: 93-648
Note on V56: Ольга А. Малофеева: 910,0 УО
Note on B120: Ольга А. Малофеева: эту сумму и помесячно испр. УЭ Наина
Note on W56: Ольга А. Малофеева: 650 УО
Note on AB42: Ольга А. Малофеева: УКС

## округ
|  | Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчётную дату | % финансирования к годовому плану | Кассовый расход на отчетную дату | % исполнения к финансированию | % исполнения к плану | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы"
ОКРУГ | 43412.3 | Ремонты школы, сады, ДДТ, ДШИ | 32998.9 | 32998.9 | 32998.9 | 100 | 26534.7 | 80.4109 | 80.4109 | Ремонтные работы МАОУ СОШ № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10. МАУ ДОД "ДДТ". МАУ "Школа искусств". Дошкольные образовательные организации. Оплата произведена в сентябре месяце по факту выполненных работ и оказанных услуг. Сумма по неисполнению сложилась по ремонту МАУ "Школа искусств" - не подписан акт выполненных работ в связи с незаконченными работами, ремонт кровли в дошкольных организациях в связи с погодными условиями завершён в конце сентября, оплата будет произведена в октябре м-це.
|  | Средства ОБ выделенные по Соглашению на повышение оплаты труда педагогических работников доп. образования (ДШИ) | 3400.4 | 1744 | 1744 | 51.2881 | 1744 | 100 | 100 | Сумма выделеная из окружного бюджета на повышение оплаты труда работников в целях реализации указов Президента РФ.
|  | Приобретение и монтаж многофункциональных спортивных площадок | 4455 | 4455 | 4455 | 100 | 4432.5 | 99.4949 | 99.4949 | Строительство спортивных площадок - проведён электронный аукцион. Контракт заключён 03.06.2015г. на сумму 4 477,5 т.р., срок выполнения работ с 03.06.2015 по 20.08.2015 года. Ведется выполнение работ с нарушением срока, выставлена претензия. На экономию средств, сложившуюся по результатам электронного аукциона, в размере 22,5 тыс. руб. ведется определение видов работ.
|  | УКС д\с по ул. Градостроителей | 1648 | 1648 | 1648 | 100 | 1648 | 100 | 100 | Строительство детского сада (ПИР). Средства выделены на завершение корректировки проектно-сметной документации. Контракт заключен 26.12.2013 на сумму 2 615,8 тыс. руб., срок выполнения работ 180 календарных дней с даты заключения контракта (24.06.2014). В связи нарушением сроков выполнения работ проектной организацией, исполнение контракта перешло на 2015 год, выставлено 3 претензии. Для устанения замечаний по достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджета автономного округа, разработана и направлена на ценовую экспертизу рабочая документация (договор от 23.03.2015).
|  | Выделение средств из фонда депутатов на финансирование наказов избирателей депутатами Думы ХМАО-Югры | 910 | 910 | 910 | 100 | 790 | 86.8132 | 86.8132 | Освоение средств выделеных Депутатами ХМАО-Югры по наказам избирателей 790,0 тыс.руб. - СОШ 1,7, 8, 10 сады (ноутбук, микрофон, МФУ, ширмы, песочницы, стол, компьютерная техника, орг.техника, мбель, логопедическое оборудование) Остаток депутатских средств в сумме 120,0 тыс. руб. будет освоен в октябре по факту поставки товара СОШ 3, ДДТ (приобретение: доски информационные, вокальная радиосистема, микшерный пульт).
|  | ИТОГО | 43412.3 | 41755.9 | 41755.9 | 96.1845 | 35149.2 | 84.1778 | 84.1778
бюджет города | 1133.4 | Ремонты школы, сады, ДДТ, ДШИ софинансирование 1% | 331.4 | 331.4 | 331.4 | 100 | 258.2 | 77.9119 | 77.9119 | Ремонтные работы МАОУ СОШ № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10. МАУ ДОД "ДДТ". МАУ "Школа искусств". Дошкольные образовательные организации. Оплата произведена в сентябре месяце по факту выполненных работ и оказанных услуг. Сумма по неисполнению сложилась по ремонту МАУ "Школа искусств" - не подписан акт выполненных работ в связи с незаконченными работами, ремонт кровли в дошкольных организациях в связи с погодными условиями завершён в конце сентября, оплата будет произведена в октябре м-це.
|  | Средства ОБ выделенные по Соглашению на повышение оплаты труда педагогических работников доп. образования (ДШИ) софинансирование из МБ | 573.9 | 424.1 | 392.7 | 68.4266 | 392.7 | 100 | 92.5961 | Средства окружного бюджета на повышение оплаты труда работников в целях реализации указов Президента РФ Экономия 31,5 тыс. руб. согласно фактически начисленной заработной платы, имеющимися больничными листами.
|  | Приобретение и монтаж многофункциональных спортивных площадок | 45 | 45 | 45 | 100 | 44.8 | 99.5556 | 99.5556 | На экономию средств, сложившуюся по результатам электронного аукциона, ведется определение видов работ.
|  | УКС д\с по ул. Градостроителей | 183.1 | 183.1 | 183.1 | 100 | 183.1 | 100 | 100
|  | ИТОГО | 1133.4 | 983.8 | 952.2 | 84.0127 | 878.8 | 92.2915 | 89.3271
привлечённые | 6376.1 | Средства выделенные НО "Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ" на покраску и ремонт фасадов СОШ № 8. | 6376.1 | 6376.1 | 6376.1 | 100 | 6376.1 | 100 | 100 | Средства выделенные НО "Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ" на покраску и ремонт фасадов СОШ № 8.
|  | ИТОГО | 6376.1 | 6376.1 | 6376.1 |  | 6376.1
|  | ВСЕГО | 50921.7 | 49115.7 | 49084.2 | 96.3915 | 42404 | 86.3903 | 86.3349