## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы"
на 01.01.2016 г.
г. Когалым
2015 год

## 2015 год
Управление образования Администрации города Когалыма | [17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчётную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2015-2017 годы"
Подпрограмма 1 "Общее образование и дополнительное образование" | 1753652.566 | 1753652.566 | 1747058.86 | 1747058.83 | 99.624 | 99.624 | 85402.5 | 28803 | 157724.1 | 121617.1 | 132202.9 | 129266.5 | 152226.9 | 135702.5 | 335957.99 | 201926.09 | 201831 | 292813.67 | 129307.476 | 127714.1 | 93928.8 | 76283.2 | 99948.2 | 66503.5 | 140440.1 | 149350.9 | 127718 | 134197.8 | 96964.6 | 282880.5
Задача 1 "Развитие общего образования и дополнительного образования" | 1619493.6 | 1619493.6 | 1616810.9 | 1616810.87 | 99.8343 | 99.8343 | 78933.5 | 27402.1 | 149814.7 | 113780.2 | 123886.3 | 121417.9 | 142713.6 | 126851.5 | 322907.2 | 188668.6 | 192261.3 | 288925.17 | 118805.6 | 116794.9 | 69254.8 | 54934.7 | 85531.9 | 56580.9 | 126766.7 | 127302.1 | 120401.8 | 125405.6 | 88216.2 | 268747.2
Мероприятия:
1.1."Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями" | 1533996.5 | 1533996.5 | 1531345.9 | 1531345.87 | 99.8272 | 99.8272 | 75558.3 | 25572 | 143060.9 | 107690.4 | 119064.8 | 114913.3 | 133666.4 | 120798.7 | 301835.6 | 179443.9 | 183438.1 | 269061.67 | 114875.3 | 111114.2 | 67057.8 | 53730.8 | 81327.3 | 51776.3 | 120083 | 122411.8 | 113795.4 | 121100.4 | 80233.6 | 253732.4
Всего | 1533996.5 | 1533996.5 | 1531345.9 | 1531345.87 | 99.8272 | 99.8272 | 75558.3 | 25572 | 143060.9 | 107690.4 | 119064.8 | 114913.3 | 133666.4 | 120798.7 | 301835.6 | 179443.9 | 183438.1 | 269061.67 | 114875.3 | 111114.2 | 67057.8 | 53730.8 | 81327.3 | 51776.3 | 120083 | 122411.8 | 113795.4 | 121100.4 | 80233.6 | 253732.4
бюджет автономного округа | 1305694 | 1305694 | 1304983.4 | 1304983.37 | 99.9456 | 99.9456 | 59287 | 18094 | 121048 | 87749.2 | 104719 | 97327.4 | 110001.1 | 107300.2 | 279818.1 | 163758.6 | 162927.9 | 239240.97 | 82079.8 | 90461 | 53068.4 | 49310.4 | 68675.5 | 35798.6 | 102130.6 | 100722.3 | 97903.4 | 98688.7 | 64035.2 | 216532 | Экономия плановых ассигнований по выплате компенсации части родительской платы согласно фактического начисления, по оплате услуг Интернет согласно фактически заключенных договоров.
бюджет города Когалыма | 228302.5 | 228302.5 | 226362.5 | 226362.5 | 99.1503 | 99.1503 | 16271.3 | 7478 | 22012.9 | 19941.2 | 14345.8 | 17585.9 | 23665.3 | 13498.5 | 22017.5 | 15685.3 | 20510.2 | 29820.7 | 32795.5 | 20653.2 | 13989.4 | 4420.4 | 12651.8 | 15977.7 | 17952.4 | 21689.5 | 15892 | 22411.7 | 16198.4 | 37200.4 | Экономия плановых ассигнований по оплате льготного проезда работникам учреждений согласно фактически предоставленных авансовых отчётов.
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2."Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения" | 85497.1 | 85497.1 | 85465 | 85465 | 99.9625 | 99.9625 | 3375.2 | 1830.1 | 6753.8 | 6089.8 | 4821.5 | 6504.6 | 9047.2 | 6052.8 | 21071.6 | 9224.7 | 8823.2 | 19863.5 | 3930.3 | 5680.7 | 2197 | 1203.9 | 4204.6 | 4804.6 | 6683.7 | 4890.3 | 6606.4 | 4305.2 | 7982.6 | 15014.8 | Экономия плановых ассигнований МБОУ ДОД "ДДТ", МБОУ ДОД "ДШИ" согласно фактически начисленной заработной платы, имеющимися больничными листами. Экономия по оплате коммунальных услуг согласно фактически предоставленных счетов
Всего | 85497.1 | 85497.1 | 85465 | 85465 | 99.9625 | 99.9625 | 3375.2 | 1830.1 | 6753.8 | 6089.8 | 4821.5 | 6504.6 | 9047.2 | 6052.8 | 21071.6 | 9224.7 | 8823.2 | 19863.5 | 3930.3 | 5680.7 | 2197 | 1203.9 | 4204.6 | 4804.6 | 6683.7 | 4890.3 | 6606.4 | 4305.2 | 7982.6 | 15014.8
бюджет автономного округа | 3400.4 | 3400.4 | 3400.4 | 3400.4 | 100 | 100 |  |  | 218 |  | 218 | 436 | 218 | 68.1 | 218 | 62.7 | 654 | 522.3 |  | 305.2 |  | 23.8 | 218 | 325.9 | 218 | 218 | 1032.3 | 809.5 | 406.1 | 628.9
бюджет города Когалыма | 82096.7 | 82096.7 | 82064.6 | 82064.6 | 99.9609 | 99.9609 | 3375.2 | 1830.1 | 6535.8 | 6089.8 | 4603.5 | 6068.6 | 8829.2 | 5984.7 | 20853.6 | 9162 | 8169.2 | 19341.2 | 3930.3 | 5375.5 | 2197 | 1180.1 | 3986.6 | 4478.7 | 6465.7 | 4672.3 | 5574.1 | 3495.7 | 7576.5 | 14385.9
в т.ч. 101 направление | 573.9 | 573.9 | 573.9 | 573.9 | 100 | 100 |  |  | 50.3 |  | 40.9 | 91.2 | 53.4 | 1 | 168.7 | 1 | 79.4 | 79.4 |  |  |  | 103.9 | 31.4 | 116.2 | 57.7 | 44.3 | 40 | 30.7 | 52.1 | 106.2
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Создание условий для выявления и поддержки одарённых детей в раздичных сферах деятельности" | 5258.7 | 5258.7 | 4798.4 | 4798.4 | 91.2469 | 91.2469 | 378 | 189.3 | 139.4 | 128.5 | 353.4 | 166.7 | 337.3 | 516.2 | 311.7 | 223.1 | 580 | 550 | 0 | 262.1 | 81.5 | 33.6 | 48.5 | 90.3 | 159.4 | 22.7 | 0 | 147.2 | 2869.5 | 2468.7
Мероприятия:
2.1."Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности, лидеров в сфере образования" | 4459.2 | 4459.2 | 3998.9 | 3998.9 | 89.6775 | 89.6775 | 378 | 189.3 | 35.9 | 128.5 | 249.9 | 63.2 | 337.3 | 516.2 | 311.7 | 119.6 | 30 | 0 | 0 | 262.1 | 81.5 | 33.6 | 48.5 | 90.3 | 159.4 | 22.7 | 0 | 147.2 | 2827 | 2426.2 | Оплата командировочных расходов участникам и сопровождающим по выезду на окружные олимпиады. Конкурс проектов "Гости из будущего". Окружной конкурс юных исполнителей на струнно-смычковых инструментах. Конкурс юных пианистов "Рояль собирает друзей". Олимпиада младших школьников "Юниор". Межрегиональный конкурс "Ученик года 2015". Проведение научно-исследовательской конференции "Шаг в будущее". Конкурс проектов младших школьников "Творческий салют". Окружной конкурс "Ликование весны". Гродской конкурс проектов младших школьников "Гости из будущего". Проведение "Учебно-полевых сборов". Городские соревнования "Школа безопасности". Участие в Форуме для членов детских общественных советов при Уполномоченных по правам ребёнка. Участие МАУ ДО "ДДТ" в 4 Международном конкурсе детского и молодёжного творчества "Славься отечество". Научная сессия старшеклассников г. Ханты-Мансийск. Международный конкурс "Музыкальный калейдоскоп".
Всего | 4459.2 | 4459.2 | 3998.9 | 3998.9 | 89.6775 | 89.6775 | 378 | 189.3 | 35.9 | 128.5 | 249.9 | 63.2 | 337.3 | 516.2 | 311.7 | 119.6 | 30 | 0 | 0 | 262.1 | 81.5 | 33.6 | 48.5 | 90.3 | 159.4 | 22.7 | 0 | 147.2 | 2827 | 2426.2
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 1574.5 | 1574.5 | 1561.3 | 1561.3 | 99.1616 | 99.1616 | 378 | 189.3 | 35.9 | 128.5 | 49.9 | 63.2 | 194.2 | 216.2 | 192.1 |  | 30 |  |  | 219 | 81.5 | 33.6 | 48.5 | 90.3 | 159.4 | 22.7 |  | 147.2 | 405 | 451.3
федеральный бюджет
привлеченные средства | 2884.7 | 2884.7 | 2437.6 | 4: 2437.6; 5: 84.501; 6: 84.501; 11: 200; 13: 143.1; 14: 300; 15: 119.6; 16: 119.6; 20: 43.1; 29: 2422; 30: 1974.9; 31: Финансирование МАОУ "СОШ № 8" в рамках проекта "Формула успеха"-2765,1 тыс. руб.; Именные премии учащимся ООО "ЛУКОЙЛ" - 119,6 тыс. руб
2.2."Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу" | 799.5 | 799.5 | 799.5 | 799.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 103.5 | 0 | 103.5 | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 42.5 | Выплачена премия победителям конкурса "Сердце отдаю детям" - 103,5 тыс. руб., победителям конкурса "Педагог года" - 103,5 тыс. руб., гранты Администрации города - 550,0 тыс. руб.
Всего | 799.5 | 799.5 | 799.5 | 799.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 103.5 | 0 | 103.5 | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 42.5
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 799.5 | 799.5 | 799.5 | 4: 799.5; 5: 100; 6: 100; 9: 103.5; 11: 103.5; 12: 103.5; 16: 103.5; 17: 550; 18: 550; 29: 42.5; 30: 42.5
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 3 "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" | 117381.106 | 117381.106 | 114215.3 | 114215.3 | 97.303 | 97.303 | 6091 | 1211.6 | 7770 | 7708.4 | 7341 | 7059.7 | 7908 | 7066.8 | 10676.03 | 11203.33 | 8672.1 | 3338.5 | 10501.876 | 10625.1 | 22134 | 18830.8 | 11116.3 | 6763.3 | 13462.6 | 21979.6 | 6406.2 | 7531.2 | 5302 | 10897
Мероприятия:
3.1."Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования" | 48522.406 | 48522.406 | 48522.3 | 48522.3 | 99.9998 | 99.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3188.03 | 3188.03 | 4218.1 | 0 | 10501.876 | 10625.1 | 21564 | 18830.8 | 3634.8 | 2878.2 | 5342 | 12653.7 | 73.6 | 304.1 | 0 | 42.4
Всего | 48522.406 | 48522.406 | 48522.3 | 48522.3 | 99.9998 | 99.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3188.03 | 3188.03 | 4218.1 | 0 | 10501.876 | 10625.1 | 21564 | 18830.8 | 3634.8 | 2878.2 | 5342 | 12653.7 | 73.6 | 304.1 | 0 | 42.4
бюджет автономного округа | 32998.876 | 32998.876 | 32998.9 | 4: 32998.9; 5: 100.0001; 6: 100.0001; 17: 2970; 19: 5045.776; 20: 7419; 21: 21348.3; 22: 18459.3; 23: 3634.8; 24: 656.2; 26: 6320.5; 28: 105; 30: 38.9; 31: Ремонтные работы МАОУ СОШ № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10. МАУ ДОД "ДДТ". МАУ "Школа искусств". Дошкольные образовательные организации.
бюджет города Когалыма | 9147.4 | 9147.4 | 9147.3 | 4: 9147.3; 5: 99.9989; 6: 99.9989; 17: 1248.1; 19: 2268; 20: 18; 21: 215.7; 22: 371.5; 23: 0; 24: 2222; 25: 5342; 26: 6333.2; 27: 73.6; 28: 199.1; 30: 3.5
в т.ч. 101 направление | 331.4 | 331.4 | 331.4 | 4: 331.4; 5: 100; 6: 100; 17: 66.7; 19: 49; 20: 18; 21: 215.7; 22: 237.1; 23: 0; 24: 3.1; 26: 53.7; 28: 16; 30: 3.5
федеральный бюджет
привлеченные средства | 6376.13 | 6376.13 | 6376.1 | 4: 6376.1; 5: 99.9995; 6: 99.9995; 15: 3188.03; 16: 3188.03; 19: 3188.1; 20: 3188.1; 31: Заключён контракт на сумму 6 376,07 тыс.руб., функции заказчика по контракту переданы 15.05.2015г., срок окончания выполнения работ 27.07.2015г. На отчётную дату работы выполнены и оплачены в полном объёме.
3.2."Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях" | 68858.7 | 68858.7 | 65693 | 65693 | 95.4026 | 95.4026 | 6091 | 1211.6 | 7770 | 7708.4 | 7341 | 7059.7 | 7908 | 7066.8 | 7488 | 8015.3 | 4454 | 3338.5 | 0 | 0 | 570 | 0 | 7481.5 | 3885.1 | 8120.6 | 9325.9 | 6332.6 | 7227.1 | 5302 | 10854.6 | Экономия плановых ассигнований по оплате услуг питания согласно условий оплаты по заключенным контрактам. Оплата производится по детодням питания.
Всего | 68858.7 | 68858.7 | 65693 | 65693 | 95.4026 | 95.4026 | 6091 | 1211.6 | 7770 | 7708.4 | 7341 | 7059.7 | 7908 | 7066.8 | 7488 | 8015.3 | 4454 | 3338.5 | 0 | 0 | 570 | 0 | 7481.5 | 3885.1 | 8120.6 | 9325.9 | 6332.6 | 7227.1 | 5302 | 10854.6
бюджет автономного округа | 63027.1 | 63027.1 | 62771.4 | 62771.4 | 99.5943 | 99.5943 | 5378 | 1140.7 | 6925 | 7370.1 | 6492 | 6657.8 | 7040 | 6718 | 6617 | 7631.4 | 3972 | 3312.6 |  |  | 420 |  | 6756 | 3864.6 | 7833.1 | 9026.5 | 6292 | 6856.2 | 5302 | 10193.5
бюджет города Когалыма | 5831.6 | 5831.6 | 2921.6 | 2921.6 | 50.0995 | 50.0995 | 713 | 70.9 | 845 | 338.3 | 849 | 401.9 | 868 | 348.8 | 871 | 383.9 | 482 | 25.9 |  |  | 150 |  | 725.5 | 20.5 | 287.5 | 299.4 | 40.6 | 370.9 |  | 661.1
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 4 "Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования" | 11519.16 | 11519.16 | 11234.26 | 11234.26 | 97.5267 | 97.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.2 | 622.2 | 1268 | 1268 | 2063.06 | 1831.06 | 317.6 | 0 | 0 | 32 | 2458.5 | 2484.1 | 3251.5 | 3069 | 51.4 | 46.5 | 910 | 1113.8 | 576.9 | 767.6
Мероприятия:
4.1."Оснащение материально-технической базы образовательных организаций и учреждений в соответствии с современными требованиями в т.ч. приобретение и монтаж многофункциональных спортивных площадок МАОУ "СОШ № 7", МАОУ "СОШ № 10"" | 9646.7 | 9646.7 | 9361.8 | 9361.8 | 97.0467 | 97.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.2 | 622.2 | 1268 | 1268 | 232 | 0 | 317.6 | 0 | 0 | 32 | 2458.5 | 2484.1 | 3251.5 | 3069 | 10 | 46.5 | 910 | 1072.4 | 576.9 | 767.6
Всего | 9646.7 | 9646.7 | 9361.8 | 9361.8 | 97.0467 | 97.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.2 | 622.2 | 1268 | 1268 | 232 | 0 | 317.6 | 0 | 0 | 32 | 2458.5 | 2484.1 | 3251.5 | 3069 | 10 | 46.5 | 910 | 1072.4 | 576.9 | 767.6
бюджет автономного округа | 5365 | 5365 | 5365 | 4: 5365; 5: 100; 6: 100; 21: 2443; 22: 2183; 23: 2922; 24: 3039.7; 26: 46.3; 28: 96; 31: Строительство спортивных площадок - проведён электронный аукцион. Контракт заключён 03.06.2015г. на сумму 4 477,5 т.р., срок выполнения работ с 03.06.2015 по 20.08.2015 года. Работы выполнены, оплата произведена в полном объёме. Освоение средств выделеных Депутатами ХМАО-Югры по наказам избирателей 790,0 тыс.руб. - СОШ 1,7, 8, 10 сады (ноутбук, микрофон, МФУ, ширмы, песочницы, стол, компьютерная техника, орг.техника, мбель, логопедическое оборудование) Остаток депутатских средств в сумме 96,0 тыс. руб. освоен в ноябре по факту поставки товара СОШ 3, ДДТ (приобретение: доски информационные, вокальная радиосистема, микшерный пульт).
бюджет города Когалыма - 101 направление | 45 | 45 | 45 | 4: 45; 5: 100; 6: 100; 21: 15.5; 22: 15.5; 23: 29.5; 24: 29.3; 26: 0.2
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 4236.7 | 4236.7 | 3951.8 | 3951.8 | 93.2754 | 93.2754 |  |  |  |  | 622.2 | 622.2 | 1268 | 1268 | 232 |  | 317.6 |  |  | 32 |  | 285.6 | 300 |  | 10 |  | 910 | 976.4 | 576.9 | 767.6 | Приобретение оборудования МАОУ "СОШ № 8" в рамках проекта "Формула успеха"-1890,2 тыс. руб. (приобретены: интерактивные доски, проекторы, ноутбук, цифровой микшер, вокальная радиосистема, швейная машина, оборудование для актового зала) Средства выделенные по распоряжению Правительства ТО СОШ №1 102,0 тыс. руб.(конструктор Робототехника, датчик света, инфракрасный маяк, дисплей); СОШ №3 215,6 тыс. руб. (наборы ЛЕГО, книги по Робототехнике). 532,0 тыс. руб. - приобретение ученической мебели, учебная литература.
4.2."Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования" | 1872.46 | 1872.46 | 1872.46 | 1872.46 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831.06 | 1831.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | Средства выделены на завершение корректировки проектно-сметной документации. Контракт заключен 26.12.2013 на сумму 2 615,8 тыс. руб., срок выполнения работ 180 календарных дней с даты заключения контракта (24.06.2014). В связи нарушением сроков выполнения работ проектной организацией, исполнение контракта перешло на 2015 год. Выполнение работ предусмотрено в два этапа, в 2014 году исполнен I этап работ на сумму 784,7 тыс. руб., работы по II этапу на сумму 1831,1 тыс. руб приняты в мае 2015 года. Работы по корректировке ПСД завершены, проектной организацией получены: - положительное заключение государственной экспертизы №86-1-4-0221-14 от 10.11.2014; - положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджета автономного округа №86-4-6-0106-14 от 29.04.2015.
Всего | 1872.46 | 1872.46 | 1872.46 | 1872.46 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831.06 | 1831.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1648 | 1648 | 1648 | 4: 1648; 5: 100; 6: 100; 15: 1648; 16: 1648
бюджет города Когалыма - 101 направление | 183.06 | 183.06 | 183.06 | 4: 183.06; 5: 100; 6: 100; 15: 183.06; 16: 183.06
федеральный бюджет
привлеченные средства | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 4: 41.4; 5: 100; 6: 100; 25: 41.4; 28: 41.4
Подпрограмма 2 "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма" | 17439.1 | 17439.1 | 13912.8 | 13912.8 | 79.7793 | 79.7793 | 538.7 | 403.3 | 1186.3 | 1000.7 | 348.5 | 540.9 | 941.6 | 792 | 1697.2 | 1128.7 | 3864.6 | 2156.2 | 1151.4 | 1165.7 | 544.9 | 0 | 582.1 | 208.6 | 2744.5 | 1370.6 | 2175 | 2964.6 | 1664.3 | 2228
Задача 5 "Совершенствование системы повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций." | 17439.1 | 17439.1 | 13912.8 | 13912.8 | 79.7793 | 79.7793 | 538.7 | 403.3 | 1186.3 | 1000.7 | 348.5 | 540.9 | 941.6 | 792 | 1697.2 | 1128.7 | 3864.6 | 2156.2 | 1151.4 | 1165.7 | 544.9 | 0 | 582.1 | 208.6 | 2744.5 | 1370.6 | 2175 | 2964.6 | 1664.3 | 2228
Мероприятия:
5.1." Финансирование деятельности МАУ "Межшкольный методический центр города Когалыма"" | 14803.1 | 14803.1 | 12900.6 | 12900.6 | 87.148 | 87.148 | 538.7 | 403.3 | 875.2 | 934.1 | 348.5 | 360.1 | 884.7 | 747.1 | 1597.2 | 1124.3 | 3864.6 | 2156.2 | 1151.4 | 1165.7 | 544.9 | 0 | 582.1 | 208.6 | 2510.6 | 1370.6 | 870.9 | 2202.6 | 1034.3 | 2228 | Экономия плановых ассигнований МАУ "ММЦ" по оплате льготного проезда в сумме 28,9 тыс. руб.
Всего | 14803.1 | 14803.1 | 12900.6 | 12900.6 | 87.148 | 87.148 | 538.7 | 403.3 | 875.2 | 934.1 | 348.5 | 360.1 | 884.7 | 747.1 | 1597.2 | 1124.3 | 3864.6 | 2156.2 | 1151.4 | 1165.7 | 544.9 | 0 | 582.1 | 208.6 | 2510.6 | 1370.6 | 870.9 | 2202.6 | 1034.3 | 2228
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 14803.1 | 14803.1 | 12900.6 | 12900.6 | 87.148 | 87.148 | 538.7 | 403.3 | 875.2 | 934.1 | 348.5 | 360.1 | 884.7 | 747.1 | 1597.2 | 1124.3 | 3864.6 | 2156.2 | 1151.4 | 1165.7 | 544.9 |  | 582.1 | 208.6 | 2510.6 | 1370.6 | 870.9 | 2202.6 | 1034.3 | 2228 | Ремонтные работы оплачено- 1765,9 тыс. рублей проведен частичный объём работ по ремонту кровли здания, оплата ремонта наружних инженерных сетей пройдет в 2016 году.
федеральный бюджет
привлеченные средства
5.2." Финансирование МАОУ "СОШ № 8" в рамках проекта "Формула успеха" | 2636 | 2636 | 1012.2 | 1012.2 | 38.3991 | 38.3991 | 0 | 0 | 311.1 | 66.6 | 0 | 180.8 | 56.9 | 44.9 | 100 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.9 | 0 | 1304.1 | 762 | 630 | 0
Всего | 2636 | 2636 | 1012.2 | 1012.2 | 38.3991 | 38.3991 | 0 | 0 | 311.1 | 66.6 | 0 | 180.8 | 56.9 | 44.9 | 100 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.9 | 0 | 1304.1 | 762 | 630 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 2636 | 2636 | 1012.2 | 4: 1012.2; 5: 38.3991; 6: 38.3991; 9: 311.1; 10: 66.6; 12: 180.8; 13: 56.9; 14: 44.9; 15: 100; 16: 4.4; 25: 233.9; 27: 1304.1; 28: 715.5; 29: 630; 31: Расходы МАОУ "СОШ № 8" в рамках проекта "Формула успеха" -оплата членских взносов НП "Интэско", командировочные расходы оплата выездных курсов для координатора и руководителя проекта.
Подпрограмма 3 "Организация деятельности в области образования на территории города Когалыма" | 34404.7 | 34404.7 | 32626.9 | 32626.9 | 94.8327 | 94.8327 | 6108.8 | 5538.4 | 3379.1 | 3278.9 | 1799.5 | 1602.2 | 3849.3 | 3819.5 | 1711.7 | 2179.8 | 3813.4 | 3389.2 | 4799.6 | 3358.4 | 533.8 | 1443.9 | 1037.4 | 1035 | 3194.2 | 2327.2 | 943.5 | 1705.9 | 3234.4 | 2948.5
Задача 6 "Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма" | 34404.7 | 34404.7 | 32626.9 | 32626.9 | 94.8327 | 94.8327 | 6108.8 | 5538.4 | 3379.1 | 3278.9 | 1799.5 | 1602.2 | 3849.3 | 3819.5 | 1711.7 | 2179.8 | 3813.4 | 3389.2 | 4799.6 | 3358.4 | 533.8 | 1443.9 | 1037.4 | 1035 | 3194.2 | 2327.2 | 943.5 | 1705.9 | 3234.4 | 2948.5
Мероприятия:
6.1." Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" | 34354.7 | 34354.7 | 32576.9 | 32576.9 | 94.8252 | 94.8252 | 6108.8 | 5538.4 | 3379.1 | 3278.9 | 1749.5 | 1552.2 | 3849.3 | 3819.5 | 1711.7 | 2179.8 | 3813.4 | 3389.2 | 4799.6 | 3358.4 | 533.8 | 1443.9 | 1037.4 | 1035 | 3194.2 | 2327.2 | 943.5 | 1705.9 | 3234.4 | 2948.5 | Оплата расходов Управления образования согласно фактического начисления. Оплата расходов согласно фактически предоставленных счетов.
Всего | 34354.7 | 34354.7 | 32576.9 | 32576.9 | 94.8252 | 94.8252 | 6108.8 | 5538.4 | 3379.1 | 3278.9 | 1749.5 | 1552.2 | 3849.3 | 3819.5 | 1711.7 | 2179.8 | 3813.4 | 3389.2 | 4799.6 | 3358.4 | 533.8 | 1443.9 | 1037.4 | 1035 | 3194.2 | 2327.2 | 943.5 | 1705.9 | 3234.4 | 2948.5
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 34354.7 | 34354.7 | 32576.9 | 32576.9 | 94.8252 | 94.8252 | 6108.8 | 5538.4 | 3379.1 | 3278.9 | 1749.5 | 1552.2 | 3849.3 | 3819.5 | 1711.7 | 2179.8 | 3813.4 | 3389.2 | 4799.6 | 3358.4 | 533.8 | 1443.9 | 1037.4 | 1035 | 3194.2 | 2327.2 | 943.5 | 1705.9 | 3234.4 | 2948.5
федеральный бюджет
привлеченные средства
6.2."Проведение мероприятий аппаратом управления" | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 50 | 50 | 50 | 4: 50; 5: 100; 6: 100; 11: 50; 12: 50
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 4 "Молодёжь города Когалыма" | 24547.25 | 24547.25 | 23792 | 23791.97 | 96.9232 | 96.9232 | 845.8 | 635.8 | 2857.6 | 1478.5 | 2504.3 | 2158.8 | 2942.1 | 3641.7 | 1920 | 1764.16 | 1769.5 | 1978.01 | 2808 | 2961.3 | 1551.95 | 1096.7 | 2376.4 | 1630.6 | 1403.2 | 2480.8 | 1540.3 | 1497 | 2028.1 | 2468.6
Задача 7 "Создание условий для духовно-нравственного развития и формирования гражданско-патриотических качеств молодёжи, роста её созидательной активности, выявления и продвижения талантливой молодёжи." | 2449 | 2449 | 2348.3 | 2348.32 | 95.8889 | 95.8889 | 0 | 0 | 1454 | 269 | 142.5 | 265.8 | 174.7 | 1170.8 | 271 | 45.06 | 34.9 | 37.36 | 0 | 237.6 | 0 | 0 | 107 | 2.3 | 45.1 | 86.1 | 129.6 | 121.5 | 90.2 | 112.8
Мероприятия:
7.1."Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи" | 2101.6 | 2101.6 | 2009.4 | 2009.42 | 95.6138 | 95.6138 | 0 | 0 | 1294 | 109 | 112.5 | 235.8 | 164.7 | 1170.8 | 271 | 45.06 | 34.9 | 35.86 | 0 | 237.6 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 45.1 | 31.2 | 129.6 | 121.5 | 0 | 22.6 | 144,3 т. руб. - выездные сборы, 237,6 т. руб. - приобретение формы, 200,0 т. руб. - приобретение оборудования и сценических костюмов для проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным датам истории Росии. 55,5,0 т. руб. - поддержка развития городского молодёжного волонтёрского движения.Городской фестиваль семейного творчества - 38,5 т. руб. Приобретение бронзовых плит - 995,0 т.р.
Всего | 2101.6 | 2101.6 | 2009.4 | 2009.42 | 95.6138 | 95.6138 | 0 | 0 | 1294 | 109 | 112.5 | 235.8 | 164.7 | 1170.8 | 271 | 45.06 | 34.9 | 35.86 | 0 | 237.6 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 45.1 | 31.2 | 129.6 | 121.5 | 0 | 22.6
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2101.6 | 2101.6 | 2009.4 | 2009.42 | 95.6138 | 95.6138 |  |  | 1294 | 109 | 112.5 | 235.8 | 164.7 | 1170.8 | 271 | 45.06 | 34.9 | 35.86 |  | 237.6 |  |  | 49.8 |  | 45.1 | 31.2 | 129.6 | 121.5 |  | 22.6
федеральный бюджет
привлеченные средства
7.2."Организация мероприятий по поддержке талантливой молодёжи" | 347.4 | 347.4 | 338.9 | 338.9 | 97.5533 | 97.5533 | 0 | 0 | 160 | 160 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 2.3 | 0 | 54.9 | 0 | 0 | 90.2 | 90.2 | Расходование средств в рамках поддержки талантливой молодёжи, занимающейся авиационно-техническими видами спорта. Участие в открытом первенстве ЯНАО и ХМАО по авиамодельному спорту.
Всего | 347.4 | 347.4 | 338.9 | 338.9 | 97.5533 | 97.5533 | 0 | 0 | 160 | 160 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 2.3 | 0 | 54.9 | 0 | 0 | 90.2 | 90.2
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 347.4 | 347.4 | 338.9 | 4: 338.9; 5: 97.5533; 6: 97.5533; 9: 160; 10: 160; 11: 30; 12: 30; 13: 10; 18: 1.5; 23: 57.2; 24: 2.3; 26: 54.9; 29: 90.2; 30: 90.2
федеральный бюджет
привлеченные средства
…
Задача 8 "Обеспечение деятельности и укрепления материально-технической базы учреждения сферы работы с молодёжью." | 22022.75 | 22022.75 | 21368.2 | 21368.15 | 97.0276 | 97.0276 | 845.8 | 635.8 | 1403.6 | 1209.5 | 2361.8 | 1893 | 2767.4 | 2470.9 | 1649 | 1719.1 | 1734.6 | 1940.65 | 2732.5 | 2723.7 | 1551.95 | 1046.4 | 2269.4 | 1603.1 | 1358.1 | 2394.7 | 1410.7 | 1375.5 | 1937.9 | 2355.8
Мероприятия:
8.1."Укрепление материально-технической базы МБУ "МКЦ "Феникс", финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" | 22022.75 | 22022.75 | 21368.2 | 21368.15 | 97.0276 | 97.0276 | 845.8 | 635.8 | 1403.6 | 1209.5 | 2361.8 | 1893 | 2767.4 | 2470.9 | 1649 | 1719.1 | 1734.6 | 1940.65 | 2732.5 | 2723.7 | 1551.95 | 1046.4 | 2269.4 | 1603.1 | 1358.1 | 2394.7 | 1410.7 | 1375.5 | 1937.9 | 2355.8 | Экономия плановых ассигнований по текущим рассходам на содержание МБУ МКЦ "Феникс".
Всего | 22022.75 | 22022.75 | 21368.2 | 21368.15 | 97.0276 | 97.0276 | 845.8 | 635.8 | 1403.6 | 1209.5 | 2361.8 | 1893 | 2767.4 | 2470.9 | 1649 | 1719.1 | 1734.6 | 1940.65 | 2732.5 | 2723.7 | 1551.95 | 1046.4 | 2269.4 | 1603.1 | 1358.1 | 2394.7 | 1410.7 | 1375.5 | 1937.9 | 2355.8
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 22022.75 | 22022.75 | 21368.2 | 21368.15 | 97.0276 | 97.0276 | 845.8 | 635.8 | 1403.6 | 1209.5 | 2361.8 | 1893 | 2767.4 | 2470.9 | 1649 | 1719.1 | 1734.6 | 1940.65 | 2732.5 | 2723.7 | 1551.95 | 1046.4 | 2269.4 | 1603.1 | 1358.1 | 2394.7 | 1410.7 | 1375.5 | 1937.9 | 2355.8
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 9 "Содействие формированию эффективного поведения и успешной социализации молодёжи на рынке труда". | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
9.1."Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов" | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 4: 75.5; 5: 100; 6: 100; 19: 75.5; 22: 50.3; 24: 25.2
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 4: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 5 "Допризывная подготовка молодёжи." | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 10 Создание условий для подготовки граждан к военной службе." | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
10.1."Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе" | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 4: 100; 5: 100; 6: 100; 9: 100; 10: 70; 14: 30
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 1830143.616 | 1830143.616 | 1817490.56 | 1817490.5 | 99.3086 | 99.3086 | 92895.8 | 35380.5 | 165247.1 | 127445.2 | 136855.2 | 133568.4 | 159959.9 | 143985.7 | 341286.89 | 206998.75 | 211278.5 | 300337.08 | 138066.476 | 135199.5 | 96559.45 | 78823.8 | 103944.1 | 69377.7 | 147782 | 155529.5 | 132376.8 | 140365.3 | 103891.4 | 290525.6
бюджет автономного округа | 1412208.876 | 1412208.876 | 1411242.6 | 1411242.57 | 99.9316 | 99.9316 | 64665 | 19234.7 | 128191 | 95119.3 | 111429 | 104421.2 | 117259.1 | 114086.3 | 288301.1 | 173100.7 | 170523.9 | 243075.87 | 87201.076 | 98185.2 | 77279.7 | 70026.8 | 82206.3 | 43710.2 | 110181.7 | 116333.6 | 105227.7 | 106555.4 | 69743.3 | 227393.3
бюджет города Когалыма | 401759.81 | 401759.81 | 392428.86 | 392428.83 | 97.6775 | 97.6775 | 28230.8 | 16145.8 | 36745 | 32259.3 | 24604 | 28344.2 | 41232.8 | 28286.5 | 49346.16 | 30586.02 | 40437 | 57261.21 | 47677.3 | 33751.1 | 19279.75 | 8511.4 | 21437.8 | 25667.5 | 37315 | 39195.9 | 24935 | 32030.1 | 30519.2 | 60389.8
в т.ч. 101 направление | 1133.36 | 1133.36 | 1133.36 | 1133.36 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 40.9 | 91.2 | 53.4 | 1 | 351.76 | 184.06 | 146.1 | 79.4 | 49 | 18 | 231.2 | 356.5 | 60.9 | 148.6 | 57.7 | 98.2 | 40 | 46.7 | 52.1 | 109.7
федеральный бюджет
привлеченные средства | 16174.93 | 16174.93 | 13819.1 | 13819.1 | 85.4353 | 85.4353 | 0 | 0 | 311.1 | 66.6 | 822.2 | 803 | 1468 | 1612.9 | 3639.63 | 3312.03 | 317.6 | 0 | 3188.1 | 3263.2 | 0 | 285.6 | 300 | 0 | 285.3 | 0 | 2214.1 | 1733.3 | 3628.9 | 2742.5
| Начальник управления образования |  |  | 7: С.Г. Гришина
| Гл специалист |  |  | 8: О.А. Малофеева
Ответственный за составление сетевого графика Малофеева О.А.
тел.: 93-648
Note on V56: Ольга А. Малофеева: 910,0 УО
Note on B120: Ольга А. Малофеева: эту сумму и помесячно испр. УЭ Наина
Note on W56: Ольга А. Малофеева: 650 УО
Note on AB42: Ольга А. Малофеева: УКС
Note on AC42: Ольга А. Малофеева: УКС

## округ
|  | Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчётную дату | % финансирования к годовому плану | Кассовый расход на отчетную дату | % исполнения к финансированию | % исполнения к плану | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы"
ОКРУГ | 43412.3 | Ремонты школы, сады, ДДТ, ДШИ | 32998.9 | 32998.9 | 32998.9 | 100 | 32998.9 | 100 | 100 | Ремонтные работы МАОУ СОШ № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10. МАУ ДОД "ДДТ". МАУ "Школа искусств". Дошкольные образовательные организации.
|  | Средства ОБ выделенные по Соглашению на повышение оплаты труда педагогических работников доп. образования (ДШИ) | 3400.4 | 3400.4 | 3400.4 | 100 | 3400.4 | 100 | 100 | Сумма выделеная из окружного бюджета на повышение оплаты труда работников в целях реализации указов Президента РФ.
|  | Приобретение и монтаж многофункциональных спортивных площадок | 4455 | 4455 | 4455 | 100 | 4455 | 100 | 100 | Строительство спортивных площадок МАОУ СОШ № 7, МАОУ СОШ № 10. работы выполнены.
|  | УКС д\с по ул. Градостроителей | 1648 | 1648 | 1648 | 100 | 1648 | 100 | 100 | Строительство детского сада (ПИР). Средства выделены на завершение корректировки проектно-сметной документации. Работы по корректировке ПСД завершены, проектной организацией получены: - положительное заключение государственной экспертизы; положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджета автономного округа.
|  | Выделение средств из фонда депутатов на финансирование наказов избирателей депутатами Думы ХМАО-Югры | 910 | 910 | 910 | 100 | 910 | 100 | 100 | Освоение средств выделеных Депутатами ХМАО-Югры по наказам избирателей 910,0 тыс.руб. - СОШ 1, 3,7, 8, 10, ДДТ сады (ноутбук, микрофон, МФУ, ширмы, песочницы, стол, компьютерная техника, орг.техника, мбель, логопедическое оборудование, доски информационные, вокальная радиосистема, микшерный пульт).
|  | ИТОГО | 43412.3 | 43412.3 | 43412.3 | 100 | 43412.3 | 100 | 100
бюджет города | 1133.4 | Ремонты школы, сады, ДДТ, ДШИ софинансирование 1% | 331.4 | 331.4 | 331.4 | 100 | 331.4 | 100 | 100 | Ремонтные работы МАОУ СОШ № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10. МАУ ДОД "ДДТ". МАУ "Школа искусств". Дошкольные образовательные организации.
|  | Софинансирование на повышение оплаты труда педагогических работников доп. образования (ДШИ) софинансирование из МБ | 573.9 | 573.9 | 573.9 | 100 | 573.9 | 100 | 100 | Софинансирование на повышение оплаты труда работников в целях реализации указов Президента РФ.
|  | Приобретение и монтаж многофункциональных спортивных площадок | 45 | 45 | 45 | 100 | 45 | 100 | 100 | Строительство спортивных площадок МАОУ СОШ № 7, МАОУ СОШ № 10. работы выполнены.
|  | УКС д\с по ул. Градостроителей | 183.1 | 183.1 | 183.1 | 100 | 183.1 | 100 | 100
|  | ИТОГО | 1133.4 | 1133.4 | 1133.4 | 100 | 1133.4 | 100 | 100
привлечённые | 6376.1 | Средства выделенные НО "Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ" на покраску и ремонт фасадов СОШ № 8. | 6376.1 | 6376.1 | 6376.1 | 100 | 6376.1 | 100 | 100 | Средства выделенные НО "Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ" на покраску и ремонт фасадов СОШ № 8.
|  | ИТОГО | 6376.1 | 6376.1 | 6376.1 |  | 6376.1
|  | ВСЕГО | 50921.7 | 50921.7 | 50921.7 | 100 | 50921.7 | 100 | 100