## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы"
на 01.03.2015 г.
г. Когалым
2015 год

## 2015 год
Управление образования Администрации города Когалыма | [17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчётную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2015-2017 годы"
Подпрограмма 1 "Общее образование и дополнительное образование" | 1838416.7 | 243169.6 | 238728.2 | 150420.1 | 8.182 | 61.8581 | 85402.5 | 28803 | 157767.1 | 121617.1 | 131182.2 | 0 | 150300.5 | 0 | 328999.3 | 0 | 201015.2 | 0 | 110358.6 | 0 | 90608.4 | 0 | 98020.2 | 0 | 136482.1 | 0 | 126517.9 | 0 | 221762.7 | 0
Задача 1 "Развитие общего образования и дополнительного образования" | 1710019.4 | 228791.2 | 224509.9 | 141182.3 | 8.2562 | 61.7079 | 78933.5 | 27402.1 | 149857.7 | 113780.2 | 123091.5 | 0 | 142213 | 0 | 321319.2 | 0 | 190731.2 | 0 | 105458.6 | 0 | 68464.4 | 0 | 88120.2 | 0 | 128665.6 | 0 | 119416.9 | 0 | 193747.6 | 0
Мероприятия:
1.1."Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями" | 1626413.9 | 218662.2 | 214380.9 | 133262.4 | 8.1936 | 60.9444 | 75558.3 | 25572 | 143103.9 | 107690.4 | 118270.1 | 0 | 133186.9 | 0 | 300247.6 | 0 | 182295.7 | 0 | 102904.2 | 0 | 65858.5 | 0 | 84060.4 | 0 | 121733.3 | 0 | 113624.8 | 0 | 185570.2 | 0 | Экономия плановых ассигнований по оплате труда и страховым взносам учреждений в связи с ежемесячным финансированием из окружного бюджета и необходимостью резерва на случай недофинансирования и задержек в сроках финансирования. Экономия по оплате коммунальных услуг согласно фактически предоставленных счетов.
Всего | 1626413.9 | 218662.2 | 214380.9 | 133262.4 | 8.1936 | 60.9444 | 75558.3 | 25572 | 143103.9 | 107690.4 | 118270.1 | 0 | 133186.9 | 0 | 300247.6 | 0 | 182295.7 | 0 | 102904.2 | 0 | 65858.5 | 0 | 84060.4 | 0 | 121733.3 | 0 | 113624.8 | 0 | 185570.2 | 0
бюджет автономного округа | 1406497 | 180378 | 176564 | 105843.2 | 7.5253 | 58.6786 | 59287 | 18094 | 121091 | 87749.2 | 104762 |  | 110032 |  | 279783 |  | 162928 |  | 80579 |  | 51588 |  | 70195 |  | 102191 |  | 97923 |  | 166138
бюджет города Когалыма | 219916.9 | 38284.2 | 37816.9 | 27419.2 | 12.468 | 71.6201 | 16271.3 | 7478 | 22012.9 | 19941.2 | 13508.1 | 0 | 23154.9 | 0 | 20464.6 | 0 | 19367.7 | 0 | 22325.2 | 0 | 14270.5 | 0 | 13865.4 | 0 | 19542.3 | 0 | 15701.8 | 0 | 19432.2 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2."Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения" | 83605.5 | 10129 | 10129 | 7919.9 | 9.4729 | 78.1903 | 3375.2 | 1830.1 | 6753.8 | 6089.8 | 4821.4 | 0 | 9026.1 | 0 | 21071.6 | 0 | 8435.5 | 0 | 2554.4 | 0 | 2605.9 | 0 | 4059.8 | 0 | 6932.3 | 0 | 5792.1 | 0 | 8177.4 | 0 | Экономия плановых ассигнований МБОУ ДОД "ДДТ", МБОУ ДОД "ДШИ" согласно фактически начисленной заработной платы, имеющимися больничными листами. Экономия по оплате коммунальных услуг согласно фактически предоставленных счетов
Всего | 83605.5 | 10129 | 10129 | 7919.9 | 9.4729 | 78.1903 | 3375.2 | 1830.1 | 6753.8 | 6089.8 | 4821.4 | 0 | 9026.1 | 0 | 21071.6 | 0 | 8435.5 | 0 | 2554.4 | 0 | 2605.9 | 0 | 4059.8 | 0 | 6932.3 | 0 | 5792.1 | 0 | 8177.4 | 0
бюджет автономного округа | 2618.8 | 218 | 218 | 4: 0; 9: 218; 11: 218; 13: 218; 15: 218; 17: 654; 23: 218; 25: 218; 27: 218; 29: 438.8; 31: Экономия плановых ассигнований выделенных из окружного бюджета на повышение оплаты труда работников в целях реализации указов Президента РФ за февраль месяц в сумме 218,0 т.руб. сложилась в связи с оплатой расходов по заработной плате и страховым взносам МАУ "Школа искусств " за счёт плановых ассигнований бюджета города. Освоение средств окружного бюджета в сумме 436,0 т. руб. (в т. ч. 218,0 т. руб. - февраль) пройдёт 10 марта при выплате заработной платы МАУ "Школа искусств" за февраль м-ц.
бюджет города Когалыма | 80986.7 | 9911 | 9911 | 7919.9 | 9.7793 | 79.9102 | 3375.2 | 1830.1 | 6535.8 | 6089.8 | 4603.4 |  | 8808.1 |  | 20853.6 |  | 7781.5 |  | 2554.4 |  | 2605.9 |  | 3841.8 |  | 6714.3 |  | 5574.1 |  | 7738.6
в т.ч. 101 направление | 573.9 | 50.3 | 50.3 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 9: 50.3; 11: 40.9; 13: 53.4; 15: 168.7; 17: 79.4; 23: 31.4; 25: 57.7; 27: 40; 29: 52.1
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Создание условий для выявления и поддержки одарённых детей в раздичных сферах деятельности" | 2074 | 517.4 | 357.3 | 317.8 | 15.323 | 61.4225 | 378 | 189.3 | 139.4 | 128.5 | 127.5 | 0 | 179.5 | 0 | 192.1 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 | 0 | 242.5 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0
Мероприятия:
2.1."Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности, лидеров в сфере образования" | 1274.5 | 413.9 | 357.3 | 317.8 | 24.9353 | 76.7818 | 378 | 189.3 | 35.9 | 128.5 | 24 | 0 | 179.5 | 0 | 192.1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | Оплата командировочных расходов участникам и сопровождающим по выезду на окружные олимпиады.
Всего | 1274.5 | 413.9 | 357.3 | 317.8 | 24.9353 | 76.7818 | 378 | 189.3 | 35.9 | 128.5 | 24 | 0 | 179.5 | 0 | 192.1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 1274.5 | 413.9 | 357.3 | 4: 317.8; 5: 24.9353; 6: 76.7818; 7: 378; 8: 189.3; 9: 35.9; 10: 128.5; 11: 24; 13: 179.5; 15: 192.1; 17: 30; 21: 10; 23: 80; 25: 200; 29: 145
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.2."Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу" | 799.5 | 103.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение конкурса "Сердце отдаю детям" в феврале 2015 г. готовится постановление о поощрении победителей.
Всего | 799.5 | 103.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 799.5 | 103.5 |  | 4: 0; 5: 0; 9: 103.5; 11: 103.5; 17: 550; 25: 42.5
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 3 "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" | 100164.6 | 13861 | 13861 | 8920 | 8.9053 | 64.3532 | 6091 | 1211.6 | 7770 | 7708.4 | 7341 | 0 | 7908 | 0 | 7488 | 0 | 7454 | 0 | 4900 | 0 | 22134 | 0 | 7570 | 0 | 7574 | 0 | 7101 | 0 | 6833.6 | 0
Мероприятия:
3.1."Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования" | 29464 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 4900 | 0 | 21564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 29464 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 4900 | 0 | 21564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 29169.3 |  |  | 17: 2970; 19: 4851; 21: 21348.3
бюджет города Когалыма - 101 направление | 294.7 |  |  | 4: 0; 17: 30; 19: 49; 21: 215.7; 23: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.2."Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях" | 70700.6 | 13861 | 13861 | 8920 | 12.6166 | 64.3532 | 6091 | 1211.6 | 7770 | 7708.4 | 7341 | 0 | 7908 | 0 | 7488 | 0 | 4454 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 7570 | 0 | 7574 | 0 | 7101 | 0 | 6833.6 | 0 | Экономия плановых ассигнований по оплате услуг питания согласно условий оплаты по заключенным контрактам.
Всего | 70700.6 | 13861 | 13861 | 8920 | 12.6166 | 64.3532 | 6091 | 1211.6 | 7770 | 7708.4 | 7341 | 0 | 7908 | 0 | 7488 | 0 | 4454 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 7570 | 0 | 7574 | 0 | 7101 | 0 | 6833.6 | 0
бюджет автономного округа | 61969 | 12303 | 12303 | 4: 8510.8; 5: 13.734; 6: 69.1766; 7: 5378; 8: 1140.7; 9: 6925; 10: 7370.1; 11: 6492; 13: 7040; 15: 6617; 17: 3972; 21: 420; 23: 6756; 25: 6775; 27: 6292; 29: 5302
бюджет города Когалыма | 8731.6 | 1558 | 1558 | 4: 409.2; 5: 4.6864; 6: 26.2644; 7: 713; 8: 70.9; 9: 845; 10: 338.3; 11: 849; 13: 868; 15: 871; 17: 482; 21: 150; 23: 814; 25: 799; 27: 809; 29: 1531.6
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 4 "Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования" | 26158.7 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21036.5 | 0
Мероприятия:
4.1."Оснащение материально-технической базы образовательных организаций и учреждений в соответствии с современными требованиями в т.ч. приобретение и монтаж многофункциональных спортивных площадок МАОУ "СОШ № 7", МАОУ "СОШ № 10"" | 5122.2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 5122.2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 4455 |  |  | 17: 2227.5; 23: 2227.5
бюджет города Когалыма - 101 направление | 45 |  |  | 4: 0; 17: 22.5; 23: 22.5
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 622.2 |  |  | 11: 622.2
4.2."Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования" | 21036.5 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21036.5 | 0
Всего | 21036.5 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21036.5 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 21036.5 |  |  | 4: 0; 29: 21036.5
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 2 "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма" | 11586.6 | 1725 | 1725 | 1404 | 12.1174 | 81.3913 | 538.7 | 403.3 | 1186.3 | 1000.7 | 348.5 | 0 | 884.7 | 0 | 1597.2 | 0 | 1300.6 | 0 | 1151.5 | 0 | 544.9 | 0 | 932 | 0 | 1085 | 0 | 870.9 | 0 | 1146.3 | 0
Задача 5 "Совершенствование системы повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций." | 11586.6 | 1725 | 1725 | 1404 | 12.1174 | 81.3913 | 538.7 | 403.3 | 1186.3 | 1000.7 | 348.5 | 0 | 884.7 | 0 | 1597.2 | 0 | 1300.6 | 0 | 1151.5 | 0 | 544.9 | 0 | 932 | 0 | 1085 | 0 | 870.9 | 0 | 1146.3 | 0
Мероприятия:
5.1." Финансирование деятельности МАУ "Межшкольный методический центр города Когалыма"" | 11275.5 | 1413.9 | 1413.9 | 1337.4 | 11.8611 | 94.5894 | 538.7 | 403.3 | 875.2 | 934.1 | 348.5 | 0 | 884.7 | 0 | 1597.2 | 0 | 1300.6 | 0 | 1151.5 | 0 | 544.9 | 0 | 932 | 0 | 1085 | 0 | 870.9 | 0 | 1146.3 | 0 | Экономия плановых ассигнований МАУ "ММЦ" по оплате коммунальных услуг согласно фактически предоставленных счетов, по оплате труда в связи с имеющимися больничными листами.
Всего | 11275.5 | 1413.9 | 1413.9 | 1337.4 | 11.8611 | 94.5894 | 538.7 | 403.3 | 875.2 | 934.1 | 348.5 | 0 | 884.7 | 0 | 1597.2 | 0 | 1300.6 | 0 | 1151.5 | 0 | 544.9 | 0 | 932 | 0 | 1085 | 0 | 870.9 | 0 | 1146.3 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 11275.5 | 1413.9 | 1413.9 | 1337.4 | 11.8611 | 94.5894 | 538.7 | 403.3 | 875.2 | 934.1 | 348.5 |  | 884.7 |  | 1597.2 |  | 1300.6 |  | 1151.5 |  | 544.9 |  | 932 |  | 1085 |  | 870.9 |  | 1146.3
федеральный бюджет
привлеченные средства
5.2." Финансирование МАОУ "СОШ № 8" в рамках проекта "Формула успеха" | 311.1 | 311.1 | 311.1 | 66.6 | 21.4079 |  | 0 | 0 | 311.1 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 311.1 | 311.1 | 311.1 | 66.6 | 21.4079 |  | 0 | 0 | 311.1 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 311.1 | 311.1 | 311.1 | 4: 66.6; 5: 21.4079; 9: 311.1; 10: 66.6; 31: Расходы МАОУ "СОШ № 8" в рамках проекта "Формула успеха" -оплата членских взносов НП "Интэско", командировочные расходы оплата выездных курсов для координатора и руководителя проекта.
Подпрограмма 3 "Организация деятельности в области образования на территории города Когалыма" | 33641.9 | 10094.5 | 8817.3 | 8817.3 | 26.2093 | 87.3476 | 6715.4 | 5538.4 | 3379.1 | 3278.9 | 1284.4 | 0 | 2499.3 | 0 | 1417.7 | 0 | 3663.4 | 0 | 4984.5 | 0 | 482.3 | 0 | 1042.3 | 0 | 1811.4 | 0 | 905.4 | 0 | 5456.7 | 0
Задача 6 "Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма" | 33641.9 | 10094.5 | 8817.3 | 8817.3 | 26.2093 | 87.3476 | 6715.4 | 5538.4 | 3379.1 | 3278.9 | 1284.4 | 0 | 2499.3 | 0 | 1417.7 | 0 | 3663.4 | 0 | 4984.5 | 0 | 482.3 | 0 | 1042.3 | 0 | 1811.4 | 0 | 905.4 | 0 | 5456.7 | 0
Мероприятия:
6.1." Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" | 33591.9 | 10094.5 | 8817.3 | 8817.3 | 26.2483 | 87.3476 | 6715.4 | 5538.4 | 3379.1 | 3278.9 | 1249.4 | 0 | 2499.3 | 0 | 1417.7 | 0 | 3663.4 | 0 | 4984.5 | 0 | 482.3 | 0 | 1042.3 | 0 | 1796.4 | 0 | 905.4 | 0 | 5456.7 | 0 | В январе месяце запланированы средства по ликвидации МКУ "ЦО" . Исполнение данных расходов будет проходить по факту оплаты договоров ГПХ ответственным за ликвидацию учреждения.
Всего | 33591.9 | 10094.5 | 8817.3 | 8817.3 | 26.2483 | 87.3476 | 6715.4 | 5538.4 | 3379.1 | 3278.9 | 1249.4 | 0 | 2499.3 | 0 | 1417.7 | 0 | 3663.4 | 0 | 4984.5 | 0 | 482.3 | 0 | 1042.3 | 0 | 1796.4 | 0 | 905.4 | 0 | 5456.7 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 33591.9 | 10094.5 | 8817.3 | 8817.3 | 26.2483 | 87.3476 | 6715.4 | 5538.4 | 3379.1 | 3278.9 | 1249.4 |  | 2499.3 |  | 1417.7 |  | 3663.4 |  | 4984.5 |  | 482.3 |  | 1042.3 |  | 1796.4 |  | 905.4 |  | 5456.7
федеральный бюджет
привлеченные средства
6.2."Проведение мероприятий аппаратом управления" | 50 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 50 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 50 |  |  | 4: 0; 11: 35; 25: 15
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 4 "Молодёжь города Когалыма" | 24826.6 | 3703.4 | 2114.3 | 2114.3 | 8.5163 | 57.0908 | 845.8 | 635.8 | 2857.6 | 1478.5 | 2504.3 | 0 | 2892.1 | 0 | 1705.3 | 0 | 1814 | 0 | 2563.5 | 0 | 1468.2 | 0 | 2379.5 | 0 | 1543.2 | 0 | 1660.3 | 0 | 2592.8 | 0
Задача 7 "Создание условий для духовно-нравственного развития и формирования гражданско-патриотических качеств молодёжи, роста её созидательной активности, выявления и продвижения талантливой молодёжи." | 2118.8 | 1454 | 269 | 269 | 12.6959 | 18.5007 | 0 | 0 | 1454 | 269 | 142.5 | 0 | 174.7 | 0 | 31 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 45.1 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
7.1."Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи" | 1861.6 | 1294 | 109 | 109 | 5.8552 | 8.4235 | 0 | 0 | 1294 | 109 | 112.5 | 0 | 164.7 | 0 | 31 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 45.1 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 60,0 т. руб. - приобретение оборудования и сценических костюмов для проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным датам истории Росии. 49,0 т. руб. - поддержка развития городского молодёжного волонтёрского движения.
Всего | 1861.6 | 1294 | 109 | 109 | 5.8552 | 8.4235 | 0 | 0 | 1294 | 109 | 112.5 | 0 | 164.7 | 0 | 31 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 45.1 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1861.6 | 1294 | 109 | 4: 109; 5: 5.8552; 6: 8.4235; 9: 1294; 10: 109; 11: 112.5; 13: 164.7; 15: 31; 17: 34.9; 23: 49.8; 25: 45.1; 27: 129.6
федеральный бюджет
привлеченные средства
7.2."Организация мероприятий по поддержке талантливой молодёжи" | 257.2 | 160 | 160 | 160 | 62.2084 | 100 | 0 | 0 | 160 | 160 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | февраль-расходование средств в рамках поддержки талантливой молодёжи, занимающейся авиационно-техническими видами спорта.
Всего | 257.2 | 160 | 160 | 160 | 62.2084 | 100 | 0 | 0 | 160 | 160 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 257.2 | 160 | 160 | 4: 160; 5: 62.2084; 6: 100; 9: 160; 10: 160; 11: 30; 13: 10; 23: 57.2
федеральный бюджет
привлеченные средства
…
Задача 8 "Обеспечение деятельности и укрепления материально-технической базы учреждения сферы работы с молодёжью." | 22707.8 | 2249.4 | 1845.3 | 1845.3 | 8.1263 | 82.0352 | 845.8 | 635.8 | 1403.6 | 1209.5 | 2361.8 | 0 | 2717.4 | 0 | 1674.3 | 0 | 1779.1 | 0 | 2563.5 | 0 | 1468.2 | 0 | 2272.5 | 0 | 1498.1 | 0 | 1530.7 | 0 | 2592.8 | 0
Мероприятия:
8.1."Укрепление материально-технической базы МБУ "МКЦ "Феникс", финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" | 22707.8 | 2249.4 | 1845.3 | 1845.3 | 8.1263 | 82.0352 | 845.8 | 635.8 | 1403.6 | 1209.5 | 2361.8 | 0 | 2717.4 | 0 | 1674.3 | 0 | 1779.1 | 0 | 2563.5 | 0 | 1468.2 | 0 | 2272.5 | 0 | 1498.1 | 0 | 1530.7 | 0 | 2592.8 | 0 | Оплата расходов согласно фактически предоставленных счетов.
Всего | 22707.8 | 2249.4 | 1845.3 | 1845.3 | 8.1263 | 82.0352 | 845.8 | 635.8 | 1403.6 | 1209.5 | 2361.8 | 0 | 2717.4 | 0 | 1674.3 | 0 | 1779.1 | 0 | 2563.5 | 0 | 1468.2 | 0 | 2272.5 | 0 | 1498.1 | 0 | 1530.7 | 0 | 2592.8 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 22707.8 | 2249.4 | 1845.3 | 1845.3 | 8.1263 | 82.0352 | 845.8 | 635.8 | 1403.6 | 1209.5 | 2361.8 |  | 2717.4 |  | 1674.3 |  | 1779.1 |  | 2563.5 |  | 1468.2 |  | 2272.5 |  | 1498.1 |  | 1530.7 |  | 2592.8
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 5 "Допризывная подготовка молодёжи." | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 10 Создание условий для подготовки граждан к военной службе." | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
10.1."Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе" | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 тыс. руб. - освоение средств пройдет во 2-м квартале в связи с исполнением 223-ФЗ .
Всего | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 4: 70; 5: 70; 6: 70; 9: 100; 10: 70
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 1908571.8 | 258792.5 | 251484.8 | 162825.7 | 8.5313 | 62.9175 | 93502.4 | 35380.5 | 165290.1 | 127445.2 | 135319.4 | 0 | 156576.6 | 0 | 333719.5 | 0 | 207793.2 | 0 | 119058.1 | 0 | 93103.8 | 0 | 102374 | 0 | 140921.7 | 0 | 129954.5 | 0 | 230958.5 | 0
бюджет автономного округа | 1504709.1 | 192899 | 189085 | 114354 | 7.5997 | 59.2818 | 64665 | 19234.7 | 128234 | 95119.3 | 111472 | 0 | 117290 | 0 | 286618 | 0 | 172751.5 | 0 | 85430 | 0 | 73356.3 | 0 | 79396.5 | 0 | 109184 | 0 | 104433 | 0 | 171878.8 | 0
бюджет города Когалыма | 402129.9 | 65478.9 | 62088.7 | 48405.1 | 12.0372 | 73.9247 | 28837.4 | 16145.8 | 36641.5 | 32259.3 | 23121.7 | 0 | 39286.6 | 0 | 47101.5 | 0 | 34491.7 | 0 | 33628.1 | 0 | 19747.5 | 0 | 22977.5 | 0 | 31695.2 | 0 | 25521.5 | 0 | 59079.7 | 0
в т.ч. 101 направление | 913.6 | 50.3 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 40.9 | 0 | 53.4 | 0 | 168.7 | 0 | 131.9 | 0 | 49 | 0 | 215.7 | 0 | 53.9 | 0 | 57.7 | 0 | 40 | 0 | 52.1 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
| Начальник управления образования |  |  | 7: С.Г. Гришина
Ответственный за составление сетевого графика Малофеева О.А.
тел.: 93-648

## округ
|  | Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчётную дату | % финансирования к годовому плану | Кассовый расход на отчетную дату | % исполнения к финансированию | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 31
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы"
ОКРУГ | 31788.1 | Ремонты школы, сады, ДДТ, ДШИ | 29169.3
|  | Средства ОБ выделенные по Соглашению на повышение оплаты труда педагогических работников доп. образования (ДШИ) | 2618.8
|  | ИТОГО | 31788.1
бюджет города | 868.6 | Ремонты школы, сады, ДДТ, ДШИ софинансирование 1% | 294.7
|  | Средства ОБ выделенные по Соглашению на повышение оплаты труда педагогических работников доп. образования (ДШИ) софинансирование из МБ | 573.9
|  | ИТОГО | 868.6
|  | ВСЕГО | 32656.7