## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы"
на 01.07.2015 г.
г. Когалым
2015 год

## 2015 год
Управление образования Администрации города Когалыма | [17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчётную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2015-2017 годы"
Подпрограмма 1 "Общее образование и дополнительное образование" | 1839887.616 | 1068632.26 | 1094997.66 | 913316.83 | 49.6398 | 85.466 | 85402.5 | 28803 | 157767.1 | 121617.1 | 132245.9 | 129266.5 | 152257.8 | 135702.5 | 339107.36 | 205114.06 | 201851.6 | 292813.67 | 123059.356 | 0 | 92262.4 | 0 | 99481.8 | 0 | 134098.6 | 0 | 125794 | 0 | 196559.2 | 0
Задача 1 "Развитие общего образования и дополнительного образования" | 1719591.38 | 1010615.5 | 1038080.1 | 867045.47 | 50.4216 | 85.7938 | 78933.5 | 27402.1 | 149857.7 | 113780.2 | 123929.3 | 121417.9 | 142744.5 | 126851.5 | 322868.6 | 188668.6 | 192281.9 | 288925.17 | 117964.58 | 0 | 68768.4 | 0 | 85135.5 | 0 | 126876.7 | 0 | 119341 | 0 | 190889.7 | 0
Мероприятия:
1.1."Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями" | 1635170.6 | 956723 | 980579 | 817479.97 | 49.9936 | 85.4458 | 75558.3 | 25572 | 143103.9 | 107690.4 | 119107.8 | 114913.3 | 133697.3 | 120798.7 | 301797 | 179443.9 | 183458.7 | 269061.67 | 114894.9 | 0 | 66571.4 | 0 | 81075.7 | 0 | 119644.4 | 0 | 113548.9 | 0 | 182712.3 | 0 | Экономия плановых ассигнований по оплате труда и страховым взносам учреждений в связи с ежемесячным финансированием из окружного бюджета и необходимостью резерва на случай недофинансирования и задержек в сроках финансирования. Экономия по оплате коммунальных услуг согласно фактически предоставленных счетов.
Всего | 1635170.6 | 956723 | 980579 | 817479.97 | 49.9936 | 85.4458 | 75558.3 | 25572 | 143103.9 | 107690.4 | 119107.8 | 114913.3 | 133697.3 | 120798.7 | 301797 | 179443.9 | 183458.7 | 269061.67 | 114894.9 | 0 | 66571.4 | 0 | 81075.7 | 0 | 119644.4 | 0 | 113548.9 | 0 | 182712.3 | 0
бюджет автономного округа | 1406557 | 837963.5 | 838531.8 | 713470.37 | 50.7246 | 85.1434 | 59287 | 18094 | 121091 | 87749.2 | 104762 | 97327.4 | 110032 | 107300.2 | 279843 | 163758.6 | 162948.5 | 239240.97 | 82099.4 |  | 53088 |  | 68695 |  | 102150.1 |  | 97923 |  | 164638
бюджет города Когалыма | 228613.6 | 118759.5 | 142047.2 | 104009.6 | 45.4958 | 87.58 | 16271.3 | 7478 | 22012.9 | 19941.2 | 14345.8 | 17585.9 | 23665.3 | 13498.5 | 21954 | 15685.3 | 20510.2 | 29820.7 | 32795.5 | 0 | 13483.4 | 0 | 12380.7 | 0 | 17494.3 | 0 | 15625.9 | 0 | 18074.3 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2."Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения" | 84420.78 | 53892.5 | 57501.1 | 49565.5 | 58.7124 | 91.9711 | 3375.2 | 1830.1 | 6753.8 | 6089.8 | 4821.5 | 6504.6 | 9047.2 | 6052.8 | 21071.6 | 9224.7 | 8823.2 | 19863.5 | 3069.68 | 0 | 2197 | 0 | 4059.8 | 0 | 7232.3 | 0 | 5792.1 | 0 | 8177.4 | 0 | Экономия плановых ассигнований МБОУ ДОД "ДДТ", МБОУ ДОД "ДШИ" согласно фактически начисленной заработной платы, имеющимися больничными листами. Экономия по оплате коммунальных услуг согласно фактически предоставленных счетов
Всего | 84420.78 | 53892.5 | 57501.1 | 49565.5 | 58.7124 | 91.9711 | 3375.2 | 1830.1 | 6753.8 | 6089.8 | 4821.5 | 6504.6 | 9047.2 | 6052.8 | 21071.6 | 9224.7 | 8823.2 | 19863.5 | 3069.68 | 0 | 2197 | 0 | 4059.8 | 0 | 7232.3 | 0 | 5792.1 | 0 | 8177.4 | 0
бюджет автономного округа | 2618.8 | 1526 | 1394.3 | 1089.1 | 41.5878 | 71.3696 |  |  | 218 |  | 218 | 436 | 218 | 68.1 | 218 | 62.7 | 654 | 522.3 |  |  |  |  | 218 |  | 218 |  | 218 |  | 438.8 |  | Выплата временно преостановлена, в связи с корректировкой региональных "дорожных карт" в части уточнения на 2015 год показателей заработной платы и возможного уменьшения суммы выделеной из окружного бюджета на повышение оплаты труда работников в целях реализации указов Президента РФ.
бюджет города Когалыма | 81801.98 | 52366.5 | 56106.8 | 48476.4 | 59.2607 | 92.5714 | 3375.2 | 1830.1 | 6535.8 | 6089.8 | 4603.5 | 6068.6 | 8829.2 | 5984.7 | 20853.6 | 9162 | 8169.2 | 19341.2 | 3069.68 |  | 2197 |  | 3841.8 |  | 7014.3 |  | 5574.1 |  | 7738.6
в т.ч. 101 направление | 573.9 | 392.7 | 392.7 | 4: 172.6; 5: 30.0749; 6: 43.9521; 9: 50.3; 11: 40.9; 12: 91.2; 13: 53.4; 14: 1; 15: 168.7; 16: 1; 17: 79.4; 18: 79.4; 23: 31.4; 25: 57.7; 27: 40; 29: 52.1
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Создание условий для выявления и поддержки одарённых детей в раздичных сферах деятельности" | 2536.7 | 2099.8 | 2035.9 | 1773.8 | 69.9255 | 84.4747 | 378 | 189.3 | 139.4 | 128.5 | 353.4 | 166.7 | 337.3 | 516.2 | 311.7 | 223.1 | 580 | 550 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 | 0 | 159.4 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 0
Мероприятия:
2.1."Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности, лидеров в сфере образования" | 1737.2 | 1342.8 | 1278.9 | 1016.8 | 58.531 | 75.7224 | 378 | 189.3 | 35.9 | 128.5 | 249.9 | 63.2 | 337.3 | 516.2 | 311.7 | 119.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 | 0 | 159.4 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | Оплата командировочных расходов участникам и сопровождающим по выезду на окружные олимпиады. Конкурс проектов "Гости из будущего". Окружной конкурс юных исполнителей на струнно-смычковых инструментах. Конкурс юных пианистов "Рояль собирает друзей". Олимпиада младших школьников "Юниор". Межрегиональный конкурс "Ученик года 2015". Проведение научно-исследовательской конференции "Шаг в будущее". Конкурс проектов младших школьников "Творческий салют". Окружной конкурс "Ликование весны". Гродской конкурс проектов младших школьников "Гости из будущего". Проведение "Учебно-полевых сборов"
Всего | 1737.2 | 1342.8 | 1278.9 | 1016.8 | 58.531 | 75.7224 | 378 | 189.3 | 35.9 | 128.5 | 249.9 | 63.2 | 337.3 | 516.2 | 311.7 | 119.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 | 0 | 159.4 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 1274.5 | 880.1 | 816.2 | 597.2 | 46.8576 | 67.8559 | 378 | 189.3 | 35.9 | 128.5 | 49.9 | 63.2 | 194.2 | 216.2 | 192.1 |  | 30 |  |  |  | 10 |  | 80 |  | 159.4 |  |  |  | 145
федеральный бюджет
привлеченные средства | 462.7 | 462.7 | 462.7 | 4: 419.6; 5: 90.6851; 6: 90.6851; 11: 200; 13: 143.1; 14: 300; 15: 119.6; 16: 119.6; 31: Финансирование МАОУ "СОШ № 8" в рамках проекта "Формула успеха"-300,0 тыс. руб.; Именные премии учащимся ООО "ЛУКОЙЛ" - 119,6 тыс. руб
2.2."Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу" | 799.5 | 757 | 757 | 757 | 94.6842 | 100 | 0 | 0 | 103.5 | 0 | 103.5 | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | Выплачена премия победителям конкурса "Сердце отдаю детям" - 103,5 тыс. руб., победителям конкурса "Педагог года" - 103,5 тыс. руб.
Всего | 799.5 | 757 | 757 | 757 | 94.6842 | 100 | 0 | 0 | 103.5 | 0 | 103.5 | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 799.5 | 757 | 757 | 4: 757; 5: 94.6842; 6: 100; 9: 103.5; 11: 103.5; 12: 103.5; 16: 103.5; 17: 550; 18: 550; 29: 42.5
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 3 "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" | 108988.276 | 51646.1 | 50610.4 | 40776.3 | 37.4135 | 78.9533 | 6091 | 1211.6 | 7770 | 7708.4 | 7341 | 7059.7 | 7908 | 7066.8 | 13864 | 14391.3 | 8672.1 | 3338.5 | 5094.776 | 0 | 22134 | 0 | 11116.3 | 0 | 7062.5 | 0 | 6453 | 0 | 5481.6 | 0
Мероприятия:
3.1."Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования" | 40887.676 | 10594.1 | 9558.4 | 6376 | 15.5939 | 60.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6376 | 6376 | 4218.1 | 0 | 5094.776 | 0 | 21564 | 0 | 3634.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 40887.676 | 10594.1 | 9558.4 | 6376 | 15.5939 | 60.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6376 | 6376 | 4218.1 | 0 | 5094.776 | 0 | 21564 | 0 | 3634.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 32998.876 | 2970 | 2970 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 17: 2970; 19: 5045.776; 21: 21348.3; 23: 3634.8; 31: По контракту планировалось 30% предоплаты, оплата будет произведена в августе месяце по факту выполненных работ и оказанных услуг. Ведутся ремонтные работы канализации, ремонт пищеблока, ремонт первого этажа здания (замена пола, покраска стен и потолков) д/с "Почемучка"
бюджет города Когалыма | 1512.8 | 1248.1 | 212.4 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 17: 1248.1; 19: 49; 21: 215.7; 23: 0
в т.ч. 101 направление | 331.4 | 66.7 | 78 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 17: 66.7; 19: 49; 21: 215.7; 23: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 6376 | 6376 | 6376 | 4: 6376; 5: 100; 6: 100; 15: 6376; 16: 6376; 31: Заключён контракт на сумму 6 376,07 тыс.руб., функции заказчика по контракту переданы 15.05.2015г., срок окончания выполнения работ 27.07.2015г. Произведена выплата аванса, в размере 50% от цены контракта. Ведётся приобретение материалов, согласование цветового решения фасадов. Оплата будет произведена в августе месяце по оканчанию работ.
3.2."Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях" | 68100.6 | 41052 | 41052 | 34400.3 | 50.5139 | 83.7969 | 6091 | 1211.6 | 7770 | 7708.4 | 7341 | 7059.7 | 7908 | 7066.8 | 7488 | 8015.3 | 4454 | 3338.5 | 0 | 0 | 570 | 0 | 7481.5 | 0 | 7062.5 | 0 | 6453 | 0 | 5481.6 | 0 | Экономия плановых ассигнований по оплате услуг питания согласно условий оплаты по заключенным контрактам. Оплата производится по детодням питания.
Всего | 68100.6 | 41052 | 41052 | 34400.3 | 50.5139 | 83.7969 | 6091 | 1211.6 | 7770 | 7708.4 | 7341 | 7059.7 | 7908 | 7066.8 | 7488 | 8015.3 | 4454 | 3338.5 | 0 | 0 | 570 | 0 | 7481.5 | 0 | 7062.5 | 0 | 6453 | 0 | 5481.6 | 0
бюджет автономного округа | 61969 | 36424 | 36424 | 32830.6 | 52.9791 | 90.1345 | 5378 | 1140.7 | 6925 | 7370.1 | 6492 | 6657.8 | 7040 | 6718 | 6617 | 7631.4 | 3972 | 3312.6 |  |  | 420 |  | 6756 |  | 6775 |  | 6292 |  | 5302
бюджет города Когалыма | 6131.6 | 4628 | 4628 | 1569.7 | 25.6002 | 33.9175 | 713 | 70.9 | 845 | 338.3 | 849 | 401.9 | 868 | 348.8 | 871 | 383.9 | 482 | 25.9 |  |  | 150 |  | 725.5 |  | 287.5 |  | 161 |  | 179.6
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 4 "Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования" | 8771.26 | 4270.86 | 4271.26 | 3721.26 | 42.4256 | 87.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.2 | 622.2 | 1268 | 1268 | 2063.06 | 1831.06 | 317.6 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0
Мероприятия:
4.1."Оснащение материально-технической базы образовательных организаций и учреждений в соответствии с современными требованиями в т.ч. приобретение и монтаж многофункциональных спортивных площадок МАОУ "СОШ № 7", МАОУ "СОШ № 10"" | 6939.8 | 2439.8 | 2439.8 | 1890.2 | 27.2371 | 77.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.2 | 622.2 | 1268 | 1268 | 232 | 0 | 317.6 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 6939.8 | 2439.8 | 2439.8 | 1890.2 | 27.2371 | 77.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.2 | 622.2 | 1268 | 1268 | 232 | 0 | 317.6 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 4455 |  |  | 21: 1336.5; 23: 3118.5; 31: Проведён электронный аукцион. Контракт заключён 03.06.2015г. на сумму 4 477,5 т.р., срок выполнения работ с 03.06.2015 по 20.08.2015 года
бюджет города Когалыма - 101 направление | 45 |  |  | 4: 0; 21: 13.5; 23: 31.5
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 2439.8 | 2439.8 | 2439.8 | 4: 1890.2; 5: 77.4736; 6: 77.4736; 11: 622.2; 12: 622.2; 13: 1268; 14: 1268; 15: 232; 17: 317.6; 31: Приобретение оборудования МАОУ "СОШ № 8" в рамках проекта "Формула успеха" (приобретены: интерактивные доски, проекторы)
4.2."Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования" | 1831.46 | 1831.06 | 1831.46 | 1831.06 | 99.9782 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831.06 | 1831.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | Средства выделены на завершение корректировки проектно-сметной документации. Контракт заключен 26.12.2013 на сумму 2 615,8 тыс. руб., срок выполнения работ 180 календарных дней с даты заключения контракта (24.06.2014). В связи нарушением сроков выполнения работ проектной организацией, исполнение контракта перешло на 2015 год. Выполнение работ предусмотрено в два этапа, в 2014 году исполнен I этап работ на сумму 784,7 тыс. руб., в настоящее время ведется выполнение II этапа работ. Проектной организацией предоставлено: - положительное заключение государственной экспертизы №86-1-4-0221-14 от 10.11.2014; - отрицательное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капиттального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджета автономного округа №86-4-6-0106-14 от 10.11.2014. Для устанения замечаний по достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджета автономного округа, разработана и направлена на ценовую эксперизу рабочая документация (договор от 23.03.2015). Проведён электронный аукцион. контракт заключён 03.06.2015 по 20.08.2015 года.
Всего | 1831.46 | 1831.06 | 1831.46 | 1831.06 | 99.9782 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831.06 | 1831.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0
бюджет автономного округа | 1648 | 1648 | 1648 | 4: 1648; 5: 100; 6: 100; 15: 1648; 16: 1648
бюджет города Когалыма | 183.46 | 183.06 | 183.46 | 4: 183.06; 5: 99.782; 6: 100; 15: 183.06; 16: 183.06; 29: 0.4
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 2 "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма" | 13957.5 | 8576.9 | 9728.4 | 6021.8 | 43.1438 | 70.2095 | 538.7 | 403.3 | 1186.3 | 1000.7 | 348.5 | 540.9 | 941.6 | 792 | 1697.2 | 1128.7 | 3864.6 | 2156.2 | 1151.5 | 0 | 544.9 | 0 | 582 | 0 | 1085 | 0 | 870.9 | 0 | 1146.3 | 0
Задача 5 "Совершенствование системы повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций." | 13957.5 | 8576.9 | 9728.4 | 6021.8 | 43.1438 | 70.2095 | 538.7 | 403.3 | 1186.3 | 1000.7 | 348.5 | 540.9 | 941.6 | 792 | 1697.2 | 1128.7 | 3864.6 | 2156.2 | 1151.5 | 0 | 544.9 | 0 | 582 | 0 | 1085 | 0 | 870.9 | 0 | 1146.3 | 0
Мероприятия:
5.1." Финансирование деятельности МАУ "Межшкольный методический центр города Когалыма"" | 13489.5 | 8108.9 | 9260.4 | 5725.1 | 42.4412 | 70.6027 | 538.7 | 403.3 | 875.2 | 934.1 | 348.5 | 360.1 | 884.7 | 747.1 | 1597.2 | 1124.3 | 3864.6 | 2156.2 | 1151.5 | 0 | 544.9 | 0 | 582 | 0 | 1085 | 0 | 870.9 | 0 | 1146.3 | 0 | Экономия плановых ассигнований МАУ "ММЦ" по оплате коммунальных услуг согласно фактически предоставленных счетов, по оплате труда в связи с имеющимися больничными листами.
Всего | 13489.5 | 8108.9 | 9260.4 | 5725.1 | 42.4412 | 70.6027 | 538.7 | 403.3 | 875.2 | 934.1 | 348.5 | 360.1 | 884.7 | 747.1 | 1597.2 | 1124.3 | 3864.6 | 2156.2 | 1151.5 | 0 | 544.9 | 0 | 582 | 0 | 1085 | 0 | 870.9 | 0 | 1146.3 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 13489.5 | 8108.9 | 9260.4 | 5725.1 | 42.4412 | 70.6027 | 538.7 | 403.3 | 875.2 | 934.1 | 348.5 | 360.1 | 884.7 | 747.1 | 1597.2 | 1124.3 | 3864.6 | 2156.2 | 1151.5 |  | 544.9 |  | 582 |  | 1085 |  | 870.9 |  | 1146.3
федеральный бюджет
привлеченные средства
5.2." Финансирование МАОУ "СОШ № 8" в рамках проекта "Формула успеха" | 468 | 468 | 468 | 296.7 | 63.3974 | 63.3974 | 0 | 0 | 311.1 | 66.6 | 0 | 180.8 | 56.9 | 44.9 | 100 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 468 | 468 | 468 | 296.7 | 63.3974 | 63.3974 | 0 | 0 | 311.1 | 66.6 | 0 | 180.8 | 56.9 | 44.9 | 100 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 468 | 468 | 468 | 4: 296.7; 5: 63.3974; 6: 63.3974; 9: 311.1; 10: 66.6; 12: 180.8; 13: 56.9; 14: 44.9; 15: 100; 16: 4.4; 31: Расходы МАОУ "СОШ № 8" в рамках проекта "Формула успеха" -оплата членских взносов НП "Интэско", командировочные расходы оплата выездных курсов для координатора и руководителя проекта.
Подпрограмма 3 "Организация деятельности в области образования на территории города Когалыма" | 34549.4 | 21268.4 | 23166.4 | 19808 | 57.3324 | 93.1335 | 6715.4 | 5538.4 | 3379.1 | 3278.9 | 1799.5 | 1602.2 | 3849.3 | 3819.5 | 1711.7 | 2179.8 | 3813.4 | 3389.2 | 4799.6 | 0 | 482.3 | 0 | 1032.9 | 0 | 2700.4 | 0 | 905.4 | 0 | 3360.4 | 0
Задача 6 "Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма" | 34549.4 | 21268.4 | 23166.4 | 19808 | 57.3324 | 93.1335 | 6715.4 | 5538.4 | 3379.1 | 3278.9 | 1799.5 | 1602.2 | 3849.3 | 3819.5 | 1711.7 | 2179.8 | 3813.4 | 3389.2 | 4799.6 | 0 | 482.3 | 0 | 1032.9 | 0 | 2700.4 | 0 | 905.4 | 0 | 3360.4 | 0
Мероприятия:
6.1." Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" | 34499.4 | 21218.4 | 23116.4 | 19758 | 57.2706 | 93.1173 | 6715.4 | 5538.4 | 3379.1 | 3278.9 | 1749.5 | 1552.2 | 3849.3 | 3819.5 | 1711.7 | 2179.8 | 3813.4 | 3389.2 | 4799.6 | 0 | 482.3 | 0 | 1032.9 | 0 | 2700.4 | 0 | 905.4 | 0 | 3360.4 | 0 | Исполнение расходов по ликвидации МКУ "ЦО" проходит по факту оплаты договоров выполнения работ ответственным за ликвидацию учреждения .
Всего | 34499.4 | 21218.4 | 23116.4 | 19758 | 57.2706 | 93.1173 | 6715.4 | 5538.4 | 3379.1 | 3278.9 | 1749.5 | 1552.2 | 3849.3 | 3819.5 | 1711.7 | 2179.8 | 3813.4 | 3389.2 | 4799.6 | 0 | 482.3 | 0 | 1032.9 | 0 | 2700.4 | 0 | 905.4 | 0 | 3360.4 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 34499.4 | 21218.4 | 23116.4 | 19758 | 57.2706 | 93.1173 | 6715.4 | 5538.4 | 3379.1 | 3278.9 | 1749.5 | 1552.2 | 3849.3 | 3819.5 | 1711.7 | 2179.8 | 3813.4 | 3389.2 | 4799.6 |  | 482.3 |  | 1032.9 |  | 2700.4 |  | 905.4 |  | 3360.4
федеральный бюджет
привлеченные средства
6.2."Проведение мероприятий аппаратом управления" | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 50 | 50 | 50 | 4: 50; 5: 100; 6: 100; 11: 50; 12: 50
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 4 "Молодёжь города Когалыма" | 24576.696 | 12914.196 | 14618.3 | 11656.97 | 47.431 | 90.2648 | 845.196 | 635.8 | 2857.6 | 1478.5 | 2504.3 | 2158.8 | 2942.1 | 3641.7 | 1920 | 1764.16 | 1769.5 | 1977.725 | 2808 | 0 | 845.196 | 0 | 2376.5 | 0 | 1403.2 | 0 | 1480.3 | 0 | 2204.8 | 0
Задача 7 "Создание условий для духовно-нравственного развития и формирования гражданско-патриотических качеств молодёжи, роста её созидательной активности, выявления и продвижения талантливой молодёжи." | 2358.8 | 2077.1 | 2025.6 | 1788.02 | 75.8021 | 86.0825 | 0 | 0 | 1454 | 269 | 142.5 | 265.8 | 174.7 | 1170.8 | 271 | 45.06 | 34.9 | 37.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 45.1 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
7.1."Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи" | 2101.6 | 1877.1 | 1834.1 | 1596.52 | 75.9669 | 85.0525 | 0 | 0 | 1294 | 109 | 112.5 | 235.8 | 164.7 | 1170.8 | 271 | 45.06 | 34.9 | 35.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 45.1 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 200,0 т. руб. - приобретение оборудования и сценических костюмов для проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным датам истории Росии. 55,5,0 т. руб. - поддержка развития городского молодёжного волонтёрского движения.Городской фестиваль семейного творчества - 38,5 т. руб. Приобретение бронзовых плит - 995,0 т.р.
Всего | 2101.6 | 1877.1 | 1834.1 | 1596.52 | 75.9669 | 85.0525 | 0 | 0 | 1294 | 109 | 112.5 | 235.8 | 164.7 | 1170.8 | 271 | 45.06 | 34.9 | 35.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 45.1 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2101.6 | 1877.1 | 1834.1 | 4: 1596.52; 5: 75.9669; 6: 85.0525; 9: 1294; 10: 109; 11: 112.5; 12: 235.8; 13: 164.7; 14: 1170.8; 15: 271; 16: 45.06; 17: 34.9; 18: 35.86; 23: 49.8; 25: 45.1; 27: 129.6
федеральный бюджет
привлеченные средства
7.2."Организация мероприятий по поддержке талантливой молодёжи" | 257.2 | 200 | 191.5 | 191.5 | 74.4557 | 95.75 | 0 | 0 | 160 | 160 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расходование средств в рамках поддержки талантливой молодёжи, занимающейся авиационно-техническими видами спорта. Участие в открытом первенстве ЯНАО и ХМАО по авиамодельному спорту.
Всего | 257.2 | 200 | 191.5 | 191.5 | 74.4557 | 95.75 | 0 | 0 | 160 | 160 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 257.2 | 200 | 191.5 | 4: 191.5; 5: 74.4557; 6: 95.75; 9: 160; 10: 160; 11: 30; 12: 30; 13: 10; 18: 1.5; 23: 57.2
федеральный бюджет
привлеченные средства
…
Задача 8 "Обеспечение деятельности и укрепления материально-технической базы учреждения сферы работы с молодёжью." | 22142.396 | 10761.596 | 12592.7 | 9868.95 | 44.5704 | 91.7053 | 845.196 | 635.8 | 1403.6 | 1209.5 | 2361.8 | 1893 | 2767.4 | 2470.9 | 1649 | 1719.1 | 1734.6 | 1940.365 | 2732.5 | 0 | 845.196 | 0 | 2269.5 | 0 | 1358.1 | 0 | 1350.7 | 0 | 2204.8 | 0
Мероприятия:
8.1."Укрепление материально-технической базы МБУ "МКЦ "Феникс", финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" | 22142.396 | 10761.596 | 12592.7 | 9868.95 | 44.5704 | 91.7053 | 845.196 | 635.8 | 1403.6 | 1209.5 | 2361.8 | 1893 | 2767.4 | 2470.9 | 1649 | 1719.1 | 1734.6 | 1940.365 | 2732.5 | 0 | 845.196 | 0 | 2269.5 | 0 | 1358.1 | 0 | 1350.7 | 0 | 2204.8 | 0 | Оплата расходов согласно фактически предоставленных счетов.
Всего | 22142.396 | 10761.596 | 12592.7 | 9868.95 | 44.5704 | 91.7053 | 845.196 | 635.8 | 1403.6 | 1209.5 | 2361.8 | 1893 | 2767.4 | 2470.9 | 1649 | 1719.1 | 1734.6 | 1940.65 | 2732.5 | 0 | 1465.2 | 0 | 2269.5 | 0 | 1358.1 | 0 | 1350.7 | 0 | 2204.8 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 22142.396 | 10761.596 | 12592.7 | 9868.95 | 44.5704 | 91.7053 | 845.196 | 635.8 | 1403.6 | 1209.5 | 2361.8 | 1893 | 2767.4 | 2470.9 | 1649 | 1719.1 | 1734.6 | 1940.65 | 2732.5 |  | 1465.2 |  | 2269.5 |  | 1358.1 |  | 1350.7 |  | 2204.8
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 9 "Содействие формированию эффективного поведения и успешной социализации молодёжи на рынке труда". | 75.5 | 75.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
9.1."Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов" | 75.5 | 75.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 75.5 | 75.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 75.5 | 75.5 |  | 4: 0; 19: 75.5
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 4: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 5 "Допризывная подготовка молодёжи." | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 10 Создание условий для подготовки граждан к военной службе." | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
10.1."Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе" | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 4: 100; 5: 100; 6: 100; 9: 100; 10: 70; 14: 30
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 1913071.212 | 1110734.756 | 1142610.76 | 950903.6 | 49.7056 | 85.6103 | 93501.796 | 35380.5 | 165290.1 | 127445.2 | 136898.2 | 133568.4 | 159990.8 | 143985.7 | 344436.26 | 210186.72 | 211299.1 | 300336.795 | 131818.456 | 0 | 94134.796 | 0 | 103473.2 | 0 | 139287.2 | 0 | 129050.6 | 0 | 203270.7 | 0
бюджет автономного округа | 1510322.176 | 880607 | 880968.1 | 749038.07 | 49.5946 | 85.0593 | 64665 | 19234.7 | 128234 | 95119.3 | 111472 | 104421.2 | 117290 | 114086.3 | 288326 | 173100.7 | 170544.5 | 243075.87 | 87220.676 | 0 | 76192.8 | 0 | 82422.3 | 0 | 109143.1 | 0 | 104433 | 0 | 170378.8 | 0
бюджет города Когалыма | 393002.536 | 220381.256 | 251139.16 | 192126.03 | 48.8867 | 87.1789 | 28836.796 | 16145.8 | 36641.5 | 32259.3 | 24500.5 | 28240.7 | 41232.8 | 28286.5 | 49282.66 | 30482.52 | 39887 | 56711.21 | 44597.78 | 0 | 18562 | 0 | 21050.9 | 0 | 30144.1 | 0 | 24617.6 | 0 | 32849.4 | 0
в т.ч. 101 направление | 950.3 | 459.4 | 470.7 | 172.6 | 18.1627 | 37.5707 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 40.9 | 91.2 | 53.4 | 1 | 168.7 | 1 | 146.1 | 79.4 | 49 | 0 | 229.2 | 0 | 62.9 | 0 | 57.7 | 0 | 40 | 0 | 52.1 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 9746.5 | 9746.5 | 9746.5 | 8982.5 | 92.1613 | 92.1613 | 0 | 0 | 311.1 | 66.6 | 822.2 | 803 | 1468 | 1612.9 | 6827.6 | 6500 | 317.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель начальника управления образования |  |  | 7: А. Н. Лаврентьева
| Старший экономист |  |  | 8: О. В. Василкова
Ответственный за составление сетевого графика Василкова О. В.
тел.: 93-653