## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы"
на 01.10.2015 г.
г. Когалым
2015 год

## 2015 год
Управление образования Администрации города Когалыма | [17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчётную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2015-2017 годы"
Подпрограмма 1 "Общее образование и дополнительное образование" | 1766462.766 | 1388750.966 | 1375941.56 | 1180629.63 | 66.8358 | 85.0138 | 85402.5 | 28803 | 157767.1 | 121617.1 | 132245.9 | 129266.5 | 152257.8 | 135702.5 | 335982.89 | 201926.09 | 201851.6 | 292813.67 | 129327.076 | 127714.1 | 93948.4 | 76283.2 | 99967.7 | 66503.5 | 139834.4 | 0 | 110830.4 | 0 | 127047 | 0
Задача 1 "Развитие общего образования и дополнительного образования" | 1636337.7 | 1284330 | 1272320.9 | 1095355.97 | 66.9395 | 85.2862 | 78933.5 | 27402.1 | 149857.7 | 113780.2 | 123929.3 | 121417.9 | 142744.5 | 126851.5 | 322932.1 | 188668.6 | 192281.9 | 288925.17 | 118825.2 | 116794.9 | 69274.4 | 54934.7 | 85551.4 | 56580.9 | 126212.4 | 0 | 104377.4 | 0 | 121417.9 | 0
Мероприятия:
1.1."Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями" | 1550990.6 | 1220105.6 | 1208096.5 | 1034101.27 | 66.6736 | 84.7551 | 75558.3 | 25572 | 143103.9 | 107690.4 | 119107.8 | 114913.3 | 133697.3 | 120798.7 | 301860.5 | 179443.9 | 183458.7 | 269061.67 | 114894.9 | 111114.2 | 67077.4 | 53730.8 | 81346.8 | 51776.3 | 119840.8 | 0 | 98585.3 | 0 | 112458.9 | 0 | Экономия плановых ассигнований по оплате труда и страховым взносам учреждений в связи с ежемесячным финансированием из окружного бюджета и необходимостью резерва на случай недофинансирования и задержек в сроках финансирования. Экономия по оплате коммунальных услуг согласно фактически предоставленных счетов.
Всего | 1550990.6 | 1220105.6 | 1208096.5 | 1034101.27 | 66.6736 | 84.7551 | 75558.3 | 25572 | 143103.9 | 107690.4 | 119107.8 | 114913.3 | 133697.3 | 120798.7 | 301860.5 | 179443.9 | 183458.7 | 269061.67 | 114894.9 | 111114.2 | 67077.4 | 53730.8 | 81346.8 | 51776.3 | 119840.8 | 0 | 98585.3 | 0 | 112458.9 | 0
бюджет автономного округа | 1322376 | 1041845.9 | 1036484.7 | 889040.37 | 67.2305 | 85.3332 | 59287 | 18094 | 121091 | 87749.2 | 104762 | 97327.4 | 110032 | 107300.2 | 279843 | 163758.6 | 162948.5 | 239240.97 | 82099.4 | 90461 | 53088 | 49310.4 | 68695 | 35798.6 | 102150.1 |  | 83209 |  | 95171
бюджет города Когалыма | 228614.6 | 178259.7 | 171611.8 | 145060.9 | 63.4522 | 81.3762 | 16271.3 | 7478 | 22012.9 | 19941.2 | 14345.8 | 17585.9 | 23665.3 | 13498.5 | 22017.5 | 15685.3 | 20510.2 | 29820.7 | 32795.5 | 20653.2 | 13989.4 | 4420.4 | 12651.8 | 15977.7 | 17690.7 | 0 | 15376.3 | 0 | 17287.9 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2."Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения" | 85347.1 | 64224.4 | 64224.4 | 61254.7 | 71.7713 | 95.3761 | 3375.2 | 1830.1 | 6753.8 | 6089.8 | 4821.5 | 6504.6 | 9047.2 | 6052.8 | 21071.6 | 9224.7 | 8823.2 | 19863.5 | 3930.3 | 5680.7 | 2197 | 1203.9 | 4204.6 | 4804.6 | 6371.6 | 0 | 5792.1 | 0 | 8959 | 0 | Экономия плановых ассигнований МБОУ ДОД "ДДТ", МБОУ ДОД "ДШИ" согласно фактически начисленной заработной платы, имеющимися больничными листами. Экономия по оплате коммунальных услуг согласно фактически предоставленных счетов
Всего | 85347.1 | 64224.4 | 64224.4 | 61254.7 | 71.7713 | 95.3761 | 3375.2 | 1830.1 | 6753.8 | 6089.8 | 4821.5 | 6504.6 | 9047.2 | 6052.8 | 21071.6 | 9224.7 | 8823.2 | 19863.5 | 3930.3 | 5680.7 | 2197 | 1203.9 | 4204.6 | 4804.6 | 6371.6 | 0 | 5792.1 | 0 | 8959 | 0
бюджет автономного округа | 3400.4 | 1744 | 1744 | 1744 | 51.2881 | 100 |  |  | 218 |  | 218 | 436 | 218 | 68.1 | 218 | 62.7 | 654 | 522.3 |  | 305.2 |  | 23.8 | 218 | 325.9 | 218 |  | 218 |  | 1220.4
бюджет города Когалыма | 81946.7 | 62480.4 | 62480.4 | 59510.7 | 72.6212 | 95.247 | 3375.2 | 1830.1 | 6535.8 | 6089.8 | 4603.5 | 6068.6 | 8829.2 | 5984.7 | 20853.6 | 9162 | 8169.2 | 19341.2 | 3930.3 | 5375.5 | 2197 | 1180.1 | 3986.6 | 4478.7 | 6153.6 |  | 5574.1 |  | 7738.6
в т.ч. 101 направление | 573.9 | 424.1 | 424.1 | 392.7 | 68.4266 | 92.5961 |  |  | 50.3 |  | 40.9 | 91.2 | 53.4 | 1 | 168.7 | 1 | 79.4 | 79.4 |  |  |  | 103.9 | 31.4 | 116.2 | 57.7 |  | 40 |  | 52.1
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Создание условий для выявления и поддержки одарённых детей в раздичных сферах деятельности" | 2536.7 | 2229.8 | 2165.9 | 2159.8 | 85.1421 | 96.8607 | 378 | 189.3 | 139.4 | 128.5 | 353.4 | 166.7 | 337.3 | 516.2 | 311.7 | 223.1 | 580 | 550 | 0 | 262.1 | 81.5 | 33.6 | 48.5 | 90.3 | 159.4 | 0 | 0 | 0 | 147.5 | 0
Мероприятия:
2.1."Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности, лидеров в сфере образования" | 1737.2 | 1472.8 | 1408.9 | 1402.8 | 80.7506 | 95.2471 | 378 | 189.3 | 35.9 | 128.5 | 249.9 | 63.2 | 337.3 | 516.2 | 311.7 | 119.6 | 30 | 0 | 0 | 262.1 | 81.5 | 33.6 | 48.5 | 90.3 | 159.4 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | Оплата командировочных расходов участникам и сопровождающим по выезду на окружные олимпиады. Конкурс проектов "Гости из будущего". Окружной конкурс юных исполнителей на струнно-смычковых инструментах. Конкурс юных пианистов "Рояль собирает друзей". Олимпиада младших школьников "Юниор". Межрегиональный конкурс "Ученик года 2015". Проведение научно-исследовательской конференции "Шаг в будущее". Конкурс проектов младших школьников "Творческий салют". Окружной конкурс "Ликование весны". Гродской конкурс проектов младших школьников "Гости из будущего". Проведение "Учебно-полевых сборов". Городские соревнования "Школа безопасности". Участие в Форуме для членов детских общественных советов при Уполномоченных по правам ребёнка.
Всего | 1737.2 | 1472.8 | 1408.9 | 1402.8 | 80.7506 | 95.2471 | 378 | 189.3 | 35.9 | 128.5 | 249.9 | 63.2 | 337.3 | 516.2 | 311.7 | 119.6 | 30 | 0 | 0 | 262.1 | 81.5 | 33.6 | 48.5 | 90.3 | 159.4 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 1274.5 | 1010.1 | 946.2 | 940.1 | 73.7623 | 93.07 | 378 | 189.3 | 35.9 | 128.5 | 49.9 | 63.2 | 194.2 | 216.2 | 192.1 |  | 30 |  |  | 219 | 81.5 | 33.6 | 48.5 | 90.3 | 159.4 |  |  |  | 105
федеральный бюджет
привлеченные средства | 462.7 | 462.7 | 462.7 | 4: 462.7; 5: 100; 6: 100; 11: 200; 13: 143.1; 14: 300; 15: 119.6; 16: 119.6; 20: 43.1; 31: Финансирование МАОУ "СОШ № 8" в рамках проекта "Формула успеха"-343,1 тыс. руб.; Именные премии учащимся ООО "ЛУКОЙЛ" - 119,6 тыс. руб
2.2."Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу" | 799.5 | 757 | 757 | 757 | 94.6842 | 100 | 0 | 0 | 103.5 | 0 | 103.5 | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | Выплачена премия победителям конкурса "Сердце отдаю детям" - 103,5 тыс. руб., победителям конкурса "Педагог года" - 103,5 тыс. руб., гранты Администрации города - 550,0 тыс. руб.
Всего | 799.5 | 757 | 757 | 757 | 94.6842 | 100 | 0 | 0 | 103.5 | 0 | 103.5 | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 799.5 | 757 | 757 | 4: 757; 5: 94.6842; 6: 100; 9: 103.5; 11: 103.5; 12: 103.5; 16: 103.5; 17: 550; 18: 550; 29: 42.5
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 3 "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" | 117607.506 | 92210.306 | 91473.9 | 73807.5 | 62.7575 | 80.0426 | 6091 | 1211.6 | 7770 | 7708.4 | 7341 | 7059.7 | 7908 | 7066.8 | 10676.03 | 11203.33 | 8672.1 | 3338.5 | 10501.876 | 10625.1 | 22134 | 18830.8 | 11116.3 | 6763.3 | 13462.6 | 0 | 6453 | 0 | 5481.6 | 0
Мероприятия:
3.1."Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования" | 48448.806 | 43106.806 | 42370.4 | 35522.1 | 73.3188 | 82.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3188.03 | 3188.03 | 4218.1 | 0 | 10501.876 | 10625.1 | 21564 | 18830.8 | 3634.8 | 2878.2 | 5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 48448.806 | 43106.806 | 42370.4 | 35522.1 | 73.3188 | 82.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3188.03 | 3188.03 | 4218.1 | 0 | 10501.876 | 10625.1 | 21564 | 18830.8 | 3634.8 | 2878.2 | 5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 32998.876 | 32998.876 | 32998.9 | 4: 26534.5; 5: 80.4103; 6: 80.4103; 17: 2970; 19: 5045.776; 20: 7419; 21: 21348.3; 22: 18459.3; 23: 3634.8; 24: 656.2; 31: Ремонтные работы МАОУ СОШ № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10. МАУ ДОД "ДДТ". МАУ "Школа искусств". Дошкольные образовательные организации. Оплата произведена в сентябре месяце по факту выполненных работ и оказанных услуг. Сумма по неисполнению сложилась по ремонту МАУ "Школа искусств" - не подписан акт выполненных работ в связи с незаконченными работами, ремонт кровли в дошкольных организациях в связи с погодными условиями завершён в конце сентября, оплата будет произведена в октябре м-це.
бюджет города Когалыма | 9073.8 | 3731.8 | 2995.4 | 4: 2611.5; 5: 28.7807; 6: 69.9796; 17: 1248.1; 19: 2268; 20: 18; 21: 215.7; 22: 371.5; 23: 0; 24: 2222; 25: 5342
в т.ч. 101 направление | 331.4 | 331.4 | 331.4 | 4: 258.2; 5: 77.9119; 6: 77.9119; 17: 66.7; 19: 49; 20: 18; 21: 215.7; 22: 237.1; 23: 0; 24: 3.1
федеральный бюджет
привлеченные средства | 6376.13 | 6376.13 | 6376.1 | 4: 6376.1; 5: 99.9995; 6: 99.9995; 15: 3188.03; 16: 3188.03; 19: 3188.1; 20: 3188.1; 31: Заключён контракт на сумму 6 376,07 тыс.руб., функции заказчика по контракту переданы 15.05.2015г., срок окончания выполнения работ 27.07.2015г. На отчётную дату работы выполнены и оплачены в полном объёме.
3.2."Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях" | 69158.7 | 49103.5 | 49103.5 | 38285.4 | 55.3588 | 77.9688 | 6091 | 1211.6 | 7770 | 7708.4 | 7341 | 7059.7 | 7908 | 7066.8 | 7488 | 8015.3 | 4454 | 3338.5 | 0 | 0 | 570 | 0 | 7481.5 | 3885.1 | 8120.6 | 0 | 6453 | 0 | 5481.6 | 0 | Экономия плановых ассигнований по оплате услуг питания согласно условий оплаты по заключенным контрактам. Оплата производится по детодням питания.
Всего | 69158.7 | 49103.5 | 49103.5 | 38285.4 | 55.3588 | 77.9688 | 6091 | 1211.6 | 7770 | 7708.4 | 7341 | 7059.7 | 7908 | 7066.8 | 7488 | 8015.3 | 4454 | 3338.5 | 0 | 0 | 570 | 0 | 7481.5 | 3885.1 | 8120.6 | 0 | 6453 | 0 | 5481.6 | 0
бюджет автономного округа | 63027.1 | 43600 | 43600 | 36695.2 | 58.2213 | 84.1633 | 5378 | 1140.7 | 6925 | 7370.1 | 6492 | 6657.8 | 7040 | 6718 | 6617 | 7631.4 | 3972 | 3312.6 |  |  | 420 |  | 6756 | 3864.6 | 7833.1 |  | 6292 |  | 5302
бюджет города Когалыма | 6131.6 | 5503.5 | 5503.5 | 1590.2 | 25.9345 | 28.8943 | 713 | 70.9 | 845 | 338.3 | 849 | 401.9 | 868 | 348.8 | 871 | 383.9 | 482 | 25.9 |  |  | 150 |  | 725.5 | 20.5 | 287.5 |  | 161 |  | 179.6
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 4 "Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования" | 9980.86 | 9980.86 | 9980.86 | 9306.36 | 93.2421 | 93.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.2 | 622.2 | 1268 | 1268 | 2063.06 | 1831.06 | 317.6 | 0 | 0 | 32 | 2458.5 | 2484.1 | 3251.5 | 3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
4.1."Оснащение материально-технической базы образовательных организаций и учреждений в соответствии с современными требованиями в т.ч. приобретение и монтаж многофункциональных спортивных площадок МАОУ "СОШ № 7", МАОУ "СОШ № 10"" | 8149.8 | 8149.8 | 8149.8 | 7475.3 | 91.7237 | 91.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.2 | 622.2 | 1268 | 1268 | 232 | 0 | 317.6 | 0 | 0 | 32 | 2458.5 | 2484.1 | 3251.5 | 3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 8149.8 | 8149.8 | 8149.8 | 7475.3 | 91.7237 | 91.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.2 | 622.2 | 1268 | 1268 | 232 | 0 | 317.6 | 0 | 0 | 32 | 2458.5 | 2484.1 | 3251.5 | 3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 5365 | 5365 | 5365 | 4: 5222.7; 5: 97.3476; 6: 97.3476; 21: 2443; 22: 2183; 23: 2922; 24: 3039.7; 31: Строительство спортивных площадок - проведён электронный аукцион. Контракт заключён 03.06.2015г. на сумму 4 477,5 т.р., срок выполнения работ с 03.06.2015 по 20.08.2015 года. Ведется выполнение работ с нарушением срока, выставлена претензия. На экономию средств, сложившуюся по результатам электронного аукциона, в размере 22,5 тыс. руб. планируется заключить контракт. Освоение средств выделеных Депутатами ХМАО-Югры по наказам избирателей 790,0 тыс.руб. - СОШ 1,7, 8, 10 сады (ноутбук, микрофон, МФУ, ширмы, песочницы, стол, компьютерная техника, орг.техника, мбель, логопедическое оборудование) Остаток депутатских средств в сумме 120,0 тыс. руб. будет освоен в октябре по факту поставки товара СОШ 3, ДДТ (приобретение: доски информационные, вокальная радиосистема, микшерный пульт).
бюджет города Когалыма - 101 направление | 45 | 45 | 45 | 4: 44.8; 5: 99.5556; 6: 99.5556; 21: 15.5; 22: 15.5; 23: 29.5; 24: 29.3
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 2739.8 | 2739.8 | 2739.8 | 4: 2207.8; 5: 80.5825; 6: 80.5825; 11: 622.2; 12: 622.2; 13: 1268; 14: 1268; 15: 232; 17: 317.6; 20: 32; 22: 285.6; 23: 300; 31: Приобретение оборудования МАОУ "СОШ № 8" в рамках проекта "Формула успеха"-1890,2 тыс. руб. (приобретены: интерактивные доски, проекторы, ноутбук, цифровой микшер, вокальная радиосистема, швейная машина, оборудование для актового зала) Средства выделенные по распоряжению Правительства ТО СОШ №1 102,0 тыс. руб.(конструктор Робототехника, датчик света, инфракрасный маяк, дисплей); СОШ №3 215,6 тыс. руб. (наборы ЛЕГО, книги по Робототехнике). Остаток средств 532,0 тыс. руб. будет освоен на приобретение ученической мебели, учебная литература.
4.2."Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования" | 1831.06 | 1831.06 | 1831.06 | 1831.06 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831.06 | 1831.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства выделены на завершение корректировки проектно-сметной документации. Контракт заключен 26.12.2013 на сумму 2 615,8 тыс. руб., срок выполнения работ 180 календарных дней с даты заключения контракта (24.06.2014). В связи нарушением сроков выполнения работ проектной организацией, исполнение контракта перешло на 2015 год. Выполнение работ предусмотрено в два этапа, в 2014 году исполнен I этап работ на сумму 784,7 тыс. руб., в настоящее время ведется выполнение II этапа работ. Проектной организацией предоставлено: - положительное заключение государственной экспертизы №86-1-4-0221-14 от 10.11.2014; - отрицательное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капиттального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджета автономного округа №86-4-6-0106-14 от 10.11.2014. Для устанения замечаний по достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджета автономного округа, разработана и направлена на ценовую эксперизу рабочая документация (договор от 23.03.2015). Проведён электронный аукцион. контракт заключён 03.06.2015 по 20.08.2015 года.
Всего | 1831.06 | 1831.06 | 1831.06 | 1831.06 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831.06 | 1831.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1648 | 1648 | 1648 | 4: 1648; 5: 100; 6: 100; 15: 1648; 16: 1648
бюджет города Когалыма | 183.06 | 183.06 | 183.06 | 4: 183.06; 5: 100; 6: 100; 15: 183.06; 16: 183.06
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 2 "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма" | 15383.1 | 10855.3 | 10855.3 | 7396.1 | 48.0794 | 68.1335 | 538.7 | 403.3 | 1186.3 | 1000.7 | 348.5 | 540.9 | 941.6 | 792 | 1697.2 | 1128.7 | 3864.6 | 2156.2 | 1151.4 | 1165.7 | 544.9 | 0 | 582.1 | 208.6 | 2510.6 | 0 | 870.9 | 0 | 1146.3 | 0
Задача 5 "Совершенствование системы повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций." | 15383.1 | 10855.3 | 10855.3 | 7396.1 | 48.0794 | 68.1335 | 538.7 | 403.3 | 1186.3 | 1000.7 | 348.5 | 540.9 | 941.6 | 792 | 1697.2 | 1128.7 | 3864.6 | 2156.2 | 1151.4 | 1165.7 | 544.9 | 0 | 582.1 | 208.6 | 2510.6 | 0 | 870.9 | 0 | 1146.3 | 0
Мероприятия:
5.1." Финансирование деятельности МАУ "Межшкольный методический центр города Когалыма"" | 14915.1 | 10387.3 | 10387.3 | 7099.4 | 47.5987 | 68.3469 | 538.7 | 403.3 | 875.2 | 934.1 | 348.5 | 360.1 | 884.7 | 747.1 | 1597.2 | 1124.3 | 3864.6 | 2156.2 | 1151.4 | 1165.7 | 544.9 | 0 | 582.1 | 208.6 | 2510.6 | 0 | 870.9 | 0 | 1146.3 | 0 | Экономия плановых ассигнований МАУ "ММЦ" по оплате коммунальных услуг согласно фактически предоставленных счетов, по оплате труда в связи с имеющимися больничными листами. 2214,0 тыс. руб. - оплата работ по ремонту крыши будет произведена в ноябре в связи с погодными условиями и изменением сроков выполнения работ.
Всего | 14915.1 | 10387.3 | 10387.3 | 7099.4 | 47.5987 | 68.3469 | 538.7 | 403.3 | 875.2 | 934.1 | 348.5 | 360.1 | 884.7 | 747.1 | 1597.2 | 1124.3 | 3864.6 | 2156.2 | 1151.4 | 1165.7 | 544.9 | 0 | 582.1 | 208.6 | 2510.6 | 0 | 870.9 | 0 | 1146.3 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 14915.1 | 10387.3 | 10387.3 | 7099.4 | 47.5987 | 68.3469 | 538.7 | 403.3 | 875.2 | 934.1 | 348.5 | 360.1 | 884.7 | 747.1 | 1597.2 | 1124.3 | 3864.6 | 2156.2 | 1151.4 | 1165.7 | 544.9 |  | 582.1 | 208.6 | 2510.6 |  | 870.9 |  | 1146.3
федеральный бюджет
привлеченные средства
5.2." Финансирование МАОУ "СОШ № 8" в рамках проекта "Формула успеха" | 468 | 468 | 468 | 296.7 | 63.3974 | 63.3974 | 0 | 0 | 311.1 | 66.6 | 0 | 180.8 | 56.9 | 44.9 | 100 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 468 | 468 | 468 | 296.7 | 63.3974 | 63.3974 | 0 | 0 | 311.1 | 66.6 | 0 | 180.8 | 56.9 | 44.9 | 100 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 468 | 468 | 468 | 4: 296.7; 5: 63.3974; 6: 63.3974; 9: 311.1; 10: 66.6; 12: 180.8; 13: 56.9; 14: 44.9; 15: 100; 16: 4.4; 31: Расходы МАОУ "СОШ № 8" в рамках проекта "Формула успеха" -оплата членских взносов НП "Интэско", командировочные расходы оплата выездных курсов для координатора и руководителя проекта.
Подпрограмма 3 "Организация деятельности в области образования на территории города Когалыма" | 34404.7 | 27032.6 | 25645.3 | 25645.3 | 74.5401 | 94.868 | 6108.8 | 5538.4 | 3379.1 | 3278.9 | 1799.5 | 1602.2 | 3849.3 | 3819.5 | 1711.7 | 2179.8 | 3813.4 | 3389.2 | 4799.6 | 3358.4 | 533.8 | 1443.9 | 1037.4 | 1035 | 3162.3 | 0 | 905.3 | 0 | 3304.5 | 0
Задача 6 "Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма" | 34404.7 | 27032.6 | 25645.3 | 25645.3 | 74.5401 | 94.868 | 6108.8 | 5538.4 | 3379.1 | 3278.9 | 1799.5 | 1602.2 | 3849.3 | 3819.5 | 1711.7 | 2179.8 | 3813.4 | 3389.2 | 4799.6 | 3358.4 | 533.8 | 1443.9 | 1037.4 | 1035 | 3162.3 | 0 | 905.3 | 0 | 3304.5 | 0
Мероприятия:
6.1." Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" | 34354.7 | 26982.6 | 25595.3 | 25595.3 | 74.5031 | 94.8585 | 6108.8 | 5538.4 | 3379.1 | 3278.9 | 1749.5 | 1552.2 | 3849.3 | 3819.5 | 1711.7 | 2179.8 | 3813.4 | 3389.2 | 4799.6 | 3358.4 | 533.8 | 1443.9 | 1037.4 | 1035 | 3162.3 | 0 | 905.3 | 0 | 3304.5 | 0 | Оплата расходов Управления образования согласно фактического начисления. Оплата расходов согласно фактически предоставленных счетов.
Всего | 34354.7 | 26982.6 | 25595.3 | 25595.3 | 74.5031 | 94.8585 | 6108.8 | 5538.4 | 3379.1 | 3278.9 | 1749.5 | 1552.2 | 3849.3 | 3819.5 | 1711.7 | 2179.8 | 3813.4 | 3389.2 | 4799.6 | 3358.4 | 533.8 | 1443.9 | 1037.4 | 1035 | 3162.3 | 0 | 905.3 | 0 | 3304.5 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 34354.7 | 26982.6 | 25595.3 | 25595.3 | 74.5031 | 94.8585 | 6108.8 | 5538.4 | 3379.1 | 3278.9 | 1749.5 | 1552.2 | 3849.3 | 3819.5 | 1711.7 | 2179.8 | 3813.4 | 3389.2 | 4799.6 | 3358.4 | 533.8 | 1443.9 | 1037.4 | 1035 | 3162.3 |  | 905.3 |  | 3304.5
федеральный бюджет
привлеченные средства
6.2."Проведение мероприятий аппаратом управления" | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 50 | 50 | 50 | 4: 50; 5: 100; 6: 100; 11: 50; 12: 50
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 4 "Молодёжь города Когалыма" | 24664.05 | 19575.75 | 17345.6 | 17345.57 | 70.3273 | 88.6074 | 845.8 | 635.8 | 2857.6 | 1478.5 | 2504.3 | 2158.8 | 2942.1 | 3641.7 | 1920 | 1764.16 | 1769.5 | 1978.01 | 2808 | 2961.3 | 1551.95 | 1096.7 | 2376.5 | 1630.6 | 1403.2 | 0 | 1480.3 | 0 | 2204.8 | 0
Задача 7 "Создание условий для духовно-нравственного развития и формирования гражданско-патриотических качеств молодёжи, роста её созидательной активности, выявления и продвижения талантливой молодёжи." | 2358.8 | 2184.1 | 2027.9 | 2027.92 | 85.9725 | 92.8492 | 0 | 0 | 1454 | 269 | 142.5 | 265.8 | 174.7 | 1170.8 | 271 | 45.06 | 34.9 | 37.36 | 0 | 237.6 | 0 | 0 | 107 | 2.3 | 45.1 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
7.1."Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи" | 2101.6 | 1926.9 | 1834.1 | 1834.12 | 87.2726 | 95.185 | 0 | 0 | 1294 | 109 | 112.5 | 235.8 | 164.7 | 1170.8 | 271 | 45.06 | 34.9 | 35.86 | 0 | 237.6 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 45.1 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 144,3 т. руб. - выездные сборы, 237,6 т. руб. - приобретение формы, 200,0 т. руб. - приобретение оборудования и сценических костюмов для проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным датам истории Росии. 55,5,0 т. руб. - поддержка развития городского молодёжного волонтёрского движения.Городской фестиваль семейного творчества - 38,5 т. руб. Приобретение бронзовых плит - 995,0 т.р.
Всего | 2101.6 | 1926.9 | 1834.1 | 1834.12 | 87.2726 | 95.185 | 0 | 0 | 1294 | 109 | 112.5 | 235.8 | 164.7 | 1170.8 | 271 | 45.06 | 34.9 | 35.86 | 0 | 237.6 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 45.1 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2101.6 | 1926.9 | 1834.1 | 1834.12 | 87.2726 | 95.185 |  |  | 1294 | 109 | 112.5 | 235.8 | 164.7 | 1170.8 | 271 | 45.06 | 34.9 | 35.86 |  | 237.6 |  |  | 49.8 |  | 45.1 |  | 129.6
федеральный бюджет
привлеченные средства
7.2."Организация мероприятий по поддержке талантливой молодёжи" | 257.2 | 257.2 | 193.8 | 193.8 | 75.3499 | 75.3499 | 0 | 0 | 160 | 160 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расходование средств в рамках поддержки талантливой молодёжи, занимающейся авиационно-техническими видами спорта. Участие в открытом первенстве ЯНАО и ХМАО по авиамодельному спорту.
Всего | 257.2 | 257.2 | 193.8 | 193.8 | 75.3499 | 75.3499 | 0 | 0 | 160 | 160 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 257.2 | 257.2 | 193.8 | 4: 193.8; 5: 75.3499; 6: 75.3499; 9: 160; 10: 160; 11: 30; 12: 30; 13: 10; 18: 1.5; 23: 57.2; 24: 2.3
федеральный бюджет
привлеченные средства
…
Задача 8 "Обеспечение деятельности и укрепления материально-технической базы учреждения сферы работы с молодёжью." | 22229.75 | 17316.15 | 15242.2 | 15242.15 | 68.5664 | 88.0227 | 845.8 | 635.8 | 1403.6 | 1209.5 | 2361.8 | 1893 | 2767.4 | 2470.9 | 1649 | 1719.1 | 1734.6 | 1940.65 | 2732.5 | 2723.7 | 1551.95 | 1046.4 | 2269.5 | 1603.1 | 1358.1 | 0 | 1350.7 | 0 | 2204.8 | 0
Мероприятия:
8.1."Укрепление материально-технической базы МБУ "МКЦ "Феникс", финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" | 22229.75 | 17316.15 | 15242.2 | 15242.15 | 68.5664 | 88.0227 | 845.8 | 635.8 | 1403.6 | 1209.5 | 2361.8 | 1893 | 2767.4 | 2470.9 | 1649 | 1719.1 | 1734.6 | 1940.65 | 2732.5 | 2723.7 | 1551.95 | 1046.4 | 2269.5 | 1603.1 | 1358.1 | 0 | 1350.7 | 0 | 2204.8 | 0 | Оплата расходов согласно фактически предоставленных счетов.
Всего | 22229.75 | 17316.15 | 15242.2 | 15242.15 | 68.5664 | 88.0227 | 845.8 | 635.8 | 1403.6 | 1209.5 | 2361.8 | 1893 | 2767.4 | 2470.9 | 1649 | 1719.1 | 1734.6 | 1940.65 | 2732.5 | 2723.7 | 1551.95 | 1046.4 | 2269.5 | 1603.1 | 1358.1 | 0 | 1350.7 | 0 | 2204.8 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 22229.75 | 17316.15 | 15242.2 | 15242.15 | 68.5664 | 88.0227 | 845.8 | 635.8 | 1403.6 | 1209.5 | 2361.8 | 1893 | 2767.4 | 2470.9 | 1649 | 1719.1 | 1734.6 | 1940.65 | 2732.5 | 2723.7 | 1551.95 | 1046.4 | 2269.5 | 1603.1 | 1358.1 |  | 1350.7 |  | 2204.8
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 9 "Содействие формированию эффективного поведения и успешной социализации молодёжи на рынке труда". | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
9.1."Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов" | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 4: 75.5; 5: 100; 6: 100; 19: 75.5; 22: 50.3; 24: 25.2
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 4: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 5 "Допризывная подготовка молодёжи." | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 10 Создание условий для подготовки граждан к военной службе." | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
10.1."Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе" | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 4: 100; 5: 100; 6: 100; 9: 100; 10: 70; 14: 30
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 1841014.616 | 1446314.616 | 1429887.76 | 1231116.6 | 66.8716 | 85.1209 | 92895.8 | 35380.5 | 165290.1 | 127445.2 | 136898.2 | 133568.4 | 159990.8 | 143985.7 | 341311.79 | 206998.75 | 211299.1 | 300337.08 | 138086.076 | 135199.5 | 96579.05 | 78823.8 | 103963.7 | 69377.7 | 146910.5 | 0 | 114086.9 | 0 | 133702.6 | 0
бюджет автономного округа | 1428890.876 | 1127277.276 | 1121916.1 | 960960.27 | 67.2522 | 85.2461 | 64665 | 19234.7 | 128234 | 95119.3 | 111472 | 104421.2 | 117290 | 114086.3 | 288326 | 173100.7 | 170544.5 | 243075.87 | 87220.676 | 98185.2 | 77299.3 | 70026.8 | 82225.8 | 43710.2 | 110201.2 | 0 | 89719 | 0 | 101693.4 | 0
бюджет города Когалыма | 402077.11 | 308990.71 | 297925.06 | 260813.03 | 64.8664 | 84.408 | 28230.8 | 16145.8 | 36745 | 32259.3 | 24604 | 28344.2 | 41232.8 | 28286.5 | 49346.16 | 30586.02 | 40437 | 57261.21 | 47677.3 | 33751.1 | 19279.75 | 8511.4 | 21437.9 | 25667.5 | 36709.3 | 0 | 24367.9 | 0 | 32009.2 | 0
в т.ч. 101 направление | 950.3 | 800.5 | 800.5 | 695.7 | 73.2085 | 86.9082 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 40.9 | 91.2 | 53.4 | 1 | 168.7 | 1 | 146.1 | 79.4 | 49 | 18 | 231.2 | 356.5 | 60.9 | 148.6 | 57.7 | 0 | 40 | 0 | 52.1 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 10046.63 | 10046.63 | 10046.6 | 9343.3 | 92.9993 | 92.9993 | 0 | 0 | 311.1 | 66.6 | 822.2 | 803 | 1468 | 1612.9 | 3639.63 | 3312.03 | 317.6 | 0 | 3188.1 | 3263.2 | 0 | 285.6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник управления образования |  |  | 7: С.Г. Гришина
| Гл специалист |  |  | 8: О.А. Малофеева
Ответственный за составление сетевого графика Малофеева О.А.
тел.: 93-648
Note on V56: Ольга А. Малофеева: 910,0 УО
Note on B120: Ольга А. Малофеева: эту сумму и помесячно испр. УЭ Наина
Note on W56: Ольга А. Малофеева: 650 УО

## округ
|  | Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчётную дату | % финансирования к годовому плану | Кассовый расход на отчетную дату | % исполнения к финансированию | % исполнения к плану | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы"
ОКРУГ | 43412.3 | Ремонты школы, сады, ДДТ, ДШИ | 32998.9 | 32998.9 | 32998.9 | 100 | 26534.7 | 80.4109 | 80.4109 | Ремонтные работы МАОУ СОШ № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10. МАУ ДОД "ДДТ". МАУ "Школа искусств". Дошкольные образовательные организации. Оплата произведена в сентябре месяце по факту выполненных работ и оказанных услуг. Сумма по неисполнению сложилась по ремонту МАУ "Школа искусств" - не подписан акт выполненных работ в связи с незаконченными работами, ремонт кровли в дошкольных организациях в связи с погодными условиями завершён в конце сентября, оплата будет произведена в октябре м-це.
|  | Средства ОБ выделенные по Соглашению на повышение оплаты труда педагогических работников доп. образования (ДШИ) | 3400.4 | 1744 | 1744 | 51.2881 | 1744 | 100 | 100 | Сумма выделеная из окружного бюджета на повышение оплаты труда работников в целях реализации указов Президента РФ.
|  | Приобретение и монтаж многофункциональных спортивных площадок | 4455 | 4455 | 4455 | 100 | 4432.5 | 99.4949 | 99.4949 | Строительство спортивных площадок - проведён электронный аукцион. Контракт заключён 03.06.2015г. на сумму 4 477,5 т.р., срок выполнения работ с 03.06.2015 по 20.08.2015 года. Ведется выполнение работ с нарушением срока, выставлена претензия. На экономию средств, сложившуюся по результатам электронного аукциона, в размере 22,5 тыс. руб. ведется определение видов работ.
|  | УКС д\с по ул. Градостроителей | 1648 | 1648 | 1648 | 100 | 1648 | 100 | 100 | Строительство детского сада (ПИР). Средства выделены на завершение корректировки проектно-сметной документации. Контракт заключен 26.12.2013 на сумму 2 615,8 тыс. руб., срок выполнения работ 180 календарных дней с даты заключения контракта (24.06.2014). В связи нарушением сроков выполнения работ проектной организацией, исполнение контракта перешло на 2015 год, выставлено 3 претензии. Для устанения замечаний по достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджета автономного округа, разработана и направлена на ценовую экспертизу рабочая документация (договор от 23.03.2015).
|  | Выделение средств из фонда депутатов на финансирование наказов избирателей депутатами Думы ХМАО-Югры | 910 | 910 | 910 | 100 | 790 | 86.8132 | 86.8132 | Освоение средств выделеных Депутатами ХМАО-Югры по наказам избирателей 790,0 тыс.руб. - СОШ 1,7, 8, 10 сады (ноутбук, микрофон, МФУ, ширмы, песочницы, стол, компьютерная техника, орг.техника, мбель, логопедическое оборудование) Остаток депутатских средств в сумме 120,0 тыс. руб. будет освоен в октябре по факту поставки товара СОШ 3, ДДТ (приобретение: доски информационные, вокальная радиосистема, микшерный пульт).
|  | ИТОГО | 43412.3 | 41755.9 | 41755.9 | 96.1845 | 35149.2 | 84.1778 | 84.1778
бюджет города | 1133.4 | Ремонты школы, сады, ДДТ, ДШИ софинансирование 1% | 331.4 | 331.4 | 331.4 | 100 | 258.2 | 77.9119 | 77.9119 | Ремонтные работы МАОУ СОШ № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10. МАУ ДОД "ДДТ". МАУ "Школа искусств". Дошкольные образовательные организации. Оплата произведена в сентябре месяце по факту выполненных работ и оказанных услуг. Сумма по неисполнению сложилась по ремонту МАУ "Школа искусств" - не подписан акт выполненных работ в связи с незаконченными работами, ремонт кровли в дошкольных организациях в связи с погодными условиями завершён в конце сентября, оплата будет произведена в октябре м-це.
|  | Средства ОБ выделенные по Соглашению на повышение оплаты труда педагогических работников доп. образования (ДШИ) софинансирование из МБ | 573.9 | 424.1 | 392.7 | 68.4266 | 392.7 | 100 | 92.5961 | Средства окружного бюджета на повышение оплаты труда работников в целях реализации указов Президента РФ Экономия 31,5 тыс. руб. согласно фактически начисленной заработной платы, имеющимися больничными листами.
|  | Приобретение и монтаж многофункциональных спортивных площадок | 45 | 45 | 45 | 100 | 44.8 | 99.5556 | 99.5556 | На экономию средств, сложившуюся по результатам электронного аукциона, ведется определение видов работ.
|  | УКС д\с по ул. Градостроителей | 183.1 | 183.1 | 183.1 | 100 | 183.1 | 100 | 100
|  | ИТОГО | 1133.4 | 983.8 | 952.2 | 84.0127 | 878.8 | 92.2915 | 89.3271
привлечённые | 6376.1 | Средства выделенные НО "Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ" на покраску и ремонт фасадов СОШ № 8. | 6376.1 | 6376.1 | 6376.1 | 100 | 6376.1 | 100 | 100 | Средства выделенные НО "Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ" на покраску и ремонт фасадов СОШ № 8.
|  | ИТОГО | 6376.1 | 6376.1 | 6376.1 |  | 6376.1
|  | ВСЕГО | 50921.7 | 49115.7 | 49084.2 | 96.3915 | 42404 | 86.3903 | 86.3349