## Лист1
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2015 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
Подпрограмма 1. Общее образование и дополнительное образование
1 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования | рубль | 60566 | 63920.3 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 47246.7; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 51568.7; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 59815.47; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 53112.2; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 266463.3 | З/плата за июнь будет рассчитанв до 17 июля. Выплачена материальная помощь к отпуску и отпускные.
2 | Среднемесячная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных организаций | рубль | 62419 | 67533.4 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 49602.2; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 52850.9; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 65938.04; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 54322.4; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 277370.08 | З/плата за июнь будет рассчитанв до 17 июля. Выплачена материальная помощь к отпуску и отпускные.
3 | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций | рубль | 46240 | 51274 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 38376.1; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 32921.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 47376.84; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 55731; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 65836.24 | З/плата за июнь будет рассчитанв до 17 июля.
4 | Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей | рубль | 49800 | 53887.4 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 41300; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 47321.2; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 55594.23; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 49761.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 206284.62 | З/плата за июнь будет рассчитанв до 17 июля. Выплачена материальная помощь к отпуску и отпускные.
5 | Доля детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию | процент | 86.9 | 93 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 94.2; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 94.2; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 90; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 90.9; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 81.2; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 81.2 | Обеспечены все желающие. Очередность в данной возрастной категории отсутствует. Снижение доли детей, обусловлено выбытием детей из детского сада для обучения в 1классе общеобразовательных организаций. Выданные путевки для детей 2015-2016 года распространябт свое действие с 01.09.2015 года
6 | Охват обучающихся профильным обучением в общем количестве обучающихся 10, 11 классов | процент | 63 | не менее 63 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 66.9; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 66.9; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 66.9; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 66.9; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 66.9; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 66.9
7 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | процент | 66.8 | 66.9 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 67; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 67; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 67; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 67; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 67; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 71.7 | В апреле ошибочно внесена доля детей 78,5%, охваченных образовательными программами дополнительного образования общеобразовательных организаций
8 | Доля выпускников, успешно сдавших единый государственный экзамен по русскому языку, от числа выпускников, сдававших единый государственный экзамен | процент | 99.8 | не менее 91 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 100 | ЕГЭ проводится в мае-июне. Итоги в июне месяце.
9 | Доля выпускников, успешно сдавших единый государственный экзамен по математике, от числа выпускников, сдававших единый государственный экзамен | процент | 99.8 | не менее 82 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 100 | ЕГЭ проводится в мае-июне. Итоги в июне месяце.
10 | Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5-11 классов) | процент | 53 | не менее 53 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 0 | Школьный этап Всероссийской олимпиады проводится в октябре
11 | Доля победителей и призеров в городских, окружных, всероссийских, международных творческих конкурсах (интеллектуальной, спортивной, экологической, творческой направленности) | процент | 22 | не менее 22 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 18; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 18.6; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 50; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 21.2; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 21.8 | Показатель носит накопительный характер. Расчитывается от общего количества участников
12 | Доля педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедшего подготовку или повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | процент | 30.76 | 33 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 11.3; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 11.3; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 11.3; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 16.2; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 16.2 | Показатель носит накопительный характер
13 | Доля образовательных организаций, оборудованных всеми средствами противопожарной, антитеррористической безопасности | процент | 91.3 | 91.3 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 100
14 | Численность обучающихся 2-11 классов в расчете на один компьютер в муниципальных общеобразовательных организациях | человек | 12 | не более 12 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 8; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 8; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 8; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 8; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 8; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 8
15 | Расширение сети организаций дошкольных образовательных образований (единиц) | Х | 0 | 0 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 0
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма
16 | Доля педагогического персонала образовательных организаций, прошедшего подготовку или повышение квалификации на базе Межшкольного методического центра города Когалыма (ММЦ) | процент | 20 | 20 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 11.3; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 11.3; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 11.3; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 16.2; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 16.2 | Показатель носит накопительный характер
17 | Доля образовательных организаций, разместивших на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности | процент | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 100
Подпрограмма 3. Организация деятельности в области образования на территории города Когалыма
18 | Доля населения в возрасте 7-17 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в общей численности населения в возрасте 7-17 лет | процент | 99 | 99 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 99; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 99; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 99; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 99; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 99; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 99
Подпрограмма 4. Молодежь города Когалыма
19 | Количество молодёжи, охваченной организованными мероприятиями и участием в мероприятиях различного уровня в сфере реализации молодежной политики | чел. | 5120 | 5240 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 668; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 860; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 2832; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 6524; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 6799 | Показатель носит накопительный характер
20 | Количество мероприятий, организованных в сфере реализации молодежной политики | единиц | 28 | 29 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 1; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 3; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 9; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 18; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 22 | Показатель носит накопительный характер
21 | Количество клубов и любительских объединений | единиц | 12 | 12 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 12; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 12; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 12; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 12; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 12; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 12
22 | Количество участников клубов и любительских объединений | человек | 216 | 216 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 238; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 227; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 263; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 263; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 263; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 263
Подпрограмма 5. Допризывная подготовка молодежи
23 | Доля общеобразовательных организаций, участвующих в конкурсе на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе | процент | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 0 | Итоги конкурса подводятся в ноябре
Показатели конечных результатов
Подпрограмма 1. Общее образование и дополнительное образование
1 | Увеличение доли детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию | процент | 86.9 | 93 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 94.2; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 94.2; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 90; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 90.9; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 81.2; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 81.2 | Обеспечены все желающие. Очередность в данной возрастной категории отсутствует.
2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по данным предметам | процент | 99.5 | 99.6 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 100 | ЕГЭ проводится в мае-июне
3 | Увеличение доли учащихся, обучающихся по новым ФГОС | процент | 31.3 | 41.3 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 42.1; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 42.1; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 42.1; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 42.1; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 42.1; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 42.1
4 | Увеличение количества участников, победителей и призёров конкурсных мероприятий среди обучающихся образовательных организаций | процент | 22 | не менее 22 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 18; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 18.6; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 19.3; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 19.3; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 19.8 | Показатель носит накопительный характер
5 | Увеличение доли педагогических работников, участвующих в профессиональных конкурсах | процент | 35 | 35 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 2.8; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 10.9; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 15.8; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 19; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 27.2 | Показатель носит накопительный характер
6 | Увеличение доли муниципальных образовательных организаций, оборудованных всеми средствами противопожарной, антитеррористической безопасности | процент | 91.3 | 91.3 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 100
7 | Увеличение доли образовательных организаций, соответствующих современным требованиям по оснащению образовательной деятельности | процент | 75 | 85.7 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 85.7; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 85.7; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 85.7; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 85.7; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 85.7; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 85.7
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма
8 | Увеличение доли образовательных организаций, разместивших на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности | процент | 75 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 100 | Итоги конкурса подводятся в ноябре
Подпрограмма 3. Организация деятельности в области образования на территории города Когалыма
9 | Доля населения в возрасте 7-17 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в общей численности населения в возрасте 7-17 лет | процент | 99 | 99 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 99; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 99; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 99; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 99; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 99; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 99
Подпрограмма 4. Молодежь города Когалыма
10 | Увеличение доли молодёжи, охваченной городскими мероприятиями и участием в мероприятиях различного уровня в сфере реализации молодежной политики | процент | 33.5 | 34.5 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 4.3; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 5.7; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 18.8; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 43.4; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 45.2 | Показатель носит накопительный характер
11 | Повышение уровня удовлетворенности качеством предоставления услуг в сфере реализации молодежной политики муниципальных услуг | процент | 78 | 79 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 0 | Оценка качества проводится во втором полугодии
| Заместитель начальника Управления образования |  |  | А.Н.Лаврентьева
Исполнитель А.Н.Лаврентьева
№ телефона 93538
дата 06.07.2015