## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы"
на 01.08.2015 г.
г. Когалым
2015 год

## 2015 год
Управление образования Администрации города Когалыма | [17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчётную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2015-2017 годы"
Подпрограмма 1 "Общее образование и дополнительное образование" | 1843798.966 | 1194772.366 | 1177654.76 | 1037842.93 | 56.2883 | 86.8653 | 85402.5 | 28803 | 157767.1 | 121617.1 | 132245.9 | 129266.5 | 152257.8 | 135702.5 | 335920.39 | 201926.09 | 201851.6 | 292813.67 | 129327.076 | 127714.1 | 93172.4 | 0 | 99481.8 | 0 | 133238 | 0 | 125794 | 0 | 197340.4 | 0
Задача 1 "Развитие общего образования и дополнительного образования" | 1720374 | 1129441.7 | 1115839.4 | 983840.37 | 57.1876 | 87.1086 | 78933.5 | 27402.1 | 149857.7 | 113780.2 | 123929.3 | 121417.9 | 142744.5 | 126851.5 | 322869.6 | 188668.6 | 192281.9 | 288925.17 | 118825.2 | 116794.9 | 68768.4 | 0 | 85135.5 | 0 | 126016.1 | 0 | 119341 | 0 | 191671.3 | 0
Мероприятия:
1.1."Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями" | 1635171.6 | 1071618.9 | 1058338.3 | 928594.17 | 56.7888 | 86.6534 | 75558.3 | 25572 | 143103.9 | 107690.4 | 119107.8 | 114913.3 | 133697.3 | 120798.7 | 301798 | 179443.9 | 183458.7 | 269061.67 | 114894.9 | 111114.2 | 66571.4 | 0 | 81075.7 | 0 | 119644.4 | 0 | 113548.9 | 0 | 182712.3 | 0 | Экономия плановых ассигнований по оплате труда и страховым взносам учреждений в связи с ежемесячным финансированием из окружного бюджета и необходимостью резерва на случай недофинансирования и задержек в сроках финансирования. Экономия по оплате коммунальных услуг согласно фактически предоставленных счетов.
Всего | 1635171.6 | 1071618.9 | 1058338.3 | 928594.17 | 56.7888 | 86.6534 | 75558.3 | 25572 | 143103.9 | 107690.4 | 119107.8 | 114913.3 | 133697.3 | 120798.7 | 301798 | 179443.9 | 183458.7 | 269061.67 | 114894.9 | 111114.2 | 66571.4 | 0 | 81075.7 | 0 | 119644.4 | 0 | 113548.9 | 0 | 182712.3 | 0
бюджет автономного округа | 1406557 | 920062.9 | 916291.1 | 803931.37 | 57.156 | 87.3779 | 59287 | 18094 | 121091 | 87749.2 | 104762 | 97327.4 | 110032 | 107300.2 | 279843 | 163758.6 | 162948.5 | 239240.97 | 82099.4 | 90461 | 53088 |  | 68695 |  | 102150.1 |  | 97923 |  | 164638
бюджет города Когалыма | 228614.6 | 151556 | 142047.2 | 124662.8 | 54.5297 | 82.2553 | 16271.3 | 7478 | 22012.9 | 19941.2 | 14345.8 | 17585.9 | 23665.3 | 13498.5 | 21955 | 15685.3 | 20510.2 | 29820.7 | 32795.5 | 20653.2 | 13483.4 | 0 | 12380.7 | 0 | 17494.3 | 0 | 15625.9 | 0 | 18074.3 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2."Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения" | 85202.4 | 57822.8 | 57501.1 | 55246.2 | 64.8411 | 95.544 | 3375.2 | 1830.1 | 6753.8 | 6089.8 | 4821.5 | 6504.6 | 9047.2 | 6052.8 | 21071.6 | 9224.7 | 8823.2 | 19863.5 | 3930.3 | 5680.7 | 2197 | 0 | 4059.8 | 0 | 6371.7 | 0 | 5792.1 | 0 | 8959 | 0 | Экономия плановых ассигнований МБОУ ДОД "ДДТ", МБОУ ДОД "ДШИ" согласно фактически начисленной заработной платы, имеющимися больничными листами. Экономия по оплате коммунальных услуг согласно фактически предоставленных счетов
Всего | 85202.4 | 57822.8 | 57501.1 | 55246.2 | 64.8411 | 95.544 | 3375.2 | 1830.1 | 6753.8 | 6089.8 | 4821.5 | 6504.6 | 9047.2 | 6052.8 | 21071.6 | 9224.7 | 8823.2 | 19863.5 | 3930.3 | 5680.7 | 2197 | 0 | 4059.8 | 0 | 6371.7 | 0 | 5792.1 | 0 | 8959 | 0
бюджет автономного округа | 3400.4 | 1526 | 1394.3 | 1394.3 | 41.004 | 91.3696 |  |  | 218 |  | 218 | 436 | 218 | 68.1 | 218 | 62.7 | 654 | 522.3 |  | 305.2 |  |  | 218 |  | 218 |  | 218 |  | 1220.4
бюджет города Когалыма | 81802 | 56296.8 | 56106.8 | 53851.9 | 65.832 | 95.6571 | 3375.2 | 1830.1 | 6535.8 | 6089.8 | 4603.5 | 6068.6 | 8829.2 | 5984.7 | 20853.6 | 9162 | 8169.2 | 19341.2 | 3930.3 | 5375.5 | 2197 |  | 3841.8 |  | 6153.7 |  | 5574.1 |  | 7738.6
в т.ч. 101 направление | 573.9 | 392.7 | 392.7 | 4: 172.6; 5: 30.0749; 6: 43.9521; 9: 50.3; 11: 40.9; 12: 91.2; 13: 53.4; 14: 1; 15: 168.7; 16: 1; 17: 79.4; 18: 79.4; 23: 31.4; 25: 57.7; 27: 40; 29: 52.1
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Создание условий для выявления и поддержки одарённых детей в раздичных сферах деятельности" | 2536.7 | 2099.8 | 2035.9 | 2035.9 | 80.2578 | 96.9569 | 378 | 189.3 | 139.4 | 128.5 | 353.4 | 166.7 | 337.3 | 516.2 | 311.7 | 223.1 | 580 | 550 | 0 | 262.1 | 10 | 0 | 80 | 0 | 159.4 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 0
Мероприятия:
2.1."Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности, лидеров в сфере образования" | 1737.2 | 1342.8 | 1278.9 | 1278.9 | 73.6185 | 95.2413 | 378 | 189.3 | 35.9 | 128.5 | 249.9 | 63.2 | 337.3 | 516.2 | 311.7 | 119.6 | 30 | 0 | 0 | 262.1 | 10 | 0 | 80 | 0 | 159.4 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | Оплата командировочных расходов участникам и сопровождающим по выезду на окружные олимпиады. Конкурс проектов "Гости из будущего". Окружной конкурс юных исполнителей на струнно-смычковых инструментах. Конкурс юных пианистов "Рояль собирает друзей". Олимпиада младших школьников "Юниор". Межрегиональный конкурс "Ученик года 2015". Проведение научно-исследовательской конференции "Шаг в будущее". Конкурс проектов младших школьников "Творческий салют". Окружной конкурс "Ликование весны". Гродской конкурс проектов младших школьников "Гости из будущего". Проведение "Учебно-полевых сборов"
Всего | 1737.2 | 1342.8 | 1278.9 | 1278.9 | 73.6185 | 95.2413 | 378 | 189.3 | 35.9 | 128.5 | 249.9 | 63.2 | 337.3 | 516.2 | 311.7 | 119.6 | 30 | 0 | 0 | 262.1 | 10 | 0 | 80 | 0 | 159.4 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 1274.5 | 880.1 | 816.2 | 816.2 | 64.0408 | 92.7395 | 378 | 189.3 | 35.9 | 128.5 | 49.9 | 63.2 | 194.2 | 216.2 | 192.1 |  | 30 |  |  | 219 | 10 |  | 80 |  | 159.4 |  |  |  | 145
федеральный бюджет
привлеченные средства | 462.7 | 462.7 | 462.7 | 4: 462.7; 5: 100; 6: 100; 11: 200; 13: 143.1; 14: 300; 15: 119.6; 16: 119.6; 20: 43.1; 31: Финансирование МАОУ "СОШ № 8" в рамках проекта "Формула успеха"-343,1 тыс. руб.; Именные премии учащимся ООО "ЛУКОЙЛ" - 119,6 тыс. руб
2.2."Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу" | 799.5 | 757 | 757 | 757 | 94.6842 | 100 | 0 | 0 | 103.5 | 0 | 103.5 | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | Выплачена премия победителям конкурса "Сердце отдаю детям" - 103,5 тыс. руб., победителям конкурса "Педагог года" - 103,5 тыс. руб., гранты Администрации города - 550,0 тыс. руб.
Всего | 799.5 | 757 | 757 | 757 | 94.6842 | 100 | 0 | 0 | 103.5 | 0 | 103.5 | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 799.5 | 757 | 757 | 4: 757; 5: 94.6842; 6: 100; 9: 103.5; 11: 103.5; 12: 103.5; 16: 103.5; 17: 550; 18: 550; 29: 42.5
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 3 "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" | 111207.406 | 58960.006 | 55508.6 | 48213.4 | 43.3545 | 81.7731 | 6091 | 1211.6 | 7770 | 7708.4 | 7341 | 7059.7 | 7908 | 7066.8 | 10676.03 | 11203.33 | 8672.1 | 3338.5 | 10501.876 | 10625.1 | 22134 | 0 | 11116.3 | 0 | 7062.5 | 0 | 6453 | 0 | 5481.6 | 0
Мероприятия:
3.1."Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования" | 43106.806 | 17908.006 | 14456.6 | 13813.1 | 32.0439 | 77.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3188.03 | 3188.03 | 4218.1 | 0 | 10501.876 | 10625.1 | 21564 | 0 | 3634.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 43106.806 | 17908.006 | 14456.6 | 13813.1 | 32.0439 | 77.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3188.03 | 3188.03 | 4218.1 | 0 | 10501.876 | 10625.1 | 21564 | 0 | 3634.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 32998.876 | 8015.776 | 7868.1 | 4: 7419; 5: 22.4826; 6: 92.555; 17: 2970; 19: 5045.776; 20: 7419; 21: 21348.3; 23: 3634.8; 31: По контракту планировалось 30% предоплаты, оплата будет произведена в августе месяце по факту выполненных работ и оказанных услуг. Ведутся ремонтные работы канализации, ремонт пищеблока, ремонт первого этажа здания (замена пола, покраска стен и потолков) д/с "Почемучка"
бюджет города Когалыма | 3731.8 | 3516.1 | 212.4 | 4: 18; 5: 0.48234; 6: 0.51193; 17: 1248.1; 19: 2268; 20: 18; 21: 215.7; 23: 0
в т.ч. 101 направление | 331.4 | 115.7 | 78 | 4: 18; 5: 5.4315; 6: 15.5575; 17: 66.7; 19: 49; 20: 18; 21: 215.7; 23: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 6376.13 | 6376.13 | 6376.1 | 4: 6376.1; 5: 99.9995; 6: 99.9995; 15: 3188.03; 16: 3188.03; 19: 3188.1; 20: 3188.1; 31: Заключён контракт на сумму 6 376,07 тыс.руб., функции заказчика по контракту переданы 15.05.2015г., срок окончания выполнения работ 27.07.2015г. На отчётную дату работы выполнены и оплачены в полном объёме.
3.2."Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях" | 68100.6 | 41052 | 41052 | 34400.3 | 50.5139 | 83.7969 | 6091 | 1211.6 | 7770 | 7708.4 | 7341 | 7059.7 | 7908 | 7066.8 | 7488 | 8015.3 | 4454 | 3338.5 | 0 | 0 | 570 | 0 | 7481.5 | 0 | 7062.5 | 0 | 6453 | 0 | 5481.6 | 0 | Экономия плановых ассигнований по оплате услуг питания согласно условий оплаты по заключенным контрактам. Оплата производится по детодням питания.
Всего | 68100.6 | 41052 | 41052 | 34400.3 | 50.5139 | 83.7969 | 6091 | 1211.6 | 7770 | 7708.4 | 7341 | 7059.7 | 7908 | 7066.8 | 7488 | 8015.3 | 4454 | 3338.5 | 0 | 0 | 570 | 0 | 7481.5 | 0 | 7062.5 | 0 | 6453 | 0 | 5481.6 | 0
бюджет автономного округа | 61969 | 36424 | 36424 | 32830.6 | 52.9791 | 90.1345 | 5378 | 1140.7 | 6925 | 7370.1 | 6492 | 6657.8 | 7040 | 6718 | 6617 | 7631.4 | 3972 | 3312.6 |  |  | 420 |  | 6756 |  | 6775 |  | 6292 |  | 5302
бюджет города Когалыма | 6131.6 | 4628 | 4628 | 1569.7 | 25.6002 | 33.9175 | 713 | 70.9 | 845 | 338.3 | 849 | 401.9 | 868 | 348.8 | 871 | 383.9 | 482 | 25.9 |  |  | 150 |  | 725.5 |  | 287.5 |  | 161 |  | 179.6
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 4 "Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования" | 9680.86 | 4270.86 | 4270.86 | 3753.26 | 38.7699 | 87.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.2 | 622.2 | 1268 | 1268 | 2063.06 | 1831.06 | 317.6 | 0 | 0 | 32 | 2260 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
4.1."Оснащение материально-технической базы образовательных организаций и учреждений в соответствии с современными требованиями в т.ч. приобретение и монтаж многофункциональных спортивных площадок МАОУ "СОШ № 7", МАОУ "СОШ № 10"" | 7849.8 | 2439.8 | 2439.8 | 1922.2 | 24.4872 | 78.7851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.2 | 622.2 | 1268 | 1268 | 232 | 0 | 317.6 | 0 | 0 | 32 | 2260 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 7849.8 | 2439.8 | 2439.8 | 1922.2 | 24.4872 | 78.7851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.2 | 622.2 | 1268 | 1268 | 232 | 0 | 317.6 | 0 | 0 | 32 | 2260 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 5365 |  |  | 21: 2246.5; 23: 3118.5; 31: Проведён электронный аукцион. Контракт заключён 03.06.2015г. на сумму 4 477,5 т.р., срок выполнения работ с 03.06.2015 по 20.08.2015 года
бюджет города Когалыма - 101 направление | 45 |  |  | 4: 0; 21: 13.5; 23: 31.5
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 2439.8 | 2439.8 | 2439.8 | 4: 1922.2; 5: 78.7851; 6: 78.7851; 11: 622.2; 12: 622.2; 13: 1268; 14: 1268; 15: 232; 17: 317.6; 20: 32; 31: Приобретение оборудования МАОУ "СОШ № 8" в рамках проекта "Формула успеха" (приобретены: интерактивные доски, проекторы)
4.2."Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования" | 1831.06 | 1831.06 | 1831.06 | 1831.06 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831.06 | 1831.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства выделены на завершение корректировки проектно-сметной документации. Контракт заключен 26.12.2013 на сумму 2 615,8 тыс. руб., срок выполнения работ 180 календарных дней с даты заключения контракта (24.06.2014). В связи нарушением сроков выполнения работ проектной организацией, исполнение контракта перешло на 2015 год. Выполнение работ предусмотрено в два этапа, в 2014 году исполнен I этап работ на сумму 784,7 тыс. руб., в настоящее время ведется выполнение II этапа работ. Проектной организацией предоставлено: - положительное заключение государственной экспертизы №86-1-4-0221-14 от 10.11.2014; - отрицательное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капиттального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджета автономного округа №86-4-6-0106-14 от 10.11.2014. Для устанения замечаний по достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджета автономного округа, разработана и направлена на ценовую эксперизу рабочая документация (договор от 23.03.2015). Проведён электронный аукцион. контракт заключён 03.06.2015 по 20.08.2015 года.
Всего | 1831.06 | 1831.06 | 1831.06 | 1831.06 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831.06 | 1831.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1648 | 1648 | 1648 | 4: 1648; 5: 100; 6: 100; 15: 1648; 16: 1648
бюджет города Когалыма | 183.06 | 183.06 | 183.06 | 4: 183.06; 5: 100; 6: 100; 15: 183.06; 16: 183.06
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 2 "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма" | 13957.5 | 9728.4 | 9728.4 | 7187.5 | 51.4956 | 73.8816 | 538.7 | 403.3 | 1186.3 | 1000.7 | 348.5 | 540.9 | 941.6 | 792 | 1697.2 | 1128.7 | 3864.6 | 2156.2 | 1151.5 | 1165.7 | 544.9 | 0 | 582 | 0 | 1085 | 0 | 870.9 | 0 | 1146.3 | 0
Задача 5 "Совершенствование системы повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций." | 13957.5 | 9728.4 | 9728.4 | 7187.5 | 51.4956 | 73.8816 | 538.7 | 403.3 | 1186.3 | 1000.7 | 348.5 | 540.9 | 941.6 | 792 | 1697.2 | 1128.7 | 3864.6 | 2156.2 | 1151.5 | 1165.7 | 544.9 | 0 | 582 | 0 | 1085 | 0 | 870.9 | 0 | 1146.3 | 0
Мероприятия:
5.1." Финансирование деятельности МАУ "Межшкольный методический центр города Когалыма"" | 13489.5 | 9260.4 | 9260.4 | 6890.8 | 51.0827 | 74.4115 | 538.7 | 403.3 | 875.2 | 934.1 | 348.5 | 360.1 | 884.7 | 747.1 | 1597.2 | 1124.3 | 3864.6 | 2156.2 | 1151.5 | 1165.7 | 544.9 | 0 | 582 | 0 | 1085 | 0 | 870.9 | 0 | 1146.3 | 0 | Экономия плановых ассигнований МАУ "ММЦ" по оплате коммунальных услуг согласно фактически предоставленных счетов, по оплате труда в связи с имеющимися больничными листами.
Всего | 13489.5 | 9260.4 | 9260.4 | 6890.8 | 51.0827 | 74.4115 | 538.7 | 403.3 | 875.2 | 934.1 | 348.5 | 360.1 | 884.7 | 747.1 | 1597.2 | 1124.3 | 3864.6 | 2156.2 | 1151.5 | 1165.7 | 544.9 | 0 | 582 | 0 | 1085 | 0 | 870.9 | 0 | 1146.3 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 13489.5 | 9260.4 | 9260.4 | 6890.8 | 51.0827 | 74.4115 | 538.7 | 403.3 | 875.2 | 934.1 | 348.5 | 360.1 | 884.7 | 747.1 | 1597.2 | 1124.3 | 3864.6 | 2156.2 | 1151.5 | 1165.7 | 544.9 |  | 582 |  | 1085 |  | 870.9 |  | 1146.3
федеральный бюджет
привлеченные средства
5.2." Финансирование МАОУ "СОШ № 8" в рамках проекта "Формула успеха" | 468 | 468 | 468 | 296.7 | 63.3974 | 63.3974 | 0 | 0 | 311.1 | 66.6 | 0 | 180.8 | 56.9 | 44.9 | 100 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 468 | 468 | 468 | 296.7 | 63.3974 | 63.3974 | 0 | 0 | 311.1 | 66.6 | 0 | 180.8 | 56.9 | 44.9 | 100 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 468 | 468 | 468 | 4: 296.7; 5: 63.3974; 6: 63.3974; 9: 311.1; 10: 66.6; 12: 180.8; 13: 56.9; 14: 44.9; 15: 100; 16: 4.4; 31: Расходы МАОУ "СОШ № 8" в рамках проекта "Формула успеха" -оплата членских взносов НП "Интэско", командировочные расходы оплата выездных курсов для координатора и руководителя проекта.
Подпрограмма 3 "Организация деятельности в области образования на территории города Когалыма" | 34549.4 | 26068 | 23166.4 | 23166.4 | 67.053 | 88.8691 | 6715.4 | 5538.4 | 3379.1 | 3278.9 | 1799.5 | 1602.2 | 3849.3 | 3819.5 | 1711.7 | 2179.8 | 3813.4 | 3389.2 | 4799.6 | 3358.4 | 482.3 | 0 | 1032.9 | 0 | 2700.4 | 0 | 905.4 | 0 | 3360.4 | 0
Задача 6 "Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма" | 34549.4 | 26068 | 23166.4 | 23166.4 | 67.053 | 88.8691 | 6715.4 | 5538.4 | 3379.1 | 3278.9 | 1799.5 | 1602.2 | 3849.3 | 3819.5 | 1711.7 | 2179.8 | 3813.4 | 3389.2 | 4799.6 | 3358.4 | 482.3 | 0 | 1032.9 | 0 | 2700.4 | 0 | 905.4 | 0 | 3360.4 | 0
Мероприятия:
6.1." Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" | 34499.4 | 26018 | 23116.4 | 23116.4 | 67.0052 | 88.8477 | 6715.4 | 5538.4 | 3379.1 | 3278.9 | 1749.5 | 1552.2 | 3849.3 | 3819.5 | 1711.7 | 2179.8 | 3813.4 | 3389.2 | 4799.6 | 3358.4 | 482.3 | 0 | 1032.9 | 0 | 2700.4 | 0 | 905.4 | 0 | 3360.4 | 0 | Исполнение расходов по ликвидации МКУ "ЦО" проходит по факту оплаты договоров выполнения работ ответственным за ликвидацию учреждения .
Всего | 34499.4 | 26018 | 23116.4 | 23116.4 | 67.0052 | 88.8477 | 6715.4 | 5538.4 | 3379.1 | 3278.9 | 1749.5 | 1552.2 | 3849.3 | 3819.5 | 1711.7 | 2179.8 | 3813.4 | 3389.2 | 4799.6 | 3358.4 | 482.3 | 0 | 1032.9 | 0 | 2700.4 | 0 | 905.4 | 0 | 3360.4 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 34499.4 | 26018 | 23116.4 | 23116.4 | 67.0052 | 88.8477 | 6715.4 | 5538.4 | 3379.1 | 3278.9 | 1749.5 | 1552.2 | 3849.3 | 3819.5 | 1711.7 | 2179.8 | 3813.4 | 3389.2 | 4799.6 | 3358.4 | 482.3 |  | 1032.9 |  | 2700.4 |  | 905.4 |  | 3360.4
федеральный бюджет
привлеченные средства
6.2."Проведение мероприятий аппаратом управления" | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 50 | 50 | 50 | 4: 50; 5: 100; 6: 100; 11: 50; 12: 50
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 4 "Молодёжь города Когалыма" | 24577.3 | 15647.3 | 14618.3 | 14618.27 | 59.4787 | 93.4236 | 845.8 | 635.8 | 2857.6 | 1478.5 | 2504.3 | 2158.8 | 2942.1 | 3641.7 | 1920 | 1764.16 | 1769.5 | 1977.725 | 2808 | 2961.3 | 845.196 | 0 | 2376.5 | 0 | 1403.2 | 0 | 1480.3 | 0 | 2204.8 | 0
Задача 7 "Создание условий для духовно-нравственного развития и формирования гражданско-патриотических качеств молодёжи, роста её созидательной активности, выявления и продвижения талантливой молодёжи." | 2358.8 | 2077.1 | 2025.6 | 2025.62 | 85.875 | 97.5215 | 0 | 0 | 1454 | 269 | 142.5 | 265.8 | 174.7 | 1170.8 | 271 | 45.06 | 34.9 | 37.36 | 0 | 237.6 | 0 | 0 | 107 | 0 | 45.1 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
7.1."Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи" | 2101.6 | 1877.1 | 1834.1 | 1834.12 | 87.2726 | 97.7103 | 0 | 0 | 1294 | 109 | 112.5 | 235.8 | 164.7 | 1170.8 | 271 | 45.06 | 34.9 | 35.86 | 0 | 237.6 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 45.1 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 200,0 т. руб. - приобретение оборудования и сценических костюмов для проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным датам истории Росии. 55,5,0 т. руб. - поддержка развития городского молодёжного волонтёрского движения.Городской фестиваль семейного творчества - 38,5 т. руб. Приобретение бронзовых плит - 995,0 т.р.
Всего | 2101.6 | 1877.1 | 1834.1 | 1834.12 | 87.2726 | 97.7103 | 0 | 0 | 1294 | 109 | 112.5 | 235.8 | 164.7 | 1170.8 | 271 | 45.06 | 34.9 | 35.86 | 0 | 237.6 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 45.1 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2101.6 | 1877.1 | 1834.1 | 1834.12 | 87.2726 | 97.7103 |  |  | 1294 | 109 | 112.5 | 235.8 | 164.7 | 1170.8 | 271 | 45.06 | 34.9 | 35.86 |  | 237.6 |  |  | 49.8 |  | 45.1 |  | 129.6
федеральный бюджет
привлеченные средства
7.2."Организация мероприятий по поддержке талантливой молодёжи" | 257.2 | 200 | 191.5 | 191.5 | 74.4557 | 95.75 | 0 | 0 | 160 | 160 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расходование средств в рамках поддержки талантливой молодёжи, занимающейся авиационно-техническими видами спорта. Участие в открытом первенстве ЯНАО и ХМАО по авиамодельному спорту.
Всего | 257.2 | 200 | 191.5 | 191.5 | 74.4557 | 95.75 | 0 | 0 | 160 | 160 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 257.2 | 200 | 191.5 | 4: 191.5; 5: 74.4557; 6: 95.75; 9: 160; 10: 160; 11: 30; 12: 30; 13: 10; 18: 1.5; 23: 57.2
федеральный бюджет
привлеченные средства
…
Задача 8 "Обеспечение деятельности и укрепления материально-технической базы учреждения сферы работы с молодёжью." | 22143 | 13494.7 | 12592.7 | 12592.65 | 56.8697 | 93.3155 | 845.8 | 635.8 | 1403.6 | 1209.5 | 2361.8 | 1893 | 2767.4 | 2470.9 | 1649 | 1719.1 | 1734.6 | 1940.365 | 2732.5 | 2723.7 | 845.196 | 0 | 2269.5 | 0 | 1358.1 | 0 | 1350.7 | 0 | 2204.8 | 0
Мероприятия:
8.1."Укрепление материально-технической базы МБУ "МКЦ "Феникс", финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" | 22143 | 13494.7 | 12592.7 | 12592.65 | 56.8697 | 93.3155 | 845.8 | 635.8 | 1403.6 | 1209.5 | 2361.8 | 1893 | 2767.4 | 2470.9 | 1649 | 1719.1 | 1734.6 | 1940.365 | 2732.5 | 2723.7 | 845.196 | 0 | 2269.5 | 0 | 1358.1 | 0 | 1350.7 | 0 | 2204.8 | 0 | Оплата расходов согласно фактически предоставленных счетов.
Всего | 22143 | 13494.7 | 12592.7 | 12592.65 | 56.8697 | 93.3155 | 845.8 | 635.8 | 1403.6 | 1209.5 | 2361.8 | 1893 | 2767.4 | 2470.9 | 1649 | 1719.1 | 1734.6 | 1940.65 | 2732.5 | 2723.7 | 1465.2 | 0 | 2269.5 | 0 | 1358.1 | 0 | 1350.7 | 0 | 2204.8 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 22143 | 13494.7 | 12592.7 | 12592.65 | 56.8697 | 93.3155 | 845.8 | 635.8 | 1403.6 | 1209.5 | 2361.8 | 1893 | 2767.4 | 2470.9 | 1649 | 1719.1 | 1734.6 | 1940.65 | 2732.5 | 2723.7 | 1465.2 |  | 2269.5 |  | 1358.1 |  | 1350.7 |  | 2204.8
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 9 "Содействие формированию эффективного поведения и успешной социализации молодёжи на рынке труда". | 75.5 | 75.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
9.1."Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов" | 75.5 | 75.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 75.5 | 75.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 75.5 | 75.5 |  | 4: 0; 19: 75.5
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 4: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 5 "Допризывная подготовка молодёжи." | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 10 Создание условий для подготовки граждан к военной службе." | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
10.1."Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе" | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 4: 100; 5: 100; 6: 100; 9: 100; 10: 70; 14: 30
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 1916983.166 | 1246240.566 | 1225267.86 | 1082915.1 | 56.4906 | 86.8945 | 93502.4 | 35380.5 | 165290.1 | 127445.2 | 136898.2 | 133568.4 | 159990.8 | 143985.7 | 341249.29 | 206998.75 | 211299.1 | 300336.795 | 138086.176 | 135199.5 | 95044.796 | 0 | 103473.2 | 0 | 138426.6 | 0 | 129050.6 | 0 | 204051.9 | 0
бюджет автономного округа | 1511938.276 | 967676.676 | 963625.5 | 847223.27 | 56.0356 | 87.5523 | 64665 | 19234.7 | 128234 | 95119.3 | 111472 | 104421.2 | 117290 | 114086.3 | 288326 | 173100.7 | 170544.5 | 243075.87 | 87145.176 | 98185.2 | 77102.8 | 0 | 82422.3 | 0 | 109143.1 | 0 | 104433 | 0 | 171160.4 | 0
бюджет города Когалыма | 395222.76 | 268817.26 | 251895.76 | 226634.13 | 57.3434 | 84.3079 | 28837.4 | 16145.8 | 36745 | 32259.3 | 24604 | 28344.2 | 41232.8 | 28286.5 | 49283.66 | 30586.02 | 40437 | 57261.21 | 47677.4 | 33751.1 | 18562 | 0 | 21050.9 | 0 | 29283.5 | 0 | 24617.6 | 0 | 32891.5 | 0
в т.ч. 101 направление | 950.3 | 508.4 | 470.7 | 190.6 | 20.0568 | 37.4902 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 40.9 | 91.2 | 53.4 | 1 | 168.7 | 1 | 146.1 | 79.4 | 49 | 18 | 229.2 | 0 | 62.9 | 0 | 57.7 | 0 | 40 | 0 | 52.1 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 9746.63 | 9746.63 | 9746.6 | 9057.7 | 92.9316 | 92.9316 | 0 | 0 | 311.1 | 66.6 | 822.2 | 803 | 1468 | 1612.9 | 3639.63 | 3312.03 | 317.6 | 0 | 3188.1 | 3263.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник управления образования |  |  | 7: С.Г. Гришина
| Гл специалист |  |  | 8: О.А. Малофеева
Ответственный за составление сетевого графика Малофеева О.А.
тел.: 93-648
Note on V56: Ольга А. Малофеева: 910,0 УО
Note on B120: Ольга А. Малофеева: эту сумму и помесячно испр. УЭ Наина

## округ
|  | Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчётную дату | % финансирования к годовому плану | Кассовый расход на отчетную дату | % исполнения к финансированию | % исполнения к плану | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы"
ОКРУГ | 43412.3 | Ремонты школы, сады, ДДТ, ДШИ | 32998.9 | 8015.8 | 12323.1 | 37.344 | 7419 | 60.204 | 92.5547 | ремонтные работы июнь-август 2015 года.
|  | Средства ОБ выделенные по Соглашению на повышение оплаты труда педагогических работников доп. образования (ДШИ) | 3400.4 | 1526 | 1394.3 | 41.004 | 1394.3 | 100 | 91.3696 | Сумма выделеная из окружного бюджета на повышение оплаты труда работников в целях реализации указов Президента РФ.
|  | Приобретение и монтаж многофункциональных спортивных площадок | 4455 | [6 empty] | Ведется подготовка аукционной документации. Освоение средств предусмотрено в июне и сентябре 2015 года.
|  | УКС д\с по ул. Градостроителей | 1648 | 1648 | 1648 | 100 | 1648 | 100 | 100 | Строительство детского сада (ПИР). Средства выделены на завершение корректировки проектно-сметной документации. Контракт заключен 26.12.2013 на сумму 2 615,8 тыс. руб., срок выполнения работ 180 календарных дней с даты заключения контракта (24.06.2014). В связи нарушением сроков выполнения работ проектной организацией, исполнение контракта перешло на 2015 год, выставлено 3 претензии. Для устанения замечаний по достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджета автономного округа, разработана и направлена на ценовую экспертизу рабочая документация (договор от 23.03.2015).
|  | Выделение средств из фонда депутатов на финансирование наказов избирателей депутатами Думы ХМАО-Югры | 910 |  | 910 | 100 |  |  |  | приобретение уличного игрового оборудования САДЫ, музыкальное обюорудование ШКОЛЫ, ДДТ - стенды
|  | ИТОГО | 43412.3 | 11189.8 | 16275.4 | 37.4903 | 10461.3 | 64.2768 | 93.4896
бюджет города | 1133.4 | Ремонты школы, сады, ДДТ, ДШИ софинансирование 1% | 331.4 | 115.7 | 78 | 23.5365 | 18 | 23.0769 | 15.5575 | ремонтные работы июнь-август 2015 года.
|  | Средства ОБ выделенные по Соглашению на повышение оплаты труда педагогических работников доп. образования (ДШИ) софинансирование из МБ | 573.9 | 392.7 | 172.6 | 30.0749 | 172.6 | 100 | 43.9521 | Средства окружного бюджета на повышение оплаты труда работников в целях реализации указов Президента РФ
|  | Приобретение и монтаж многофункциональных спортивных площадок | 45 | [6 empty] | Ведется подготовка аукционной документации. Освоение средств предусмотрено в июне и сентябре 2015 года.
|  | УКС д\с по ул. Градостроителей | 183.1 | 183.1 | 183.1 | 100 | 183.1 | 100 | 100
|  | ИТОГО | 1133.4 | 691.5 | 433.7 | 38.2654 | 373.7 | 86.1656 | 54.0419
привлечённые | 6376.1 | Средства выделенные НО "Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ" на покраску и ремонт фасадов СОШ № 8. | 6376.1 | 6376.1 | 6376.1 | 100 | 6376.1 | 100 | 100 | Средства выделенные НО "Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ" на покраску и ремонт фасадов СОШ № 8.
|  | ИТОГО | 6376.1 | 6376.1 | 6376.1 |  | 6376.1
|  | ВСЕГО | 50921.8 | 18257.4 | 23085.2 | 45.3346 | 17211.1 | 74.5547 | 94.2692