## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие образования в городе Когалыме»
| на | 01.03.2016 г.
г. Когалым
2016 год

## 2016 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» на 01.02.2016.
Основные мероприятия программы | План на 2016 год | План на 01.03.2016 | Профинансировано на 01.03.2016 | Кассовый расход на 01.03.2016 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31
Подпрограмма 1. Общее образование. Дополнительное образование детей. | 1661163.7 | 230594.8 | 226747.9 | 150873.4 | 9.0824 | 65.4279 | 97954.2 | 32100 | 132640.6 | 118834.6 | 125145.3 | 0 | 131485 | 0 | 344175.6 | 0 | 168484.4 | 0 | 70602.3 | 0 | 59802.7 | 0 | 115549.5 | 0 | 122973.9 | 0 | 118164.4 | 0 | 174185.8 | 0
1.1 Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6 )
Всего | 4821.9 | 1169.9 | 943.9 | 297.2 | 6.1635 | 25.4039 | 636 | 124.4 | 533.9 | 234 | 421 | 0 | 305.5 | 0 | 200 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1100 | 0 | 500 | 0 | 391 | 0 | 147.5 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1665 | 534 | 308 | 297.2 | 17.8498 | 55.6554 | 388 | 124.4 | 146 | 172.8 | 41 | 0 | 155.5 | 0 | 200 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.5 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 3156.9 | 635.9 | 635.9 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 387.9 | 61.2 | 380 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 500 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [30 empty] | Выезд учащихся и сопровождающих на окружные олимпиады
Всего | 934.5 | 396 | 308 | 297.2 | 31.8031 | 75.0505 | 388 | 124.4 | 8 | 172.8 | 41 | 0 | 155.5 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 934.5 | 396 | 308 | 297.2 | 31.8031 | 75.0505 | 388 | 124.4 | 8 | 172.8 | 41 |  | 155.5 |  | 200 |  | 30 |  |  |  | 7 | [7 empty] | 105
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.2. Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу | [30 empty] | 138,0 тыс. руб - премия победителям конкурса "Учитель года-2016". Конкурс проведён 12.02.2016 г. Готовится постановление Администрации города "Об итогах и награждении победителей"
Всего | 730.5 | 138 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 730.5 | 138 |  |  | 0 | 0 |  |  | 138 | [7 empty] | 550 | [11 empty] | 42.5
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.3. Финансирование МАОУ "СОШ №8" в рамках проекта "Формула успеха" | [30 empty] | Орг. взнос за участие в конкурсе "Малахитовый узор", приобретение расходных материалов к орг.технике.
Всего | 3156.9 | 635.9 | 635.9 | 61.2 | 1.9386 | 9.6242 | 248 | 0 | 387.9 | 61.2 | 380 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 500 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 3156.9 | 635.9 | 635.9 | 61.2 | 1.9386 | 9.6242 | 248 |  | 387.9 | 61.2 | 380 |  | 150 | [9 empty] | 1100 |  | 500 |  | 391
1.2 Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей." (показатели 7 )
Всего | 85620.4 | 10416.6 | 10416.6 | 8235.9 | 9.6191 | 79.0651 | 3684.3 | 1593.6 | 6732.3 | 6642.3 | 5978.8 | 0 | 8985.5 | 0 | 22544 | 0 | 8300 | 0 | 4734.7 | 0 | 1661 | 0 | 4375 | 0 | 6953 | 0 | 5605.7 | 0 | 6066.1 | 0
бюджет автономного округа | 1216.6 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 206.6 | 0
бюджет города Когалыма | 84403.8 | 10315.6 | 10315.6 | 8235.9 | 9.7577 | 79.8393 | 3684.3 | 1593.6 | 6631.3 | 6642.3 | 5877.8 | 0 | 8884.5 | 0 | 22241 | 0 | 8300 | 0 | 4734.7 | 0 | 1560 | 0 | 4274 | 0 | 6852 | 0 | 5504.7 | 0 | 5859.5 | 0
бюджет города Когалыма - 101 направление | 64.1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14.1 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований МБОУ ДОД "ДДТ", МБОУ ДОД "ДШИ" согласно фактически начисленной заработной платы, имеющимися больничными листами. Экономия по оплате коммунальных услуг согласно фактически предоставленных счетов
Всего | 85280.4 | 10316.9 | 10316.9 | 8154.8 | 9.5623 | 79.0431 | 3684.3 | 1593.6 | 6632.6 | 6561.2 | 5978.8 | 0 | 8985.5 | 0 | 22544 | 0 | 8300 | 0 | 4734.7 | 0 | 1661 | 0 | 4275 | 0 | 6953 | 0 | 5465.4 | 0 | 6066.1 | 0
бюджет автономного округа | 1216.6 | 101 | 101 |  | 0 | 0 |  |  | 101 |  | 101 |  | 101 |  | 303 | [5 empty] | 101 |  | 101 |  | 101 |  | 101 |  | 206.6 |  | 101,0 т. руб. - средства ОБ - субсидия на повышение заработной платы по указу Президента выплачена МАУ "Школа искусств" 03.03.2016 г.
бюджет города Когалыма | 84063.8 | 10215.9 | 10215.9 | 8154.8 | 9.7007 | 79.8246 | 3684.3 | 1593.6 | 6531.6 | 6561.2 | 5877.8 |  | 8884.5 |  | 22241 |  | 8300 |  | 4734.7 |  | 1560 |  | 4174 |  | 6852 |  | 5364.4 |  | 5859.5
бюджет города Когалыма - 101 направление | 64.1 | 5 | 5 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 15 | [5 empty] | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 14.1
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2.2.Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [30 empty] | Выезд команды МАУ "ДДТ" для участия в фестивале "Адмиралтейская звезда" - 99,7 т.руб.;
Всего | 340 | 99.7 | 99.7 | 81.1 | 23.8529 | 81.344 | 0 | 0 | 99.7 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 140.3 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 340 | 99.7 | 99.7 | 81.1 | 23.8529 | 81.344 |  |  | 99.7 | 81.1 | [12 empty] | 100 |  |  |  | 140.3
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3 Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" (показатели 8, 9, 10 ) | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований САДЫ, ШКОЛЫ согласно фактически начисленной заработной платы, имеющимися больничными листами. Экономия по оплате коммунальных услуг согласно фактически предоставленных счетов
Всего | 1570721.4 | 219008.3 | 215387.4 | 142340.3 | 9.0621 | 64.9931 | 93633.9 | 30382 | 125374.4 | 111958.3 | 118745.5 | 0 | 122194 | 0 | 321431.6 | 0 | 159604.4 | 0 | 65867.6 | 0 | 58134.7 | 0 | 110074.5 | 0 | 115520.9 | 0 | 112167.7 | 0 | 167972.2 | 0
бюджет автономного округа | 1326528.1 | 172498 | 169009 | 111565.5 | 8.4103 | 64.6764 | 69877 | 18899.3 | 102621 | 92666.2 | 98379 | 0 | 98708 | 0 | 295783 | 0 | 138445 | 0 | 46417 | 0 | 43016 | 0 | 92555 | 0 | 95604 | 0 | 94741 | 0 | 150382.1 | 0
бюджет города Когалыма | 244193.3 | 46510.3 | 46378.4 | 30774.8 | 12.6026 | 66.1677 | 23756.9 | 11482.7 | 22753.4 | 19292.1 | 20366.5 | 0 | 23486 | 0 | 25648.6 | 0 | 21159.4 | 0 | 19450.6 | 0 | 15118.7 | 0 | 17519.5 | 0 | 19916.9 | 0 | 17426.7 | 0 | 17590.1 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями
Всего | 1570721.4 | 219008.3 | 215387.4 | 142340.3 | 9.0621 | 64.9931 | 93633.9 | 30382 | 125374.4 | 111958.3 | 118745.5 | 0 | 122194 | 0 | 321431.6 | 0 | 159604.4 | 0 | 65867.6 | 0 | 58134.7 | 0 | 110074.5 | 0 | 115520.9 | 0 | 112167.7 | 0 | 167972.2 | 0
бюджет автономного округа | 1326528.1 | 172498 | 169009 | 111565.5 | 8.4103 | 64.6764 | 69877 | 18899.3 | 102621 | 92666.2 | 98379 |  | 98708 |  | 295783 |  | 138445 |  | 46417 |  | 43016 |  | 92555 |  | 95604 |  | 94741 |  | 150382.1
бюджет города Когалыма | 244193.3 | 46510.3 | 46378.4 | 30774.8 | 12.6026 | 66.1677 | 23756.9 | 11482.7 | 22753.4 | 19292.1 | 20366.5 |  | 23486 |  | 25648.6 |  | 21159.4 |  | 19450.6 |  | 15118.7 |  | 17519.5 |  | 19916.9 |  | 17426.7 |  | 17590.1
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. | 11935.8 | 1575.9 | 1575.8 | 1193.2 | 9.9968 | 75.7155 | 626.8 | 440.5 | 949.1 | 752.7 | 934.7 | 0 | 1008.2 | 0 | 1322.1 | 0 | 1565.2 | 0 | 1016.7 | 0 | 622.5 | 0 | 820.4 | 0 | 1008.2 | 0 | 866.7 | 0 | 1195.2 | 0
2.1 Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося" (показатели 11, 12, 13 )
Всего | 11935.8 | 1575.9 | 1575.8 | 1193.2 | 9.9968 | 75.7155 | 626.8 | 440.5 | 949.1 | 752.7 | 934.7 | 0 | 1008.2 | 0 | 1322.1 | 0 | 1565.2 | 0 | 1016.7 | 0 | 622.5 | 0 | 820.4 | 0 | 1008.2 | 0 | 866.7 | 0 | 1195.2 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 11935.8 | 1575.9 | 1575.8 | 1193.2 | 9.9968 | 75.7155 | 626.8 | 440.5 | 949.1 | 752.7 | 934.7 | 0 | 1008.2 | 0 | 1322.1 | 0 | 1565.2 | 0 | 1016.7 | 0 | 622.5 | 0 | 820.4 | 0 | 1008.2 | 0 | 866.7 | 0 | 1195.2 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Межшкольный методический центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований МАУ "ММЦ" согласно фактически начисленной заработной платы, имеющимися больничными листами. Экономия по оплате коммунальных услуг согласно фактически предоставленных счетов
Всего | 11935.8 | 1575.9 | 1575.8 | 1193.2 | 9.9968 | 75.7155 | 626.8 | 440.5 | 949.1 | 752.7 | 934.7 | 0 | 1008.2 | 0 | 1322.1 | 0 | 1565.2 | 0 | 1016.7 | 0 | 622.5 | 0 | 820.4 | 0 | 1008.2 | 0 | 866.7 | 0 | 1195.2 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 11935.8 | 1575.9 | 1575.8 | 1193.2 | 9.9968 | 75.7155 | 626.8 | 440.5 | 949.1 | 752.7 | 934.7 |  | 1008.2 |  | 1322.1 |  | 1565.2 |  | 1016.7 |  | 622.5 |  | 820.4 |  | 1008.2 |  | 866.7 |  | 1195.2
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.1.2.Организация и проведение государственной итоговой аттестации
Всего
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 3. Молодёжь города Когалыма и допризывная подготовка. | 26618.3 | 4179.7 | 4016.2 | 3529.3 | 13.2589 | 84.4391 | 2079.7 | 1554.4 | 2100 | 1974.9 | 1870.7 | 0 | 3653.2 | 0 | 2336.1 | 0 | 2919.3 | 0 | 3327.2 | 0 | 1760.4 | 0 | 1642.1 | 0 | 2199.1 | 0 | 1379.2 | 0 | 1351.3 | 0
3.1 Основное мероприятие "Создание условий для формирования духовно-нравственных и гражданско,- военно -патриотических качеств молодежи" (показатели 14, 15)
Всего | 757.9 | 359.3 | 195.8 | 274 | 36.1525 | 76.2594 | 0 | 0 | 359.3 | 274 | 154.4 | 0 | 177.1 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 757.9 | 359.3 | 195.8 | 274 | 36.1525 | 76.2594 | 0 | 0 | 359.3 | 274 | 154.4 | 0 | 177.1 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
3.1.1.Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи | [30 empty] | Проведение конкурса"Родина моя" (костюмы)
Всего | 657.9 | 259.3 | 95.8 | 259 | 39.3677 | 99.8843 | 0 | 0 | 259.3 | 259 | 154.4 | 0 | 177.1 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 657.9 | 259.3 | 95.8 | 259 | 39.3677 | 99.8843 |  |  | 259.3 | 259 | 154.4 |  | 177.1 |  | 17.3 | [7 empty] | 49.8
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.1.2.Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе | [30 empty] | Награждение победителей ежегодного городского конкурса "На лучшую подготовку граждан РФ среди учебных заведений города Когалыма к военной службе" 100,0 тыс. рублей - укрепление материально-технической базы кабинета ОБЖ. (фотоаппарат, мишенная установка для стрельбы, опора для ружья, портреты маршалов СССР, методлитература наглядные пособия по начальной военной подготовке)
Всего | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 15 |  |  | 100 | 15
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.2 Основное мероприятие "Содействие социализации, росту созидательной активности и потенциала молодежи" (показатель 16 )
Всего | 471.6 | 203.8 | 203.8 | 203.8 | 43.2146 | 100 | 0 | 0 | 203.8 | 203.8 | 0 | 0 | 197.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 471.6 | 203.8 | 203.8 | 203.8 | 43.2146 | 100 | 0 | 0 | 203.8 | 203.8 | 0 | 0 | 197.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
3.2.1.Организация мероприятий по социализации и поддержке талантливой и инициативной молодёжи
Всего | 471.6 | 203.8 | 203.8 | 203.8 | 43.2146 | 100 | 0 | 0 | 203.8 | 203.8 | 0 | 0 | 197.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 471.6 | 203.8 | 203.8 | 203.8 | 43.2146 | 100 |  |  | 203.8 | 203.8 |  |  | 197.4 | [9 empty] | 42.6 |  |  |  | 27.8
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.2.2.Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов
Всего
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.3 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью по исполнению муниципального задания (оказанию услуг) и укрепление его материально-технической базы" (показатели 17, 18, 19)
Всего | 25388.8 | 3616.6 | 3616.6 | 3051.5 | 12.0191 | 84.3748 | 2079.7 | 1554.4 | 1536.9 | 1497.1 | 1716.3 | 0 | 3278.7 | 0 | 2318.8 | 0 | 2919.3 | 0 | 3327.2 | 0 | 1760.4 | 0 | 1549.7 | 0 | 2199.1 | 0 | 1351.4 | 0 | 1351.3 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 25388.8 | 3616.6 | 3616.6 | 3051.5 | 12.0191 | 84.3748 | 2079.7 | 1554.4 | 1536.9 | 1497.1 | 1716.3 | 0 | 3278.7 | 0 | 2318.8 | 0 | 2919.3 | 0 | 3327.2 | 0 | 1760.4 | 0 | 1549.7 | 0 | 2199.1 | 0 | 1351.4 | 0 | 1351.3 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
3.3.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения | [30 empty] | Ежемесячное содержание МБУ "МКЦ" "Феникс".
Всего | 25388.8 | 3616.6 | 3616.6 | 3051.5 | 12.0191 | 84.3748 | 2079.7 | 1554.4 | 1536.9 | 1497.1 | 1716.3 | 0 | 3278.7 | 0 | 2318.8 | 0 | 2919.3 | 0 | 3327.2 | 0 | 1760.4 | 0 | 1549.7 | 0 | 2199.1 | 0 | 1351.4 | 0 | 1351.3 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 25388.8 | 3616.6 | 3616.6 | 3051.5 | 12.0191 | 84.3748 | 2079.7 | 1554.4 | 1536.9 | 1497.1 | 1716.3 |  | 3278.7 |  | 2318.8 |  | 2919.3 |  | 3327.2 |  | 1760.4 |  | 1549.7 |  | 2199.1 |  | 1351.4 |  | 1351.3
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение системы образования" | 155980.5 | 29159.6 | 27460.5 | 18756.3 | 12.0248 | 64.3229 | 16141.2 | 6112.3 | 13018.4 | 12644 | 10564 | 0 | 12282.1 | 0 | 11383.9 | 0 | 11053 | 0 | 5215.3 | 0 | 36398 | 0 | 9810 | 0 | 11547.4 | 0 | 7623 | 0 | 10944.2 | 0
4.1 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования" (показатели 20, 21 )
Всего | 34390.7 | 10250.8 | 9157.7 | 9157.7 | 26.6284 | 89.3364 | 7644.4 | 5902.2 | 2606.4 | 3255.5 | 1226 | 0 | 2334.1 | 0 | 1605 | 0 | 4381 | 0 | 3942 | 0 | 556 | 0 | 1434 | 0 | 2641.4 | 0 | 1217 | 0 | 4803.4 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 34390.7 | 10250.8 | 9157.7 | 9157.7 | 26.6284 | 89.3364 | 7644.4 | 5902.2 | 2606.4 | 3255.5 | 1226 | 0 | 2334.1 | 0 | 1605 | 0 | 4381 | 0 | 3942 | 0 | 556 | 0 | 1434 | 0 | 2641.4 | 0 | 1217 | 0 | 4803.4 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
4.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований Аппарат управления согласно фактически начисленной заработной платы, имеющимися больничными листами.
Всего | 34340.7 | 10250.8 | 9157.7 | 9157.7 | 26.6672 | 89.3364 | 7644.4 | 5902.2 | 2606.4 | 3255.5 | 1226 | 0 | 2334.1 | 0 | 1605 | 0 | 4381 | 0 | 3942 | 0 | 556 | 0 | 1434 | 0 | 2641.4 | 0 | 1167 | 0 | 4803.4 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 34340.7 | 10250.8 | 9157.7 | 9157.7 | 26.6672 | 89.3364 | 7644.4 | 5902.2 | 2606.4 | 3255.5 | 1226 |  | 2334.1 |  | 1605 |  | 4381 |  | 3942 |  | 556 |  | 1434 |  | 2641.4 |  | 1167 |  | 4803.4
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.1.2.Проведение мероприятий аппаратом управления
Всего | 50 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 50 | 0 | [24 empty] | 50
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.2 Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях" (показатели 22, 23 ) | [30 empty] | В январе нет расхода средств ОБ на обеспечение питанием школьников в связи с тем, что финансирование из округа было приостановлено по причине позднего срока принятия закона по обеспечению питанием школьников. Закон №4-оз принят 30.01.2016 г . Финансирование поступило в феврале за январь в сумме 7056,0 тыс. рублей.
Всего | 121105 | 18424 | 17818 | 9253.9 | 7.6412 | 50.2274 | 8212 | 210.1 | 10212 | 9043.8 | 9338 | 0 | 9948 | 0 | 9778.9 | 0 | 6672 | 0 | 1273.3 | 0 | 35842 | 0 | 8376 | 0 | 8906 | 0 | 6406 | 0 | 6140.8 | 0
бюджет автономного округа | 108487.5 | 15780 | 15180 | 8442.7 |  |  | 7056 | 0 | 8724 | 8442.7 | 7856 | 0 | 8426 | 0 | 8236 | 0 | 5756 | 0 | 1260.7 | 0 | 35483.3 | 0 | 7306 | 0 | 7656 | 0 | 5486 | 0 | 5241.5 | 0
бюджет города Когалыма | 12617.5 | 2644 | 2638 | 811.2 | 6.4292 | 30.6808 | 1156 | 210.1 | 1488 | 601.1 | 1482 | 0 | 1522 | 0 | 1542.9 | 0 | 916 | 0 | 12.6 | 0 | 358.7 | 0 | 1070 | 0 | 1250 | 0 | 920 | 0 | 899.3 | 0
бюджет города Когалыма - 101 направление | 7971.1 | 1640.2 | 1640.2 | 618.2 | 7.7555 | 37.6905 | 724 | 157.2 | 922.2 | 461 | 928.7 | 0 | 958.6 | 0 | 974.6 | 0 | 536.5 | 0 | 12.6 | 0 | 358.7 | 0 | 691.8 | 0 | 794.3 | 0 | 521.8 | 0 | 547.3 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
4.2.1.Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования | [30 empty] | В связи с тем, что соглашение на выделение Субсидии (ОБ) на развитие общественной инфраструктуры проходит стадию подписания, финансирование 600,0 тыс. руб. из бюджета округа не поступило.
Всего | 37721.3 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.3 | 0 | 35842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 37344 | 600 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | [9 empty] | 1260.7 |  | 35483.3
бюджет города Когалыма - 101 направление | 377.3 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | [9 empty] | 12.6 |  | 358.7
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.2.2Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований по оплате услуг питания согласно условий оплаты по заключенным контрактам. Оплата производится по детодням питания. Карантин в школах с 01.02. - 15.02.2016
Всего | 83383.7 | 17818 | 17818 | 9253.9 | 11.098 | 51.9357 | 8212 | 210.1 | 9606 | 9043.8 | 9338 | 0 | 9948 | 0 | 9778.9 | 0 | 6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8376 | 0 | 8906 | 0 | 6406 | 0 | 6140.8 | 0
бюджет автономного округа | 71143.5 | 15180 | 15180 | 8442.7 | 11.8671 | 55.6173 | 7056 |  | 8124 | 8442.7 | 7856 |  | 8426 |  | 8236 |  | 5756 | [5 empty] | 7306 |  | 7656 |  | 5486 |  | 5241.5
бюджет города Когалыма | 12240.2 | 2638 | 2638 | 811.2 | 6.6273 | 30.7506 | 1156 | 210.1 | 1482 | 601.1 | 1482 |  | 1522 |  | 1542.9 |  | 916 | [5 empty] | 1070 |  | 1250 |  | 920 |  | 899.3
бюджет города Когалыма - 101 направление | 7593.8 | 1640.2 | 1640.2 | 618.2 | 8.1409 | 37.6905 | 724 | 157.2 | 916.2 | 461 | 928.7 |  | 958.6 |  | 974.6 |  | 536.5 | [5 empty] | 691.8 |  | 794.3 |  | 521.8 |  | 547.3
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.3 Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" (показатели 24, 25 )
Всего | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 344.7 | 71.1015 | 71.1015 | 284.8 | 0 | 200 | 344.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 200 | 200 | 200 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 200 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 284.8 | 284.8 | 284.8 | 284.7 | 99.9649 | 99.9649 | 284.8 | 0 | 0 | 284.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1.Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования
Всего
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.3.2Оснащение материально-технической базы образовательных организаций и учреждений в соответствии с современными требованиями
Всего | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 344.7 | 71.1015 | 71.1015 | 284.8 | 0 | 200 | 344.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 200 | 200 | 200 | 60 | 30 | 30 |  |  | 200 | 60 | [20 empty] | Средства фонда депутатов ХМАО-Югры (ДШИ - 200,0 т. руб. - выставосное оборудование)
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 284.8 | 284.8 | 284.8 | 284.7 | 99.9649 | 99.9649 | 284.8 |  |  | 284.7 | [20 empty] | Средства поступившие по распоряжению Правительства ТО (ДШИ -114,8 т. руб. - электронная ударная установка, СОШ 3- 170,0 т.руб. - радиоуправляемые модели)
Итого по программе, в том числе | 1855698.3 | 265510 | 259800.4 | 174352.2 | 9.3955 | 65.6669 | 116801.9 | 40207.2 | 148708.1 | 134206.2 | 138514.7 | 0 | 148428.5 | 0 | 359217.7 | 0 | 184021.9 | 0 | 80161.5 | 0 | 98583.6 | 0 | 127822 | 0 | 137728.6 | 0 | 128033.3 | 0 | 187676.5 | 0
бюджет автономного округа | 1436432.2 | 188579 | 184490 | 120068.2 | 8.3588 | 63.67 | 76933 | 18899.3 | 111646 | 101168.9 | 106336 | 0 | 107235 | 0 | 304322 | 0 | 144201 | 0 | 47677.7 | 0 | 78600.3 | 0 | 99962 | 0 | 103361 | 0 | 100328 | 0 | 155830.2 | 0
бюджет города Когалыма | 415824.4 | 76010.3 | 74389.7 | 53999.3 | 12.9861 | 71.0421 | 39336.1 | 21307.9 | 36674.2 | 32691.4 | 31798.7 | 0 | 41043.5 | 0 | 54895.7 | 0 | 39820.9 | 0 | 32483.8 | 0 | 19983.3 | 0 | 26760 | 0 | 33867.6 | 0 | 27314.3 | 0 | 31846.3 | 0
бюджет города Когалыма - 101 направление | 8035.2 | 1651.2 | 1645.2 | 618.2 | 7.6936 | 37.4394 | 724 | 157.2 | 927.2 | 461 | 933.7 | 0 | 963.6 | 0 | 989.6 | 0 | 536.5 | 0 | 12.6 | 0 | 363.7 | 0 | 696.8 | 0 | 799.3 | 0 | 526.8 | 0 | 561.4 | 0
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства | 3441.7 | 920.7 | 920.7 | 345.9 | 10.0503 | 37.5692 | 532.8 | 0 | 387.9 | 345.9 | 380 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 500 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0
Начальник управления образования ____________ С.Г. Гришина
Ответственный за составление сетевого графика Малофеева О.А. №телефона 9-36-48

## округ
| Мероприятия программы | План на 2016 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчётную дату | % финансирования к годовому плану | Кассовый расход на отчетную дату | % исполнения к финансированию | % исполнения к плану | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы"
ОКРУГ | организация питания школьников льготной и нельготной категории | 71143.5 | 7056 |  | 0 |  |  | 0 | В январе нет расхода средств ОБ на обеспечение питанием школьников в связи с тем, что финансирование из округа было приостановлено по причине позднего срока принятия закона по обеспечению питанием школьников. Закон №4-оз принят 30.01.2016 г . Финансирование поступило в феврале за январь в сумме 7056,0 тыс. рублей.
| ИТОГО | 71143.5 | 7056 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города | софинансирование питание | 7593.8 | 724 | 157.2 | 2.0701 | 157.2 | 100 | 21.7127 | Софинансирование питания, расходы согласно детодням питания школьников.
| ИТОГО | 7593.8 | 724 | 157.2 | 2.0701 | 157.2 | 100 | 21.7127
привлечённые
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ВСЕГО | 78737.3 | 7780 | 157.2 | 0.19965 | 157.2 | 100 | 2.0206