## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие образования в городе Когалыме»
| на | 01.04.2016 г.
г. Когалым
2016 год

## 2016 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» на 01.04.2016.
Основные мероприятия программы | План на 2016 год | План на 01.04.2016 | Профинансировано на 01.04.2016 | Кассовый расход на 01.04.2016 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31
Подпрограмма 1. Общее образование. Дополнительное образование детей. | 1662537 | 355610.6 | 355863.3 | 272576.7 | 16.3952 | 76.6503 | 97954.2 | 32100 | 132640.6 | 118834.6 | 125436.8 | 122145.6 | 131559.7 | 0 | 345548.8 | 0 | 168484.4 | 0 | 70602.3 | 0 | 59802.7 | 0 | 115549.5 | 0 | 122972.4 | 0 | 118094.5 | 0 | 173891.1 | 0
1.1 Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6 )
Всего | 6195.1 | 1169.9 | 1422.6 | 371.5 | 5.9967 | 31.7549 | 636 | 124.4 | 533.9 | 234 | 421 | 516.6 | 305.5 | 0 | 1573.2 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1100 | 0 | 500 | 0 | 391 | 0 | 147.5 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1665 | 534 | 406.7 | 371.5 | 22.3123 | 69.5693 | 388 | 124.4 | 146 | 172.8 | 41 | 74.3 | 155.5 | 0 | 200 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.5 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 4530.1 | 635.9 | 1015.9 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 387.9 | 61.2 | 380 | 442.3 | 150 | 0 | 1373.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 500 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [30 empty] | Выезд учащихся и сопровождающих на окружные олимпиады. Дошкольные организации - 35,0 тыс. руб. - городской конкурс юных чтецов, детского рисунка, конструирования, спортивные "Губернаторские состязания". Чемпионат России (Что? Где? Когда?) СОШ 5 - 17,9 тыс. руб., (Ученик года) СОШ 10 - 56,2 тыс. руб.
Всего | 934.5 | 437 | 360.7 | 325.5 | 34.8315 | 74.4851 | 388 | 124.4 | 8 | 172.8 | 41 | 28.3 | 155.5 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 934.5 | 437 | 360.7 | 325.5 | 34.8315 | 74.4851 | 388 | 124.4 | 8 | 172.8 | 41 | 28.3 | 155.5 |  | 200 |  | 30 |  |  |  | 7 | [7 empty] | 105
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.2. Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу | [30 empty] | 138,0 тыс. руб - премия победителям конкурса "Учитель года-2016". Конкурс проведён 12.02.2016 г. Готовится постановление Администрации города "Об итогах и награждении победителей". Выплачена премия 46,0 тыс. руб. - Занкович А.В.
Всего | 730.5 | 138 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 730.5 | 138 | 46 | 46 | 6.2971 | 33.3333 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 46 | 0 |  | 0 |  | 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 42.5
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.3. Финансирование МАОУ "СОШ №8" в рамках проекта "Формула успеха" | [30 empty] | Орг. взнос за участие в конкурсе "Малахитовый узор", приобретение орг. техники, расходных материалов к орг.технике.
Всего | 4530.1 | 1015.9 | 1015.9 | 503.5 | 11.1145 | 49.562 | 248 | 0 | 387.9 | 61.2 | 380 | 442.3 | 150 | 0 | 1373.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 500 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 4530.1 | 1015.9 | 1015.9 | 503.5 | 11.1145 | 49.562 | 248 | 0 | 387.9 | 61.2 | 380 | 442.3 | 150 |  | 1373.2 | [7 empty] | 1100 |  | 500 |  | 391
1.2 Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей." (показатели 7 ) | [30 empty] | Плановые ассигнования ОБ в связи с поздним поступлением средств в сумме 101,0 тыс. руб. освоены 03.03.2016.
Всего | 85620.6 | 16427.8 | 16427.8 | 15619.2 | 18.2423 | 95.0779 | 3684.3 | 1593.6 | 6732.3 | 6642.3 | 6011.2 | 7383.3 | 8985.5 | 0 | 22544 | 0 | 8300 | 0 | 4734.7 | 0 | 1661 | 0 | 4375 | 0 | 6953.1 | 0 | 5573.4 | 0 | 6066.1 | 0
бюджет автономного округа | 1216.6 | 202 | 202 | 202 | 16.6036 | 100 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 202 | 101 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 206.6 | 0
бюджет города Когалыма | 84404 | 16225.8 | 16225.8 | 15417.2 | 18.266 | 95.0166 | 3684.3 | 1593.6 | 6631.3 | 6642.3 | 5910.2 | 7181.3 | 8884.5 | 0 | 22241 | 0 | 8300 | 0 | 4734.7 | 0 | 1560 | 0 | 4274 | 0 | 6852.1 | 0 | 5472.4 | 0 | 5859.5 | 0
бюджет города Когалыма - 101 направление | 64.1 | 10 | 10 | 10 | 15.6006 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14.1 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2.1.Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований МБОУ ДОД "ДДТ", МБОУ ДОД "ДШИ" согласно фактически начисленной заработной платы, имеющимися больничными листами. Экономия по оплате коммунальных услуг согласно фактически предоставленных счетов
Всего | 85280.6 | 16295.8 | 16295.8 | 15487.2 | 18.1603 | 95.038 | 3684.3 | 1593.6 | 6632.6 | 6561.2 | 5978.9 | 7332.4 | 8985.5 | 0 | 22544 | 0 | 8300 | 0 | 4734.7 | 0 | 1661 | 0 | 4275 | 0 | 6953.1 | 0 | 5465.4 | 0 | 6066.1 | 0
бюджет автономного округа | 1216.6 | 202 | 202 | 202 | 16.6036 | 100 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 202 | 101 |  | 303 | [5 empty] | 101 |  | 101 |  | 101 |  | 101 |  | 206.6 |  | 1216,6 т. руб. - средства ОБ - субсидия на повышение заработной платы по указу Президента МАУ "Школа искусств"
бюджет города Когалыма | 84064 | 16093.8 | 16093.8 | 15285.2 | 18.1828 | 94.9757 | 3684.3 | 1593.6 | 6531.6 | 6561.2 | 5877.9 | 7130.4 | 8884.5 |  | 22241 |  | 8300 |  | 4734.7 |  | 1560 |  | 4174 |  | 6852.1 |  | 5364.4 |  | 5859.5
бюджет города Когалыма - 101 направление | 64.1 | 10 | 10 | 10 | 15.6006 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 |  | 15 | [5 empty] | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 14.1 |  | 64,1 т. руб. - средства МБ - софинансирование субсидия на повышение заработной платы по указу Президента МАУ "Школа искусств"
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2.2.Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [30 empty] | Выезд команды МАУ "ДДТ" для участия в фестивале "Адмиралтейская звезда" - 99,7 т.руб.; Конкурс-фестиваль "Урал собирает друзей" МАУ ДШИ - 32,3 тыс. руб.
Всего | 340 | 132 | 132 | 132 | 38.8235 | 100 | 0 | 0 | 99.7 | 81.1 | 32.3 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 340 | 132 | 132 | 132 | 38.8235 | 100 | 0 | 0 | 99.7 | 81.1 | 32.3 | 50.9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 108 |  | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3 Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" (показатели 8, 9, 10 ) | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований САДЫ, ШКОЛЫ согласно фактически начисленной заработной платы, имеющимися больничными листами. Экономия по оплате коммунальных услуг согласно фактически предоставленных счетов
Всего | 1570721.3 | 338012.9 | 338012.9 | 256586 | 16.3356 | 75.9101 | 93633.9 | 30382 | 125374.4 | 111958.3 | 119004.6 | 114245.7 | 122268.7 | 0 | 321431.6 | 0 | 159604.4 | 0 | 65867.6 | 0 | 58134.7 | 0 | 110074.5 | 0 | 115519.3 | 0 | 112130.1 | 0 | 167677.5 | 0
бюджет автономного округа | 1326528.1 | 270877 | 270877 | 207131 | 15.6145 | 76.4668 | 69877 | 18899.3 | 102621 | 92666.2 | 98379 | 95565.5 | 98708 | 0 | 295783 | 0 | 138445 | 0 | 46417 | 0 | 43016 | 0 | 92555 | 0 | 95604 | 0 | 94741 | 0 | 150382.1 | 0
бюджет города Когалыма | 244193.2 | 67135.9 | 67135.9 | 49455 | 20.2524 | 73.664 | 23756.9 | 11482.7 | 22753.4 | 19292.1 | 20625.6 | 18680.2 | 23560.7 | 0 | 25648.6 | 0 | 21159.4 | 0 | 19450.6 | 0 | 15118.7 | 0 | 17519.5 | 0 | 19915.3 | 0 | 17389.1 | 0 | 17295.4 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями
Всего | 1570721.3 | 338012.9 | 338012.9 | 256586 | 16.3356 | 75.9101 | 93633.9 | 30382 | 125374.4 | 111958.3 | 119004.6 | 114245.7 | 122268.7 | 0 | 321431.6 | 0 | 159604.4 | 0 | 65867.6 | 0 | 58134.7 | 0 | 110074.5 | 0 | 115519.3 | 0 | 112130.1 | 0 | 167677.5 | 0
бюджет автономного округа | 1326528.1 | 270877 | 270877 | 207131 | 15.6145 | 76.4668 | 69877 | 18899.3 | 102621 | 92666.2 | 98379 | 95565.5 | 98708 |  | 295783 |  | 138445 |  | 46417 |  | 43016 |  | 92555 |  | 95604 |  | 94741 |  | 150382.1
бюджет города Когалыма | 244193.2 | 67135.9 | 67135.9 | 49455 | 20.2524 | 73.664 | 23756.9 | 11482.7 | 22753.4 | 19292.1 | 20625.6 | 18680.2 | 23560.7 |  | 25648.6 |  | 21159.4 |  | 19450.6 |  | 15118.7 |  | 17519.5 |  | 19915.3 |  | 17389.1 |  | 17295.4
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. | 11995.8 | 2510.6 | 2510.6 | 2205.6 | 18.3864 | 87.8515 | 626.8 | 440.5 | 949.1 | 752.7 | 934.7 | 1012.4 | 1008.2 | 0 | 1382.1 | 0 | 1565.2 | 0 | 1016.7 | 0 | 622.5 | 0 | 820.4 | 0 | 1008.2 | 0 | 866.7 | 0 | 1195.2 | 0
2.1 Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося" (показатели 11, 12, 13 )
Всего | 11995.8 | 2510.6 | 2510.6 | 2205.6 | 18.3864 | 87.8515 | 626.8 | 440.5 | 949.1 | 752.7 | 934.7 | 1012.4 | 1008.2 | 0 | 1382.1 | 0 | 1565.2 | 0 | 1016.7 | 0 | 622.5 | 0 | 820.4 | 0 | 1008.2 | 0 | 866.7 | 0 | 1195.2 | 0
бюджет автономного округа | 60 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11935.8 | 2510.6 | 2510.6 | 2205.6 | 18.4789 | 87.8515 | 626.8 | 440.5 | 949.1 | 752.7 | 934.7 | 1012.4 | 1008.2 | 0 | 1322.1 | 0 | 1565.2 | 0 | 1016.7 | 0 | 622.5 | 0 | 820.4 | 0 | 1008.2 | 0 | 866.7 | 0 | 1195.2 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Межшкольный методический центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований МАУ "ММЦ" согласно фактически начисленной заработной платы, имеющимися больничными листами. Экономия по оплате коммунальных услуг согласно фактически предоставленных счетов
Всего | 11935.8 | 2510.6 | 2510.6 | 2205.6 | 18.4789 | 87.8515 | 626.8 | 440.5 | 949.1 | 752.7 | 934.7 | 1012.4 | 1008.2 | 0 | 1322.1 | 0 | 1565.2 | 0 | 1016.7 | 0 | 622.5 | 0 | 820.4 | 0 | 1008.2 | 0 | 866.7 | 0 | 1195.2 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 11935.8 | 2510.6 | 2510.6 | 2205.6 | 18.4789 | 87.8515 | 626.8 | 440.5 | 949.1 | 752.7 | 934.7 | 1012.4 | 1008.2 |  | 1322.1 |  | 1565.2 |  | 1016.7 |  | 622.5 |  | 820.4 |  | 1008.2 |  | 866.7 |  | 1195.2
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.1.2.Организация и проведение государственной итоговой аттестации | [30 empty] | Плановые ассигнований на проведение ЕГЭ
Всего | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 60 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 60
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 3. Молодёжь города Когалыма и допризывная подготовка. | 26618.3 | 6302.3 | 6302.3 | 5779.6 | 21.7129 | 91.7062 | 2079.7 | 1554.4 | 2100 | 1974.9 | 2122.6 | 2250.3 | 3653.2 | 0 | 2336.1 | 0 | 2919.3 | 0 | 3327.1 | 0 | 1760.4 | 0 | 1642.2 | 0 | 2199.1 | 0 | 1379.2 | 0 | 1099.4 | 0
3.1 Основное мероприятие "Создание условий для формирования духовно-нравственных и гражданско,- военно -патриотических качеств молодежи" (показатели 14, 15)
Всего | 757.9 | 513.7 | 513.7 | 498.4 | 65.7607 | 97.0216 | 0 | 0 | 359.3 | 274 | 154.4 | 224.4 | 177.1 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 757.9 | 513.7 | 513.7 | 498.4 | 65.7607 | 97.0216 | 0 | 0 | 359.3 | 274 | 154.4 | 224.4 | 177.1 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.1.1.Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи | [30 empty] | Проведение конкурса"Родина моя" (костюмы)
Всего | 657.9 | 413.7 | 413.7 | 413.4 | 62.8363 | 99.9275 | 0 | 0 | 259.3 | 259 | 154.4 | 154.4 | 177.1 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 657.9 | 413.7 | 413.7 | 413.4 | 62.8363 | 99.9275 | 0 | 0 | 259.3 | 259 | 154.4 | 154.4 | 177.1 |  | 17.3 | [7 empty] | 49.8
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.1.2.Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе | [30 empty] | Награждение победителей ежегодного городского конкурса "На лучшую подготовку граждан РФ среди учебных заведений города Когалыма к военной службе" 100,0 тыс. рублей - укрепление материально-технической базы кабинета ОБЖ (фотоаппарат, мишенная установка для стрельбы, опора для ружья, портреты маршалов СССР, методлитература наглядные пособия по начальной военной подготовке)
Всего | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 100 | 15 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 100 | 15 |  | 70
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.2 Основное мероприятие "Содействие социализации, росту созидательной активности и потенциала молодежи" (показатель 16 )
Всего | 471.6 | 203.8 | 203.8 | 203.8 | 43.2146 | 100 | 0 | 0 | 203.8 | 203.8 | 0 | 0 | 197.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 471.6 | 203.8 | 203.8 | 203.8 | 43.2146 | 100 | 0 | 0 | 203.8 | 203.8 | 0 | 0 | 197.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.2.1.Организация мероприятий по социализации и поддержке талантливой и инициативной молодёжи
Всего | 471.6 | 203.8 | 203.8 | 203.8 | 43.2146 | 100 | 0 | 0 | 203.8 | 203.8 | 0 | 0 | 197.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 471.6 | 203.8 | 203.8 | 203.8 | 43.2146 | 100 | 0 | 0 | 203.8 | 203.8 |  |  | 197.4 | [9 empty] | 42.6 |  |  |  | 27.8
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.2.2.Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов
Всего
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.3 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью по исполнению муниципального задания (оказанию услуг) и укрепление его материально-технической базы" (показатели 17, 18, 19)
Всего | 25388.8 | 5584.8 | 5584.8 | 5077.4 | 19.9986 | 90.9146 | 2079.7 | 1554.4 | 1536.9 | 1497.1 | 1968.2 | 2025.9 | 3278.7 | 0 | 2318.8 | 0 | 2919.3 | 0 | 3327.1 | 0 | 1760.4 | 0 | 1549.8 | 0 | 2199.1 | 0 | 1351.4 | 0 | 1099.4 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 25388.8 | 5584.8 | 5584.8 | 5077.4 | 19.9986 | 90.9146 | 2079.7 | 1554.4 | 1536.9 | 1497.1 | 1968.2 | 2025.9 | 3278.7 | 0 | 2318.8 | 0 | 2919.3 | 0 | 3327.1 | 0 | 1760.4 | 0 | 1549.8 | 0 | 2199.1 | 0 | 1351.4 | 0 | 1099.4 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.3.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения | [30 empty] | Ежемесячное содержание МБУ "МКЦ" "Феникс".
Всего | 25388.8 | 5584.8 | 5584.8 | 5077.4 | 19.9986 | 90.9146 | 2079.7 | 1554.4 | 1536.9 | 1497.1 | 1968.2 | 2025.9 | 3278.7 | 0 | 2318.8 | 0 | 2919.3 | 0 | 3327.1 | 0 | 1760.4 | 0 | 1549.8 | 0 | 2199.1 | 0 | 1351.4 | 0 | 1099.4 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 25388.8 | 5584.8 | 5584.8 | 5077.4 | 19.9986 | 90.9146 | 2079.7 | 1554.4 | 1536.9 | 1497.1 | 1968.2 | 2025.9 | 3278.7 |  | 2318.8 |  | 2919.3 |  | 3327.1 |  | 1760.4 |  | 1549.8 |  | 2199.1 |  | 1351.4 |  | 1099.4
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение системы образования" | 155980.5 | 40793.8 | 40585.9 | 31804.4 | 20.39 | 77.9638 | 16141.2 | 6112.3 | 13018.4 | 12644 | 11634.2 | 13188.2 | 13454.1 | 0 | 12305.9 | 0 | 10883 | 0 | 5215.4 | 0 | 36398 | 0 | 9456 | 0 | 11137.3 | 0 | 6703 | 0 | 9634 | 0
4.1 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования" (показатели 20, 21 )
Всего | 34390.7 | 11625 | 11417.1 | 11417.1 | 33.1982 | 98.2116 | 7644.4 | 5902.2 | 2606.4 | 3255.5 | 1374.2 | 2259.4 | 2334.1 | 0 | 1605 | 0 | 4381 | 0 | 3942.1 | 0 | 556 | 0 | 1434 | 0 | 2641.3 | 0 | 1217 | 0 | 4655.2 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 34390.7 | 11625 | 11417.1 | 11417.1 | 33.1982 | 98.2116 | 7644.4 | 5902.2 | 2606.4 | 3255.5 | 1374.2 | 2259.4 | 2334.1 | 0 | 1605 | 0 | 4381 | 0 | 3942.1 | 0 | 556 | 0 | 1434 | 0 | 2641.3 | 0 | 1217 | 0 | 4655.2 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований Аппарат управления согласно фактически начисленной заработной платы, имеющимися больничными листами.
Всего | 34340.7 | 11625 | 11417.1 | 11417.1 | 33.2466 | 98.2116 | 7644.4 | 5902.2 | 2606.4 | 3255.5 | 1374.2 | 2259.4 | 2334.1 | 0 | 1605 | 0 | 4381 | 0 | 3942.1 | 0 | 556 | 0 | 1434 | 0 | 2641.3 | 0 | 1167 | 0 | 4655.2 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 34340.7 | 11625 | 11417.1 | 11417.1 | 33.2466 | 98.2116 | 7644.4 | 5902.2 | 2606.4 | 3255.5 | 1374.2 | 2259.4 | 2334.1 |  | 1605 |  | 4381 |  | 3942.1 |  | 556 |  | 1434 |  | 2641.3 |  | 1167 |  | 4655.2
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.1.2.Проведение мероприятий аппаратом управления
Всего | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 50
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.2 Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях" (показатели 22, 23 ) | [30 empty] | В январе нет расхода средств ОБ на обеспечение питанием школьников в связи с тем, что финансирование из округа было приостановлено по причине позднего срока принятия закона по обеспечению питанием школьников. Закон №4-оз принят 30.01.2016 г . Финансирование поступило в феврале за январь в сумме 7056,0 тыс. рублей.
Всего | 121105 | 28684 | 28684 | 20042.6 | 16.5498 | 69.8738 | 8212 | 210.1 | 10212 | 9043.8 | 10260 | 10788.7 | 11120 | 0 | 10700.9 | 0 | 6502 | 0 | 1273.3 | 0 | 35842 | 0 | 8022 | 0 | 8496 | 0 | 5486 | 0 | 4978.8 | 0
бюджет автономного округа | 108487.5 | 24558 | 24558 | 17867.3 | 16.4695 | 72.7555 | 7056 | 0 | 8724 | 8442.7 | 8778 | 9424.6 | 9598 | 0 | 9158 | 0 | 5586 | 0 | 1260.7 | 0 | 35483.3 | 0 | 6952 | 0 | 7246 | 0 | 4566 | 0 | 4079.5 | 0
бюджет города Когалыма | 12617.5 | 4126 | 4126 | 2175.3 | 17.2403 | 52.7218 | 1156 | 210.1 | 1488 | 601.1 | 1482 | 1364.1 | 1522 | 0 | 1542.9 | 0 | 916 | 0 | 12.6 | 0 | 358.7 | 0 | 1070 | 0 | 1250 | 0 | 920 | 0 | 899.3 | 0
бюджет города Когалыма - 101 направление | 7971.1 | 2568.9 | 2568.9 | 1610.4 | 20.203 | 62.6883 | 724 | 157.2 | 922.2 | 461 | 928.7 | 992.2 | 958.6 | 0 | 974.6 | 0 | 536.5 | 0 | 12.6 | 0 | 358.7 | 0 | 691.8 | 0 | 794.3 | 0 | 521.8 | 0 | 547.3 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.2.1.Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования | [30 empty] | В связи с выделением финансирования средств окружного бюджета на проведение ремонтных работ в марте месяце,подрядная организация ООО "Промхолод" устанавливающая систему водоподготовки и фильтрации детского бассейна в МАДОУ "Сказка" не имела возможности закупить необходимое оборудование для бассейна с начала 2016 года. В данный момент ведется работа по оформлению документов с подрядной организацией, составлен локально-сметный расчёт № 05-2016 от 22.03.2016 и направлен в УКС на согласование. Окончание ремонтных работ и оплата работы по факту оказанных услуг предварительно планируется до 15.04.2016.
Всего | 37721.3 | 606 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.3 | 0 | 35842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 37344 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | [8 empty] | 1260.7 |  | 35483.3
бюджет города Когалыма - 101 направление | 377.3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | [8 empty] | 12.6 |  | 358.7
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.2.2. Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований по оплате услуг питания согласно условий оплаты по заключенным контрактам. Оплата производится по детодням питания. Карантин в школах с 01.02. - 15.02.2016
Всего | 83383.7 | 28078 | 28078 | 20042.6 | 24.0366 | 71.3819 | 8212 | 210.1 | 9606 | 9043.8 | 10260 | 10788.7 | 11120 | 0 | 10700.9 | 0 | 6502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8022 | 0 | 8496 | 0 | 5486 | 0 | 4978.8 | 0
бюджет автономного округа | 71143.5 | 23958 | 23958 | 17867.3 | 25.1145 | 74.5776 | 7056 | 0 | 8124 | 8442.7 | 8778 | 9424.6 | 9598 |  | 9158 |  | 5586 | [5 empty] | 6952 |  | 7246 |  | 4566 |  | 4079.5
бюджет города Когалыма | 12240.2 | 4120 | 4120 | 2175.3 | 17.7718 | 52.7985 | 1156 | 210.1 | 1482 | 601.1 | 1482 | 1364.1 | 1522 |  | 1542.9 |  | 916 | [5 empty] | 1070 |  | 1250 |  | 920 |  | 899.3
бюджет города Когалыма - 101 направление | 7593.8 | 2568.9 | 2568.9 | 1610.4 | 21.2068 | 62.6883 | 724 | 157.2 | 916.2 | 461 | 928.7 | 992.2 | 958.6 |  | 974.6 |  | 536.5 | [5 empty] | 691.8 |  | 794.3 |  | 521.8 |  | 547.3
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.3 Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" (показатель 24)
Всего | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 344.7 | 71.1015 | 71.1015 | 284.8 | 0 | 200 | 344.7 | 0 | 140.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 200 | 200 | 200 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 200 | 60 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 284.8 | 284.8 | 284.8 | 284.7 | 99.9649 | 99.9649 | 284.8 | 0 | 0 | 284.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1.Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования
Всего
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.3.2. Оснащение материально-технической базы образовательных организаций и учреждений в соответствии с современными требованиями
Всего | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 100 | 100 | 284.8 | 0 | 200 | 344.7 | 0 | 140.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 60 |  | 140 | [18 empty] | Средства фонда депутатов ХМАО-Югры (ДШИ - 200,0 т. руб. - выставочное оборудование)
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 284.8 | 284.8 | 284.8 | 284.8 | 100 | 100 | 284.8 | 0 | 0 | 284.7 |  | 0.1 | [18 empty] | Средства поступившие по распоряжению Правительства ТО (ДШИ -114,8 т. руб. - электронная ударная установка, СОШ 3- 170,0 т.руб. - радиоуправляемые модели)
Итого по программе, в том числе | 1857131.6 | 405217.3 | 405262.1 | 312366.3 | 16.8198 | 77.0861 | 116801.9 | 40207.2 | 148708.1 | 134206.2 | 140128.3 | 138596.5 | 149675.2 | 0 | 361572.9 | 0 | 183851.9 | 0 | 80161.5 | 0 | 98583.6 | 0 | 127468.1 | 0 | 137317 | 0 | 127043.4 | 0 | 185819.7 | 0
бюджет автономного округа | 1436432.2 | 188579 | 295837 | 225400.3 | 15.6917 | 119.5257 | 76933 | 18899.3 | 111646 | 101168.9 | 107258 | 105332.1 | 108407 | 0 | 305244 | 0 | 144031 | 0 | 47677.7 | 0 | 78600.3 | 0 | 99608 | 0 | 102951 | 0 | 99408 | 0 | 154668.2 | 0
бюджет города Когалыма | 415824.5 | 76010.3 | 108124.4 | 86821.3 | 20.8793 | 114.2231 | 39336.1 | 21307.9 | 36674.2 | 32691.4 | 32490.3 | 32822 | 41118.2 | 0 | 54895.7 | 0 | 39820.9 | 0 | 32483.8 | 0 | 19983.3 | 0 | 26760.1 | 0 | 33866 | 0 | 27244.4 | 0 | 31151.5 | 0
бюджет города Когалыма - 101 направление | 8035.2 | 1651.2 | 2584.9 | 1620.4 | 20.1663 | 98.1347 | 724 | 157.2 | 927.2 | 461 | 933.7 | 1002.2 | 963.6 | 0 | 989.6 | 0 | 536.5 | 0 | 12.6 | 0 | 363.7 | 0 | 696.8 | 0 | 799.3 | 0 | 526.8 | 0 | 561.4 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 4814.9 | 920.7 | 1300.7 | 788.3 | 16.3721 | 85.6196 | 532.8 | 0 | 387.9 | 345.9 | 380 | 442.4 | 150 | 0 | 1373.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 500 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0
Зам.начальника управления образования ____________ А.Н. Лаврентьева
Ответственный за составление сетевого графика Малофеева О.А. №телефона 9-36-48
Note on J129: Логинова: 1530,862
Note on L129: Логинова: 1722,247

## округ
| Мероприятия программы | План на 2016 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчётную дату | % финансирования к годовому плану | Кассовый расход на отчетную дату | % исполнения к финансированию | % исполнения к плану | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
Программа "Развитие образования"
ОКРУГ | организация питания школьников льготной и нельготной категории | 71143.5 | 23958 | 23958 | 33.6756 | 17867.3 | 74.5776 | 74.5776 | По состоянию на 01.04.2016 произведена оплата по детодням питания. Экономия возникла в связи с карантином (с 01.02.2016-по 15.02.2016). Фактические расходы ниже плановых в связи с меньшим количеством дней питания (план 53 дня, факт 44 дня) и не 100% посещением обучающимися по болезни. Разница в 2294,8 тыс. руб. между фактом начисления за 1 квартал и фактом оплаты в связи с тем, что оплата за питание производится каждые 10 дней. Оплата за последнюю декаду месяца производится в первые дни следующего месяца. В связи с имеющимися случаями задержек финансирования из окружного бюджета, для соблюдения сроков оплаты сумма расходов планируется ежемесячно по плановому расчёту. Сложившаяся экономия плановых ассигнований за январь-май (не более 20%) будет направлена на улучшение питания обучающихся (дополнительный фруктовый стол) начиная с сентября месяца.
бюджет города | софинансирование питание | 7593.8 | 2568.8 | 2568.8 | 33.8276 | 1610.4 | 62.6908 | 62.6908
| ВСЕГО | 78737.3 | 26526.8 | 26526.8 | 33.6903 | 19477.7 | 73.4265 | 73.4265
Программа "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами"
ОКРУГ | Проведение ремонтных работ | 37344 | 600 | 600 | 1.6067 |  | 0 | 0 | В связи с выделением финансирования средств окружного бюджета на проведение ремонтных работ в марте месяце,подрядная организация ООО "Промхолод" устанавливающая систему водоподготовки и фильтрации детского бассейна в МАДОУ "Сказка" не имела возможности закупить необходимое оборудование для бассейна с начала 2016 года. В данный момент ведется работа по оформлению документов с подрядной организацией, составлен локально-сметный расчёт № 05-2016 от 22.03.2016 и направлен в УКС на согласование. Окончание ремонтных работ и оплата работы по факту оказанных услуг предварительно планируется до 15.04.2016.
бюджет города | софинансирование ремонтных работ | 377.3 | 6 | 6 | 1.5902 |  | 0 | 0
| ИТОГО | 37721.3 | 606 | 606 | 1.6065 | 0 | 0 | 0
ОКРУГ | ДШИ выполнение Указа Президента | 1216.6 | 202 | 202 | 16.6036 | 202 | 100 | 100 | Освоены в соответствии с сетевым графиком
бюджет города | ДШИ софинансирование | 64.1 | 10 | 10 | 15.6006 | 10 | 100 | 100
| ИТОГО | 1280.7 | 212 | 212 | 16.5534 | 212 | 100 | 100
| ВСЕГО | 39002 | 818 | 818 | 2.0973 | 212 | 25.9169 | 25.9169

## Питание
Анализ по питанию 1 квартал 2016 год
плановое к-во дней питания в год - 160 ( в месяц:160/9= 17,7 дней)
|  | ПЛАН 1 квартал по расчёту (январь 17,7 дней, февраль 17,7 дней, март 17,7 дней) |  |  |  | план по программе | ФАКТ расход 1 квартал (январь 16 дней, февраль 11 дней, март 17 дней) |  |  |  | факт оплаты на 31.03.2016 г. | оплата в первых числах апреля месяца | примечание
|  | к-во обуч | к-во дней 1 кварт | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. |  | к-во обуч | к-во дней 1 кварт | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. |  |  | Фактические расходы ниже плановых в связи с меньшим количеством дней питания и не 100% посещением обучающимися по болезни. Разница в 2294,8 тыс. руб. между фактом начисления за 1 квартал и фактом оплаты в связи с тем, что оплата за питание производится каждые 10 дней. Оплата за последнюю декаду месяца производится в первые дни следующего месяца. В связи с имеющимися случаями задержек финансирования окружного бюджета, для соблюдения сроков оплаты необходимая сумма расходов планируется ежемесячно по плановому расчёту. Сложившаяся экономия плановых ассигнований за январь-май будет направлена на улучшение питания обучающихся (дополнительный фруктовый стол) начиная с сентября месяца.
бюджет автономного округа | льготная категория | 876 | 53.1 | 201.6 | 9377544.96 |  | 1132 | 44 | 201.6 | 10041292.8
| нельготная категория | 6240 | 53.1 | 44 | 14579136 |  | 5986 | 37.8697 | 44 | 9974270.431
| всего | 7116 |  |  | 23956680.96 | 23958000 | 7118 |  |  | 20015563.231 | 17867300 | 2148263.231
бюджет города | софинансирование завтрак | 6240 | 53.1 | 7.75 | 2567916 |  | 5152 | 44 | 7.75 | 1756832
| организация внеурочной деятельности | 1320 | 53.1 | 22 | 1542024 |  | 856 | 30 | 22 | 564960
| всего |  |  |  | 4109940 | 4120000 |  |  |  | 2321792 | 2175300 | 146492
всего |  |  |  |  | 28066620.96 | 28078000 |  |  |  | 22337355.231 | 20042600 | 2294755.231