## Лист1
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
Развитие образования в городе Когалыме
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2016 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1 | Доля детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию | процент | 94.8 | 100 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 |  |  |  | Обеспечены все желающие. Комплектование дошкольных образовательных организаций начинается в сентябре месяце.
2 | Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5-11 классов) | процент | 62.4 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Проводится олимпиада в октябре
3 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | процент | 68 | 70 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68.5 | 68.5 | 73.8 |  |  |  | Увеличение произошло за счет перепрофилирования кабинетов в учебные кабинеты и увеличения пропускной способности школ города, сокращение классов комплектов в 2 школах.
4 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (в общей численности обучающихся по новым федеральным государственным, образовательным стандартам) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций | процент | 42 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 62.5 |  |  |  | с 01 сентября по ФГОС обучаются учащиеся 1-6 классов
6 | Доля педагогических работников, участвующих в профессиональных конкурсах | процент | 35 | 35 | 0 | 3.9 | 15.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 24.8 |  |  |  | Показатель носит накопительный характер
7 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услугу дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | процент | 68.5 | 70.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 61.9 | 61.9 | 61.9 |  |  |  | Вносятся изменения в программу "Развитие образования в городе Когалыме". Снижение количества детей, охваченных общеобразовательными программами дополнительного образования, произошло из-за увеличения доли детей занимающихся внеурочной деятельностью в рамках федеральных государственных образовательных стандартов и корректировки статистической формы (85-к), т.е. в расчет не берутся дети, охваченные образовательными программами дополнительного образования в дошкольных образовательных организациях. В дорожную карту изменения внесены.
8 | Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования | рубль | 62796.3 | 68581.5 | 47492.77 | 53341.9 | 55594.3 | 53904.2 | 88876 | 81071.9 | 69692.8 | 62514.1 |  |  |  |  | 91,2% Показатель будет рассчитан до 17 сентября. Вносятся изменения в программу "Развитие образования в городе Когалыме".
9 | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций | рубль | 51033.7 | 54 187 | 35242.31 | 40456.4 | 41644.9 | 43533 | 49771.1 | 52649.5 | 50765.1 | 47165 |  |  |  |  | 87,0% Показатель будет рассчитан до 17 сентября. Вносятся изменения в программу "Развитие образования в городе Когалыме".
10 | Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования | рубль | 52158.3 | 61749.5 | 41040 | 48464.4 | 45954.6 | 45944.9 | 71704.3 | 68161.1 | 58630.6 | 53080.2 |  |  |  |  | 86% Показатель будет рассчитан до 17 сентября. Вносятся изменения в программу "Развитие образования в городе Когалыме".
11 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | процент | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.98 | 2.98 | 1.6 |  |  |  | 7 выпускникников не получили аттестат, 2 ученика не пересдали экзамен по метематике. Совершеннолетние выпускники трудоустроены, остальные получают образование в учреждениях профессионального образования.
12 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ | Х | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  |  |  | Средний балл в 10% школ с худшими результатами ниже. Составлен план работы по повышению качественной успеваемости выпускников.
13 | Доля образовательных организаций, разместивших на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
14 | Количество молодёжи, охваченной организованными мероприятиями и участием в мероприятиях духовно-нравственной и гражданско-патриотической направленности | чел. | 3330 | 3340 | 0 | 150 | 150 | 1278 | 2028 | 2378 | 2998 | 3598 | 4214 |  |  |  | Показатель носит накопительный характер
15 | Доля общеобразовательных организаций, участвующих в конкурсе на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе | процент | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Итоги подводятся в ноябре
16 | Количество молодёжи, вовлечённой в проекты, программы, мероприятия по социализации молодого поколения и по поддержке инициативной и талантливой молодёжи | чел. | 2110 | 2120 | 0 | 0 | 45 | 883 | 883 | 1050 | 1270 | 1455 | 1455 |  |  |  | Показатель носит накопительный характер
17 | Удовлетворённость качеством предоставляемых в сфере реализации молодёжной политики услуг | процент | 85 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Определяется один раз по итогам социалогического опроса
18 | Исполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | процент | 95% | не менее 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Определяется один раз в год по методике, разработанной комитетом финансов.
19 | Доля населения в возрасте 7-17 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в общей численности населения в возрасте 7-17 лет | процент | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
20 | Исполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в соответствии с перечнем | процент | 95% | не менее 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Определяется один раз в год по методике, разработанной комитетом финансов.
21 | Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
22 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |  |  |  | Имеются вакансии по педагогическим работникам. В 3 школах отсутствуют пожарные краны и рукава (строительные нормы).
23 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процент | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5
| Начальник Управления образования |  |  | С.Г.Гришина
Исполнитель Лаврентьева А.Н.
№ телефона 93538
дата 05.10.2016