## 2018 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» на 31.08.2018.
Основные мероприятия программы | План на 2018 год | План на 30.09.2018 | Профинансировано на 30.09.2018 | Кассовый расход на 30.09.2018 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | год | план | касса
Подпрограмма 1. Общее образование. Дополнительное образование детей. | 1979453.556 | 1559280.756 | 1522634 | 1333747.11 | 67.3796 | 85.536 | 103426.9 | 40200.7 | 162493.062 | 149282.4 | 161441.432 | 155723.1 | 174611.862 | 162421.41 | 426046.8 | 193072.7 | 206051.6 | 281144 | 121550.9 | 166993.4 | 86677.4 | 77111.2 | 118480.8 | 107798.2 | 152529.1 | 0 | 129938.8 | 0 | 136204.9 | 0 |  | 1979453.556 | 1234071.656 | 1333747.11
1.1. Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | отклонение
Всего | 5089.5 | 3641.3 | 3523.4 | 2783.4 | 54.6891 | 76.4397 | 200 | 83.4 | 256.6 | 150 | 889.5 | 161.7 | 342.5 | 605 | 334.5 | 114.5 | 553.2 | 900.7 | 40 | 40 | 765 | 0 | 260 | 728.1 | 15 | 0 | 1311.8 | 0 | 121.4 | 0 |  | 5089.5 | 2576.3 | 2783.4 | 857.9
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1475 | 1351.8 | 1233.9 | 1233.9 | 83.6542 | 91.2783 | 200 | 83.4 | 256.6 | 150 | 39.5 | 161.7 | 42.5 | 28.5 | 220 | 0 | 553.2 | 764.9 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 15 | 0 | 11.8 | 0 | 96.4 | 0 |  | 1475 | 1311.8 | 1233.9 | 117.9
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 3614.5 | 2289.5 | 2289.5 | 1549.5 | 42.869 | 67.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 300 | 576.5 | 114.5 | 114.5 | 0 | 135.8 | 0 | 0 | 765 | 0 | 260 | 722.7 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 25 | 0 |  | 3614.5 | 1264.5 | 1549.5 | 740
1.1.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 859 | 745.8 | 705.4 | 705.4 | 82.1187 | 94.583 | 200 | 83.4 | 98.6 | 150 | 39.5 | 68.7 | 30 | 28.5 | 334.5 | 114.5 | 43.2 | 254.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 15 | 0 | 1.8 | 0 | 96.4 | 0 |  | 859 | 745.8 | 705.4 | 40.4
бюджет автономного округа |  |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 744.5 | 631.3 | 590.9 | 590.9 | 79.3687 | 93.6005 | 200 | 83.4 | 98.6 | 150 | 39.5 | 68.7 | 30 | 28.5 | 220 |  | 43.2 | 254.9 | [5 empty] | 5.4 | 15 |  | 1.8 |  | 96.4 |  | Выезд учащихся и сопровождающих на окружные олимпиады. Оплата расходов согласно авансовых отчётов сопровождающих. Экономия 40,4 тыс. руб. согласно фактически предоставленных документов по оплате проезда на окружные олимпиады. | 744.5 | 631.3 | 590.9 | 40.4 | 40.4
федеральный бюджет |  |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 100 | 100 | [8 empty] | 114.5 | 114.5 | [15 empty] | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 0
1.1.2. Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некомерческих организаций | [30 empty] | 77,5 тыс. руб. - экономия средств в связи с изменением срока проведения мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 730.5 | 720.5 | 643 | 643 | 88.0219 | 89.2436 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 93 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 730.5 | 680.5 | 643 | 77.5
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 730.5 | 720.5 | 643 | 643 | 88.0219 | 89.2436 |  |  | 158 |  |  | 93 | 12.5 |  |  |  | 510 | 510 | 40 | 40 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 730.5 | 680.5 | 643 | 77.5 | 77.5
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Финансирование МАОУ "СОШ №8" в рамках проекта "Формула успеха" | [30 empty] | Отклонение 740,0 тыс. руб. освоение средств в течении года (приобретение авиабилетов, оплата орг.взносов, командировочные расходы сопровождающих и учащихся, приобретение оборудования, оплата по договорам ГПХ) | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 3500 | 2175 | 2175 | 1435 | 41 | 65.977 | 0 |  | 0 |  | 850 | 0 | 300 | 576.5 | 0 | 0 | 0 | 135.8 | 0 | 0 | 765 | 0 | 260 | 722.7 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 25 | 0 |  | 3500 | 1150 | 1435 | 740
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 3500 | 2175 | 2175 | 1435 | 41 | 65.977 |  |  |  |  | 850 |  | 300 | 576.5 |  |  |  | 135.8 |  |  | 765 |  | 260 | 722.7 |  |  | 1300 |  | 25 |  |  | 3500 | 1150 | 1435 | 740 | 740
1.2 Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей." (показатели 7, 8, 9, 13) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 116622.286 | 84827.886 | 84802 | 72526.8 | 62.1895 | 85.4988 | 8022.3 | 4300.8 | 9992.062 | 9913.8 | 10114.762 | 12069.8 | 9803.762 | 6815.1 | 17722.8 | 9293.4 | 7793.1 | 17262.5 | 5468.5 | 4089.5 | 3765.1 | 2139.9 | 12145.5 | 6642 | 11328.8 | 0 | 10010 | 0 | 10455.6 | 0 |  | 116622.286 | 63448.786 | 72526.8 | 12301.086
бюджет автономного округа | 13130.886 | 7726.486 | 7726.6 | 7726.6 | 58.8429 | 100.0015 | 0 | 0 | 1152.662 | 0 | 1152.662 | 2305.3 | 1152.662 | 1152.7 | 2294.6 | 1797.9 | 178.8 | 651.7 | 258.2 | 282 | 258.1 | 258.1 | 1278.8 | 1278.9 | 1893.4 | 0 | 1845 | 0 | 1666 | 0 |  | 13130.886 | 5931.386 | 7726.6 | -0.114
бюджет города Когалыма | 103491.4 | 77101.4 | 77075.4 | 64800.2 | 62.6141 | 84.0454 | 8022.3 | 4300.8 | 8839.4 | 9913.8 | 8962.1 | 9764.5 | 8651.1 | 5662.4 | 15428.2 | 7495.5 | 7614.3 | 16610.8 | 5210.3 | 3807.5 | 3507 | 1881.8 | 10866.7 | 5363.1 | 9435.4 | 0 | 8165 | 0 | 8789.6 | 0 |  | 103491.4 | 57517.4 | 64800.2 | 12301.2
бюджет города Когалыма - 104 направление | 6147.6 | 4143.4 | 4143.4 | 4143.4 | 67.3987 | 100 | 0 | 0 | 684.1 | 684.1 | 683.1 | 683.1 | 683 | 683 | 727 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.1 | 683.1 | 683.1 | 683.1 | 683 | 0 | 639.1 | 0 | 682.1 | 0 |  | 6147.6 | 2777.2 | 4143.4 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [30 empty] | Ежемесячное содержание МАУ "Школа искусств", МАУ "ДДТ". Ежемесячное содержание МАУ "Школа искусств", МАУ "ДДТ". 9221,3 т. руб. - средства ОБ - субсидия на повышение заработной платы по указу Президента . 1973,8 т. руб. - Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО-Югры на повышение оплаты труда. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 75352.386 | 59588.486 | 59588.6 | 49939.5 | 66.2746 | 83.8073 | 4079.3 | 1319.5 | 5954.762 | 5666.3 | 6087.562 | 8136.4 | 5881.262 | 2915.9 | 13800.3 | 5418.7 | 7793.1 | 16487.6 | 5468.5 | 4085.8 | 3765.1 | 2139.9 | 6758.6 | 3769.4 | 6041.9 | 0 | 4723.2 | 0 | 4998.8 | 0 |  | 75352.386 | 43596.286 | 49939.5 | 9648.986 | 9648.986
бюджет автономного округа | 13130.886 | 7726.486 | 7726.6 | 7726.6 | 58.8429 | 100.0015 |  |  | 1152.662 |  | 1152.662 | 2305.3 | 1152.662 | 1152.7 | 2294.6 | 1797.9 | 178.8 | 651.7 | 258.2 | 282 | 258.1 | 258.1 | 1278.8 | 1278.9 | 1893.4 |  | 1845 |  | 1666 |  |  | 13130.886 | 5931.386 | 7726.6 | -0.114
бюджет города Когалыма | 62221.5 | 51862 | 51862 | 42212.9 | 67.8429 | 81.3947 | 4079.3 | 1319.5 | 4802.1 | 5666.3 | 4934.9 | 5831.1 | 4728.6 | 1763.2 | 11505.7 | 3620.8 | 7614.3 | 15835.9 | 5210.3 | 3803.8 | 3507 | 1881.8 | 5479.8 | 2490.5 | 4148.5 |  | 2878.2 |  | 3332.8 |  |  | 62221.5 | 37664.9 | 42212.9 | 9649.1 | 9649.1
бюджет города Когалыма - 104 направление | 6147.6 | 4143.4 | 4143.4 | 4143.4 | 67.3987 | 100 |  |  | 684.1 | 684.1 | 683.1 | 683.1 | 683 | 683 | 727 | 727 |  |  |  |  | 683.1 | 683.1 | 683.1 | 683.1 | 683 |  | 639.1 |  | 682.1 |  |  | 6147.6 | 2777.2 | 4143.4 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [30 empty] | Выезд обучающихся МАУ "ДДТ", МАУ "ДШИ" на мероприятия. Экономия 30,3 тыс. руб. В связи с изменением сроков проведения мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 340 | 340 | 314 | 309.7 | 91.0882 | 91.0882 | 20.5 | 0 | 114.8 | 128.3 | 104.7 | 67.5 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 100 | 97.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 340 | 240 | 309.7 | 30.3
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 340 | 340 | 314 | 309.7 | 91.0882 | 91.0882 | 20.5 |  | 114.8 | 128.3 | 104.7 | 67.5 |  | 12.8 | [5 empty] | 3.7 |  |  | 100 | 97.4 | [7 empty] | 340 | 240 | 309.7 | 30.3 | 30.3
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | [30 empty] | Предоставление субсидии немуниципальной организации | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 |  | 170 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 170 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 170 |  |  | 170 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | [30 empty] | Перечисление МАУ "ММЦ г. Когалыма", как уполномоченной организацией, средств организациям - поставщикам образовательных услуг дополнительного образования по сертификатам дополнительного оброазования. Экономия плановых ассигнований 2621,8 тыс. руб. т.к. финансирование производится в соответствии с заявкой уполномоченной организации на основании счетов поставщиков образовательных услуг. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 40759.9 | 24899.4 | 24899.4 | 22277.6 | 54.6557 | 89.4704 | 3922.5 | 2981.3 | 3922.5 | 4119.2 | 3922.5 | 3865.9 | 3922.5 | 3886.4 | 3922.5 | 3874.7 | 0 | 774.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5286.9 | 2775.2 | 5286.9 | 0 | 5286.8 | 0 | 5286.8 | 0 |  | 40759.9 | 19612.5 | 22277.6 | 2621.8
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 40759.9 | 24899.4 | 24899.4 | 22277.6 | 54.6557 | 89.4704 | 3922.5 | 2981.3 | 3922.5 | 4119.2 | 3922.5 | 3865.9 | 3922.5 | 3886.4 | 3922.5 | 3874.7 |  | 774.9 |  |  |  |  | 5286.9 | 2775.2 | 5286.9 |  | 5286.8 |  | 5286.8 |  |  | 40759.9 | 19612.5 | 22277.6 | 2621.8 | 2621.8
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" (показатели 11, 12, 23 ) | [30 empty] | Ежемесячное содержание Школы Детские сады - 14 учреждений. Экономия расходов 208613,4 тыс. руб. по фактически предоставленным счетам на содержание учреждения, заработной плате (согласно фактического начисления), страховым взносам (имеются больничные листы сотрудников). | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1823494.4 | 1438549.2 | 1405482.9 | 1229935.8 | 67.4494 | 85.4983 | 94344.6 | 35793 | 152244.4 | 139218.6 | 150349.2 | 142628.8 | 160426.9 | 151296.4 | 406107.5 | 182811.4 | 192669.3 | 260362.1 | 99983.2 | 151665.3 | 78377.8 | 66163.4 | 105546.3 | 99996.8 | 140185.2 | 0 | 118617 | 0 | 124643 | 0 |  | 1823494.4 | 1156141.9 | 1229935.8 | 208613.4 | 208613.4
бюджет автономного округа | 1536221.9 | 1216755 | 1183688.7 | 1029610.5 | 67.0223 | 84.6194 | 70311 | 22022.4 | 128345.6 | 120747 | 127309.7 | 116834.3 | 127850.8 | 123890.7 | 374836.7 | 156315.5 | 168466.3 | 237536.2 | 76595.4 | 129366.6 | 58001.4 | 45965.2 | 86538.1 | 76932.6 | 112282.6 | 0 | 101386.2 | 0 | 104298.1 | 0 |  | 1536221.9 | 997120.1 | 1029610.5 | 187144.5
бюджет города Когалыма | 282272.5 | 216794.2 | 216794.2 | 195405 | 69.2257 | 90.1339 | 24033.6 | 13770.6 | 23898.8 | 18471.6 | 23039.5 | 25794.5 | 30376.1 | 25428 | 30270.8 | 25353.3 | 24203 | 22825.9 | 23387.8 | 22298.7 | 20376.4 | 20198.2 | 17208.2 | 21264.2 | 27902.6 | 0 | 17230.8 | 0 | 20344.9 | 0 |  | 282272.5 | 155821.8 | 195405 | 21389.2
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 5000 | 5000 | 5000 | 4920.3 | 98.406 | 98.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 1977.7 | 1000 | 1142.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 3200 | 4920.3 | 79.7
1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1814452.6 | 1438549.2 | 1405482.9 | 1229935.8 | 67.7855 | 85.4983 | 94344.6 | 35793 | 152244.4 | 139218.6 | 150349.2 | 142628.8 | 160426.9 | 151296.4 | 406107.5 | 182811.4 | 192669.3 | 260362.1 | 99983.2 | 151665.3 | 77627.8 | 66163.4 | 104796.3 | 99996.8 | 139435.2 | 0 | 117867 | 0 | 118601.2 | 0 |  | 1814452.6 | 1156141.9 | 1229935.8 | 208613.4
бюджет автономного округа | 1527180.1 | 1216755 | 1183688.7 | 1029610.5 | 67.4191 | 84.6194 | 70311 | 22022.4 | 128345.6 | 120747 | 127309.7 | 116834.3 | 127850.8 | 123890.7 | 374836.7 | 156315.5 | 168466.3 | 237536.2 | 76595.4 | 129366.6 | 57251.4 | 45965.2 | 85788.1 | 76932.6 | 111532.6 |  | 100636.2 |  | 98256.3 |  |  | 1527180.1 | 997120.1 | 1029610.5 | 187144.5
бюджет города Когалыма | 282272.5 | 216794.2 | 216794.2 | 195405 | 69.2257 | 90.1339 | 24033.6 | 13770.6 | 23898.8 | 18471.6 | 23039.5 | 25794.5 | 30376.1 | 25428 | 30270.8 | 25353.3 | 24203 | 22825.9 | 23387.8 | 22298.7 | 20376.4 | 20198.2 | 17208.2 | 21264.2 | 27902.6 |  | 17230.8 |  | 20344.9 |  |  | 282272.5 | 155821.8 | 195405 | 21389.2
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 5000 | 5000 | 5000 | 4920.3 | 98.406 | 98.406 | [6 empty] | 2200 | 1977.7 | 1000 | 1142.6 | [6 empty] | 1800 | 1800 | [7 empty] | 5000 | 3200 | 4920.3 | 79.7
1.3.2.Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | [30 empty] | Финансирование не осуществляется в связи с отсутствием лицензии на образовательную деятельност у частного д/с "Академия детства" | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1800 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 1200 | 0 |  | 1800 | 0 | 0 | 300
бюджет автономного округа | 1800 | 300 |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 1200 |  |  | 1800 | 0 | 0 | 300
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.Субвенции частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | [30 empty] | Финансирование не осуществляется в связи с отсутствием лицензии на образовательную деятельност у частного д/с "Академия детства" | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 7241.8 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 4841.8 | 0 |  | 7241.8 | 0 | 0 | 1200
бюджет автономного округа | 7241.8 | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 4841.8 |  |  | 7241.8 | 0 | 0 | 1200
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 Организация отдыха и оздоровления детей (показатели 24) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 34247.37 | 32262.37 | 28825.7 | 28501.11 | 83.2213 | 88.3417 | 860 | 23.5 | 0 | 0 | 87.97 | 862.8 | 4038.7 | 3704.91 | 1882 | 853.4 | 5036 | 2618.7 | 16059.2 | 11198.6 | 3769.5 | 8807.9 | 529 | 431.3 | 1000.1 | 0 | 0 | 0 | 984.9 | 0 |  | 34247.37 | 11904.67 | 28501.11 | 3761.26
бюджет автономного округа | 18375 | 17880.4 | 16067.3 | 16964.9 | 92.326 | 94.8799 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816.5 | 3767.2 | 3479.4 | 0 | 241.1 | 1297.1 | 67.1 | 10669.1 | 7027.3 | 1330 | 5299.3 | 0 | 34.2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 331.6 | 0 |  | 18375 | 5881.3 | 16964.9 | 915.5 | 915.5
бюджет города Когалыма | 15872.37 | 14381.97 | 12758.4 | 11536.21 | 72.6811 | 80.213 | 43 | 23.5 | 0 | 0 | 87.97 | 46.3 | 271.5 | 225.51 | 1882 | 612.3 | 3738.9 | 2551.6 | 5390.1 | 4171.3 | 2439.5 | 3508.6 | 529 | 397.1 | 837.1 | 0 | 0 | 0 | 653.3 | 0 |  | 15872.37 | 6023.37 | 11536.21 | 2845.76 | 2845.76
бюджет города Когалыма - 104 направление | 2865.7 | 2536.2 | 2534.7 | 2237.5 | 78.0787 | 88.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.4 | 220.6 | 0 | 0 | 859.1 | 394.8 | 1483.7 | 1038.2 | 0 | 583.9 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 166.5 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров УО | [30 empty] | Организация отдыха и оздоровления детей. Экономия плановых ассигнований ОБ - 915,5,0 руб. МБ - 298,7 тыс. руб. Экономия ОБ 915,5 т.р. будет освоена при окончательной оплате за приобретение путевок. Экономия МБ 298,7 т.р. сложилась в связи с уменьшением софинансирования организации питания по МБ с 50% до 40% (софинансирование ОБ увеличилось с 50% до 60%). Экономия средств софинансирования МБ будет возвращена в бюджет города. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 31674.9 | 29689.9 | 28306.4 | 26190.7 | 82.686 | 88.2142 | 860 | 23.5 | 0 | 0 | 40 | 862.8 | 3960.6 | 3700 | 1475.2 | 613.2 | 4433.6 | 2226.3 | 15209.6 | 10216.4 | 3422 | 8428.6 | 288.9 | 119.9 | 1000.1 | 0 | 0 | 0 | 984.9 | 0 |  | 31674.9 | 10769.4 | 26190.7 | 3499.2
бюджет автономного округа | 18065 | 17570.4 | 17570.4 | 16654.9 | 92.1943 | 94.7895 | 817 |  |  |  |  | 816.5 | 3767.2 | 3479.4 |  | 241.1 | 1230 |  | 10426.2 | 6784.4 | 1330 | 5299.3 |  | 34.2 | 163 |  |  |  | 331.6 |  |  | 18065 | 5814.2 | 16654.9 | 915.5 | 915.5
бюджет города Когалыма | 13609.9 | 12119.5 | 10736 | 9535.8 | 70.0652 | 78.6815 | 43 | 23.5 |  |  | 40 | 46.3 | 193.4 | 220.6 | 1475.2 | 372.1 | 3203.6 | 2226.3 | 4783.4 | 3432 | 2092 | 3129.3 | 288.9 | 85.7 | 837.1 |  |  |  | 653.3 |  |  | 13609.9 | 4955.2 | 9535.8 | 2583.7
бюджет города Когалыма - 104 направление | 2658.9 | 2329.4 | 2328.7 | 2030.7 | 76.3737 | 87.177 | [6 empty] | 193.4 | 220.6 |  |  | 792 | 327.7 | 1344 | 898.5 |  | 583.9 |  |  | 163 |  |  |  | 166.5 | [6 empty] | 298.7
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров "Дворец спорта", "Феникс" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 802.87 | 802.87 | 802.9 | 729.8 | 90.8989 | 90.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 38.3 | 309.4 | 168.3 | 434.1 | 483.4 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 802.87 | 368.77 | 729.8 | 73.07
бюджет автономного округа | 310 | 310 | 310 | 310 | 100 | 100 | [10 empty] | 67.1 | 67.1 | 242.9 | 242.9 | [11 empty] | 310 | 67.1 | 310 | 0
бюджет города Когалыма | 492.87 | 492.87 | 492.9 | 419.8 | 85.1746 | 85.1746 |  |  |  |  | 3.97 |  |  |  | 55.4 | 38.3 | 242.3 | 101.2 | 191.2 | 240.5 |  | 39.8 | [8 empty] | Плановые ассигнования в сумме 73,1 т. руб. будут освоены в будущих периодах. | 492.87 | 301.67 | 419.8 | 73.07 | 73.07
бюджет города Когалыма - 104 направление | 206.8 | 206.8 | 206 | 206.8 | 100 | 100 | [10 empty] | 67.1 | 67.1 | 139.7 | 139.7
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1769.6 | 1769.6 | 1529.5 | 1580.61 | 89.3202 | 89.3202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 78.1 | 4.91 | 351.4 | 201.9 | 293 | 224.1 | 415.5 | 498.8 | 347.5 | 339.5 | 240.1 | 311.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1769.6 | 766.5 | 1580.61 | 188.99
бюджет автономного округа | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1769.6 | 1769.6 | 1529.5 | 1580.61 | 89.3202 | 89.3202 |  |  |  |  | 44 |  | 78.1 | 4.91 | 351.4 | 201.9 | 293 | 224.1 | 415.5 | 498.8 | 347.5 | 339.5 | 240.1 | 311.4 | [6 empty] | Плановые ассигнования в сумме 189,0т.р., будут освоены в сентябре на прохождение первичного мед.осмотра инструкторов по спорту, выплату заработной платы работникам досуговых площадок. | 1769.6 | 766.5 | 1580.61 | 188.99 | 188.99
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. | 15491.1 | 11758.7 | 11758.7 | 10094.8 | 65.1652 | 85.8496 | 814.4 | 587.6 | 1520.6 | 1392.9 | 1275.2 | 1280.1 | 1190.5 | 1215.6 | 2186.7 | 973.7 | 1730.3 | 1779.3 | 1143 | 1207.8 | 792.3 | 790 | 1105.7 | 867.8 | 1247.2 | 0 | 1033.9 | 0 | 1451.3 | 0 |  | 15491.1 | 8717.7 | 10094.8 | 1663.9
2.1 Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося" (показатели 14) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 15491.1 | 11758.7 | 11758.7 | 10094.8 | 65.1652 | 85.8496 | 814.4 | 587.6 | 1520.6 | 1392.9 | 1275.2 | 1280.1 | 1190.5 | 1215.6 | 2186.7 | 973.7 | 1730.3 | 1779.3 | 1143 | 1207.8 | 792.3 | 790 | 1105.7 | 867.8 | 1247.2 | 0 | 1033.9 | 0 | 1451.3 | 0 |  | 15491.1 | 8717.7 | 10094.8 | 1663.9
бюджет автономного округа | 357.4 | 269.2 | 269.2 | 234.8 | 65.6967 | 87.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.6 | 35 | 23.4 | 106 | 34.4 | 51.1 | 34.4 | 29.9 | 34.4 | 12.8 | 34.4 | 0 | 34.5 | 0 | 19.3 | 0 |  | 357.4 | 166 | 234.8 | 34.4
бюджет города Когалыма | 15133.7 | 11489.5 | 11489.5 | 9860 | 65.1526 | 85.8175 | 814.4 | 587.6 | 1520.6 | 1392.9 | 1275.2 | 1280.1 | 1190.5 | 1215.6 | 2044.1 | 938.7 | 1706.9 | 1673.3 | 1108.6 | 1156.7 | 757.9 | 760.1 | 1071.3 | 855 | 1212.8 | 0 | 999.4 | 0 | 1432 | 0 |  | 15133.7 | 8551.7 | 9860 | 1629.5
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Межшкольный методический центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы организации. | [30 empty] | Ежемесячное содержание МАУ "ММЦ г. Когалыма" Экономия расходов 1629,5 тыс. руб. по фактически предоставленным счетам на содержание учреждения, заработной плате (согласно фактического начисления), страховым взносам (имеются больничные листы сотрудников). | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 15416.1 | 11683.7 | 11683.7 | 10019.8 | 64.9957 | 85.7588 | 814.4 | 587.6 | 1520.6 | 1392.9 | 1275.2 | 1280.1 | 1190.5 | 1215.6 | 2111.7 | 938.7 | 1730.3 | 1764.3 | 1143 | 1182.8 | 792.3 | 790 | 1105.7 | 867.8 | 1247.2 | 0 | 1033.9 | 0 | 1451.3 | 0 |  | 15416.1 | 8642.7 | 10019.8 | 1663.9
бюджет автономного округа | 282.4 | 194.2 | 194.2 | 159.8 | 56.5864 | 82.2863 | [8 empty] | 67.6 |  | 23.4 | 91 | 34.4 | 26.1 | 34.4 | 29.9 | 34.4 | 12.8 | 34.4 |  | 34.5 |  | 19.3 |  |  | 282.4 | 91 | 159.8 | 34.4
бюджет города Когалыма | 15133.7 | 11489.5 | 11489.5 | 9860 | 65.1526 | 85.8175 | 814.4 | 587.6 | 1520.6 | 1392.9 | 1275.2 | 1280.1 | 1190.5 | 1215.6 | 2044.1 | 938.7 | 1706.9 | 1673.3 | 1108.6 | 1156.7 | 757.9 | 760.1 | 1071.3 | 855 | 1212.8 |  | 999.4 |  | 1432 |  |  | 15133.7 | 8551.7 | 9860 | 1629.5 | 1629.5
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.Организация и проведение государственной итоговой аттестации | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 35 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 75 | 75 | 0
бюджет автономного округа | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | [8 empty] | 75 | 35 |  | 15 |  | 25 | [10 empty] | Организация и проведение годовой итоговой аттестации | 75 | 75 | 75 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. Молодёжь города Когалыма и допризывная подготовка молодёжи. | 28960.1 | 20481.3 | 21572.8 | 19229.23 | 66.399 | 93.8868 | 2086 | 1543.9 | 3055.9 | 2953.1 | 2479 | 1645.5 | 3198.3 | 2661.8 | 2133.5 | 2285.83 | 2803 | 3030.5 | 2936 | 2889.6 | 1730 | 1322.1 | 1867.6 | 896.9 | 2790.8 | 0 | 1779 | 0 | 2101 | 0 |  | 28960.1 | 15755.7 | 19229.23 | 1252.07
3.1 Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско,- военно -патриотических качеств молодежи" (показатели 15) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 700.7 | 700.7 | 700.7 | 608.03 | 86.7747 | 86.7747 | 0 | 0 | 282.9 | 252.9 | 206.2 | 40.8 | 130.8 | 260.2 | 21.2 | 21.23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700.7 | 641.1 | 608.03 | 92.67
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 700.7 | 700.7 | 700.7 | 608.03 | 86.7747 | 86.7747 | 0 | 0 | 282.9 | 252.9 | 206.2 | 40.8 | 130.8 | 260.2 | 21.2 | 21.23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700.7 | 641.1 | 608.03 | 92.67
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи | [30 empty] | Неисполнение плановых ассигнований в сумме 92,7 т.р., - экономия планов за организацию и проведение сборов по парашютно-днсантной подготовке. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 600.7 | 600.7 | 600.7 | 508.03 | 84.573 | 84.573 | 0 | 0 | 182.9 | 182.9 | 206.2 | 25.8 | 130.8 | 260.2 | 21.2 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600.7 | 541.1 | 508.03 | 92.67
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 600.7 | 600.7 | 600.7 | 508.03 | 84.573 | 84.573 |  |  | 182.9 | 182.9 | 206.2 | 25.8 | 130.8 | 260.2 | 21.2 | 21.23 | [6 empty] | 59.6 | 17.9 | [7 empty] | 600.7 | 541.1 | 508.03 | 92.67 | 92.67
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |  | 100 | 70 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 70 |  | 15 | [5 empty] | 15 | [13 empty] | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 Основное мероприятие "Содействие социализации, росту созидательной активности и потенциала молодежи" (показатель 16 ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 591.8 | 498 | 498 | 460.1 | 77.7459 | 92.3896 | 0 | 0 | 81 | 46.8 | 208 | 0.3 | 209 | 0.7 | 0 | 294 | 0 | 99.1 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 591.8 | 498 | 460.1 | 37.9
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 591.8 | 498 | 498 | 460.1 | 77.7459 | 92.3896 | 0 | 0 | 81 | 46.8 | 208 | 0.3 | 209 | 0.7 | 0 | 294 | 0 | 99.1 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 591.8 | 498 | 460.1 | 37.9
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.Организация мероприятий по социализации и поддержке талантливой и инициативной молодёжи | [30 empty] | Неисполнение плановых ассигнований в сумме 37,9 т.р.- Проведение катировки на приобретение курток - ветровок на флисе с нашивкой логотипа учреждения в марте месяце не состоялось, в связи с отсутствием заявок на закупку товара. Повторное проведение котировки запланированно на август месяц. Оплата по факту поступления товара | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 591.8 | 498 | 498 | 460.1 | 77.7459 | 92.3896 | 0 | 0 | 81 | 46.8 | 208 | 0.3 | 209 | 0.7 | 0 | 294 | 0 | 99.1 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 591.8 | 498 | 460.1 | 37.9
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 591.8 | 498 | 498 | 460.1 | 77.7459 | 92.3896 |  |  | 81 | 46.8 | 208 | 0.3 | 209 | 0.7 |  | 294 |  | 99.1 |  | 19.2 |  |  |  |  | 33.8 |  | 60 |  |  |  |  | 591.8 | 498 | 460.1 | 37.9 | 37.9
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы" (показатели 17) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 27667.6 | 19282.6 | 20374.1 | 18161.1 | 65.6403 | 94.1839 | 2086 | 1543.9 | 2692 | 2653.4 | 2064.8 | 1604.4 | 2858.5 | 2400.9 | 2112.3 | 1970.6 | 2803 | 2916.4 | 2936 | 2870.4 | 1730 | 1322.1 | 1808 | 879 | 2757 | 0 | 1719 | 0 | 2101 | 0 | Ежемесячное содержание МБУ "МКЦ "Феникс" Экономия 1121,5 тыс. руб. -Экономия согласно фактического начисления и предоставленных счетов. | 27667.6 | 14616.6 | 18161.1 | 1121.5
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27667.6 | 19282.6 | 20374.1 | 18161.1 | 65.6403 | 94.1839 | 2086 | 1543.9 | 2692 | 2653.4 | 2064.8 | 1604.4 | 2858.5 | 2400.9 | 2112.3 | 1970.6 | 2803 | 2916.4 | 2936 | 2870.4 | 1730 | 1322.1 | 1808 | 879 | 2757 | 0 | 1719 | 0 | 2101 | 0 |  | 27667.6 | 14616.6 | 18161.1 | 1121.5
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 27667.6 | 19282.6 | 20374.1 | 18161.1 | 65.6403 | 94.1839 | 2086 | 1543.9 | 2692 | 2653.4 | 2064.8 | 1604.4 | 2858.5 | 2400.9 | 2112.3 | 1970.6 | 2803 | 2916.4 | 2936 | 2870.4 | 1730 | 1322.1 | 1808 | 879 | 2757 | 0 | 1719 | 0 | 2101 | 0 |  | 27667.6 | 14616.6 | 18161.1 | 1121.5
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27667.6 | 19282.6 | 20374.1 | 18161.1 | 65.6403 | 94.1839 | 2086 | 1543.9 | 2692 | 2653.4 | 2064.8 | 1604.4 | 2858.5 | 2400.9 | 2112.3 | 1970.6 | 2803 | 2916.4 | 2936 | 2870.4 | 1730 | 1322.1 | 1808 | 879 | 2757 |  | 1719 |  | 2101 |  |  | 27667.6 | 14616.6 | 18161.1 | 1121.5 | 1121.5
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение системы образования" | 232276.96 | 165959.19 | 156096.3 | 133704.8 | 57.5627 | 80.5649 | 12112 | 7968.5 | 13034.2 | 14121.1 | 12457.8 | 11184.4 | 14270.5 | 9234.2 | 16495.4 | 16210.1 | 8800.3 | 9908.5 | 20793.69 | 5213.9 | 59833.8 | 19002.4 | 16353.2 | 38064.9 | 15076.2 | 23.5 | 19179.1 | 0 | 23870.77 | 0 |  | 232276.96 | 77170.2 | 130931.5 | 32254.39
4.1 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования" (показатели 18) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 35773.8 | 28159.9 | 27173.9 | 27173.9 | 75.9603 | 96.4986 | 7121.5 | 6141.3 | 2954.4 | 3253.6 | 1351 | 1320.6 | 2962.2 | 3290 | 3640.1 | 2212.8 | 2443 | 3007.4 | 4132.5 | 3903.1 | 2168.2 | 2659.6 | 1387 | 1385.5 | 2362.5 | 0 | 1455 | 0 | 3796.4 | 0 |  | 35773.8 | 20472.2 | 27173.9 | 986
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35773.8 | 28159.9 | 27173.9 | 27173.9 | 75.9603 | 96.4986 | 7121.5 | 6141.3 | 2954.4 | 3253.6 | 1351 | 1320.6 | 2962.2 | 3290 | 3640.1 | 2212.8 | 2443 | 3007.4 | 4132.5 | 3903.1 | 2168.2 | 2659.6 | 1387 | 1385.5 | 2362.5 | 0 | 1455 | 0 | 3796.4 | 0 |  | 35773.8 | 20472.2 | 27173.9 | 986
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований 936,4 тыс. руб. - Аппарат управления согласно фактически начисленной заработной платы, оплата льготного проезда, санаторно-курортное лечение | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 35673.8 | 28089.9 | 27153.5 | 27153.5 | 76.1161 | 96.6664 | 7121.5 | 6141.3 | 2954.4 | 3253.6 | 1336 | 1320.6 | 2915.2 | 3275 | 3640.1 | 2212.8 | 2443 | 3007.4 | 4132.5 | 3903.1 | 2160.2 | 2654.2 | 1387 | 1385.5 | 2362.5 | 0 | 1425 | 0 | 3796.4 | 0 |  | 35673.8 | 20410.2 | 27153.5 | 936.4
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35673.8 | 28089.9 | 27153.5 | 27153.5 | 76.1161 | 96.6664 | 7121.5 | 6141.3 | 2954.4 | 3253.6 | 1336 | 1320.6 | 2915.2 | 3275 | 3640.1 | 2212.8 | 2443 | 3007.4 | 4132.5 | 3903.1 | 2160.2 | 2654.2 | 1387 | 1385.5 | 2362.5 |  | 1425 |  | 3796.4 |  |  | 35673.8 | 20410.2 | 27153.5 | 936.4 | 936.4
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.Проведение мероприятий аппаратом управления | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 70 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 29.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 47 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | Экономия 49,6 тыс. руб. в связи с изменением срока проведения мероприятия | 100 | 62 | 20.4 | 49.6
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 70 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 29.1429 |  |  |  |  | 15 |  | 47 | 15 | [6 empty] | 8 | 5.4 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 100 | 62 | 20.4 | 49.6 | 49.6
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях" (показатели 19,22 ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 178904.6 | 135026 | 126149.1 | 100335.7 | 56.0834 | 74.3084 | 4990.5 | 1827.2 | 10079.8 | 10867.5 | 11106.8 | 9863.8 | 11261.1 | 5944.2 | 12855.3 | 13997.3 | 6357.3 | 6901.1 | 13935.1 | 1310.8 | 57665.6 | 16342.8 | 6774.5 | 33257.5 | 12713.7 | 23.5 | 17451.4 | 0 | 13713.5 | 0 |  | 178904.6 | 56650.8 | 100335.7 | 34690.3
бюджет автономного округа | 89063.5 | 55967 | 53518.8 | 50309.2 | 56.4869 | 89.8908 | 3909 | 1676.3 | 8973 | 9432.5 | 9972 | 9365.7 | 10012 | 5473.3 | 11491 | 12649.1 | 5697.4 | 6372 | 117.6 | 117.6 | 0 | 0 | 5795 | 5222.7 | 11521 | 0 | 10050 | 0 | 11525.5 | 0 |  | 89063.5 | 50054.4 | 50309.2 | 5657.8
бюджет города Когалыма | 89841.1 | 79059 | 72630.3 | 50026.5 | 55.6833 | 63.2774 | 1081.5 | 150.9 | 1106.8 | 1435 | 1134.8 | 498.1 | 1249.1 | 470.9 | 1364.3 | 1348.2 | 659.9 | 529.1 | 13817.5 | 1193.2 | 57665.6 | 16342.8 | 979.5 | 28034.8 | 1192.7 | 23.5 | 7401.4 | 0 | 2188 | 0 |  | 89841.1 | 6596.4 | 50026.5 | 29032.5
бюджет города Когалыма - 104 направление | 7371.8 | 5095.2 | 5095.2 | 3807 | 51.6427 | 74.7174 | 716.5 | 115.8 | 724.8 | 1325.5 | 777.8 | 216.4 | 834.1 | 344.2 | 807.8 | 926.9 | 486.9 | 743.3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 687.3 | 134.9 | 806.7 | 0 | 793.1 | 0 | 676.8 | 0 |  | 7371.8 | 4347.9 | 3807 | 1288.2
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 77822.9 | 71589.6 | 67969 | 45365.2 | 58.2929 | 63.3684 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5 | 181.5 | 0 | 0 | 13742.5 | 1193.2 | 57665.6 | 16342.8 | 0 | 27624.2 | 0 | 23.5 | 6233.3 | 0 | 0 | 0 |  | 77822.9 | 181.5 | 45365.2 | 26224.4
бюджет автономного округа | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 77822.9 | 71589.6 | 67969 | 45365.2 | 58.2929 | 63.3684 | [8 empty] | 181.5 | 181.5 |  |  | 13742.5 | 1193.2 | 57665.6 | 16342.8 |  | 27624.2 |  | 23.5 | 6233.3 |  |  |  | Проведение ремонтных работ в учреждениях. Оплата согласно актов выполненных равбот. Экономия 26224,4 т.руб. будет освоена в будущем периоде. | 77822.9 | 181.5 | 45365.2 | 26224.4 | 26224.4
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях | [30 empty] | Организация питания обучающихся. Январь-сентябрь питание запланировано на 126 дней-6-ти дневка, 104 дня - 5-ти дневка . Фактически питание январь-май осуществлялось 89 дней 6-ти дневка, 71 день 5-ти дневка (актированные дни январь-8, февраль 5, карантин апрель-6 дней). С сентября обучение по 5-ти дневке. Экономия средств окружного бюджета по факту актированных дней будет направлена на улучшение питания обучающихся. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 101081.7 | 63436.4 | 58180.1 | 54970.5 | 54.3822 | 86.6545 | 4990.5 | 1827.2 | 10079.8 | 10867.5 | 11106.8 | 9863.8 | 11261.1 | 5944.2 | 12673.8 | 13815.8 | 6357.3 | 6901.1 | 192.6 | 117.6 | 0 | 0 | 6774.5 | 5633.3 | 12713.7 | 0 | 11218.1 | 0 | 13713.5 | 0 |  | 101081.7 | 56469.3 | 54970.5 | 8465.9
бюджет автономного округа | 89063.5 | 55967 | 53518.8 | 50309.2 | 56.4869 | 89.8908 | 3909 | 1676.3 | 8973 | 9432.5 | 9972 | 9365.7 | 10012 | 5473.3 | 11491 | 12649.1 | 5697.4 | 6372 | 117.6 | 117.6 |  |  | 5795 | 5222.7 | 11521 |  | 10050 |  | 11525.5 |  |  | 89063.5 | 50054.4 | 50309.2 | 5657.8
бюджет города Когалыма | 12018.2 | 7469.4 | 4661.3 | 4661.3 | 38.7853 | 62.4053 | 1081.5 | 150.9 | 1106.8 | 1435 | 1134.8 | 498.1 | 1249.1 | 470.9 | 1182.8 | 1166.7 | 659.9 | 529.1 | 75 |  |  |  | 979.5 | 410.6 | 1192.7 |  | 1168.1 |  | 2188 |  |  | 12018.2 | 6414.9 | 4661.3 | 2808.1
бюджет города Когалыма - 104 направление | 7371.8 | 5095.2 | 5095.2 | 3807 | 51.6427 | 74.7174 | 716.5 | 115.8 | 724.8 | 1325.5 | 777.8 | 216.4 | 834.1 | 344.2 | 807.8 | 926.9 | 486.9 | 743.3 | 60 |  |  |  | 687.3 | 134.9 | 806.7 |  | 793.1 |  | 676.8 |  |  | 7371.8 | 4347.9 | 3807 | 1288.2
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" (показатели 20,21 ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 17598.56 | 2773.29 | 2773.3 | 6195.2 | 35.2029 | 223.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2726.09 | 0 | 0 | 0 | 8191.7 | 3421.9 | 0 | 0 | 272.7 | 0 | 6360.87 | 0 |  | 17598.56 | 47.2 | 3421.9 | -3421.91
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8511.6 | 47.2 | 47.2 | 3469.1 | 40.7573 | 7349.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8191.7 | 3421.9 | 0 | 0 | 272.7 | 0 | 0 | 0 |  | 8511.6 | 47.2 | 3469.1 | -3421.9
федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 9086.96 | 2726.09 | 2726.1 | 2726.1 | 30.0001 | 100.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2726.09 | 2726.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360.87 | 0 |  | 9086.96 | 0 | 2726.1 | -0.01
4.3.1.Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования | [30 empty] | Заключен муниципальный контракт от 07.08.2018 на строительство сетей водоснабжения и канализации на сумму 3421,9 т.р. Заключен муниципальный контракт от 07.08.2018 на строительство сетей теплоснабжения на сумму 4769,8 т.р. Срок выполнения работ 28.09.2018. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 17598.56 | 2773.29 | 2773.3 | 6195.2 | 35.2029 | 223.3881 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 47.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2726.09 |  | 0 | 0 | 8191.7 | 3421.9 | 0 | 0 | 272.7 | 0 | 6360.87 | 0 |  | 17598.56 | 47.2 | 3421.9 | -3421.91
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8511.6 | 47.2 | 47.2 | 3469.1 | 40.7573 | 7349.7881 | [6 empty] | 47.2 |  |  |  |  | 47.2 |  |  |  |  | 8191.7 | 3421.9 |  |  | 272.7 |  |  |  |  | 8511.6 | 47.2 | 3469.1 | -3421.9
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 9086.96 | 2726.09 | 2726.1 | 2726.1 | 30.0001 | 100.0004 | [12 empty] | 2726.09 | 2726.1 | [8 empty] | 6360.87 |  | Заключен контракт на выполнение ПИР по объекту с учетом корректировки и привязки ранее разработанного проекта "Детский сад на 320 мест" на сумму 9087,0 т.р. Срок окончания выполнения работ 25.12.2018 Произведена предоплата 30%. | 9086.96 | 0 | 2726.1 | -0.01
4.3.2Оснащение материально-технической базы образовательных организаций и учреждений в соответствии с современными требованиями | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 2256181.716 | 1757479.946 | 1712061.8 | 1496775.94 | 66.3411 | 85.166 | 118439.3 | 50300.7 | 180103.762 | 167749.5 | 177653.432 | 169833.1 | 193271.162 | 175533.01 | 446862.4 | 212542.33 | 219385.2 | 295862.3 | 146423.59 | 176304.7 | 149033.5 | 98225.7 | 137807.3 | 147627.8 | 171643.3 | 23.5 | 151930.8 | 0 | 163627.97 | 0 |  | 2256181.716 | 1335715.256 | 1494002.64 | 260704.006
бюджет автономного округа | 1657148.686 | 1300098.086 | 1261270.6 | 1104846 | 66.6715 | 84.9817 | 75037 | 23698.7 | 138471.262 | 130179.5 | 138434.362 | 129321.8 | 142782.662 | 133996.1 | 388764.9 | 171038.6 | 175663 | 244733 | 87674.7 | 136844.6 | 59623.9 | 51552.5 | 93646.3 | 83481.2 | 125894.4 | 0 | 113315.7 | 0 | 117840.5 | 0 |  | 1657148.686 | 1059153.186 | 1104846 | 195252.086
бюджет города Когалыма | 581331.57 | 448866.27 | 440775.6 | 382734.04 | 65.8375 | 85.2668 | 43402.3 | 26602 | 41632.5 | 37570 | 38369.07 | 40511.3 | 47988.5 | 38982.71 | 56983 | 40246.63 | 43722.2 | 51040.7 | 56022.8 | 39460.1 | 88644.6 | 46673.2 | 42101 | 61623.9 | 45748.9 | 23.5 | 37315.1 | 0 | 39401.6 | 0 |  | 581331.57 | 272097.57 | 382734.04 | 66132.23
бюджет города Когалыма - 104 направление | 16385.1 | 9238.6 | 9238.6 | 7950.4 | 48.5221 | 86.0563 | 716.5 | 115.8 | 1408.9 | 2009.6 | 1460.9 | 899.5 | 1710.5 | 1247.8 | 1534.8 | 1653.9 | 1346 | 1138.1 | 1543.7 | 1038.2 | 683.1 | 1267 | 1370.4 | 818 | 1652.7 | 0 | 1432.2 | 0 | 1525.4 | 0 |  | 16385.1 | 8177.6 | 10187.9 | 1288.2
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 17701.46 | 10015.59 | 10015.6 | 9195.9 | 51.95 | 91.8159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 2500 | 2554.2 | 1114.5 | 1257.1 | 0 | 135.8 | 2726.09 | 2726.1 | 765 | 0 | 2060 | 2522.7 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 6385.87 | 0 |  | 17701.46 | 4464.5 | 9195.9 | 819.69
Начальник управления образования ___________________________ С.Г. Гришина
Ответственный за составление сетевого графика Малофеева О.А. №телефона 9-36-48
Note on P18: Гуляева Наталья Алексеевна: 200,0
Note on AA215: Малофеева Ольга Александровна: укс
Note on AB215: Малофеева Ольга Александровна: укс
Note on AD215: Малофеева Ольга Александровна: укс
Note on W226: Гуляева Наталья Алексеевна: 308,9