## 2018 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» на 30.11.2018.
Основные мероприятия программы | План на 2018 год | План на 30.11.2018 | Профинансировано на 30.11.2018 | Кассовый расход на 30.11.2018 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | год | план | касса
Подпрограмма 1. Общее образование. Дополнительное образование детей. | 1977780.456 | 1850467.256 | 1816259.8 | 1667657.71 | 84.3197 | 90.1209 | 103426.9 | 40200.7 | 162493.162 | 149282.4 | 161441.532 | 155723.1 | 174588.962 | 162421.41 | 426046.8 | 193072.7 | 206086.7 | 281144 | 121528.5 | 166993.4 | 86126.1 | 77111.2 | 117767.5 | 107798.2 | 151753.4 | 157112.7 | 139207.7 | 176797.9 | 127313.2 | 0 |  | 1977780.456 | 1234084.056 | 1667657.71
1.1. Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | отклонение
Всего | 5089.5 | 4968.1 | 4863 | 3324.7 | 65.3247 | 66.921 | 200 | 83.4 | 256.6 | 150 | 889.5 | 161.7 | 342.5 | 605 | 334.5 | 114.5 | 553.2 | 900.7 | 40 | 40 | 765 | 0 | 260 | 728.1 | 15 | 8.6 | 1311.8 | 532.7 | 121.4 | 0 |  | 5089.5 | 2576.3 | 3324.7 | 1643.4
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1475 | 1378.6 | 1273.5 | 1273.5 | 86.339 | 92.3763 | 200 | 83.4 | 256.6 | 150 | 39.5 | 161.7 | 42.5 | 28.5 | 220 | 0 | 553.2 | 764.9 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 15 | 8.6 | 11.8 | 31 | 96.4 | 0 |  | 1475 | 1311.8 | 1273.5 | 105.1
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 3614.5 | 3589.5 | 3589.5 | 2051.2 | 56.7492 | 57.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 300 | 576.5 | 114.5 | 114.5 | 0 | 135.8 | 0 | 0 | 765 | 0 | 260 | 722.7 | 0 | 0 | 1300 | 501.7 | 25 | 0 |  | 3614.5 | 1264.5 | 2051.2 | 1538.3
1.1.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 859 | 762.6 | 745 | 745 | 86.7288 | 97.6921 | 200 | 83.4 | 98.6 | 150 | 39.5 | 68.7 | 30 | 28.5 | 334.5 | 114.5 | 43.2 | 254.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 15 | 8.6 | 1.8 | 31 | 96.4 | 0 |  | 859 | 745.8 | 745 | 17.6
бюджет автономного округа |  |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 744.5 | 648.1 | 630.5 | 630.5 | 84.6877 | 97.2844 | 200 | 83.4 | 98.6 | 150 | 39.5 | 68.7 | 30 | 28.5 | 220 |  | 43.2 | 254.9 | [5 empty] | 5.4 | 15 | 8.6 | 1.8 | 31 | 96.4 |  | Выезд учащихся и сопровождающих на окружные олимпиады. Оплата расходов согласно авансовых отчётов сопровождающих. Экономия 17,6 тыс. руб. согласно фактически предоставленных документов по оплате проезда на окружные олимпиады. | 744.5 | 631.3 | 630.5 | 17.6 | 17.6
федеральный бюджет |  |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 100 | 100 | [8 empty] | 114.5 | 114.5 | [15 empty] | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 0
1.1.2. Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некомерческих организаций | [30 empty] | 87,5 тыс. руб. - экономия средств в связи с изменением срока проведения мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 730.5 | 730.5 | 643 | 643 | 88.0219 | 88.0219 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 93 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 730.5 | 680.5 | 643 | 87.5
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 730.5 | 730.5 | 643 | 643 | 88.0219 | 88.0219 |  |  | 158 |  |  | 93 | 12.5 |  |  |  | 510 | 510 | 40 | 40 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 730.5 | 680.5 | 643 | 87.5 | 87.5
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Финансирование МАОУ "СОШ №8" в рамках проекта "Формула успеха" | [30 empty] | Отклонение 1538,3 тыс. руб. освоение средств в течении года (приобретение авиабилетов, оплата орг.взносов, командировочные расходы сопровождающих и учащихся, приобретение оборудования, оплата по договорам ГПХ) | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 3500 | 3475 | 3475 | 1936.7 | 55.3343 | 55.7324 | 0 |  | 0 |  | 850 | 0 | 300 | 576.5 | 0 | 0 | 0 | 135.8 | 0 | 0 | 765 | 0 | 260 | 722.7 | 0 | 0 | 1300 | 501.7 | 25 | 0 |  | 3500 | 1150 | 1936.7 | 1538.3
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 3500 | 3475 | 3475 | 1936.7 | 55.3343 | 55.7324 |  |  |  |  | 850 |  | 300 | 576.5 |  |  |  | 135.8 |  |  | 765 |  | 260 | 722.7 |  |  | 1300 | 501.7 | 25 |  |  | 3500 | 1150 | 1936.7 | 1538.3 | 1538.3
1.2 Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей." (показатели 7, 8, 9, 13) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 116622.286 | 106251.686 | 95199.1 | 95199.1 | 81.6303 | 89.5977 | 8022.3 | 4300.8 | 9992.062 | 9913.8 | 10114.762 | 12069.8 | 9803.762 | 6815.1 | 17722.8 | 9293.4 | 7793.1 | 17262.5 | 5468.5 | 4089.5 | 3765.1 | 2139.9 | 12145.5 | 6642 | 11328.8 | 12600.9 | 10095 | 10071.4 | 10370.6 | 0 |  | 116622.286 | 63448.786 | 95199.1 | 11052.586
бюджет автономного округа | 13130.886 | 11464.886 | 11464.9 | 11464.9 | 87.3125 | 100.0001 | 0 | 0 | 1152.662 | 0 | 1152.662 | 2305.3 | 1152.662 | 1152.7 | 2294.6 | 1797.9 | 178.8 | 651.7 | 258.2 | 282 | 258.1 | 258.1 | 1278.8 | 1278.9 | 1893.4 | 1893.3 | 1845 | 1845 | 1666 | 0 |  | 13130.886 | 5931.386 | 11464.9 | -0.014
бюджет города Когалыма | 103491.4 | 94786.8 | 83734.2 | 83734.2 | 80.9093 | 88.3395 | 8022.3 | 4300.8 | 8839.4 | 9913.8 | 8962.1 | 9764.5 | 8651.1 | 5662.4 | 15428.2 | 7495.5 | 7614.3 | 16610.8 | 5210.3 | 3807.5 | 3507 | 1881.8 | 10866.7 | 5363.1 | 9435.4 | 10707.6 | 8250 | 8226.4 | 8704.6 | 0 |  | 103491.4 | 57517.4 | 83734.2 | 11052.6
бюджет города Когалыма - 104 направление | 4781.6 | 4781.6 | 4781.6 | 4781.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 684.1 | 684.1 | 683.1 | 683.1 | 683 | 683 | 727 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.1 | 683.1 | 683.1 | 683.1 | 638.2 | 638.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4781.6 | 2777.2 | 4781.6 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [30 empty] | Ежемесячное содержание МАУ "Школа искусств", МАУ "ДДТ". Ежемесячное содержание МАУ "Школа искусств", МАУ "ДДТ". 11157,1 т. руб. - средства ОБ - субсидия на повышение заработной платы по указу Президента . 1973,8 т. руб. - Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО-Югры на повышение оплаты труда. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 75352.386 | 70353.586 | 61611.3 | 61611.3 | 81.7642 | 87.5738 | 4079.3 | 1319.5 | 5954.762 | 5666.3 | 6087.562 | 8136.4 | 5881.262 | 2915.9 | 13800.3 | 5418.7 | 7793.1 | 16487.6 | 5468.5 | 4085.8 | 3765.1 | 2139.9 | 6758.6 | 3769.4 | 6041.9 | 7114.8 | 4723.2 | 4557 | 4998.8 | 0 |  | 75352.386 | 43596.286 | 61611.3 | 8742.286 | 8742.286
бюджет автономного округа | 13130.886 | 11464.886 | 11464.9 | 11464.9 | 87.3125 | 100.0001 |  |  | 1152.662 |  | 1152.662 | 2305.3 | 1152.662 | 1152.7 | 2294.6 | 1797.9 | 178.8 | 651.7 | 258.2 | 282 | 258.1 | 258.1 | 1278.8 | 1278.9 | 1893.4 | 1893.3 | 1845 | 1845 | 1666 |  |  | 13130.886 | 5931.386 | 11464.9 | -0.014
бюджет города Когалыма | 62221.5 | 58888.7 | 50146.4 | 50146.4 | 80.5934 | 85.1545 | 4079.3 | 1319.5 | 4802.1 | 5666.3 | 4934.9 | 5831.1 | 4728.6 | 1763.2 | 11505.7 | 3620.8 | 7614.3 | 15835.9 | 5210.3 | 3803.8 | 3507 | 1881.8 | 5479.8 | 2490.5 | 4148.5 | 5221.5 | 2878.2 | 2712 | 3332.8 |  |  | 62221.5 | 37664.9 | 50146.4 | 8742.3 | 8742.3
бюджет города Когалыма - 104 направление | 4781.6 | 4781.6 | 4781.6 | 4781.6 | 100 | 100 |  |  | 684.1 | 684.1 | 683.1 | 683.1 | 683 | 683 | 727 | 727 |  |  |  |  | 683.1 | 683.1 | 683.1 | 683.1 | 638.2 | 638.2 | [5 empty] | 4781.6 | 2777.2 | 4781.6 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [30 empty] | Выезд обучающихся МАУ "ДДТ", МАУ "ДШИ" на мероприятия. Экономия 0,8 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 340 | 340 | 339.2 | 339.2 | 99.7647 | 99.7647 | 20.5 | 0 | 114.8 | 128.3 | 104.7 | 67.5 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 100 | 97.4 | 0 | 2.3 | 0 | 27.2 | 0 | 0 |  | 340 | 240 | 339.2 | 0.8
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 340 | 340 | 339.2 | 339.2 | 99.7647 | 99.7647 | 20.5 |  | 114.8 | 128.3 | 104.7 | 67.5 |  | 12.8 | [5 empty] | 3.7 |  |  | 100 | 97.4 |  | 2.3 |  | 27.2 |  |  |  | 340 | 240 | 339.2 | 0.8 | 0.8
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | [30 empty] | Предоставление субсидии немуниципальной организации | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 170 | 85 | 85 | 85 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | 0 |  | 170 | 0 | 85 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 170 | 85 | 85 | 85 | 50 | 100 | [20 empty] | 85 | 85 | 85 |  |  | 170 | 0 | 85 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | [30 empty] | Перечисление МАУ "ММЦ г. Когалыма", как уполномоченной организацией, средств организациям - поставщикам образовательных услуг дополнительного образования по сертификатам дополнительного оброазования. Экономия плановых ассигнований 2309,5 тыс. руб. т.к. финансирование производится в соответствии с заявкой уполномоченной организации на основании счетов поставщиков образовательных услуг. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 40759.9 | 35473.1 | 33163.6 | 33163.6 | 81.3633 | 93.4894 | 3922.5 | 2981.3 | 3922.5 | 4119.2 | 3922.5 | 3865.9 | 3922.5 | 3886.4 | 3922.5 | 3874.7 | 0 | 774.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5286.9 | 2775.2 | 5286.9 | 5483.8 | 5286.8 | 5402.2 | 5286.8 | 0 |  | 40759.9 | 19612.5 | 33163.6 | 2309.5
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 40759.9 | 35473.1 | 33163.6 | 33163.6 | 81.3633 | 93.4894 | 3922.5 | 2981.3 | 3922.5 | 4119.2 | 3922.5 | 3865.9 | 3922.5 | 3886.4 | 3922.5 | 3874.7 |  | 774.9 |  |  |  |  | 5286.9 | 2775.2 | 5286.9 | 5483.8 | 5286.8 | 5402.2 | 5286.8 |  |  | 40759.9 | 19612.5 | 33163.6 | 2309.5 | 2309.5
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" (показатели 11, 12, 23 ) | [30 empty] | Ежемесячное содержание Школы Детские сады - 14 учреждений. Экономия расходов 168841,1 тыс. руб. по фактически предоставленным счетам на содержание учреждения, заработной плате (согласно фактического начисления), страховым взносам (имеются больничные листы сотрудников). | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1821872.8 | 1705730.8 | 1685154.2 | 1538539.7 | 84.4483 | 90.1983 | 94344.6 | 35793 | 152244.5 | 139218.6 | 150349.2 | 142628.8 | 160403.9 | 151296.4 | 406107.4 | 182811.4 | 192669.3 | 260362.1 | 99983.2 | 151665.3 | 77777.8 | 66163.4 | 104946.3 | 99996.8 | 139398.1 | 143974 | 127506.5 | 164629.9 | 116142 | 0 |  | 1821872.8 | 1156118.9 | 1538539.7 | 167191.1 | 167191.1
бюджет автономного округа | 1534051 | 1438253.9 | 1420956.8 | 1274422 | 83.0756 | 88.609 | 70311 | 22022.4 | 128345.6 | 120747 | 127309.7 | 116834.3 | 127850.8 | 123890.7 | 374836.7 | 156315.5 | 168466.3 | 237536.2 | 76595.4 | 129366.6 | 57401.4 | 45965.2 | 85938.1 | 76932.6 | 111682.6 | 125513.3 | 109516.3 | 119298.2 | 95797.1 | 0 |  | 1534051 | 997120.1 | 1274422 | 163831.9
бюджет города Когалыма | 282821.8 | 262476.9 | 259197.4 | 259197.4 | 91.6469 | 98.7506 | 24033.6 | 13770.6 | 23898.9 | 18471.6 | 23039.5 | 25794.5 | 30353.1 | 25428 | 30270.7 | 25353.3 | 24203 | 22825.9 | 23387.8 | 22298.7 | 20376.4 | 20198.2 | 17208.2 | 21264.2 | 27715.5 | 18460.7 | 17990.2 | 45331.7 | 20344.9 | 0 |  | 282821.8 | 155798.8 | 259197.4 | 3279.5
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 5000 | 5000 | 5000 | 4920.3 | 98.406 | 98.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 1977.7 | 1000 | 1142.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 3200 | 4920.3 | 79.7
1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1820072.8 | 1705130.8 | 1685154.2 | 1538539.7 | 84.5318 | 90.23 | 94344.6 | 35793 | 152244.5 | 139218.6 | 150349.2 | 142628.8 | 160403.9 | 151296.4 | 406107.4 | 182811.4 | 192669.3 | 260362.1 | 99983.2 | 151665.3 | 77627.8 | 66163.4 | 104796.3 | 99996.8 | 139248.1 | 143974 | 127356.5 | 164629.9 | 114942 | 0 |  | 1820072.8 | 1156118.9 | 1538539.7 | 166591.1
бюджет автономного округа | 1532251 | 1437653.9 | 1420956.8 | 1274422 | 83.1732 | 88.646 | 70311 | 22022.4 | 128345.6 | 120747 | 127309.7 | 116834.3 | 127850.8 | 123890.7 | 374836.7 | 156315.5 | 168466.3 | 237536.2 | 76595.4 | 129366.6 | 57251.4 | 45965.2 | 85788.1 | 76932.6 | 111532.6 | 125513.3 | 109366.3 | 119298.2 | 94597.1 |  |  | 1532251 | 997120.1 | 1274422 | 163231.9
бюджет города Когалыма | 282821.8 | 262476.9 | 259197.4 | 259197.4 | 91.6469 | 98.7506 | 24033.6 | 13770.6 | 23898.9 | 18471.6 | 23039.5 | 25794.5 | 30353.1 | 25428 | 30270.7 | 25353.3 | 24203 | 22825.9 | 23387.8 | 22298.7 | 20376.4 | 20198.2 | 17208.2 | 21264.2 | 27715.5 | 18460.7 | 17990.2 | 45331.7 | 20344.9 |  |  | 282821.8 | 155798.8 | 259197.4 | 3279.5
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 5000 | 5000 | 5000 | 4920.3 | 98.406 | 98.406 | [6 empty] | 2200 | 1977.7 | 1000 | 1142.6 | [6 empty] | 1800 | 1800 | [7 empty] | 5000 | 3200 | 4920.3 | 79.7
1.3.2.Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | [30 empty] | Финансирование не осуществляется в связи с отсутствием лицензии на образовательную деятельност у частного д/с "Академия детства" | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1800 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 1200 | 0 |  | 1800 | 0 | 0 | 600
бюджет автономного округа | 1800 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 1200 |  |  | 1800 | 0 | 0 | 600
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.Субвенции частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | [30 empty] | Финансирование не осуществляется в связи с отсутствием лицензии на образовательную деятельност у частного д/с "Академия детства" | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 Организация отдыха и оздоровления детей (показатели 24) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 34195.87 | 33516.67 | 31043.5 | 30594.21 | 89.4676 | 91.2806 | 860 | 23.5 | 0 | 0 | 88.07 | 862.8 | 4038.8 | 3704.91 | 1882.1 | 853.4 | 5071.1 | 2618.7 | 16036.8 | 11198.6 | 3818.2 | 8807.9 | 415.7 | 431.3 | 1011.5 | 529.2 | 294.4 | 1563.9 | 679.2 | 0 |  | 34195.87 | 11940.07 | 30594.21 | 2922.46
бюджет автономного округа | 18375 | 18252.6 | 17805.4 | 17356.1 | 94.455 | 95.0884 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816.5 | 3767.2 | 3479.4 | 0 | 241.1 | 1297.1 | 67.1 | 10669.1 | 7027.3 | 1330 | 5299.3 | 0 | 34.2 | 163 | 15.8 | 209.2 | 375.4 | 122.4 | 0 |  | 18375 | 5881.3 | 17356.1 | 896.5 | 896.5
бюджет города Когалыма | 15820.87 | 15264.07 | 13238.1 | 13238.11 | 83.675 | 86.7273 | 43 | 23.5 | 0 | 0 | 88.07 | 46.3 | 271.6 | 225.51 | 1882.1 | 612.3 | 3774 | 2551.6 | 5367.7 | 4171.3 | 2488.2 | 3508.6 | 415.7 | 397.1 | 848.5 | 513.4 | 85.2 | 1188.5 | 556.8 | 0 |  | 15820.87 | 6058.77 | 13238.11 | 2025.96 | 2025.96
бюджет города Когалыма - 104 направление | 2865.8 | 2784.4 | 2485.7 | 2485.7 | 86.7367 | 89.2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.4 | 220.6 | 0 | 0 | 845.6 | 394.8 | 1497 | 1038.2 | 0 | 584.1 | 0 | 0 | 163.1 | 0 | 85.3 | 248 | 81.4 | 0 | [5 empty] | 298.7
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров УО | [30 empty] | Организация отдыха и оздоровления детей. Экономия плановых ассигнований ОБ - 896,5 руб. МБ - 298,7 тыс. руб. Экономия ОБ 450,0 т.р. будет освоена при окончательной оплате расходов за организацию оздоровительной кампании, экономия ОБ 446,5 т. руб. будет возвращена в бюджет округа согласно фактической оплаты счетов по детодням питания Экономия МБ 298,7 т.р. софинансирование питания в пришкольных лагерях будет возвращена в бюджет города согласно фактической оплаты счетов по детодням питания | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 31675 | 30995.8 | 28633.2 | 28183.9 | 88.9784 | 90.9281 | 860 | 23.5 | 0 | 0 | 40 | 862.8 | 3960.6 | 3700 | 1475.2 | 613.2 | 4433.6 | 2226.3 | 15209.6 | 10216.4 | 3422 | 8428.6 | 288.9 | 119.9 | 1011.5 | 429.3 | 294.4 | 1563.9 | 679.2 | 0 |  | 31675 | 10769.4 | 28183.9 | 2811.9
бюджет автономного округа | 18065 | 17942.6 | 17495.4 | 17046.1 | 94.3598 | 95.0035 | 817 |  |  |  |  | 816.5 | 3767.2 | 3479.4 |  | 241.1 | 1230 |  | 10426.2 | 6784.4 | 1330 | 5299.3 |  | 34.2 | 163 | 15.8 | 209.2 | 375.4 | 122.4 |  |  | 18065 | 5814.2 | 17046.1 | 896.5 | 896.5
бюджет города Когалыма | 13610 | 13053.2 | 11137.8 | 11137.8 | 81.8354 | 85.3262 | 43 | 23.5 |  |  | 40 | 46.3 | 193.4 | 220.6 | 1475.2 | 372.1 | 3203.6 | 2226.3 | 4783.4 | 3432 | 2092 | 3129.3 | 288.9 | 85.7 | 848.5 | 413.5 | 85.2 | 1188.5 | 556.8 |  |  | 13610 | 4955.2 | 11137.8 | 1915.4
бюджет города Когалыма - 104 направление | 2659 | 2577.6 | 2278.9 | 2278.9 | 85.7052 | 88.4117 | [6 empty] | 193.4 | 220.6 |  |  | 778.5 | 327.7 | 1357.3 | 898.5 |  | 584.1 |  |  | 163.1 |  | 85.3 | 248 | 81.4 | [6 empty] | 298.7
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров "Дворец спорта", "Феникс" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 751.27 | 751.27 | 734.7 | 734.7 | 97.7944 | 97.7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 38.3 | 296 | 168.3 | 395.9 | 483.4 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 751.27 | 355.37 | 734.7 | 16.57
бюджет автономного округа | 310 | 310 | 310 | 310 | 100 | 100 | [10 empty] | 67.1 | 67.1 | 242.9 | 242.9 | [11 empty] | 310 | 67.1 | 310 | 0
бюджет города Когалыма | 441.27 | 441.27 | 424.7 | 424.7 | 96.2449 | 96.2449 |  |  |  |  | 3.97 |  |  |  | 55.4 | 38.3 | 228.9 | 101.2 | 153 | 240.5 |  | 39.8 |  |  |  | 4.9 |  |  |  |  | Плановые ассигнования в сумме 16,6 т. руб. будут освоены в будущих периодах. | 441.27 | 288.27 | 424.7 | 16.57 | 16.57
бюджет города Когалыма - 104 направление | 206.8 | 206.8 | 206.8 | 206.8 | 100 | 100 | [10 empty] | 67.1 | 67.1 | 139.7 | 139.7
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1769.6 | 1769.6 | 1675.6 | 1675.61 | 94.6886 | 94.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 78.2 | 4.91 | 351.5 | 201.9 | 341.5 | 224.1 | 431.3 | 498.8 | 396.2 | 339.5 | 126.8 | 311.4 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1769.6 | 815.3 | 1675.61 | 93.99
бюджет автономного округа | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1769.6 | 1769.6 | 1675.6 | 1675.61 | 94.6886 | 94.6886 |  |  |  |  | 44.1 |  | 78.2 | 4.91 | 351.5 | 201.9 | 341.5 | 224.1 | 431.3 | 498.8 | 396.2 | 339.5 | 126.8 | 311.4 |  | 95 |  |  |  |  | Плановые ассигнования в сумме 94 т.р., фактически слоржившаяся экономия в течении года. | 1769.6 | 815.3 | 1675.61 | 93.99 | 93.99
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. | 15491.1 | 14039.8 | 12266.3 | 12163 | 78.5161 | 86.6323 | 814.4 | 587.6 | 1520.6 | 1392.9 | 1275.2 | 1280.1 | 1190.5 | 1215.6 | 2186.7 | 973.7 | 1730.3 | 1779.3 | 1143 | 1207.8 | 792.3 | 790 | 1105.7 | 867.8 | 1247.2 | 1003.8 | 1033.9 | 1064.4 | 1451.3 | 0 |  | 15491.1 | 8717.7 | 12163 | 1876.8
2.1 Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося" (показатели 14) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 15491.1 | 14039.8 | 12266.3 | 12163 | 78.5161 | 86.6323 | 814.4 | 587.6 | 1520.6 | 1392.9 | 1275.2 | 1280.1 | 1190.5 | 1215.6 | 2186.7 | 973.7 | 1730.3 | 1779.3 | 1143 | 1207.8 | 792.3 | 790 | 1105.7 | 867.8 | 1247.2 | 1003.8 | 1033.9 | 1064.4 | 1451.3 | 0 |  | 15491.1 | 8717.7 | 12163 | 1876.8
бюджет автономного округа | 357.4 | 338.1 | 338.1 | 234.8 | 65.6967 | 69.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.6 | 35 | 23.4 | 106 | 34.4 | 51.1 | 34.4 | 29.9 | 34.4 | 12.8 | 34.4 | 0 | 34.5 | 0 | 19.3 | 0 |  | 357.4 | 166 | 234.8 | 103.3
бюджет города Когалыма | 15133.7 | 13701.7 | 11928.2 | 11928.2 | 78.8188 | 87.0564 | 814.4 | 587.6 | 1520.6 | 1392.9 | 1275.2 | 1280.1 | 1190.5 | 1215.6 | 2044.1 | 938.7 | 1706.9 | 1673.3 | 1108.6 | 1156.7 | 757.9 | 760.1 | 1071.3 | 855 | 1212.8 | 1003.8 | 999.4 | 1064.4 | 1432 | 0 |  | 15133.7 | 8551.7 | 11928.2 | 1773.5
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Межшкольный методический центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы организации. | [30 empty] | Ежемесячное содержание МАУ "ММЦ г. Когалыма" Экономия расходов 1773,5 тыс. руб. по фактически предоставленным счетам на содержание учреждения, заработной плате (согласно фактического начисления), страховым взносам (имеются больничные листы сотрудников). | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 15416.1 | 13964.8 | 12191.3 | 12088 | 78.4115 | 86.5605 | 814.4 | 587.6 | 1520.6 | 1392.9 | 1275.2 | 1280.1 | 1190.5 | 1215.6 | 2111.7 | 938.7 | 1730.3 | 1764.3 | 1143 | 1182.8 | 792.3 | 790 | 1105.7 | 867.8 | 1247.2 | 1003.8 | 1033.9 | 1064.4 | 1451.3 | 0 |  | 15416.1 | 8642.7 | 12088 | 1876.8
бюджет автономного округа | 282.4 | 263.1 | 263.1 | 159.8 | 56.5864 | 60.7374 | [8 empty] | 67.6 |  | 23.4 | 91 | 34.4 | 26.1 | 34.4 | 29.9 | 34.4 | 12.8 | 34.4 |  | 34.5 |  | 19.3 |  |  | 282.4 | 91 | 159.8 | 103.3
бюджет города Когалыма | 15133.7 | 13701.7 | 11928.2 | 11928.2 | 78.8188 | 87.0564 | 814.4 | 587.6 | 1520.6 | 1392.9 | 1275.2 | 1280.1 | 1190.5 | 1215.6 | 2044.1 | 938.7 | 1706.9 | 1673.3 | 1108.6 | 1156.7 | 757.9 | 760.1 | 1071.3 | 855 | 1212.8 | 1003.8 | 999.4 | 1064.4 | 1432 |  |  | 15133.7 | 8551.7 | 11928.2 | 1773.5 | 1773.5
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.Организация и проведение государственной итоговой аттестации | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 35 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 75 | 75 | 0
бюджет автономного округа | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | [8 empty] | 75 | 35 |  | 15 |  | 25 | [10 empty] | Организация и проведение годовой итоговой аттестации | 75 | 75 | 75 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. Молодёжь города Когалыма и допризывная подготовка молодёжи. | 28961 | 26860.4 | 23563.3 | 23563.33 | 81.3623 | 87.7252 | 2086 | 1543.9 | 3055.8 | 2953.1 | 2479 | 1645.5 | 3198.1 | 2661.8 | 2133.5 | 2285.83 | 2803.8 | 3030.5 | 2936.7 | 2889.6 | 1730.4 | 1322.1 | 1868.1 | 896.9 | 2790.3 | 2520.4 | 1778.7 | 1813.7 | 2100.6 | 0 |  | 28961 | 15756.2 | 23563.33 | 3297.07
3.1 Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско,- военно -патриотических качеств молодежи" (показатели 15) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 700.7 | 700.7 | 676.7 | 676.73 | 96.5791 | 96.5791 | 0 | 0 | 282.8 | 252.9 | 206.2 | 40.8 | 130.8 | 260.2 | 21.3 | 21.23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 17.9 | 0 | 2.4 | 0 | 66.3 | 0 | 0 |  | 700.7 | 641.1 | 676.73 | 23.97
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 700.7 | 700.7 | 676.7 | 676.73 | 96.5791 | 96.5791 | 0 | 0 | 282.8 | 252.9 | 206.2 | 40.8 | 130.8 | 260.2 | 21.3 | 21.23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 17.9 | 0 | 2.4 | 0 | 66.3 | 0 | 0 |  | 700.7 | 641.1 | 676.73 | 23.97
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи | [30 empty] | Неисполнение плановых ассигнований в сумме 24,0т.р., - экономия планов по проведению запроса котировок. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 600.7 | 600.7 | 576.7 | 576.73 | 96.0097 | 96.0097 | 0 | 0 | 182.8 | 182.9 | 206.2 | 25.8 | 130.8 | 260.2 | 21.3 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 17.9 | 0 | 2.4 | 0 | 66.3 | 0 | 0 |  | 600.7 | 541.1 | 576.73 | 23.97
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 600.7 | 600.7 | 576.7 | 576.73 | 96.0097 | 96.0097 |  |  | 182.8 | 182.9 | 206.2 | 25.8 | 130.8 | 260.2 | 21.3 | 21.23 | [6 empty] | 59.6 | 17.9 |  | 2.4 |  | 66.3 |  |  |  | 600.7 | 541.1 | 576.73 | 23.97 | 23.97
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |  | 100 | 70 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 70 |  | 15 | [5 empty] | 15 | [13 empty] | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 Основное мероприятие "Содействие социализации, росту созидательной активности и потенциала молодежи" (показатель 16 ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 591.8 | 591.8 | 573.3 | 573.3 | 96.8739 | 96.8739 | 0 | 0 | 81 | 46.8 | 208 | 0.3 | 208.9 | 0.7 | 0 | 294 | 0 | 99.1 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 60 | 113.2 | 0 | 0 |  | 591.8 | 497.9 | 573.3 | 18.5
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 591.8 | 591.8 | 573.3 | 573.3 | 96.8739 | 96.8739 | 0 | 0 | 81 | 46.8 | 208 | 0.3 | 208.9 | 0.7 | 0 | 294 | 0 | 99.1 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 60 | 113.2 | 0 | 0 |  | 591.8 | 497.9 | 573.3 | 18.5
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.Организация мероприятий по социализации и поддержке талантливой и инициативной молодёжи | [30 empty] | Неисполнение плановых ассигнований в сумме 18,5 т.р.- экономия по проведению запроса котировок | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 591.8 | 591.8 | 573.3 | 573.3 | 96.8739 | 96.8739 | 0 | 0 | 81 | 46.8 | 208 | 0.3 | 208.9 | 0.7 | 0 | 294 | 0 | 99.1 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 60 | 113.2 | 0 | 0 |  | 591.8 | 497.9 | 573.3 | 18.5
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 591.8 | 591.8 | 573.3 | 573.3 | 96.8739 | 96.8739 |  |  | 81 | 46.8 | 208 | 0.3 | 208.9 | 0.7 |  | 294 |  | 99.1 |  | 19.2 |  |  |  |  | 33.9 |  | 60 | 113.2 |  |  |  | 591.8 | 497.9 | 573.3 | 18.5 | 18.5
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы" (показатели 17) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 27668.5 | 25567.9 | 22313.3 | 22313.3 | 80.6451 | 87.2708 | 2086 | 1543.9 | 2692 | 2653.4 | 2064.8 | 1604.4 | 2858.4 | 2400.9 | 2112.2 | 1970.6 | 2803.8 | 2916.4 | 2936.7 | 2870.4 | 1730.4 | 1322.1 | 1808.5 | 879 | 2756.4 | 2518 | 1718.7 | 1634.2 | 2100.6 | 0 | Ежемесячное содержание МБУ "МКЦ "Феникс" Экономия 3254,6 тыс. руб. -Экономия согласно фактического начисления и предоставленных счетов. | 27668.5 | 14617.2 | 22313.3 | 3254.6
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27668.5 | 25567.9 | 22313.3 | 22313.3 | 80.6451 | 87.2708 | 2086 | 1543.9 | 2692 | 2653.4 | 2064.8 | 1604.4 | 2858.4 | 2400.9 | 2112.2 | 1970.6 | 2803.8 | 2916.4 | 2936.7 | 2870.4 | 1730.4 | 1322.1 | 1808.5 | 879 | 2756.4 | 2518 | 1718.7 | 1634.2 | 2100.6 | 0 |  | 27668.5 | 14617.2 | 22313.3 | 3254.6
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 27668.5 | 25567.9 | 22313.3 | 22313.3 | 80.6451 | 87.2708 | 2086 | 1543.9 | 2692 | 2653.4 | 2064.8 | 1604.4 | 2858.4 | 2400.9 | 2112.2 | 1970.6 | 2803.8 | 2916.4 | 2936.7 | 2870.4 | 1730.4 | 1322.1 | 1808.5 | 879 | 2756.4 | 2518 | 1718.7 | 1634.2 | 2100.6 | 0 |  | 27668.5 | 14617.2 | 22313.3 | 3254.6
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27668.5 | 25567.9 | 22313.3 | 22313.3 | 80.6451 | 87.2708 | 2086 | 1543.9 | 2692 | 2653.4 | 2064.8 | 1604.4 | 2858.4 | 2400.9 | 2112.2 | 1970.6 | 2803.8 | 2916.4 | 2936.7 | 2870.4 | 1730.4 | 1322.1 | 1808.5 | 879 | 2756.4 | 2518 | 1718.7 | 1634.2 | 2100.6 |  |  | 27668.5 | 14617.2 | 22313.3 | 3254.6 | 3254.6
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение системы образования" | 235000.46 | 212438.79 | 195697.3 | 189192.5 | 80.5073 | 89.0574 | 12112 | 7968.5 | 13034.2 | 14121.1 | 12457.8 | 11184.4 | 14270.5 | 9234.2 | 16495.4 | 16210.1 | 8800.3 | 9908.5 | 20793.69 | 5213.9 | 59833.8 | 19002.4 | 16353.2 | 38064.9 | 21933.1 | 42545.3 | 16354.8 | 12965.9 | 22561.67 | 0 |  | 235000.46 | 77170.2 | 186419.2 | 23246.29
4.1 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования" (показатели 18) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 35773.8 | 32777.5 | 31691.7 | 31691.7 | 88.5891 | 96.6874 | 7121.5 | 6141.3 | 2954.4 | 3253.6 | 1351 | 1320.6 | 2962.2 | 3290 | 3640.1 | 2212.8 | 2443 | 3007.4 | 4132.5 | 3903.1 | 2168.2 | 2659.6 | 1387 | 1385.5 | 2962.6 | 2896.5 | 1655 | 1621.3 | 2996.3 | 0 |  | 35773.8 | 20472.2 | 31691.7 | 1085.8
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35773.8 | 32777.5 | 31691.7 | 31691.7 | 88.5891 | 96.6874 | 7121.5 | 6141.3 | 2954.4 | 3253.6 | 1351 | 1320.6 | 2962.2 | 3290 | 3640.1 | 2212.8 | 2443 | 3007.4 | 4132.5 | 3903.1 | 2168.2 | 2659.6 | 1387 | 1385.5 | 2962.6 | 2896.5 | 1655 | 1621.3 | 2996.3 | 0 |  | 35773.8 | 20472.2 | 31691.7 | 1085.8
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований 1010,3 тыс. руб. - Аппарат управления согласно фактически начисленной заработной платы, оплата льготного проезда, санаторно-курортное лечение | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 35673.8 | 32677.5 | 31667.2 | 31667.2 | 88.7688 | 96.9083 | 7121.5 | 6141.3 | 2954.4 | 3253.6 | 1336 | 1320.6 | 2915.2 | 3275 | 3640.1 | 2212.8 | 2443 | 3007.4 | 4132.5 | 3903.1 | 2160.2 | 2654.2 | 1387 | 1385.5 | 2962.6 | 2896.5 | 1625 | 1617.2 | 2996.3 | 0 |  | 35673.8 | 20410.2 | 31667.2 | 1010.3
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35673.8 | 32677.5 | 31667.2 | 31667.2 | 88.7688 | 96.9083 | 7121.5 | 6141.3 | 2954.4 | 3253.6 | 1336 | 1320.6 | 2915.2 | 3275 | 3640.1 | 2212.8 | 2443 | 3007.4 | 4132.5 | 3903.1 | 2160.2 | 2654.2 | 1387 | 1385.5 | 2962.6 | 2896.5 | 1625 | 1617.2 | 2996.3 |  |  | 35673.8 | 20410.2 | 31667.2 | 1010.3 | 1010.3
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.Проведение мероприятий аппаратом управления | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 100 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 47 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4.1 | 0 | 0 | Экономия 75,5 тыс. руб. в связи с изменением срока проведения мероприятия | 100 | 62 | 24.5 | 75.5
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |  |  |  |  | 15 |  | 47 | 15 | [6 empty] | 8 | 5.4 |  |  |  |  | 30 | 4.1 |  |  |  | 100 | 62 | 24.5 | 75.5 | 75.5
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях" (показатели 19,22 ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 181628.1 | 168423.6 | 152968 | 146463.2 | 80.6391 | 86.9612 | 4990.5 | 1827.2 | 10079.8 | 10867.5 | 11106.8 | 9863.8 | 11261.1 | 5944.2 | 12855.3 | 13997.3 | 6357.3 | 6901.1 | 13935.1 | 1310.8 | 57665.6 | 16342.8 | 6774.5 | 33257.5 | 18970.5 | 34879 | 14427.1 | 11272 | 13204.5 | 0 |  | 181628.1 | 56650.8 | 146463.2 | 21960.4
бюджет автономного округа | 91763.5 | 80747 | 77923.3 | 71418.5 | 77.8289 | 88.4472 | 3909 | 1676.3 | 8973 | 9432.5 | 9972 | 9365.7 | 10012 | 5473.3 | 11491 | 12649.1 | 5697.4 | 6372 | 117.6 | 117.6 | 0 | 0 | 5795 | 5222.7 | 11521 | 11489.4 | 13259 | 9619.9 | 11016.5 | 0 |  | 91763.5 | 50054.4 | 71418.5 | 9328.5
бюджет города Когалыма | 89864.6 | 87676.6 | 75044.7 | 75044.7 | 83.5086 | 85.5926 | 1081.5 | 150.9 | 1106.8 | 1435 | 1134.8 | 498.1 | 1249.1 | 470.9 | 1364.3 | 1348.2 | 659.9 | 529.1 | 13817.5 | 1193.2 | 57665.6 | 16342.8 | 979.5 | 28034.8 | 7449.5 | 23389.6 | 1168.1 | 1652.1 | 2188 | 0 |  | 89864.6 | 6596.4 | 75044.7 | 12631.9
бюджет города Когалыма - 104 направление | 7371.8 | 6695 | 5441.6 | 5441.6 | 73.8164 | 81.2786 | 716.5 | 115.8 | 724.8 | 1325.5 | 777.8 | 216.4 | 834.1 | 344.2 | 807.8 | 926.9 | 486.9 | 743.3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 687.3 | 134.9 | 806.7 | 952.5 | 793.1 | 682.1 | 676.8 | 0 |  | 7371.8 | 4347.9 | 5441.6 | 1253.4
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 77846.4 | 77846.4 | 68322.5 | 68322.5 | 87.7658 | 87.7658 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5 | 181.5 | 0 | 0 | 13742.5 | 1193.2 | 57665.6 | 16342.8 | 0 | 27624.2 | 6256.8 | 22249.6 | 0 | 731.2 | 0 | 0 |  | 77846.4 | 181.5 | 68322.5 | 9523.9
бюджет автономного округа | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 77846.4 | 77846.4 | 68322.5 | 68322.5 | 87.7658 | 87.7658 | [8 empty] | 181.5 | 181.5 |  |  | 13742.5 | 1193.2 | 57665.6 | 16342.8 |  | 27624.2 | 6256.8 | 22249.6 |  | 731.2 |  |  | Проведение ремонтных работ в учреждениях. Оплата согласно актов выполненных равбот. Экономия 9523,9 т.руб. будет освоена в декабре. | 77846.4 | 181.5 | 68322.5 | 9523.9 | 9523.9
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях | [30 empty] | 1. Организация питания обучающихся. Январь-ноябрь питание запланировано на 171 день-6-ти дневка, 143 дня - 5-ти дневка . Фактически питание январь-май осуществлялось 89 дней 6-ти дневка, 71 день 5-ти дневка (актированные дни январь-8, февраль 5, ноябрь- 2 дня карантин апрель-6 дней). С сентября обучение по 5-ти дневке. Экономия средств окружного бюджета по факту актированных дней будет направлена на улучшение питания обучающихся. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 103781.7 | 90577.2 | 84645.5 | 78140.7 | 75.2933 | 86.2697 | 4990.5 | 1827.2 | 10079.8 | 10867.5 | 11106.8 | 9863.8 | 11261.1 | 5944.2 | 12673.8 | 13815.8 | 6357.3 | 6901.1 | 192.6 | 117.6 | 0 | 0 | 6774.5 | 5633.3 | 12713.7 | 12629.4 | 14427.1 | 10540.8 | 13204.5 | 0 |  | 103781.7 | 56469.3 | 78140.7 | 12436.5
бюджет автономного округа | 91763.5 | 80747 | 77923.3 | 71418.5 | 77.8289 | 88.4472 | 3909 | 1676.3 | 8973 | 9432.5 | 9972 | 9365.7 | 10012 | 5473.3 | 11491 | 12649.1 | 5697.4 | 6372 | 117.6 | 117.6 |  |  | 5795 | 5222.7 | 11521 | 11489.4 | 13259 | 9619.9 | 11016.5 |  |  | 91763.5 | 50054.4 | 71418.5 | 9328.5
бюджет города Когалыма | 12018.2 | 9830.2 | 6722.2 | 6722.2 | 55.9335 | 68.3831 | 1081.5 | 150.9 | 1106.8 | 1435 | 1134.8 | 498.1 | 1249.1 | 470.9 | 1182.8 | 1166.7 | 659.9 | 529.1 | 75 |  |  |  | 979.5 | 410.6 | 1192.7 | 1140 | 1168.1 | 920.9 | 2188 |  |  | 12018.2 | 6414.9 | 6722.2 | 3108
бюджет города Когалыма - 104 направление | 7371.8 | 6695 | 5441.6 | 5441.6 | 73.8164 | 81.2786 | 716.5 | 115.8 | 724.8 | 1325.5 | 777.8 | 216.4 | 834.1 | 344.2 | 807.8 | 926.9 | 486.9 | 743.3 | 60 |  |  |  | 687.3 | 134.9 | 806.7 | 952.5 | 793.1 | 682.1 | 676.8 |  |  | 7371.8 | 4347.9 | 5441.6 | 1253.4
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" (показатели 20,21 ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 17598.56 | 11237.69 | 11037.6 | 11037.6 | 62.7188 | 98.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2726.09 | 0 | 0 | 0 | 8191.7 | 3421.9 | 0 | 4769.8 | 272.7 | 72.6 | 6360.87 | 0 |  | 17598.56 | 47.2 | 8264.3 | 200.09
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8511.6 | 8511.6 | 8311.5 | 8311.5 | 97.6491 | 97.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8191.7 | 3421.9 | 0 | 4769.8 | 272.7 | 72.6 | 0 | 0 |  | 8511.6 | 47.2 | 8311.5 | 200.1
федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 9086.96 | 2726.09 | 2726.1 | 2726.1 | 30.0001 | 100.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2726.09 | 2726.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360.87 | 0 |  | 9086.96 | 0 | 2726.1 | -0.01
4.3.1.Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования | [30 empty] | Заключен муниципальный контракт от 07.08.2018 на строительство сетей водоснабжения и канализации на сумму 3421,9 т.р. Заключен муниципальный контракт от 07.08.2018 на строительство сетей теплоснабжения на сумму 4769,8 т.р. Срок выполнения работ 28.09.2018. Работы выполнены и оплачены в полном объёме. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 17598.56 | 11237.69 | 11037.6 | 11037.6 | 62.7188 | 98.2195 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 47.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2726.09 |  | 0 | 0 | 8191.7 | 3421.9 | 0 | 4769.8 | 272.7 | 72.6 | 6360.87 | 0 |  | 17598.56 | 47.2 | 8264.3 | 200.09
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8511.6 | 8511.6 | 8311.5 | 8311.5 | 97.6491 | 97.6491 | [6 empty] | 47.2 |  |  |  |  | 47.2 |  |  |  |  | 8191.7 | 3421.9 |  | 4769.8 | 272.7 | 72.6 |  |  |  | 8511.6 | 47.2 | 8311.5 | 200.1
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 9086.96 | 2726.09 | 2726.1 | 2726.1 | 30.0001 | 100.0004 | [12 empty] | 2726.09 | 2726.1 | [8 empty] | 6360.87 |  | Заключен контракт на выполнение ПИР по объекту с учетом корректировки и привязки ранее разработанного проекта "Детский сад на 320 мест" на сумму 9087,0 т.р. Срок окончания выполнения работ 25.12.2018 Произведена предоплата 30%. | 9086.96 | 0 | 2726.1 | -0.01
4.3.2Оснащение материально-технической базы образовательных организаций и учреждений в соответствии с современными требованиями | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 2257233.016 | 2103806.246 | 2047786.7 | 1892576.54 | 83.845 | 89.9596 | 118439.3 | 50300.7 | 180103.762 | 167749.5 | 177653.532 | 169833.1 | 193248.062 | 175533.01 | 446862.4 | 212542.33 | 219421.1 | 295862.3 | 146401.89 | 176304.7 | 148482.6 | 98225.7 | 137094.5 | 147627.8 | 177724 | 203182.2 | 158375.1 | 192641.9 | 153426.77 | 0 |  | 2257233.016 | 1335728.156 | 1889803.24 | 211229.706
бюджет автономного округа | 1657677.786 | 1549056.486 | 1528488.5 | 1374896.3 | 82.9411 | 88.757 | 75037 | 23698.7 | 138471.262 | 130179.5 | 138434.362 | 129321.8 | 142782.662 | 133996.1 | 388764.9 | 171038.6 | 175663 | 244733 | 87674.7 | 136844.6 | 59023.9 | 51552.5 | 93046.3 | 83481.2 | 125294.4 | 138911.8 | 124864 | 131138.5 | 108621.3 | 0 |  | 1657677.786 | 1059153.186 | 1374896.3 | 174160.186
бюджет города Когалыма | 581853.77 | 543434.17 | 507982.6 | 507982.64 | 87.3042 | 93.4764 | 43402.3 | 26602 | 41632.5 | 37570 | 38369.17 | 40511.3 | 47965.4 | 38982.71 | 56983 | 40246.63 | 43758.1 | 51040.7 | 56001.1 | 39460.1 | 88693.7 | 46673.2 | 41988.2 | 61623.9 | 52429.6 | 64270.4 | 32211.1 | 61001.7 | 38419.6 | 0 |  | 581853.77 | 272110.47 | 507982.64 | 35451.53
бюджет города Когалыма - 104 направление | 15019.2 | 11476.6 | 10223.2 | 10223.2 | 68.0675 | 89.0786 | 716.5 | 115.8 | 1408.9 | 2009.6 | 1460.9 | 899.5 | 1710.5 | 1247.8 | 1534.8 | 1653.9 | 1332.5 | 1138.1 | 1557 | 1038.2 | 683.1 | 1267.2 | 1370.4 | 818 | 1608 | 1590.7 | 878.4 | 930.1 | 758.2 | 0 |  | 15019.2 | 8164.1 | 12708.9 | 1253.4
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 17701.46 | 11315.59 | 11315.6 | 9697.6 | 54.7842 | 85.7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 2500 | 2554.2 | 1114.5 | 1257.1 | 0 | 135.8 | 2726.09 | 2726.1 | 765 | 0 | 2060 | 2522.7 | 0 | 0 | 1300 | 501.7 | 6385.87 | 0 |  | 17701.46 | 4464.5 | 9697.6 | 1617.99
[17 empty] | 845.64 |  | 1496.96
Зам.начальника управления образования ___________________________ А.Н. Лаврентьева
Ответственный за составление сетевого графика Малофеева О.А. №телефона 9-36-48
Note on P18: Гуляева Наталья Алексеевна: 200,0
Note on D91: Гончарова Анжела Васильевна: 17805,40
Note on AA215: Малофеева Ольга Александровна: укс
Note on AB215: Малофеева Ольга Александровна: укс
Note on AD215: Малофеева Ольга Александровна: укс
Note on AB220: Гончарова Анжела Васильевна: 13259
Note on AD220: Гончарова Анжела Васильевна: 11016,50
Note on W226: Гуляева Наталья Алексеевна: 308,9

## питание с соф
Информация по расходования средств программы "Развитие образования" за январь - ноябрь 2018 год
Организация питания
|  | ПЛАН январь, февраль, март, апрель, май, сентябрь,октябрь,ноябрь (5-ти дневка 13+19 +16+20+16+20+20+19дней) |  |  |  | ПЛАН январь, февраль, март, апрель, май, сентябрь, октябрь,ноябрь (6-ти дневка 16+23+19+24+20+24+23+22 дней) |  |  |  |  | УРМ план по программе | ФАКТ расход 5-ти дневка (январь 5 дней, февраль 14, март 16, апрель 20, май 16) актированные дни Январь - 8, февраль - 5, ноябрь - 2 дня |  |  |  | ФАКТ расход 6-ти дневка (январь 8 дней, февраль 18, март 19, апрель 24, май 20 дней) актированные дни Январь - 8, февраль - 5, ноябрь - 2 дня |  |  |  | ФАКТ расход 5-ти дневка (сентябрь, октябрь, ноябрь 20+20+17 дней) ноябрь-2 дня актировка |  |  |  |  | расход по программе | примечание
|  | к-во обуч | к-во дней январь-сентябрь | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. | к-во обуч | к-во дней январь-май | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. | ИТОГО, руб. |  | к-во обуч | к-во дней январь-май | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. | к-во обуч | к-во дней январь-май | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. | к-во обуч | к-во дней сентябрь | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. | ИТОГО, руб. |  | 1. Организация питания обучающихся. Январь-ноябрь питание запланировано на 171 день-6-ти дневка, 143 дня - 5-ти дневка . Фактически питание январь-май осуществлялось 89 дней 6-ти дневка, 71 день 5-ти дневка (актированные дни январь-8, февраль 5, ноябрь- 2 дня карантин апрель-6 дней). С сентября обучение по 5-ти дневке. Экономия средств окружного бюджета по факту актированных дней будет направлена на улучшение питания обучающихся.
бюджет автономного округа | льготная категория | 941 | 143 | 201.6 | 27127900.8 | 613 | 171 | 201.6 | 21132316.8 |  |  | 935 | 71 | 201.6 | 13383216 | 605 | 89 | 201.6 | 10855152 | 1540 | 57 | 201.6 | 17696448
| нельготная категория | 3028 | 143 | 44 | 19052176 | 2933 | 171 | 44 | 22067892 |  |  | 3007 | 71 | 44 | 9393868 | 2925 | 89 | 44 | 11454300 | 6191 | 57 | 44 | 15527028
| всего | 3969 |  |  | 46180076.8 | 3546 |  |  | 43200208.8 | 89380285.6 | 67488 | 3942 |  |  | 22777084 | 3530 |  |  | 22309452 | 7731 |  |  | 33223476 | 78310012 | 61798.6
бюджет города | софинансирование завтрак | 3028 | 143 | 7.75 | 3355781 | 2933 | 171 | 7.75 | 3886958.25 |  |  | 3007 | 71 | 7.75 | 1654601.75 | 2925 | 89 | 7.75 | 2017518.75 | 6191 | 57 | 7.75 | 2734874.25
| всего |  |  |  | 3355781 |  |  |  | 3886958.25 | 7242739.25 | 5901.9 |  |  |  | 1654601.75 |  |  |  | 2017518.75 |  |  |  | 2734874.25 | 6406994.75 | 4759.5
| ИТОГО |  |  |  | 49535857.8 | ИТОГО |  |  | 47087167.05 |  |  | ИТОГО |  |  | 24431685.75 | ИТОГО |  |  | 24326970.75 | ИТОГО |  |  | 35958350.25
ИТОГО | [8 empty] | 96623024.85 | 96623024.85 | 73389.9 | ИТОГО | [6 empty] | 48758656.5 |  |  |  |  | 84717006.75 | 66558.1
Организация отдыха и оздоровления детей
| ПЛАН | [9 empty] | план по программе | РАСХОД | [12 empty] | расход | примечание
бюджет автономного округа | запланированы средства окружного бюджета в сумме 817,0 тыс. руб. для проведения окончательного расчёта по контракту № 0187300013717000229 от 28.11.2017 г. На приобретение 195 путевок-Крым, 130 путевок - Анапа, Тюмень - 124 путевки. Оплату проезда льготной категории. Услуги сопровождающих | [9 empty] | 14076.7 | Оплата за путевки январь-816,4 тыс. руб.; Крым 100 шт 100% -3339,0 т.р.; Крым 95 шт 100% - 3155,9т.р.; Анапа 130 шт. 100% - 4368,0 т.р. Тюмень лето 24 шт 100%-804,0 т.р. Тюмень осень,зима 96 шт 100% - 929,9 т.р. Оплата услуг сопровождающих договора ГПХ - 160,3 т.р. | [12 empty] | 13607.7 | Экономия ОБ 469,0 т.р. - будет освоена при оплате за приобретение путевок и оплата услуг сопровождающих
| организация питания в пришкольных лагерях - весна, лето | [9 empty] | 3493.7 | организация питания в пришкольных лагерях - весна, лето | [12 empty] | 3047.2 | экономия ОБ 446,5 т.руб. сложилась в связи с оплатой питания в пришкольных лагерях по факту детодней питания (экономия будет возвращена в бюджет округа)
бюджет города | организация питания в пришкольных лагерях - весна, лето | [9 empty] | 2329.2 | организация питания в пришкольных лагерях - весна, лето | [12 empty] | 2030.7 | Экономия МБ 298,5 т.р. сложилась в связи с уменьшением софинансирования организации питания по МБ с 50% до 40% (софинансирование ОБ увеличилось с 50% до 60%) и по факту детодней питания. Экономия средств софинансирования МБ будет возвращена в бюджет города.
| ИТОГО | [9 empty] | 19899.6 | ИТОГО | [12 empty] | 18685.6
Организация отдыха и оздоровления детей КУЛЬТУРА
бюджет округа | организация питания в трудовом лагере | [9 empty] | 310 | организация питания в трудовом лагере | [12 empty] | 310 | оплата по факту предоставленных счетов
бюджет города | организация питания в трудовом лагере | [9 empty] | 206.8 | организация питания в трудовом лагере | [12 empty] | 206.8 | оплата по факту предоставленных счетов
[11 empty] | план по программе | [13 empty] | расход
ВСЕГО | [10 empty] | 93806.3 | [13 empty] | 85760.5
[10 empty] | в т.ч. ОБ | 85368.4 | [12 empty] | в т.ч. ОБ | 78763.5
[10 empty] | в т.ч МБ | 8437.9 | [13 empty] | 6997