## титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие образования в городе Когалыме»
| на | 28.02.2017 г.
г. Когалым
2017 год

## 2017 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» на 28.02.2017.
Основные мероприятия программы | План на 2017 год | План на 28.02.2017 | Профинансировано на 28.02.2017 | Кассовый расход на 28.02.2017 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31
Подпрограмма 1. Общее образование. Дополнительное образование детей. | 1686831.6 | 230267.4 | 227918.5 | 161023.9 | 9.5459 | 69.9291 | 94735.8 | 34283.3 | 135531.6 | 126740.6 | 132351.5 | 0 | 143147 | 0 | 313344.8 | 0 | 175541.3 | 0 | 99564 | 0 | 72236.5 | 0 | 106299.9 | 0 | 127881.2 | 0 | 122364.4 | 0 | 163833.6 | 0
1.1. Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 )
Всего | 1475 | 413 | 272.3 | 237.1 | 16.0746 | 57.4092 | 200 | 81.7 | 213 | 155.4 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 212.5 | 0 | 30 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 177 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1475 | 413 | 272.3 | 237.1 | 16.0746 | 57.4092 | 200 | 81.7 | 213 | 155.4 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 212.5 | 0 | 30 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 177 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности
Всего | 744.5 | 283 | 272.3 | 237.1 | 31.8469 | 83.7809 | 200 | 81.7 | 83 |  | 0 |  | 54.5 |  | 200 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 177
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 744.5 | 283 | 272.3 | 237.1 | 31.8469 | 83.7809 | 200 | 81.7 | 83 | 155.4 |  |  | 54.5 |  | 200 |  | 30 | [11 empty] | 177 |  | Выезд учащихся и сопровождающих на окружные олимпиады. Оплата расходов согласно авансовых отчётов сопровождающих
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.2. Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некомерческих организаций | [30 empty] | Проведены конкурсы "Педагог года - 2017" . Поощрение победителей пройдет в марте после утверждения постановления о поощрении победителей
Всего | 730.5 | 130 |  |  |  |  | 0 |  | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 12.5 |  | 0 |  | 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38 |  | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 730.5 | 130 |  |  | 0 | 0 |  |  | 130 | [5 empty] | 12.5 |  |  |  | 550 | [7 empty] | 38
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2 Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей." (показатели 11 )
Всего | 88569.7 | 10465.4 | 10465.4 | 9483.1 | 10.7069 | 90.6138 | 3417.8 | 2065.9 | 7047.6 | 7417.2 | 6378.2 | 0 | 7697.7 | 0 | 18285.1 | 0 | 9838.5 | 0 | 5329.8 | 0 | 3852.5 | 0 | 5600.8 | 0 | 7190.2 | 0 | 6591.1 | 0 | 7340.4 | 0
бюджет автономного округа | 2658.9 | 281 | 281 | 281 | 10.5683 | 100 | 0 | 0 | 281 | 281 | 281 | 0 | 281 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 281 | 0 | 281 | 0 | 391.9 | 0
бюджет города Когалыма | 85910.8 | 10184.4 | 10184.4 | 9202.1 | 10.7112 | 90.3549 | 3417.8 | 2065.9 | 6766.6 | 7136.2 | 6097.2 | 0 | 7416.7 | 0 | 17704.1 | 0 | 9838.5 | 0 | 5329.8 | 0 | 3852.5 | 0 | 5319.8 | 0 | 6909.2 | 0 | 6310.1 | 0 | 6948.5 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 140 | 15 | 15 | 15 | 10.7143 | 100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 16.8 | 0 | 17.2 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2.1.Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [30 empty] | Ежемесячное содержание МАУ "Школа искусств", МАУ "ДДТ" 2658,9 т. руб. - средства ОБ - субсидия на повышение заработной платы по указу Президента
Всего | 88229.7 | 10424.9 | 10424.9 | 9455.4 | 10.7168 | 90.7002 | 3417.8 | 2065.9 | 7007.1 | 7389.5 | 6378.2 | 0 | 7697.7 | 0 | 18285.1 | 0 | 9838.5 | 0 | 5329.8 | 0 | 3852.5 | 0 | 5500.8 | 0 | 6990.7 | 0 | 6591.1 | 0 | 7340.4 | 0
бюджет автономного округа | 2658.9 | 281 | 281 | 281 | 10.5683 | 100 |  |  | 281 | 281 | 281 |  | 281 |  | 581 | [7 empty] | 281 |  | 281 |  | 281 |  | 391.9
бюджет города Когалыма | 85570.8 | 10143.9 | 10143.9 | 9174.4 | 10.7214 | 90.4425 | 3417.8 | 2065.9 | 6726.1 | 7108.5 | 6097.2 |  | 7416.7 |  | 17704.1 |  | 9838.5 |  | 5329.8 |  | 3852.5 |  | 5219.8 |  | 6709.7 |  | 6310.1 |  | 6948.5
бюджет города Когалыма - 104 направление | 140 | 15 | 15 | 15 | 10.7143 | 100 |  |  | 15 | 15 | 15 |  | 15 |  | 15 | [5 empty] | 15 |  | 15 |  | 16 |  | 16.8 |  | 17.2
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства |  | 0
1.2.2.Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности
Всего | 340 | 40.5 | 40.5 | 27.7 | 8.1471 | 68.3951 | 0 | 0 | 40.5 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выезд обучающихся МАУ "ДДТ", МАУ "ДШИ" на мероприятия : "Всероссийский конкурс "Юных пианистов", конкурс пианистов "Волшебные клавиши", "Лидер 21 века", "Конкурс-фестиваль "Российский звездопад"
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 340 | 40.5 | 40.5 | 27.7 | 8.1471 | 68.3951 |  |  | 40.5 | 27.7 | [12 empty] | 100 |  | 199.5
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3 Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" (показатели 9, 10 )
Всего | 1596786.9 | 219389 | 217180.8 | 151303.7 | 9.4755 | 68.9659 | 91118 | 32135.7 | 128271 | 119168 | 125973.3 | 0 | 135394.8 | 0 | 294847.2 | 0 | 165672.8 | 0 | 93684.2 | 0 | 68384 | 0 | 100699.1 | 0 | 120691 | 0 | 115735.3 | 0 | 156316.2 | 0
бюджет автономного округа | 1348964.7 | 172317 | 170158.2 | 116929.8 | 8.6681 | 67.8574 | 67320 | 19199 | 104997 | 97730.8 | 106359 | 0 | 110275 | 0 | 270230 | 0 | 144242 | 0 | 72123 | 0 | 51398 | 0 | 82570 | 0 | 99637 | 0 | 98700 | 0 | 141113.7 | 0
бюджет города Когалыма | 247822.2 | 47072 | 47022.6 | 34373.9 | 13.8704 | 73.0241 | 23798 | 12936.7 | 23274 | 21437.2 | 19614.3 | 0 | 25119.8 | 0 | 24617.2 | 0 | 21430.8 | 0 | 21561.2 | 0 | 16986 | 0 | 18129.1 | 0 | 21054 | 0 | 17035.3 | 0 | 15202.5 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [30 empty] | Ежемесячное содержание Школы Детские сады
Всего | 1596786.9 | 219389 | 217180.8 | 151303.7 | 9.4755 | 68.9659 | 91118 | 32135.7 | 128271 | 119168 | 125973.3 | 0 | 135394.8 | 0 | 294847.2 | 0 | 165672.8 | 0 | 93684.2 | 0 | 68384 | 0 | 100699.1 | 0 | 120691 | 0 | 115735.3 | 0 | 156316.2 | 0
бюджет автономного округа | 1348964.7 | 172317 | 170158.2 | 116929.8 | 8.6681 | 67.8574 | 67320 | 19199 | 104997 | 97730.8 | 106359 |  | 110275 |  | 270230 |  | 144242 |  | 72123 |  | 51398 |  | 82570 |  | 99637 |  | 98700 |  | 141113.7
бюджет города Когалыма | 247822.2 | 47072 | 47022.6 | 34373.9 | 13.8704 | 73.0241 | 23798 | 12936.7 | 23274 | 21437.2 | 19614.3 |  | 25119.8 |  | 24617.2 |  | 21430.8 |  | 21561.2 |  | 16986 |  | 18129.1 |  | 21054 |  | 17035.3 |  | 15202.5
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. | 12241.8 | 1773.2 | 1773.2 | 1404.2 | 11.4705 | 79.1902 | 732.5 | 489.3 | 1040.7 | 914.9 | 948.1 | 0 | 1004 | 0 | 1470.2 | 0 | 1606.7 | 0 | 916.3 | 0 | 622 | 0 | 941.4 | 0 | 960.2 | 0 | 918.8 | 0 | 1080.9 | 0
2.1 Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося" (показатели 12)
Всего | 12241.8 | 1773.2 | 1773.2 | 1404.2 | 11.4705 | 79.1902 | 732.5 | 489.3 | 1040.7 | 914.9 | 948.1 | 0 | 1004 | 0 | 1470.2 | 0 | 1606.7 | 0 | 916.3 | 0 | 622 | 0 | 941.4 | 0 | 960.2 | 0 | 918.8 | 0 | 1080.9 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 12241.8 | 1773.2 | 1773.2 | 1404.2 | 11.4705 | 79.1902 | 732.5 | 489.3 | 1040.7 | 914.9 | 948.1 | 0 | 1004 | 0 | 1470.2 | 0 | 1606.7 | 0 | 916.3 | 0 | 622 | 0 | 941.4 | 0 | 960.2 | 0 | 918.8 | 0 | 1080.9 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Межшкольный методический центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы организации. | [30 empty] | Ежемесячное содержание МАУ "ММЦ г. Когалыма"
Всего | 12241.8 | 1773.2 | 1773.2 | 1404.2 | 11.4705 | 79.1902 | 732.5 | 489.3 | 1040.7 | 914.9 | 948.1 | 0 | 1004 | 0 | 1470.2 | 0 | 1606.7 | 0 | 916.3 | 0 | 622 | 0 | 941.4 | 0 | 960.2 | 0 | 918.8 | 0 | 1080.9 | 0
бюджет автономного округа |  | 0
бюджет города Когалыма | 12241.8 | 1773.2 | 1773.2 | 1404.2 | 11.4705 | 79.1902 | 732.5 | 489.3 | 1040.7 | 914.9 | 948.1 |  | 1004 |  | 1470.2 |  | 1606.7 |  | 916.3 |  | 622 |  | 941.4 |  | 960.2 |  | 918.8 |  | 1080.9
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.1.2.Организация и проведение государственной итоговой аттестации
Всего
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 3. Молодёжь города Когалыма и допризывная подготовка молодёжи. | 26040.3 | 4238.6 | 4189.89 | 2790.22 | 10.715 | 65.8288 | 1949.4 | 838.52 | 2289.2 | 1951.7 | 2299.6 | 0 | 2822.3 | 0 | 1807.9 | 0 | 2346.1 | 0 | 3254.1 | 0 | 1611.2 | 0 | 1488.9 | 0 | 2448.4 | 0 | 1655.9 | 0 | 2067.3 | 0
3.1 Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско,- военно -патриотических качеств молодежи" (показатели 13)
Всего | 719.7 | 311.5 | 263.5 | 163.5 | 22.7178 | 52.488 | 0 | 0 | 311.5 | 163.5 | 201.2 | 0 | 138.5 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 719.7 | 311.5 | 263.5 | 163.5 | 22.7178 | 52.488 | 0 | 0 | 311.5 | 163.5 | 201.2 | 0 | 138.5 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.1.1.Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи
Всего | 619.7 | 211.5 | 163.5 | 163.5 | 26.3837 | 77.305 | 0 | 0 | 211.5 | 163.5 | 201.2 | 0 | 138.5 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 619.7 | 211.5 | 163.5 | 163.5 | 26.3837 | 77.305 |  |  | 211.5 | 163.5 | 201.2 |  | 138.5 |  | 8.9 | [7 empty] | 59.6 | [7 empty] | Приобретение оборудования и сценических костюмов для проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным датам истории России, с участием молодёжи
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.1.2.Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе
Всего | 100 | 100 | 100 | 0 |  |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | [21 empty] | Своение средств учреждениями пройдет в марте в связи с задержкой поставки продукции
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.2 Основное мероприятие "Содействие социализации, росту созидательной активности и потенциала молодежи" (показатель 14 )
Всего | 751.4 | 219.8 | 219.09 | 219.1 | 29.1589 | 99.6815 | 0 | 0 | 219.8 | 219.1 | 205.6 | 0 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 751.4 | 219.8 | 219.09 | 219.1 | 29.1589 | 99.6815 | 0 | 0 | 219.8 | 219.1 | 205.6 | 0 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.2.1.Организация мероприятий по социализации и поддержке талантливой и инициативной молодёжи
Всего | 751.4 | 219.8 | 219.09 | 219.1 | 29.1589 | 99.6815 | 0 | 0 | 219.8 | 219.1 | 205.6 | 0 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 751.4 | 219.8 | 219.09 | 219.1 | 29.1589 | 99.6815 |  |  | 219.8 | 219.1 | 205.6 |  | 232.2 | [11 empty] | 33.8 |  | 60 |  |  |  | Приобретение оборудования для МБУ «Молодёжный комплексный центр «Феникс» (для клуба дух. музыки "Камертон") (остатки 2016 г.)
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.2.2.Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов
Всего
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.3 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы" (показатели 15)
Всего | 24569.2 | 3707.3 | 3707.3 | 2407.62 | 9.7993 | 64.9427 | 1949.4 | 838.52 | 1757.9 | 1569.1 | 1892.8 | 0 | 2451.6 | 0 | 1799 | 0 | 2346.1 | 0 | 3254.1 | 0 | 1611.2 | 0 | 1429.3 | 0 | 2414.6 | 0 | 1595.9 | 0 | 2067.3 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 24569.2 | 3707.3 | 3707.3 | 2407.62 | 9.7993 | 64.9427 | 1949.4 | 838.52 | 1757.9 | 1569.1 | 1892.8 | 0 | 2451.6 | 0 | 1799 | 0 | 2346.1 | 0 | 3254.1 | 0 | 1611.2 | 0 | 1429.3 | 0 | 2414.6 | 0 | 1595.9 | 0 | 2067.3 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.3.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения | [30 empty] | Ежемесячное содержание МБУ "МКЦ "Феникс"
Всего | 24569.2 | 3707.3 | 3707.3 | 2407.62 | 9.7993 | 64.9427 | 1949.4 | 838.52 | 1757.9 | 1569.1 | 1892.8 | 0 | 2451.6 | 0 | 1799 | 0 | 2346.1 | 0 | 3254.1 | 0 | 1611.2 | 0 | 1429.3 | 0 | 2414.6 | 0 | 1595.9 | 0 | 2067.3 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 24569.2 | 3707.3 | 3707.3 | 2407.62 | 9.7993 | 64.9427 | 1949.4 | 838.52 | 1757.9 | 1569.1 | 1892.8 |  | 2451.6 |  | 1799 |  | 2346.1 |  | 3254.1 |  | 1611.2 |  | 1429.3 |  | 2414.6 |  | 1595.9 |  | 2067.3
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение системы образования" | 161988.5 | 24116 | 23990.6 | 17247.6 | 10.6474 | 71.5193 | 10497.3 | 7538.7 | 13618.7 | 9708.9 | 11856 | 0 | 12891.3 | 0 | 13301.3 | 0 | 9604.2 | 0 | 7140 | 0 | 29608.1 | 0 | 7432 | 0 | 14079.4 | 0 | 11511 | 0 | 20449.2 | 0
4.1 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования" (показатели 16)
Всего | 33812.5 | 9824.9 | 9699.5 | 9699.5 | 28.6861 | 98.7237 | 6632.3 | 6350.6 | 3192.6 | 3348.9 | 1307 | 0 | 2071.1 | 0 | 1621.3 | 0 | 3643 | 0 | 4185.7 | 0 | 1354.5 | 0 | 1197 | 0 | 2328.4 | 0 | 1437 | 0 | 4842.6 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 33812.5 | 9824.9 | 9699.5 | 9699.5 | 28.6861 | 98.7237 | 6632.3 | 6350.6 | 3192.6 | 3348.9 | 1307 | 0 | 2071.1 | 0 | 1621.3 | 0 | 3643 | 0 | 4185.7 | 0 | 1354.5 | 0 | 1197 | 0 | 2328.4 | 0 | 1437 | 0 | 4842.6 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований Аппарат управления согласно фактически начисленной заработной платы.
Всего | 33712.5 | 9808.9 | 9699.5 | 9699.5 | 28.7712 | 98.8847 | 6632.3 | 6350.6 | 3176.6 | 3348.9 | 1291 | 0 | 2071.1 | 0 | 1608.8 | 0 | 3643 | 0 | 4185.7 | 0 | 1336 | 0 | 1197 | 0 | 2303.4 | 0 | 1425 | 0 | 4842.6 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 33712.5 | 9808.9 | 9699.5 | 9699.5 | 28.7712 | 98.8847 | 6632.3 | 6350.6 | 3176.6 | 3348.9 | 1291 |  | 2071.1 |  | 1608.8 |  | 3643 |  | 4185.7 |  | 1336 |  | 1197 |  | 2303.4 |  | 1425 |  | 4842.6
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.1.2.Проведение мероприятий аппаратом управления
Всего | 100 | 16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 100 | 16 |  | 0 |  |  |  |  | 16 |  | 16 |  |  |  | 12.5 | [5 empty] | 18.5 |  |  |  | 25 |  | 12
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.2 Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях" (показатели 17,18,20 )
Всего | 126353 | 14067.3 | 14067.3 | 7523.1 | 5.954 | 53.4793 | 3865 | 1188.1 | 10202.3 | 6335 | 10549 | 0 | 10820.2 | 0 | 11680 | 0 | 5961.2 | 0 | 1355.1 | 0 | 28253.6 | 0 | 6235 | 0 | 11751 | 0 | 10074 | 0 | 15606.6 | 0
бюджет автономного округа | 84281.5 | 11658 | 11658 | 6810.3 | 8.0804 | 58.4174 | 2937 | 1080 | 8721 | 5730.3 | 9485 | 0 | 9675 | 0 | 10601 | 0 | 5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5347 | 0 | 10652 | 0 | 8975 | 0 | 12522.5 | 0
бюджет города Когалыма | 42071.5 | 2409.3 | 2409.3 | 712.8 | 1.6943 | 29.5854 | 928 | 108.1 | 1481.3 | 604.7 | 1064 | 0 | 1145.2 | 0 | 1079 | 0 | 595.2 | 0 | 1355.1 | 0 | 28253.6 | 0 | 888 | 0 | 1099 | 0 | 1099 | 0 | 3084.1 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 7425.1 | 1944.3 | 1944.3 | 555.4 | 7.48 | 28.5656 | 739 | 90 | 754 | 465.4 | 774 | 0 | 825.2 | 0 | 794 | 0 | 483.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 804 | 0 | 809 | 0 | 663.7 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.2.1.Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования
Всего | 30000 | 451.3 | 451.3 | 0 |  |  |  |  | 451.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295.1 | 0 | 28253.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 30000 | 451.3 | 451.3 | [5 empty] | 451.3 | [9 empty] | 1295.1 |  | 28253.6 | [9 empty] | Освоение средств МАОУ "СОШ № 5" по проведению замера полного сопротивления цепи "фаза-нуль", измерение сопротивления изоляции электропроводки пройдёт в марте.
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.2.2Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях | [30 empty] | Оплата питания обучающихся согласно фактически предоставленных счетов. Карантин 31.01.-13.02.2017 г. Январь - 5 актированных дней.
Всего | 96353 | 13616 | 13616 | 7523.1 | 7.8079 | 55.2519 | 3865 | 1188.1 | 9751 | 6335 | 10549 | 0 | 10820.2 | 0 | 11680 | 0 | 5961.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6235 | 0 | 11751 | 0 | 10074 | 0 | 15606.6 | 0
бюджет автономного округа | 84281.5 | 11658 | 11658 | 6810.3 | 8.0804 | 58.4174 | 2937 | 1080 | 8721 | 5730.3 | 9485 |  | 9675 |  | 10601 |  | 5366 | [5 empty] | 5347 |  | 10652 |  | 8975 |  | 12522.5
бюджет города Когалыма | 12071.5 | 1958 | 1958 | 712.8 | 5.9048 | 36.4045 | 928 | 108.1 | 1030 | 604.7 | 1064 |  | 1145.2 |  | 1079 |  | 595.2 |  | 60 |  |  |  | 888 |  | 1099 |  | 1099 |  | 3084.1
бюджет города Когалыма - 104 направление | 7425.1 | 1493 | 1493 | 555.4 | 7.48 | 37.2003 | 739 | 90 | 754 | 465.4 | 774 |  | 825.2 |  | 794 |  | 483.2 |  | 60 |  |  |  | 719 |  | 804 |  | 809 |  | 663.7
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.3 Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" (показатели 19 )
Всего | 1823 | 223.8 | 223.8 | 25 | 1.3714 | 11.1707 | 0 | 0 | 223.8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1599.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1823 | 223.8 | 223.8 | 25 | 1.3714 | 11.1707 | 0 | 0 | 223.8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1599.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1.Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования
Всего | 1599.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1599.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1599.2 | [17 empty] | 1599.2
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.3.2Оснащение материально-технической базы образовательных организаций и учреждений в соответствии с современными требованиями
Всего | 223.8 | 223.8 | 223.8 | 25 | 11.1707 | 11.1707 |  |  | 223.8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Освоение средств выделенных по распоряжению Правительства ТО
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 223.8 | 223.8 | 223.8 | 25 | 11.1707 | 11.1707 |  |  | 223.8 | 25
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 1887102.2 | 260395.2 | 257872.19 | 182465.92 | 9.6691 | 70.0727 | 107915 | 43149.82 | 152480.2 | 139316.1 | 147455.2 | 0 | 159864.6 | 0 | 329924.2 | 0 | 189098.3 | 0 | 110874.4 | 0 | 104077.8 | 0 | 116162.2 | 0 | 145369.2 | 0 | 136450.1 | 0 | 187431 | 0
бюджет автономного округа | 1435905.1 | 184256 | 182097.2 | 124021.1 | 8.6371 | 67.3091 | 70257 | 20279 | 113999 | 103742.1 | 116125 | 0 | 120231 | 0 | 281412 | 0 | 149608 | 0 | 72123 | 0 | 51398 | 0 | 88198 | 0 | 110570 | 0 | 107956 | 0 | 154028.1 | 0
бюджет города Когалыма | 451197.1 | 76139.2 | 75774.99 | 58444.82 | 12.9533 | 76.7605 | 37658 | 22870.82 | 38481.2 | 35574 | 31330.2 | 0 | 39633.6 | 0 | 48512.2 | 0 | 39490.3 | 0 | 38751.4 | 0 | 52679.8 | 0 | 27964.2 | 0 | 34799.2 | 0 | 28494.1 | 0 | 33402.9 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 7565.1 | 1508 | 1508 | 570.4 | 7.5399 | 37.8249 | 739 | 90 | 769 | 480.4 | 789 | 0 | 840.2 | 0 | 809 | 0 | 483.2 | 0 | 60 | 0 | 15 | 0 | 734 | 0 | 820 | 0 | 825.8 | 0 | 680.9 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Начальник управления образования ___________________________ С.Г. Гришина
Ответственный за составление сетевого графика Малофеева О.А. №телефона 9-36-48