## 2019 год
Сетевой график по реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» на 2019 год.
Основные мероприятия программы | План на 2019 год | План на 30.04.2019 | Профинансировано на 30.04.2019 | Кассовый расход на 30.04.2019 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей." | 2141687.4 | 697912.3 | 646096.1 | 553847.7 | 25.8603 | 79.3578 | 133189.4 | 60665.7 | 178650.8 | 216024.2 | 191477.3 | 211508.8 | 194594.8 | 65649 | 337607.8 | 0 | 185577.6 | 0 | 117743 | 0 | 90371.2 | 0 | 144613.1 | 0 | 150772.1 | 0 | 140407.3 | 0 | 276683 | 0
Задача: Модернизация системы общего и дополнительного образования как основного условия социального развития
1.1. Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 )
Всего | 5499 | 2005.3 | 1842.9 | 1842.9 | 33.5134 | 91.9015 | 200 | 172.8 | 654.3 | 67.6 | 996.5 | 1602.5 | 154.5 | 0 | 220 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 1082.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1363 | 0 | 293.4 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1999 | 921.5 | 884.1 | 884.1 | 44.2271 | 95.9414 | 200 | 172.8 | 245.5 | 67.6 | 446.5 | 643.7 | 29.5 | 0 | 220 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 63 | 0 | 259.5 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 3500 | 1083.8 | 958.8 | 958.8 | 27.3943 | 88.4665 | 0 | 0 | 408.8 | 0 | 550 | 958.8 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 33.9 | 0
1.1.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности
Всего | 1268.5 | 729 | 694.1 | 694.1 | 54.7182 | 95.2126 | 200 | 172.8 | 120.5 | 67.6 | 381.5 | 453.7 | 27 | 0 | 220 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 259.5 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 1268.5 | 729 | 694.1 | 694.1 | 54.7182 | 95.2126 | 200 | 172.8 | 120.5 | 67.6 | 381.5 | 453.7 | 27 |  | 220 |  | 30 | [7 empty] | 15 |  | 15 |  | 259.5 |  | Выезд учащихся и сопровождающих на окружные олимпиады. Оплата расходов согласно авансовых отчётов сопровождающих. Экономия 34,9 тыс. руб. согласно фактически предоставленных документов по оплате проезда на окружные олимпиады. | 34.9
федеральный бюджет |  |  |  | 0
привлеченные средства
1.1.2. Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некомерческих организаций | [30 empty] | Постановление Администрации города Когалыма "Об утверждении списка победителей и призёров городского профессионального конкурса "Учитель года в 2019 году"
Всего | 730.5 | 192.5 | 190 | 190 | 26.0096 | 98.7013 | 0 | 0 | 125 | 0 | 65 | 190 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 730.5 | 192.5 | 190 | 190 | 26.0096 | 98.7013 |  |  | 125 |  | 65 | 190 | 2.5 |  |  |  | 490 | [9 empty] | 48 |  |  |  |  | 2.5
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.4. Финансирование МАОУ "СОШ №8" в рамках проекта "Формула успеха" | [30 empty] | Выделение средств ПАО "ЛУКОЙЛ" в рамках программы "Формула успеха"
Всего | 3500 | 1083.8 | 958.8 | 958.8 | 27.3943 | 88.4665 | 0 |  | 408.8 |  | 550 | 958.8 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 33.9 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 3500 | 1083.8 | 958.8 | 958.8 | 27.3943 | 88.4665 |  |  | 408.8 |  | 550 | 958.8 | 125 | [7 empty] | 1082.3 | [5 empty] | 1300 |  | 33.9 |  |  | 125
1.2 Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей." (показатели 11, 11.1,12,13,17,28)
Всего | 129588.8 | 60406.6 | 39847.5 | 39847.5 | 30.7492 | 65.9655 | 14051.7 | 5138.3 | 14951 | 13349.4 | 11955.6 | 9902.2 | 19448.3 | 11457.6 | 13492.5 | 0 | 7628.5 | 0 | 5607.7 | 0 | 4638.3 | 0 | 10688.9 | 0 | 9180.7 | 0 | 8798.7 | 0 | 9146.9 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 129588.8 | 60406.6 | 39847.5 | 39847.5 | 30.7492 | 65.9655 | 14051.7 | 5138.3 | 14951 | 13349.4 | 11955.6 | 9902.2 | 19448.3 | 11457.6 | 13492.5 | 0 | 7628.5 | 0 | 5607.7 | 0 | 4638.3 | 0 | 10688.9 | 0 | 9180.7 | 0 | 8798.7 | 0 | 9146.9 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2.1.Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [30 empty] | Ежемесячное содержание МАУ "Школа искусств", МАУ "ДДТ". Экономия средств МБ 18408,9 тыс. руб. по фактически предоставленным счетам на содержание учреждения, заработной плате (согласно фактического начисления), страховым взносам (имеются больничные листы сотрудников).
Всего | 79117.7 | 38026.6 | 19617.7 | 19617.7 | 24.7956 | 51.5894 | 8500.4 | 1286.5 | 9258.9 | 7888.2 | 6370.2 | 4453.2 | 13897.1 | 5989.8 | 7941.3 | 0 | 7628.5 | 0 | 5607.7 | 0 | 4638.3 | 0 | 5037.7 | 0 | 3588 | 0 | 3224 | 0 | 3425.6 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 79117.7 | 38026.6 | 19617.7 | 19617.7 | 24.7956 | 51.5894 | 8500.4 | 1286.5 | 9258.9 | 7888.2 | 6370.2 | 4453.2 | 13897.1 | 5989.8 | 7941.3 |  | 7628.5 |  | 5607.7 |  | 4638.3 |  | 5037.7 |  | 3588 |  | 3224 |  | 3425.6 |  |  | 18408.9
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2.2.Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [30 empty] | Выезд обучающихся МАУ "ДДТ", МАУ "ДШИ" на мероприятия. Экономия 22,2 т. руб. согласно фактической необходимости по оплате выезда на мероприятия.
Всего | 340 | 175 | 152.8 | 152.8 | 44.9412 | 87.3143 | 0 | 0 | 140.9 | 121.2 | 34.1 | 29.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 41.5 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 340 | 175 | 152.8 | 152.8 | 44.9412 | 87.3143 |  |  | 140.9 | 121.2 | 34.1 | 29.8 |  | 1.8 | [8 empty] | 100 |  | 41.5 |  | 23.5 |  |  |  |  | 22.2
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2.3.Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | [30 empty] | Предоставление субсидии немуниципальной организации
Всего | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 170 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 170
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2.4.Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | [30 empty] | Перечисление МАУ "ИРЦ г. Когалыма", как уполномоченной организацией, средств организациям - поставщикам образовательных услуг дополнительного образования по сертификатам дополнительного оброазования. Экономия плановых ассигнований 2128,0 тыс. руб. т.к. финансирование производится в соответствии с заявкой уполномоченной организации на основании счетов поставщиков образовательных услуг.
Всего | 49961.1 | 22205 | 20077 | 20077 | 40.1853 | 90.4166 | 5551.3 | 3851.8 | 5551.2 | 5340 | 5551.3 | 5419.2 | 5551.2 | 5466 | 5551.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5551.2 | 0 | 5551.2 | 0 | 5551.2 | 0 | 5551.3 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 49961.1 | 22205 | 20077 | 20077 | 40.1853 | 90.4166 | 5551.3 | 3851.8 | 5551.2 | 5340 | 5551.3 | 5419.2 | 5551.2 | 5466 | 5551.2 | [7 empty] | 5551.2 |  | 5551.2 |  | 5551.2 |  | 5551.3 |  |  | 2128
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3 Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" (показатели 15, 16, 26 ) | [30 empty] | Ежемесячное содержание Школы Детские сады - 14 учреждений. Экономия расходов 1 тыс. руб. выплата компенсации части родительской платы согласно начислению за фактическое посещение детских садов воспитанниками (имеются больничные литсты)
Всего | 1965500.2 | 624443.7 | 593432.3 | 501183.9 | 25.4991 | 80.2609 | 118937.7 | 55354.6 | 162970.5 | 202589.4 | 168176 | 189649.1 | 174359.5 | 53590.8 | 321333.5 | 0 | 167582.4 | 0 | 103183.2 | 0 | 80015.4 | 0 | 133460.1 | 0 | 140247.8 | 0 | 129619.5 | 0 | 265614.6 | 0
бюджет автономного округа | 1639024.1 | 497253 | 497253 | 405004.6 | 24.7101 | 81.4484 | 89203 | 39040.5 | 129796.6 | 179241.7 | 141284.4 | 141074.6 | 136969 | 45647.8 | 282402 | 0 | 148056.7 | 0 | 82618 | 0 | 66014.1 | 0 | 102952.3 | 0 | 117258.8 | 0 | 110058.5 | 0 | 232410.7 | 0
бюджет города Когалыма | 313856 | 124031 | 93019.7 | 93019.7 | 29.6377 | 74.9971 | 29734.7 | 16314.1 | 33173.8 | 23347.7 | 26891.6 | 48574.5 | 34230.9 | 4783.4 | 35477 | 0 | 19525.7 | 0 | 20565.2 | 0 | 14001.3 | 0 | 24501.9 | 0 | 22989 | 0 | 19561 | 0 | 33203.9 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 12620.1 | 3159.7 | 3159.6 | 3159.6 | 25.0363 | 99.9968 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3159.6 | 3159.6 | 3454.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6005.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций.
Всего | 1950199.9 | 624443.7 | 593432.3 | 501183.9 | 25.6991 | 80.2609 | 118937.7 | 55354.6 | 162970.5 | 202589.4 | 168176 | 189649.1 | 174359.5 | 53590.8 | 321333.5 | 0 | 167582.4 | 0 | 103183.2 | 0 | 80015.4 | 0 | 133460.1 | 0 | 140247.8 | 0 | 129619.5 | 0 | 250314.3 | 0 |  | 123259.8
бюджет автономного округа | 1623723.8 | 497253 | 497253 | 405004.6 | 24.9429 | 81.4484 | 89203 | 39040.5 | 129796.6 | 179241.7 | 141284.4 | 141074.6 | 136969 | 45647.8 | 282402 |  | 148056.7 |  | 82618 |  | 66014.1 |  | 102952.3 |  | 117258.8 |  | 110058.5 |  | 217110.4 |  |  | 92248.4
бюджет города Когалыма | 313856 | 124031 | 93019.7 | 93019.7 | 29.6377 | 74.9971 | 29734.7 | 16314.1 | 33173.8 | 23347.7 | 26891.6 | 48574.5 | 34230.9 | 4783.4 | 35477 |  | 19525.7 |  | 20565.2 |  | 14001.3 |  | 24501.9 |  | 22989 |  | 19561 |  | 33203.9
федеральный бюджет
привлеченные средства | 12620.1 | 3159.7 | 3159.6 | 3159.6 | 25.0363 | 99.9968 |  |  | 0.1 |  |  |  | 3159.6 | 3159.6 | 3454.5 | [7 empty] | 6005.9
1.3.2.Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования
Всего | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520 | 0
бюджет автономного округа | 2520 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 2520
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3.3.Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма (Субвенция ОБ)
Всего | 12780.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12780.3 | 0
бюджет автономного округа | 12780.3 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 12780.3
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.4 Организация отдыха и оздоровления детей (показатели 27)
Всего | 41099.4 | 11056.7 | 10973.4 | 10973.4 | 26.6997 | 99.2466 | 0 | 0 | 75 | 17.8 | 10349.2 | 10355 | 632.5 | 600.6 | 2561.8 | 0 | 9846.7 | 0 | 8952.1 | 0 | 4635.2 | 0 | 464.1 | 0 | 1328.6 | 0 | 626.1 | 0 | 1628.1 | 0
бюджет автономного округа | 19266.2 | 6352.4 | 6352.4 | 6352.4 | 32.9717 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5996.9 | 5996.9 | 355.5 | 355.5 | 0 | 0 | 4889.5 | 0 | 4309.4 | 0 | 2136.8 | 0 | 43.1 | 0 | 100.5 | 0 | 375.6 | 0 | 1058.9 | 0
бюджет города Когалыма | 21833.2 | 4704.3 | 4621 | 4621 | 21.165 | 98.2293 | 0 | 0 | 75 | 17.8 | 4352.3 | 4358.1 | 277 | 245.1 | 2561.8 | 0 | 4957.2 | 0 | 4642.7 | 0 | 2498.4 | 0 | 421 | 0 | 1228.1 | 0 | 250.5 | 0 | 569.2 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 3744.8 | 237 | 0 | 237 | 6.3288 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 0 | 0 | 1222.8 | 0 | 878.6 | 0 | 752.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5 | 0 | 403.4 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров УО | [30 empty] | Организация отдыха и оздоровления детей. ОБ - 5996,9 тыс. руб. - произведена предоплата 30%, 50% за приобретение путевок 380 шт. в летние оздоровительные лагеря: Крым-94 шт., Крым (спортсмены)-100 шт., Краснодарский край Туапсе-90 шт., Ольгинка-42 шт., Анапа-30 шт., Тюменская область-24 шт. ОБ - 355,5 тыс. руб оплата питания в пришкольных лагерях в весенние каникулы МБ - 237,0 тыс. руб. софинансирование по оплате питания. Условия софинансирования 60/40. Отдохнуло в весенние каникулы в пришкольных лагерях 530 детей
Всего | 38620.3 | 11012 | 10932.8 | 10932.8 | 28.3084 | 99.2808 | 0 | 0 | 42 | 0 | 10337.5 | 10340.3 | 632.5 | 592.5 | 2170 | 0 | 9433.7 | 0 | 7879.1 | 0 | 4243.3 | 0 | 299.4 | 0 | 1328.6 | 0 | 626.1 | 0 | 1628.1 | 0
бюджет автономного округа | 18956.2 | 6352.4 | 6352.4 | 6352.4 | 33.5109 | 100 |  |  |  |  | 5996.9 | 5996.9 | 355.5 | 355.5 |  |  | 4889.5 |  | 3999.4 |  | 2136.8 |  | 43.1 |  | 100.5 |  | 375.6 |  | 1058.9 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 19664.1 | 4659.6 | 4580.4 | 4580.4 | 23.2932 | 98.3003 |  |  | 42 |  | 4340.6 | 4343.4 | 277 | 237 | 2170 |  | 4544.2 |  | 3879.7 |  | 2106.5 |  | 256.3 |  | 1228.1 |  | 250.5 |  | 569.2 |  |  | 79.2
бюджет города Когалыма - 104 направление | 3538.2 | 237 |  | 237 | 6.6983 | 100 | [6 empty] | 237 | 237 |  |  | 1222.8 |  | 672 |  | 752.5 | [5 empty] | 250.5 |  | 403.4 |  |  | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров "Дворец спорта", "Феникс"
Всего | 772.3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.50499 | 100 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 137.9 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 310 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 310
бюджет города Когалыма | 462.3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.84361 | 100 |  |  | 3.9 | 3.9 |  |  |  |  | 55.5 |  | 137.9 |  | 265
бюджет города Когалыма - 104 направление | 206.6 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 206.6
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.4.2.Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие
Всего | 1706.8 | 40.8 | 36.7 | 36.7 | 2.1502 | 89.951 | 0 | 0 | 29.1 | 13.9 | 11.7 | 14.7 | 0 | 8.1 | 336.3 | 0 | 275.1 | 0 | 498 | 0 | 391.9 | 0 | 164.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 1706.8 | 40.8 | 36.7 | 36.7 | 2.1502 | 89.951 |  |  | 29.1 | 13.9 | 11.7 | 14.7 |  | 8.1 | 336.3 |  | 275.1 |  | 498 |  | 391.9 |  | 164.7
федеральный бюджет
привлеченные средства
ИТОГО по подпрограмме 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей."
Всего | 2141687.4 | 697912.3 | 646096.1 | 553847.7 | 25.8603 | 79.3578 | 133189.4 | 152.4 | 178650.8 | 216024.2 | 191477.3 | 211508.8 | 194594.8 | 65649 | 337607.8 | 0 | 185577.6 | 0 | 117743 | 0 | 90371.2 | 0 | 144613.1 | 0 | 150772.1 | 0 | 140407.3 | 0 | 276683 | 0
бюджет автономного округа | 1658290.3 | 503605.4 | 503605.4 | 411357 | 24.8061 | 81.6824 | 89203 | 152.4 | 129796.6 | 179241.7 | 147281.3 | 147071.5 | 137324.5 | 46003.3 | 282402 | 0 | 152946.2 | 0 | 86927.4 | 0 | 68150.9 | 0 | 102995.4 | 0 | 117359.3 | 0 | 110434.1 | 0 | 233469.6 | 0
бюджет города Когалыма | 467277 | 190063.4 | 138372.3 | 138372.3 | 29.6125 | 72.8032 | 43986.4 | 0 | 48445.3 | 36782.5 | 43646 | 63478.5 | 53985.7 | 16486.1 | 51751.3 | 0 | 32631.4 | 0 | 30815.6 | 0 | 21138 | 0 | 35611.8 | 0 | 33412.8 | 0 | 28673.2 | 0 | 43179.5 | 0
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 16120.1 | 4243.5 | 4118.4 | 4118.4 | 25.5482 | 97.052 | 0 | 0 | 408.9 | 0 | 550 | 958.8 | 3284.6 | 3159.6 | 3454.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.3 | 0 | 6005.9 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 33.9 | 0
в т.ч. по портфелю проекта
"Социальная активность"- финансирование ДДТ
Всего | 6442.2 | 1781.2 | 1781.2 | 1781.2 | 27.6489 | 100 | 437.1 | 152.4 | 434.1 | 475.4 | 474.5 | 474.5 | 435.5 | 678.9 | 1557.4 | 0 | 396.9 | 0 | 311.1 | 0 | 414.5 | 0 | 564.6 | 0 | 408.5 | 0 | 446.7 | 0 | 561.3 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 6442.2 | 1781.2 | 1781.2 | 1781.2 | 27.6489 | 100 | 437.1 | 152.4 | 434.1 | 475.4 | 474.5 | 474.5 | 435.5 | 678.9 | 1557.4 |  | 396.9 |  | 311.1 |  | 414.5 |  | 564.6 |  | 408.5 |  | 446.7 |  | 561.3
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Успех каждого ребенка"
Всего | 50471.1 | 22380 | 20229.8 | 20229.8 | 40.0819 | 90.3923 | 5551.3 | 3851.8 | 5692.1 | 5461.2 | 5585.4 | 5449 | 5551.2 | 5467.8 | 5551.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5651.2 | 0 | 5592.7 | 0 | 5574.7 | 0 | 5721.3 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 50471.1 | 22380 | 20229.8 | 20229.8 | 40.0819 | 90.3923 | 5551.3 | 3851.8 | 5692.1 | 5461.2 | 5585.4 | 5449 | 5551.2 | 5467.8 | 5551.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5651.2 | 0 | 5592.7 | 0 | 5574.7 | 0 | 5721.3
федеральный бюджет
привлеченные средства
в т.ч. по портфелю проекта
"Демография"
Всего | 15300.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15300.3 | 0
бюджет автономного округа | 15300.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15300.3
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача: Формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг, участие в международных сопоставительных исследованиях
2.1 Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося" (показатели 18)
Всего
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.1.1.Организация и проведение государственной итоговой аттестации
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 |  |  | 0 | [26 empty] | Организация и проведение годовой итоговой аттестации
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 3. "Молодёжь города Когалыма." | 34524.6 | 13181.6 | 11347.8 | 11347.8 | 32.8687 | 86.0882 | 2892.2 | 2261.8 | 2929.5 | 2638.1 | 3263 | 2720.6 | 4096.9 | 3727.3 | 3263.7 | 0 | 2927.7 | 0 | 3779.3 | 0 | 1835.7 | 0 | 1892.3 | 0 | 3196.4 | 0 | 2354.7 | 0 | 2093.2 | 0
Задача: Создание условий для развития духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств, повышения уровня потенциала молодёжи, роста созидательной активности молодёжи.
3.1 Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско,- военно -патриотических качеств молодежи" (показатели 19)
Всего | 750.2 | 677.9 | 595 | 595 | 79.3122 | 87.7711 | 0 | 0 | 266.8 | 0 | 306.5 | 448.4 | 104.6 | 146.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 750.2 | 677.9 | 595 | 595 | 79.3122 | 87.7711 | 0 | 0 | 266.8 | 0 | 306.5 | 448.4 | 104.6 | 146.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.1.1.Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи | [30 empty] | Экономия средств по итогам служебной командировки "Сборы по парашютно-десантной подготовке"
Всего | 650.2 | 577.9 | 495 | 495 | 76.1304 | 85.655 | 0 | 0 | 166.8 | 0 | 306.5 | 348.4 | 104.6 | 146.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 650.2 | 577.9 | 495 | 495 | 76.1304 | 85.655 |  |  | 166.8 |  | 306.5 | 348.4 | 104.6 | 146.6 | 12.6 | [7 empty] | 59.7 | [8 empty] | 82.9
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.1.2.Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе | [30 empty] | Освоение средств по итогам проведения конкурса "На лучшую подготовку граждан РФ к военной службе"
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.2 Основное мероприятие "Создание условий для повышения уровня потенциала и созидательной активности молодёжи" (показатель 20, 29 )
Всего | 940.6 | 757.8 | 456.5 | 456.5 | 48.5329 | 60.2402 | 0 | 0 | 212.1 | 210.1 | 203.9 | 32.1 | 341.8 | 214.3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 940.6 | 757.8 | 456.5 | 456.5 | 48.5329 | 60.2402 | 0 | 0 | 212.1 | 210.1 | 203.9 | 32.1 | 341.8 | 214.3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.2.1.Организация мероприятий, проектов по повышению уровня потенциала и поддержке созидательной активности молодёжи, добровольчества | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований по созданию АРТ-площадки для молодежи в рамках музейного пространства в связи с изменением срока поставки товара
Всего | 940.6 | 757.8 | 456.5 | 456.5 | 48.5329 | 60.2402 | 0 | 0 | 212.1 | 210.1 | 203.9 | 32.1 | 341.8 | 214.3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 940.6 | 757.8 | 456.5 | 456.5 | 48.5329 | 60.2402 |  |  | 212.1 | 210.1 | 203.9 | 32.1 | 341.8 | 214.3 |  |  | 9 | [7 empty] | 33.8 |  | 140
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.2.2.Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов
Всего
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.3 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы" (показатели 19, 20,29)
Всего | 32833.8 | 11745.9 | 10296.3 | 10296.3 | 31.3588 | 87.6587 | 2892.2 | 2261.8 | 2450.6 | 2428 | 2752.6 | 2240.1 | 3650.5 | 3366.4 | 3251.1 | 0 | 2918.7 | 0 | 3779.3 | 0 | 1835.7 | 0 | 1832.6 | 0 | 3162.6 | 0 | 2214.7 | 0 | 2093.2 | 0 | Ежемесячное содержание МБУ "МКЦ "Феникс" Экономия 1449,6 тыс. руб. -Экономия согласно фактического начисления и предоставленных счетов.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 32833.8 | 11745.9 | 10296.3 | 10296.3 | 31.3588 | 87.6587 | 2892.2 | 2261.8 | 2450.6 | 2428 | 2752.6 | 2240.1 | 3650.5 | 3366.4 | 3251.1 | 0 | 2918.7 | 0 | 3779.3 | 0 | 1835.7 | 0 | 1832.6 | 0 | 3162.6 | 0 | 2214.7 | 0 | 2093.2 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.3.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения
Всего | 32833.8 | 11745.9 | 10296.3 | 10296.3 | 31.3588 | 87.6587 | 2892.2 | 2261.8 | 2450.6 | 2428 | 2752.6 | 2240.1 | 3650.5 | 3366.4 | 3251.1 | 0 | 2918.7 | 0 | 3779.3 | 0 | 1835.7 | 0 | 1832.6 | 0 | 3162.6 | 0 | 2214.7 | 0 | 2093.2 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 32833.8 | 11745.9 | 10296.3 | 10296.3 | 31.3588 | 87.6587 | 2892.2 | 2261.8 | 2450.6 | 2428 | 2752.6 | 2240.1 | 3650.5 | 3366.4 | 3251.1 |  | 2918.7 |  | 3779.3 |  | 1835.7 |  | 1832.6 |  | 3162.6 |  | 2214.7 |  | 2093.2 |  |  | 1449.6
федеральный бюджет
привлеченные средства
ИТОГО по подпрограмме 3. Молодёжь города Когалыма.
Всего | 34524.6 | 30060.3 | 27481 | 27481 | 79.5983 | 91.4196 | 2892.2 | 6588.6 | 2929.5 | 2638.1 | 3263 | 2720.6 | 4096.9 | 3727.3 | 3263.7 | 0 | 2927.7 | 0 | 3779.3 | 0 | 1835.7 | 0 | 1892.3 | 0 | 3196.4 | 0 | 2354.7 | 0 | 2093.2 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6588.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 34524.6 | 13181.6 | 11347.8 | 11347.8 | 32.8687 | 86.0882 | 2892.2 | 0 | 2929.5 | 2638.1 | 3263 | 2720.6 | 4096.9 | 3727.3 | 3263.7 | 0 | 2927.7 | 0 | 3779.3 | 0 | 1835.7 | 0 | 1892.3 | 0 | 3196.4 | 0 | 2354.7 | 0 | 2093.2 | 0
федеральный бюджет | 0 | 16878.7 | 16133.2 | 16133.2
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по портфелю проекта
"Социальная активность"
Всего | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 100 | 100 |  |  |  |  | 8.6 | 8.6
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение системы образования" | 487914.3 | 70684.9 | 63679.2 | 59301.1 | 12.154 | 83.895 | 17211.6 | 8915.4 | 17172.1 | 19315.8 | 23110.8 | 28007.3 | 18036.5 | 7008.8 | 18584.8 | 0 | 13029 | 0 | 5976 | 0 | 46275.5 | 0 | 23025.3 | 0 | 50304.4 | 0 | 14704.3 | 0 | 240484 | 0
Задачи: Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса и создание условий для сохранения и укрепления здоровья. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.
4.1 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования и ресурсного центра" (показатели 21)
Всего | 53664.4 | 16870.1 | 16124.6 | 16124.6 | 30.0471 | 95.5809 | 8362.7 | 6938.1 | 4713.2 | 5006.8 | 3346.5 | 3221.5 | 5293.8 | 4904.4 | 5740.9 | 0 | 5753.4 | 0 | 5596 | 0 | 2253.4 | 0 | 2389.3 | 0 | 3718.2 | 0 | 2739.4 | 0 | 3757.6 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 53664.4 | 16870.1 | 16124.6 | 16124.6 | 30.0471 | 95.5809 | 8362.7 | 6938.1 | 4713.2 | 5006.8 | 3346.5 | 3221.5 | 5293.8 | 4904.4 | 5740.9 | 0 | 5753.4 | 0 | 5596 | 0 | 2253.4 | 0 | 2389.3 | 0 | 3718.2 | 0 | 2739.4 | 0 | 3757.6 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований 731,5 тыс. руб. - Аппарат управления согласно фактически начисленной заработной платы.
Всего | 37413.5 | 16819.5 | 16088 | 16088 | 43.0005 | 95.6509 | 7533.2 | 6588.6 | 3160.4 | 3681.1 | 2084.1 | 2010.7 | 4041.8 | 3807.6 | 3198.9 | 0 | 4002.9 | 0 | 4412 | 0 | 1342 | 0 | 1284.9 | 0 | 2547.3 | 0 | 1585.8 | 0 | 2220.2 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 37413.5 | 16819.5 | 16088 | 16088 | 43.0005 | 95.6509 | 7533.2 | 6588.6 | 3160.4 | 3681.1 | 2084.1 | 2010.7 | 4041.8 | 3807.6 | 3198.9 |  | 4002.9 |  | 4412 |  | 1342 |  | 1284.9 |  | 2547.3 |  | 1585.8 |  | 2220.2 |  |  | 731.5
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.1.2.Проведение мероприятий аппаратом управления
Всего | 100 | 50.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 72.332 | 0 | 0 | 30.6 | 30.6 | 20 | 0 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 100 | 50.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 72.332 |  |  | 30.6 | 30.6 | 20 |  |  | 6 | 30 | [5 empty] | 19.4
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.1.3.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Информационно-ресурсный центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы организации.
Всего | 16150.9 | 4846.1 | 3946.2 | 3946.2 | 24.4333 | 81.4304 | 829.5 | 349.5 | 1522.2 | 1295.1 | 1242.4 | 1210.8 | 1252 | 1090.8 | 2512 | 0 | 1750.5 | 0 | 1184 | 0 | 892 | 0 | 1104.4 | 0 | 1170.9 | 0 | 1153.6 | 0 | 1537.4 | 0 | Финансирование МАУ "ИРЦ г. Когалыма" Экономия плановых ассигнований 899,9 тыс. руб. - согласно фактически начисленной заработной платы.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 16150.9 | 4846.1 | 3946.2 | 3946.2 | 24.4333 | 81.4304 | 829.5 | 349.5 | 1522.2 | 1295.1 | 1242.4 | 1210.8 | 1252 | 1090.8 | 2512 |  | 1750.5 |  | 1184 |  | 892 |  | 1104.4 |  | 1170.9 |  | 1153.6 |  | 1537.4 |  |  | 899.9
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.2 Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях" (показатели 22, 25 )
Всего | 158799.2 | 47453.9 | 41193.7 | 36815.6 | 23.1837 | 77.5818 | 8848.9 | 1977.3 | 12458.9 | 14309 | 13403.4 | 18424.9 | 12742.7 | 2104.4 | 12843.9 | 0 | 7275.6 | 0 | 380 | 0 | 44022.1 | 0 | 9524.9 | 0 | 13252.9 | 0 | 11964.9 | 0 | 12081 | 0
бюджет автономного округа | 53653.4 | 22252.8 | 22252.8 | 17874.7 | 33.3151 | 80.3256 | 3948 | 950.4 | 6026 | 9023.6 | 6032 | 6032 | 6246.8 | 1868.7 | 6068 | 0 | 3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4408 | 0 | 6326 | 0 | 5889 | 0 | 5561.6 | 0
бюджет города Когалыма | 105145.8 | 25201.1 | 18940.9 | 18940.9 | 18.0139 | 75.159 | 4900.9 | 1026.9 | 6432.9 | 5285.4 | 7371.4 | 12392.9 | 6495.9 | 235.7 | 6775.9 | 0 | 4127.6 | 0 | 380 | 0 | 44022.1 | 0 | 5116.9 | 0 | 6926.9 | 0 | 6075.9 | 0 | 6519.4 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования
Всего | 45087 | 759.9 | 759.9 | 759.9 | 1.6854 | 100 |  |  | 0 | 0 | 759.9 | 759.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 44022.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 45087 | 759.9 | 759.9 | 759.9 | 1.6854 | 100 |  |  |  |  | 759.9 | 759.9 | [6 empty] | 305 |  | 44022.1 | [9 empty] | Проведение ремонтных работ в учреждениях.
федеральный бюджет
привлеченные средства | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.2.2 Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях | [30 empty] | Предоставление питания обучающимся
Всего | 113712.2 | 46694 | 40433.8 | 36055.7 | 31.7079 | 77.217 | 8848.9 | 1977.3 | 12458.9 | 14309 | 12643.5 | 17665 | 12742.7 | 2104.4 | 12843.9 | 0 | 7275.6 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 9524.9 | 0 | 13252.9 | 0 | 11964.9 | 0 | 12081 | 0 |  | 10638.3
бюджет автономного округа | 53653.4 | 22252.8 | 22252.8 | 17874.7 | 33.3151 | 80.3256 | 3948 | 950.4 | 6026 | 9023.6 | 6032 | 6032 | 6246.8 | 1868.7 | 6068 |  | 3148 |  | 0 |  |  |  | 4408 |  | 6326 |  | 5889 |  | 5561.6
бюджет города Когалыма | 60058.8 | 24441.2 | 18181 | 18181 | 30.272 | 74.3867 | 4900.9 | 1026.9 | 6432.9 | 5285.4 | 6611.5 | 11633 | 6495.9 | 235.7 | 6775.9 |  | 4127.6 |  | 75 |  |  |  | 5116.9 |  | 6926.9 |  | 6075.9 |  | 6519.4
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.3 Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" (показатели 23,24 )
Всего | 275450.7 | 6360.9 | 6360.9 | 6360.9 | 2.3093 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360.9 | 6360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11111.1 | 0 | 33333.3 | 0 | 0 | 0 | 224645.4 | 0 | 200000,0 тыс. руб. (180000,0 тыс. руб. - ОБ, 20000,0 тыс. руб. - МБ) - строительство объекта "Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма". На отчетную дату выполнены и оплачены работы по контракту № 18Д0334 от 29.05.2018 на выполнение проектных работ для объекта (корректировка и привязка проекта: "Детский сад на 320 мест по адресу: г. Когалым, ул Градостроителей) 69089,8 тыс. руб.( 62180,8 тыс. руб. - ОБ, 6909,0 тыс. руб. МБ)- строительство общеобразовательной школы на 1125 мест Земельный участок сформирован и поставлен на кадастровый учет. Обеспечено технологическое подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Строительство трансформаторной подстанции и сетей электроснабжения включено в инвестиционный проект ОАО «ЮТЭК-Региональные сети». Техническое задание утверждено Директором ДОиМП-ХМАО-Югры от 10.10.2018.
бюджет автономного округа | 242180.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 202180.8 | 0
бюджет города Когалыма | 26909 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111.1 | 0 | 3333.3 | 0 | 0 | 0 | 22464.6 | 0
федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 6360.9 | 6360.9 | 6360.9 | 6360.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360.9 | 6360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1.Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования
Всего | 275450.7 | 6360.9 | 6360.9 | 6360.9 | 2.3093 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360.9 | 6360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11111.1 | 0 | 33333.3 | 0 | 0 | 0 | 224645.4 | 0
бюджет автономного округа | 242180.8 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 10000 |  | 30000 |  |  |  | 202180.8
бюджет города Когалыма - 104 направление | 26909 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 1111.1 |  | 3333.3 |  |  |  | 22464.6
федеральный бюджет
привлеченные средства | 6360.9 | 6360.9 | 6360.9 | 6360.9 | 100 | 100 |  |  |  |  | 6360.9 | 6360.9
4.3.2. Оснащение материально-технической базы образовательных организаций и учреждений в соответствии с современными требованиями
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства
ИТОГО по подпрограмме 4. "Ресурсное обеспечение системы образования"
Всего | 487914.3 | 70684.9 | 63679.2 | 59301.1 | 12.154 | 83.895 | 17211.6 | 4004.2 | 17172.1 | 19315.8 | 23110.8 | 28007.3 | 18036.5 | 7008.8 | 18584.8 | 0 | 13029 | 0 | 5976 | 0 | 46275.5 | 0 | 23025.3 | 0 | 50304.4 | 0 | 14704.3 | 0 | 240484 | 0
бюджет автономного округа | 295834.2 | 22252.8 | 22252.8 | 17874.7 |  |  | 3948 | 0 | 6026 | 9023.6 | 6032 | 6032 | 6246.8 | 1868.7 | 6068 | 0 | 3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14408 | 0 | 36326 | 0 | 5889 | 0 | 207742.4 | 0
бюджет города Когалыма | 185719.2 | 42071.2 | 35065.5 | 35065.5 | 18.8809 | 83.348 | 13263.6 | 4004.2 | 11146.1 | 10292.2 | 10717.9 | 15614.4 | 11789.7 | 5140.1 | 12516.8 | 0 | 9881 | 0 | 5976 | 0 | 46275.5 | 0 | 8617.3 | 0 | 13978.4 | 0 | 8815.3 | 0 | 32741.6 | 0
федеральный бюджет | 0 | [28 empty] | 0
привлеченные средства | 6360.9 | 6360.9 | 6360.9 | 6360.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360.9 | 6360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по портфелю проекта
"Современная школа"
Всего | 69089.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69089.8 | 0
бюджет автономного округа | 62180.8 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 62180.8
бюджет города Когалыма | 6909 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 6909
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 2664126.3 | 781778.8 | 721123.1 | 624496.6 | 23.441 | 79.8815 | 153293.2 | 71842.9 | 198752.4 | 237978.1 | 217851.1 | 242236.7 | 216728.2 | 76385.1 | 359456.3 | 0 | 201534.3 | 0 | 127498.3 | 0 | 138482.4 | 0 | 169530.7 | 0 | 204272.9 | 0 | 157466.3 | 0 | 519260.2 | 0
бюджет автономного округа | 1954124.5 | 525858.2 | 525858.2 | 429231.7 | 21.9654 | 81.625 | 93151 | 39990.9 | 135822.6 | 188265.3 | 153313.3 | 153103.5 | 143571.3 | 47872 | 288470 | 0 | 156094.2 | 0 | 86927.4 | 0 | 68150.9 | 0 | 117403.4 | 0 | 153685.3 | 0 | 116323.1 | 0 | 441212 | 0
бюджет города Когалыма | 687520.8 | 245316.2 | 184785.6 | 184785.6 | 26.8771 | 75.3255 | 60142.2 | 31852 | 62520.9 | 49712.8 | 57626.9 | 81813.5 | 69872.3 | 25353.5 | 67531.8 | 0 | 45440.1 | 0 | 40570.9 | 0 | 69249.2 | 0 | 46121.4 | 0 | 50587.6 | 0 | 39843.2 | 0 | 78014.3 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 30653.8 | 237 | 0 | 237 | 0.77315 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 0 | 0 | 1222.8 | 0 | 878.6 | 0 | 752.5 | 0 | 1111.1 | 0 | 3333.3 | 0 | 250.5 | 0 | 22868 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 22481 | 10604.4 | 10479.3 | 10479.3 | 46.614 | 98.8203 | 0 | 0 | 408.9 | 0 | 6910.9 | 7319.7 | 3284.6 | 3159.6 | 3454.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.3 | 0 | 6005.9 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 33.9 | 0
в т.ч. по портфелям проектов
Всего | 141312 | 24169.8 | 22019.6 | 22019.6 | 15.5823 | 91.1038 | 5988.4 | 4004.2 | 6126.2 | 5936.6 | 6068.5 | 5932.1 | 5986.7 | 6146.7 | 7108.6 | 0 | 396.9 | 0 | 311.1 | 0 | 414.5 | 0 | 6215.8 | 0 | 6001.2 | 0 | 6021.4 | 0 | 90672.7 | 0
бюджет автономного округа | 77481.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77481.1
бюджет города Когалыма | 63830.9 | 24169.8 | 22019.6 | 22019.6 | 34.4968 | 91.1038 | 5988.4 | 4004.2 | 6126.2 | 5936.6 | 6068.5 | 5932.1 | 5986.7 | 6146.7 | 7108.6 | 0 | 396.9 | 0 | 311.1 | 0 | 414.5 | 0 | 6215.8 | 0 | 6001.2 | 0 | 6021.4 | 0 | 13191.6
федеральный бюджет
привлеченные средства
Зам. начальника Управления образования ___________________________ А.Н. Лаврентьева
Ответственный за составление Малофеева О.А. №телефона 9-36-48
Note on P18: Гуляева Наталья Алексеевна: 200,0
Note on D89: Гончарова Анжела Васильевна: 17805,40
Note on AA252: Малофеева Ольга Александровна: укс
Note on AB252: Малофеева Ольга Александровна: укс
Note on AD252: Малофеева Ольга Александровна: укс
Note on AB257: Гончарова Анжела Васильевна: 13259
Note on AD257: Гончарова Анжела Васильевна: 11016,50
Note on AB258: Гончарова Анжела Васильевна: 13259
Note on AD258: Гончарова Анжела Васильевна: 11016,50
Note on W262: Гуляева Наталья Алексеевна: 308,9
Note on B269: Малофеева Ольга Александровна: КУМИ
Note on B270: Малофеева Ольга Александровна: КУМИ
Note on B272: Малофеева Ольга Александровна: УКС
Note on L272: Малофеева Ольга Александровна: УКС
Note on M272: Малофеева Ольга Александровна: УКС
Note on N272: Малофеева Ольга Александровна: УКС

## Лист1
№ | Государственные программы: | Источники финансирования | на 1 апреля 2019 года | [6 empty] | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | план на 2019 год | план на 01.04.2019 | профинансировано | % финансирования к годовому плану | исполнение на 01.04.2019 | % исполнения к финансированию | % исполнения к плану на 01.04.2019
4. | Постановление Правительства ХМАО-Югры "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации города Когалыма, КУМИ | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На условиях софинансирования: 1.4.Организация отдыха и оздоровления детей. Организация отдыха и оздоровления детей. 5996,9 тыс. рублей - произведена предоплата 30%, 50% за приобретение путевок 380 шт. в летние оздоровительные лагеря: Крым-94 шт., Крым (спортсмены)-100 шт., Краснодарский край Туапсе-90 шт., Ольгинка-42 шт., Анапа-30 шт., Тюменская область-24 шт. 4.3.1.1.Строительство объекта: "Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма" На отчетную дату выполнены и оплачены работы по контракту на выполнение проектных работ для объекта (корректировка, привязка проекта"Детский сад на 320 мест по адресу: г. Когалым, ул. Градостроителей). Ведется подготовка аукционнорй документации на строительство объекта. 4.3.1.4.Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой). Строительство общеобразовательной школы на 1125 мест: Земельный участок сформирован и поставлен на кадастровый учет. Обеспечено технологическое подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Строительство трансформаторной подстанции и сетей электроснабжения включено в инвестиционный проект ОАО «ЮТЭК-Региональные сети». Техническое задание утверждено Директором ДОиМП-ХМАО-Югры от 10.10.2018.
|  | бюджет автономного округа | 261446.99 | 5996.9 | 5996.9 | 2.2937 | 5996.9 | 100 | 100
|  | бюджеты муниципальных образований | 30653.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 292100.79 | 5996.9 | 5996.9 | 2.053 | 5996.9 | 100 | 100
|  | в том числе капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч.
| Летний отдых | бюджет автономного округа | 19266.2 | 5996.9 | 5996.9 | 31.1265 | 5996.9 | 100 | 100 | ОБ 19266,2= 13195,3(путевки)+6070,9(60% питание лагеря) 5996,9 тыс. рублей - произведена предоплата 30%, 50% за приобретение путевок 380 шт. в летние оздоровительные лагеря: Крым-94 шт., Крым (спортсмены)-100 шт., Краснодарский край Туапсе-90 шт., Ольгинка-42 шт., Анапа-30 шт., Тюменская область-24 шт.
|  | бюджеты муниципальных образований | 3744.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ 3744,8 - 40% Софинансирование питание лагеря
| Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма | бюджет автономного округа | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На отчетную дату выполнены и оплачены работы по контракту № 18Д0334 от 29.05.2018 на выполнение проектных работ для объекта (корректировка и привязка проекта: "Детский сад на 320 мест по адресу: г. Когалым, ул Градостроителей)
|  | бюджеты муниципальных образований | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме | бюджет автономного округа | 62180.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОБ Строительство общеобразовательной школы на 1125 мест: Земельный участок сформирован и поставлен на кадастровый учет. Обеспечено технологическое подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Строительство трансформаторной подстанции и сетей электроснабжения включено в инвестиционный проект ОАО «ЮТЭК-Региональные сети». Техническое задание утверждено Директором ДОиМП-ХМАО-Югры от 10.10.2018.
|  | бюджеты муниципальных образований | 6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ Софинансирование
|  | всего: | 292100.8 | 5996.9 | 5996.9 | 2.053 | 5996.9 | 100 | 100