## 2018 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» на 31.12.2018.
Основные мероприятия программы | План на 2018 год | План на 31.12.2018 | Профинансировано на 31.12.2018 | Кассовый расход на 31.12.2018 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | год | план | касса
Подпрограмма 1. Общее образование. Дополнительное образование детей. | 1976594.456 | 1976594.456 | 1955493.51 | 1955493.51 | 98.9325 | 98.9325 | 103426.9 | 40200.7 | 162493.162 | 149282.4 | 161441.532 | 155723.1 | 174588.962 | 162421.41 | 426046.8 | 193072.7 | 206086.7 | 281144 | 121528.5 | 166993.4 | 86126.1 | 77111.2 | 117767.5 | 107798.2 | 151753.4 | 157112.7 | 139207.7 | 176797.9 | 126127.2 | 287835.8 |  | 1976594.456 | 1234084.056 | 1955493.51
1.1. Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | отклонение
Всего | 5119.5 | 5119.5 | 5079.2 | 5079.2 | 99.2128 | 99.2128 | 200 | 83.4 | 256.6 | 150 | 889.5 | 161.7 | 342.5 | 605 | 334.5 | 114.5 | 553.2 | 900.7 | 40 | 40 | 765 | 0 | 260 | 728.1 | 15 | 8.6 | 1311.8 | 532.7 | 151.4 | 1754.5 |  | 5119.5 | 2576.3 | 5079.2 | 40.3
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1505 | 1505 | 1464.7 | 1464.7 | 97.3223 | 97.3223 | 200 | 83.4 | 256.6 | 150 | 39.5 | 161.7 | 42.5 | 28.5 | 220 | 0 | 553.2 | 764.9 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 15 | 8.6 | 11.8 | 31 | 126.4 | 191.2 |  | 1505 | 1311.8 | 1464.7 | 40.3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 3614.5 | 3614.5 | 3614.5 | 3614.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 300 | 576.5 | 114.5 | 114.5 | 0 | 135.8 | 0 | 0 | 765 | 0 | 260 | 722.7 | 0 | 0 | 1300 | 501.7 | 25 | 1563.3 |  | 3614.5 | 1264.5 | 3614.5 | 0
1.1.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 889 | 889 | 888.2 | 888.2 | 99.91 | 99.91 | 200 | 83.4 | 98.6 | 150 | 39.5 | 68.7 | 30 | 28.5 | 334.5 | 114.5 | 43.2 | 254.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 15 | 8.6 | 1.8 | 31 | 126.4 | 143.2 |  | 889 | 745.8 | 888.2 | 0.8
бюджет автономного округа |  |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 774.5 | 774.5 | 773.7 | 773.7 | 99.8967 | 99.8967 | 200 | 83.4 | 98.6 | 150 | 39.5 | 68.7 | 30 | 28.5 | 220 |  | 43.2 | 254.9 | [5 empty] | 5.4 | 15 | 8.6 | 1.8 | 31 | 126.4 | 143.2 | Выезд учащихся и сопровождающих на окружные олимпиады. Оплата расходов согласно авансовых отчётов сопровождающих. Экономия 0,8 тыс. руб. согласно фактически предоставленных документов по оплате проезда на окружные олимпиады. | 774.5 | 631.3 | 773.7 | 0.8 | 0.8
федеральный бюджет |  |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 100 | 100 | [8 empty] | 114.5 | 114.5 | [15 empty] | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 0
1.1.2. Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некомерческих организаций | [30 empty] | 39,5 тыс. руб. - фактическая экономия средств по проведению мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 730.5 | 730.5 | 691 | 691 | 94.5927 | 94.5927 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 93 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 48 |  | 730.5 | 680.5 | 691 | 39.5
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 730.5 | 730.5 | 691 | 691 | 94.5927 | 94.5927 |  |  | 158 |  |  | 93 | 12.5 |  |  |  | 510 | 510 | 40 | 40 | [6 empty] | 10 |  |  | 48 |  | 730.5 | 680.5 | 691 | 39.5 | 39.5
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Финансирование МАОУ "СОШ №8" в рамках проекта "Формула успеха" | [30 empty] | Освоено 100% (приобретение авиабилетов, оплата орг.взносов, командировочные расходы сопровождающих и учащихся, приобретение оборудования, оплата по договорам ГПХ) | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 850 | 0 | 300 | 576.5 | 0 | 0 | 0 | 135.8 | 0 | 0 | 765 | 0 | 260 | 722.7 | 0 | 0 | 1300 | 501.7 | 25 | 1563.3 |  | 3500 | 1150 | 3500 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 100 | 100 |  |  |  |  | 850 |  | 300 | 576.5 |  |  |  | 135.8 |  |  | 765 |  | 260 | 722.7 |  |  | 1300 | 501.7 | 25 | 1563.3 |  | 3500 | 1150 | 3500 | 0 | 0
1.2 Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей." (показатели 7, 8, 9, 13) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 115256.286 | 115256.286 | 113104.7 | 113104.7 | 98.1332 | 98.1332 | 8022.3 | 4300.8 | 9992.062 | 9913.8 | 10114.762 | 12069.8 | 9803.762 | 6815.1 | 17722.8 | 9293.4 | 7793.1 | 17262.5 | 5468.5 | 4089.5 | 3765.1 | 2139.9 | 12145.5 | 6642 | 11328.8 | 12600.9 | 10095 | 10071.4 | 9004.6 | 17905.6 |  | 115256.286 | 63448.786 | 113104.7 | 2151.586
бюджет автономного округа | 13130.886 | 13130.886 | 13130.9 | 13130.9 | 100.0001 | 100.0001 | 0 | 0 | 1152.662 | 0 | 1152.662 | 2305.3 | 1152.662 | 1152.7 | 2294.6 | 1797.9 | 178.8 | 651.7 | 258.2 | 282 | 258.1 | 258.1 | 1278.8 | 1278.9 | 1893.4 | 1893.3 | 1845 | 1845 | 1666 | 1666 |  | 13130.886 | 5931.386 | 13130.9 | -0.014
бюджет города Когалыма | 102125.4 | 102125.4 | 99973.8 | 99973.8 | 97.8932 | 97.8932 | 8022.3 | 4300.8 | 8839.4 | 9913.8 | 8962.1 | 9764.5 | 8651.1 | 5662.4 | 15428.2 | 7495.5 | 7614.3 | 16610.8 | 5210.3 | 3807.5 | 3507 | 1881.8 | 10866.7 | 5363.1 | 9435.4 | 10707.6 | 8250 | 8226.4 | 7338.6 | 16239.6 |  | 102125.4 | 57517.4 | 99973.8 | 2151.6
бюджет города Когалыма - 104 направление | 4781.6 | 4781.6 | 4781.6 | 4781.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 684.1 | 684.1 | 683.1 | 683.1 | 683 | 683 | 727 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.1 | 683.1 | 683.1 | 683.1 | 638.2 | 638.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4781.6 | 2777.2 | 4781.6 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [30 empty] | Ежемесячное содержание МАУ "Школа искусств", МАУ "ДДТ". 11157,1 т. руб. - средства ОБ - субсидия на повышение заработной платы по указу Президента . 1973,8 т. руб. - Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО-Югры на повышение оплаты труда. Экономия плановых ассигнований 909,6 тыс. руб. - по оплате льготного проезда, выжод нга пенстию согласно заявлений сотрудников | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 73986.386 | 73986.386 | 73076.9 | 73076.9 | 98.7707 | 98.7707 | 4079.3 | 1319.5 | 5954.762 | 5666.3 | 6087.562 | 8136.4 | 5881.262 | 2915.9 | 13800.3 | 5418.7 | 7793.1 | 16487.6 | 5468.5 | 4085.8 | 3765.1 | 2139.9 | 6758.6 | 3769.4 | 6041.9 | 7114.8 | 4723.2 | 4557 | 3632.8 | 11465.6 |  | 73986.386 | 43596.286 | 73076.9 | 909.486 | 909.486
бюджет автономного округа | 13130.886 | 13130.886 | 13130.9 | 13130.9 | 100.0001 | 100.0001 |  |  | 1152.662 |  | 1152.662 | 2305.3 | 1152.662 | 1152.7 | 2294.6 | 1797.9 | 178.8 | 651.7 | 258.2 | 282 | 258.1 | 258.1 | 1278.8 | 1278.9 | 1893.4 | 1893.3 | 1845 | 1845 | 1666 | 1666 |  | 13130.886 | 5931.386 | 13130.9 | -0.014
бюджет города Когалыма | 60855.5 | 60855.5 | 59946 | 59946 | 98.5055 | 98.5055 | 4079.3 | 1319.5 | 4802.1 | 5666.3 | 4934.9 | 5831.1 | 4728.6 | 1763.2 | 11505.7 | 3620.8 | 7614.3 | 15835.9 | 5210.3 | 3803.8 | 3507 | 1881.8 | 5479.8 | 2490.5 | 4148.5 | 5221.5 | 2878.2 | 2712 | 1966.8 | 9799.6 |  | 60855.5 | 37664.9 | 59946 | 909.5 | 909.5
бюджет города Когалыма - 104 направление | 4781.6 | 4781.6 | 4781.6 | 4781.6 | 100 | 100 |  |  | 684.1 | 684.1 | 683.1 | 683.1 | 683 | 683 | 727 | 727 |  |  |  |  | 683.1 | 683.1 | 683.1 | 683.1 | 638.2 | 638.2 | [5 empty] | 4781.6 | 2777.2 | 4781.6 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [30 empty] | Выезд обучающихся МАУ "ДДТ", МАУ "ДШИ" на мероприятия. Экономия 0,8 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 340 | 340 | 339.2 | 339.2 | 99.7647 | 99.7647 | 20.5 | 0 | 114.8 | 128.3 | 104.7 | 67.5 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 100 | 97.4 | 0 | 2.3 | 0 | 27.2 | 0 | 0 |  | 340 | 240 | 339.2 | 0.8
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 340 | 340 | 339.2 | 339.2 | 99.7647 | 99.7647 | 20.5 |  | 114.8 | 128.3 | 104.7 | 67.5 |  | 12.8 | [5 empty] | 3.7 |  |  | 100 | 97.4 |  | 2.3 |  | 27.2 |  |  |  | 340 | 240 | 339.2 | 0.8 | 0.8
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | [30 empty] | Предоставление субсидии немуниципальной организации | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 170 | 170 | 170 | 170 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 |  | 170 | 0 | 170 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 170 | 170 | 170 | 170 | 100 | 100 | [20 empty] | 85 | 85 | 85 | 85 |  | 170 | 0 | 170 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | [30 empty] | Перечисление МАУ "ММЦ г. Когалыма", как уполномоченной организацией, средств организациям - поставщикам образовательных услуг дополнительного образования по сертификатам дополнительного оброазования. Экономия плановых ассигнований 1241,3 тыс. руб. т.к. финансирование производится в соответствии с заявкой уполномоченной организации на основании счетов поставщиков образовательных услуг. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 40759.9 | 40759.9 | 39518.6 | 39518.6 | 96.9546 | 96.9546 | 3922.5 | 2981.3 | 3922.5 | 4119.2 | 3922.5 | 3865.9 | 3922.5 | 3886.4 | 3922.5 | 3874.7 | 0 | 774.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5286.9 | 2775.2 | 5286.9 | 5483.8 | 5286.8 | 5402.2 | 5286.8 | 6355 |  | 40759.9 | 19612.5 | 39518.6 | 1241.3
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 40759.9 | 40759.9 | 39518.6 | 39518.6 | 96.9546 | 96.9546 | 3922.5 | 2981.3 | 3922.5 | 4119.2 | 3922.5 | 3865.9 | 3922.5 | 3886.4 | 3922.5 | 3874.7 |  | 774.9 |  |  |  |  | 5286.9 | 2775.2 | 5286.9 | 5483.8 | 5286.8 | 5402.2 | 5286.8 | 6355 |  | 40759.9 | 19612.5 | 39518.6 | 1241.3 | 1241.3
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" (показатели 11, 12, 23 ) | [30 empty] | Ежемесячное содержание Школы Детские сады - 14 учреждений. Экономия расходов 14452,5 тыс. руб. по фактически предоставленным счетам на содержание учреждения, заработной плате (согласно фактического начисления), страховым взносам (имеются больничные листы сотрудников). | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1822022.8 | 1822022.8 | 1806370.4 | 1806370.4 | 99.1409 | 99.1409 | 94344.6 | 35793 | 152244.5 | 139218.6 | 150349.2 | 142628.8 | 160403.9 | 151296.4 | 406107.4 | 182811.4 | 192669.3 | 260362.1 | 99983.2 | 151665.3 | 77777.8 | 66163.4 | 104946.3 | 99996.8 | 139398.1 | 143974 | 127506.5 | 164629.9 | 116292 | 267830.7 |  | 1822022.8 | 1156118.9 | 1806370.4 | 15652.4 | 15652.4
бюджет автономного округа | 1534051 | 1534051 | 1520920.1 | 1520920.1 | 99.144 | 99.144 | 70311 | 22022.4 | 128345.6 | 120747 | 127309.7 | 116834.3 | 127850.8 | 123890.7 | 374836.7 | 156315.5 | 168466.3 | 237536.2 | 76595.4 | 129366.6 | 57401.4 | 45965.2 | 85938.1 | 76932.6 | 111682.6 | 125513.3 | 109516.3 | 119298.2 | 95797.1 | 246498.1 |  | 1534051 | 997120.1 | 1520920.1 | 13130.9
бюджет города Когалыма | 282971.8 | 282971.8 | 280450.4 | 280450.4 | 99.109 | 99.109 | 24033.6 | 13770.6 | 23898.9 | 18471.6 | 23039.5 | 25794.5 | 30353.1 | 25428 | 30270.7 | 25353.3 | 24203 | 22825.9 | 23387.8 | 22298.7 | 20376.4 | 20198.2 | 17208.2 | 21264.2 | 27715.5 | 18460.7 | 17990.2 | 45331.7 | 20494.9 | 21253 |  | 282971.8 | 155798.8 | 280450.4 | 2521.4
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 5000 | 5000 | 4999.9 | 4999.9 | 99.998 | 99.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 1977.7 | 1000 | 1142.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6 |  | 5000 | 3200 | 4999.9 | 0.1
1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1820222.8 | 1820222.8 | 1806370.4 | 1806370.4 | 99.239 | 99.239 | 94344.6 | 35793 | 152244.5 | 139218.6 | 150349.2 | 142628.8 | 160403.9 | 151296.4 | 406107.4 | 182811.4 | 192669.3 | 260362.1 | 99983.2 | 151665.3 | 77627.8 | 66163.4 | 104796.3 | 99996.8 | 139248.1 | 143974 | 127356.5 | 164629.9 | 115092 | 267830.7 |  | 1820222.8 | 1156118.9 | 1806370.4 | 13852.4
бюджет автономного округа | 1532251 | 1532251 | 1520920.1 | 1520920.1 | 99.2605 | 99.2605 | 70311 | 22022.4 | 128345.6 | 120747 | 127309.7 | 116834.3 | 127850.8 | 123890.7 | 374836.7 | 156315.5 | 168466.3 | 237536.2 | 76595.4 | 129366.6 | 57251.4 | 45965.2 | 85788.1 | 76932.6 | 111532.6 | 125513.3 | 109366.3 | 119298.2 | 94597.1 | 246498.1 |  | 1532251 | 997120.1 | 1520920.1 | 11330.9
бюджет города Когалыма | 282971.8 | 282971.8 | 280450.4 | 280450.4 | 99.109 | 99.109 | 24033.6 | 13770.6 | 23898.9 | 18471.6 | 23039.5 | 25794.5 | 30353.1 | 25428 | 30270.7 | 25353.3 | 24203 | 22825.9 | 23387.8 | 22298.7 | 20376.4 | 20198.2 | 17208.2 | 21264.2 | 27715.5 | 18460.7 | 17990.2 | 45331.7 | 20494.9 | 21253 |  | 282971.8 | 155798.8 | 280450.4 | 2521.4
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 5000 | 5000 | 4999.9 | 4999.9 | 99.998 | 99.998 | [6 empty] | 2200 | 1977.7 | 1000 | 1142.6 | [6 empty] | 1800 | 1800 | [5 empty] | 79.6 |  | 5000 | 3200 | 4999.9 | 0.1
1.3.2.Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | [30 empty] | Финансирование не осуществляется в связи с отсутствием лицензии на образовательную деятельност у частного д/с "Академия детства" | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 1200 | 0 |  | 1800 | 0 | 0 | 1800
бюджет автономного округа | 1800 | 1800 |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 1200 |  |  | 1800 | 0 | 0 | 1800
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.Субвенции частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | [30 empty] | Финансирование не осуществляется в связи с отсутствием лицензии на образовательную деятельност у частного д/с "Академия детства" | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 Организация отдыха и оздоровления детей (показатели 24) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 34195.87 | 34195.87 | 30939.21 | 30939.21 | 90.4765 | 90.4765 | 860 | 23.5 | 0 | 0 | 88.07 | 862.8 | 4038.8 | 3704.91 | 1882.1 | 853.4 | 5071.1 | 2618.7 | 16036.8 | 11198.6 | 3818.2 | 8807.9 | 415.7 | 431.3 | 1011.5 | 529.2 | 294.4 | 1563.9 | 679.2 | 345 |  | 34195.87 | 11940.07 | 30939.21 | 3256.66
бюджет автономного округа | 18375 | 18375 | 17647.6 | 17647.6 | 96.0414 | 96.0414 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816.5 | 3767.2 | 3479.4 | 0 | 241.1 | 1297.1 | 67.1 | 10669.1 | 7027.3 | 1330 | 5299.3 | 0 | 34.2 | 163 | 15.8 | 209.2 | 375.4 | 122.4 | 291.5 |  | 18375 | 5881.3 | 17647.6 | 727.4 | 727.4
бюджет города Когалыма | 15820.87 | 15820.87 | 13291.61 | 13291.61 | 84.0131 | 84.0131 | 43 | 23.5 | 0 | 0 | 88.07 | 46.3 | 271.6 | 225.51 | 1882.1 | 612.3 | 3774 | 2551.6 | 5367.7 | 4171.3 | 2488.2 | 3508.6 | 415.7 | 397.1 | 848.5 | 513.4 | 85.2 | 1188.5 | 556.8 | 53.5 |  | 15820.87 | 6058.77 | 13291.61 | 2529.26 | 2529.26
бюджет города Когалыма - 104 направление | 2865.8 | 2865.8 | 2485.7 | 2485.7 | 86.7367 | 86.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.4 | 220.6 | 0 | 0 | 845.6 | 394.8 | 1497 | 1038.2 | 0 | 584.1 | 0 | 0 | 163.1 | 0 | 85.3 | 248 | 81.4 | 0 | [5 empty] | 380.1
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров УО | [30 empty] | Организация отдыха и оздоровления детей. Экономия плановых ассигнований ОБ - 727,4 руб. МБ - 380,1 тыс. руб. Экономия ОБ 727,4 т.р. оплата расходов за организацию оздоровительной кампании - 158,4 т. р. , оплата счетов по детодням питания - 569,0 т.р. возвращены в окружной бюджет. Экономия МБ 380,1 т.р. софинансирование питания в пришкольных лагерях возвращена в бюджет города согласно фактической оплаты счетов по детодням питания | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 31675 | 31675 | 28485.7 | 28485.7 | 89.9312 | 89.9312 | 860 | 23.5 | 0 | 0 | 40 | 862.8 | 3960.6 | 3700 | 1475.2 | 613.2 | 4433.6 | 2226.3 | 15209.6 | 10216.4 | 3422 | 8428.6 | 288.9 | 119.9 | 1011.5 | 429.3 | 294.4 | 1563.9 | 679.2 | 301.8 |  | 31675 | 10769.4 | 28485.7 | 3189.3
бюджет автономного округа | 18065 | 18065 | 17337.6 | 17337.6 | 95.9734 | 95.9734 | 817 |  |  |  |  | 816.5 | 3767.2 | 3479.4 |  | 241.1 | 1230 |  | 10426.2 | 6784.4 | 1330 | 5299.3 |  | 34.2 | 163 | 15.8 | 209.2 | 375.4 | 122.4 | 291.5 |  | 18065 | 5814.2 | 17337.6 | 727.4 | 727.4
бюджет города Когалыма | 13610 | 13610 | 11148.1 | 11148.1 | 81.9111 | 81.9111 | 43 | 23.5 |  |  | 40 | 46.3 | 193.4 | 220.6 | 1475.2 | 372.1 | 3203.6 | 2226.3 | 4783.4 | 3432 | 2092 | 3129.3 | 288.9 | 85.7 | 848.5 | 413.5 | 85.2 | 1188.5 | 556.8 | 10.3 |  | 13610 | 4955.2 | 11148.1 | 2461.9
бюджет города Когалыма - 104 направление | 2659 | 2659 | 2278.9 | 2278.9 | 85.7052 | 85.7052 | [6 empty] | 193.4 | 220.6 |  |  | 778.5 | 327.7 | 1357.3 | 898.5 |  | 584.1 |  |  | 163.1 |  | 85.3 | 248 | 81.4 | [6 empty] | 380.1
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров "Дворец спорта", "Феникс" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 751.27 | 751.27 | 734.7 | 734.7 | 97.7944 | 97.7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 38.3 | 296 | 168.3 | 395.9 | 483.4 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 751.27 | 355.37 | 734.7 | 16.57
бюджет автономного округа | 310 | 310 | 310 | 310 | 100 | 100 | [10 empty] | 67.1 | 67.1 | 242.9 | 242.9 | [11 empty] | 310 | 67.1 | 310 | 0
бюджет города Когалыма | 441.27 | 441.27 | 424.7 | 424.7 | 96.2449 | 96.2449 |  |  |  |  | 3.97 |  |  |  | 55.4 | 38.3 | 228.9 | 101.2 | 153 | 240.5 |  | 39.8 |  |  |  | 4.9 |  |  |  |  | Плановые ассигнования в сумме 16,6 т. руб. фактически слоржившаяся экономия в течении года. | 441.27 | 288.27 | 424.7 | 16.57 | 16.57
бюджет города Когалыма - 104 направление | 206.8 | 206.8 | 206.8 | 206.8 | 100 | 100 | [10 empty] | 67.1 | 67.1 | 139.7 | 139.7
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1769.6 | 1769.6 | 1718.81 | 1718.81 | 97.1299 | 97.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 78.2 | 4.91 | 351.5 | 201.9 | 341.5 | 224.1 | 431.3 | 498.8 | 396.2 | 339.5 | 126.8 | 311.4 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 43.2 |  | 1769.6 | 815.3 | 1718.81 | 50.79
бюджет автономного округа | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1769.6 | 1769.6 | 1718.81 | 1718.81 | 97.1299 | 97.1299 |  |  |  |  | 44.1 |  | 78.2 | 4.91 | 351.5 | 201.9 | 341.5 | 224.1 | 431.3 | 498.8 | 396.2 | 339.5 | 126.8 | 311.4 |  | 95 |  |  |  | 43.2 | Плановые ассигнования в сумме 94 т.р., фактически слоржившаяся экономия в течении года. | 1769.6 | 815.3 | 1718.81 | 50.79 | 50.79
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. | 15491.1 | 15491.1 | 15259.4 | 15259.4 | 98.5043 | 98.5043 | 814.4 | 587.6 | 1520.6 | 1392.9 | 1275.2 | 1280.1 | 1190.5 | 1215.6 | 2186.7 | 973.7 | 1730.3 | 1779.3 | 1143 | 1207.8 | 792.3 | 790 | 1105.7 | 867.8 | 1247.2 | 1003.8 | 1033.9 | 1064.4 | 1451.3 | 3096.4 |  | 15491.1 | 8717.7 | 15259.4 | 231.7
2.1 Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося" (показатели 14) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 15491.1 | 15491.1 | 15259.4 | 15259.4 | 98.5043 | 98.5043 | 814.4 | 587.6 | 1520.6 | 1392.9 | 1275.2 | 1280.1 | 1190.5 | 1215.6 | 2186.7 | 973.7 | 1730.3 | 1779.3 | 1143 | 1207.8 | 792.3 | 790 | 1105.7 | 867.8 | 1247.2 | 1003.8 | 1033.9 | 1064.4 | 1451.3 | 3096.4 |  | 15491.1 | 8717.7 | 15259.4 | 231.7
бюджет автономного округа | 357.4 | 357.4 | 278.7 | 278.7 | 77.9799 | 77.9799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.6 | 35 | 23.4 | 106 | 34.4 | 51.1 | 34.4 | 29.9 | 34.4 | 12.8 | 34.4 | 0 | 34.5 | 0 | 19.3 | 43.9 |  | 357.4 | 166 | 278.7 | 78.7
бюджет города Когалыма | 15133.7 | 15133.7 | 14980.7 | 14980.7 | 98.989 | 98.989 | 814.4 | 587.6 | 1520.6 | 1392.9 | 1275.2 | 1280.1 | 1190.5 | 1215.6 | 2044.1 | 938.7 | 1706.9 | 1673.3 | 1108.6 | 1156.7 | 757.9 | 760.1 | 1071.3 | 855 | 1212.8 | 1003.8 | 999.4 | 1064.4 | 1432 | 3052.5 |  | 15133.7 | 8551.7 | 14980.7 | 153
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Межшкольный методический центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы организации. | [30 empty] | Ежемесячное содержание МАУ "ММЦ г. Когалыма" Экономия расходов 153,0 тыс. руб. по расходам на оплату льготного проезда | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 15416.1 | 15416.1 | 15184.4 | 15184.4 | 98.497 | 98.497 | 814.4 | 587.6 | 1520.6 | 1392.9 | 1275.2 | 1280.1 | 1190.5 | 1215.6 | 2111.7 | 938.7 | 1730.3 | 1764.3 | 1143 | 1182.8 | 792.3 | 790 | 1105.7 | 867.8 | 1247.2 | 1003.8 | 1033.9 | 1064.4 | 1451.3 | 3096.4 |  | 15416.1 | 8642.7 | 15184.4 | 231.7
бюджет автономного округа | 282.4 | 282.4 | 203.7 | 203.7 | 72.1317 | 72.1317 | [8 empty] | 67.6 |  | 23.4 | 91 | 34.4 | 26.1 | 34.4 | 29.9 | 34.4 | 12.8 | 34.4 |  | 34.5 |  | 19.3 | 43.9 |  | 282.4 | 91 | 203.7 | 78.7
бюджет города Когалыма | 15133.7 | 15133.7 | 14980.7 | 14980.7 | 98.989 | 98.989 | 814.4 | 587.6 | 1520.6 | 1392.9 | 1275.2 | 1280.1 | 1190.5 | 1215.6 | 2044.1 | 938.7 | 1706.9 | 1673.3 | 1108.6 | 1156.7 | 757.9 | 760.1 | 1071.3 | 855 | 1212.8 | 1003.8 | 999.4 | 1064.4 | 1432 | 3052.5 |  | 15133.7 | 8551.7 | 14980.7 | 153 | 153
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.Организация и проведение государственной итоговой аттестации | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 35 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 75 | 75 | 0
бюджет автономного округа | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | [8 empty] | 75 | 35 |  | 15 |  | 25 | [10 empty] | Организация и проведение годовой итоговой аттестации | 75 | 75 | 75 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. Молодёжь города Когалыма и допризывная подготовка молодёжи. | 28961 | 28961 | 28961.03 | 28961.03 | 100.0001 | 100.0001 | 2086 | 1543.9 | 3055.8 | 2953.1 | 2479 | 1645.5 | 3198.1 | 2661.8 | 2133.5 | 2285.83 | 2803.8 | 3030.5 | 2936.7 | 2889.6 | 1730.4 | 1322.1 | 1868.1 | 896.9 | 2790.3 | 2520.4 | 1778.7 | 1813.7 | 2100.6 | 5397.7 |  | 28961 | 15756.2 | 28961.03 | -0.03
3.1 Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско,- военно -патриотических качеств молодежи" (показатели 15) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 700.7 | 700.7 | 700.73 | 700.73 | 100.0043 | 100.0043 | 0 | 0 | 282.8 | 252.9 | 206.2 | 40.8 | 130.8 | 260.2 | 21.3 | 21.23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 17.9 | 0 | 2.4 | 0 | 66.3 | 0 | 24 |  | 700.7 | 641.1 | 700.73 | -0.03
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 700.7 | 700.7 | 700.73 | 700.73 | 100.0043 | 100.0043 | 0 | 0 | 282.8 | 252.9 | 206.2 | 40.8 | 130.8 | 260.2 | 21.3 | 21.23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 17.9 | 0 | 2.4 | 0 | 66.3 | 0 | 24 |  | 700.7 | 641.1 | 700.73 | -0.03
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи | [30 empty] | Неисполнение плановых ассигнований в сумме 0,7 т.р., - фактическая экономия | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 600.7 | 600.7 | 600.73 | 600.73 | 100.005 | 100.005 | 0 | 0 | 182.8 | 182.9 | 206.2 | 25.8 | 130.8 | 260.2 | 21.3 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 17.9 | 0 | 2.4 | 0 | 66.3 | 0 | 24 |  | 600.7 | 541.1 | 600.73 | -0.03
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 600.7 | 600.7 | 600.73 | 600.73 | 100.005 | 100.005 |  |  | 182.8 | 182.9 | 206.2 | 25.8 | 130.8 | 260.2 | 21.3 | 21.23 | [6 empty] | 59.6 | 17.9 |  | 2.4 |  | 66.3 |  | 24 |  | 600.7 | 541.1 | 600.73 | -0.03 | -0.03
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |  | 100 | 70 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 70 |  | 15 | [5 empty] | 15 | [13 empty] | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 Основное мероприятие "Содействие социализации, росту созидательной активности и потенциала молодежи" (показатель 16 ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 591.8 | 591.8 | 591.8 | 591.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 81 | 46.8 | 208 | 0.3 | 208.9 | 0.7 | 0 | 294 | 0 | 99.1 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 60 | 113.2 | 0 | 18.5 |  | 591.8 | 497.9 | 591.8 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 591.8 | 591.8 | 591.8 | 591.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 81 | 46.8 | 208 | 0.3 | 208.9 | 0.7 | 0 | 294 | 0 | 99.1 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 60 | 113.2 | 0 | 18.5 |  | 591.8 | 497.9 | 591.8 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.Организация мероприятий по социализации и поддержке талантливой и инициативной молодёжи | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 591.8 | 591.8 | 591.8 | 591.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 81 | 46.8 | 208 | 0.3 | 208.9 | 0.7 | 0 | 294 | 0 | 99.1 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 60 | 113.2 | 0 | 18.5 |  | 591.8 | 497.9 | 591.8 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 591.8 | 591.8 | 591.8 | 591.8 | 100 | 100 |  |  | 81 | 46.8 | 208 | 0.3 | 208.9 | 0.7 |  | 294 |  | 99.1 |  | 19.2 |  |  |  |  | 33.9 |  | 60 | 113.2 |  | 18.5 |  | 591.8 | 497.9 | 591.8 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы" (показатели 17) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 27668.5 | 27668.5 | 27668.5 | 27668.5 | 100 | 100 | 2086 | 1543.9 | 2692 | 2653.4 | 2064.8 | 1604.4 | 2858.4 | 2400.9 | 2112.2 | 1970.6 | 2803.8 | 2916.4 | 2936.7 | 2870.4 | 1730.4 | 1322.1 | 1808.5 | 879 | 2756.4 | 2518 | 1718.7 | 1634.2 | 2100.6 | 5355.2 | Ежемесячное содержание МБУ "МКЦ "Феникс" | 27668.5 | 14617.2 | 27668.5 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27668.5 | 27668.5 | 27668.5 | 27668.5 | 100 | 100 | 2086 | 1543.9 | 2692 | 2653.4 | 2064.8 | 1604.4 | 2858.4 | 2400.9 | 2112.2 | 1970.6 | 2803.8 | 2916.4 | 2936.7 | 2870.4 | 1730.4 | 1322.1 | 1808.5 | 879 | 2756.4 | 2518 | 1718.7 | 1634.2 | 2100.6 | 5355.2 |  | 27668.5 | 14617.2 | 27668.5 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 27668.5 | 27668.5 | 27668.5 | 27668.5 | 100 | 100 | 2086 | 1543.9 | 2692 | 2653.4 | 2064.8 | 1604.4 | 2858.4 | 2400.9 | 2112.2 | 1970.6 | 2803.8 | 2916.4 | 2936.7 | 2870.4 | 1730.4 | 1322.1 | 1808.5 | 879 | 2756.4 | 2518 | 1718.7 | 1634.2 | 2100.6 | 5355.2 |  | 27668.5 | 14617.2 | 27668.5 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27668.5 | 27668.5 | 27668.5 | 27668.5 | 100 | 100 | 2086 | 1543.9 | 2692 | 2653.4 | 2064.8 | 1604.4 | 2858.4 | 2400.9 | 2112.2 | 1970.6 | 2803.8 | 2916.4 | 2936.7 | 2870.4 | 1730.4 | 1322.1 | 1808.5 | 879 | 2756.4 | 2518 | 1718.7 | 1634.2 | 2100.6 | 5355.2 |  | 27668.5 | 14617.2 | 27668.5 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение системы образования" | 234770.36 | 234770.36 | 220498.9 | 220498.9 | 93.9211 | 93.9211 | 12112 | 7968.5 | 13034.2 | 14121.1 | 12457.8 | 11184.4 | 14270.5 | 9234.2 | 16495.4 | 16210.1 | 8800.3 | 9955.7 | 20793.69 | 7940 | 59833.8 | 19002.4 | 16153.1 | 38064.9 | 21933.1 | 42545.3 | 16354.8 | 12965.9 | 22531.67 | 31306.4 |  | 234770.36 | 77170.2 | 220498.9 | 14271.46
4.1 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования" (показатели 18) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 35743.8 | 35743.8 | 34641.6 | 34641.6 | 96.9164 | 96.9164 | 7121.5 | 6141.3 | 2954.4 | 3253.6 | 1351 | 1320.6 | 2962.2 | 3290 | 3640.1 | 2212.8 | 2443 | 3007.4 | 4132.5 | 3903.1 | 2168.2 | 2659.6 | 1387 | 1385.5 | 2962.6 | 2896.5 | 1655 | 1621.3 | 2966.3 | 2949.9 |  | 35743.8 | 20472.2 | 34641.6 | 1102.2
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35743.8 | 35743.8 | 34641.6 | 34641.6 | 96.9164 | 96.9164 | 7121.5 | 6141.3 | 2954.4 | 3253.6 | 1351 | 1320.6 | 2962.2 | 3290 | 3640.1 | 2212.8 | 2443 | 3007.4 | 4132.5 | 3903.1 | 2168.2 | 2659.6 | 1387 | 1385.5 | 2962.6 | 2896.5 | 1655 | 1621.3 | 2966.3 | 2949.9 |  | 35743.8 | 20472.2 | 34641.6 | 1102.2
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований 1102,2 тыс. руб. - Аппарат управления согласно фактически начисленной заработной платы, оплата льготного проезда, санаторно-курортное лечение | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 35643.8 | 35643.8 | 34541.6 | 34541.6 | 96.9077 | 96.9077 | 7121.5 | 6141.3 | 2954.4 | 3253.6 | 1336 | 1320.6 | 2915.2 | 3275 | 3640.1 | 2212.8 | 2443 | 3007.4 | 4132.5 | 3903.1 | 2160.2 | 2654.2 | 1387 | 1385.5 | 2962.6 | 2896.5 | 1625 | 1617.2 | 2966.3 | 2874.4 |  | 35643.8 | 20410.2 | 34541.6 | 1102.2
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35643.8 | 35643.8 | 34541.6 | 34541.6 | 96.9077 | 96.9077 | 7121.5 | 6141.3 | 2954.4 | 3253.6 | 1336 | 1320.6 | 2915.2 | 3275 | 3640.1 | 2212.8 | 2443 | 3007.4 | 4132.5 | 3903.1 | 2160.2 | 2654.2 | 1387 | 1385.5 | 2962.6 | 2896.5 | 1625 | 1617.2 | 2966.3 | 2874.4 |  | 35643.8 | 20410.2 | 34541.6 | 1102.2 | 1102.2
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.Проведение мероприятий аппаратом управления | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 47 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4.1 | 0 | 75.5 |  | 100 | 62 | 100 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 15 |  | 47 | 15 | [6 empty] | 8 | 5.4 |  |  |  |  | 30 | 4.1 |  | 75.5 |  | 100 | 62 | 100 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях" (показатели 19,22 ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 181628.1 | 181628.1 | 174819.7 | 174819.7 | 96.2515 | 96.2515 | 4990.5 | 1827.2 | 10079.8 | 10867.5 | 11106.8 | 9863.8 | 11261.1 | 5944.2 | 12855.3 | 13997.3 | 6357.3 | 6901.1 | 13935.1 | 1310.8 | 57665.6 | 16342.8 | 6774.5 | 33257.5 | 18970.5 | 34879 | 14427.1 | 11272 | 13204.5 | 28356.5 |  | 181628.1 | 56650.8 | 174819.7 | 6808.4
бюджет автономного округа | 91763.5 | 91763.5 | 90123.6 | 90123.6 | 98.2129 | 98.2129 | 3909 | 1676.3 | 8973 | 9432.5 | 9972 | 9365.7 | 10012 | 5473.3 | 11491 | 12649.1 | 5697.4 | 6372 | 117.6 | 117.6 | 0 | 0 | 5795 | 5222.7 | 11521 | 11489.4 | 13259 | 9619.9 | 11016.5 | 18705.1 |  | 91763.5 | 50054.4 | 90123.6 | 1639.9
бюджет города Когалыма | 89864.6 | 89864.6 | 84696.1 | 84696.1 | 94.2486 | 94.2486 | 1081.5 | 150.9 | 1106.8 | 1435 | 1134.8 | 498.1 | 1249.1 | 470.9 | 1364.3 | 1348.2 | 659.9 | 529.1 | 13817.5 | 1193.2 | 57665.6 | 16342.8 | 979.5 | 28034.8 | 7449.5 | 23389.6 | 1168.1 | 1652.1 | 2188 | 9651.4 |  | 89864.6 | 6596.4 | 84696.1 | 5168.5
бюджет города Когалыма - 104 направление | 7371.8 | 7371.8 | 6630.5 | 6630.5 | 89.9441 | 89.9441 | 716.5 | 115.8 | 724.8 | 1325.5 | 777.8 | 216.4 | 834.1 | 344.2 | 807.8 | 926.9 | 486.9 | 743.3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 687.3 | 134.9 | 806.7 | 952.5 | 793.1 | 682.1 | 676.8 | 1188.9 |  | 7371.8 | 4347.9 | 6630.5 | 741.3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 77846.4 | 77846.4 | 76426.6 | 76426.6 | 98.1762 | 98.1762 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5 | 181.5 | 0 | 0 | 13742.5 | 1193.2 | 57665.6 | 16342.8 | 0 | 27624.2 | 6256.8 | 22249.6 | 0 | 731.2 | 0 | 8104.1 |  | 77846.4 | 181.5 | 76426.6 | 1419.8
бюджет автономного округа | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 77846.4 | 77846.4 | 76426.6 | 76426.6 | 98.1762 | 98.1762 | [8 empty] | 181.5 | 181.5 |  |  | 13742.5 | 1193.2 | 57665.6 | 16342.8 |  | 27624.2 | 6256.8 | 22249.6 |  | 731.2 |  | 8104.1 | Проведение ремонтных работ в учреждениях. Оплата согласно актов выполненных равбот. Фактически сложившаяся экономия 1419,8 т.руб. | 77846.4 | 181.5 | 76426.6 | 1419.8 | 1419.8
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях | [30 empty] | 1. Организация питания обучающихся. Исполнение 98,2% Экономия сложилась в связи с наличием актированных днией январь-8, февраль 5, март-2 дня, ноябрь- 2 дня, декабрь - 7 дней, карантин апрель-6 дней). С сентября проводится обучение по 5-ти дневке. В декабре, экономия средств окружного бюджета была направлена на улучшение питания обучающихся. На улучшение питания в целом по школам в декабре израсходовано 1829,0 т. руб. Экономия средств в связи с актированными днями - 7 дней. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 103781.7 | 103781.7 | 98393.1 | 98393.1 | 94.8078 | 94.8078 | 4990.5 | 1827.2 | 10079.8 | 10867.5 | 11106.8 | 9863.8 | 11261.1 | 5944.2 | 12673.8 | 13815.8 | 6357.3 | 6901.1 | 192.6 | 117.6 | 0 | 0 | 6774.5 | 5633.3 | 12713.7 | 12629.4 | 14427.1 | 10540.8 | 13204.5 | 20252.4 |  | 103781.7 | 56469.3 | 98393.1 | 5388.6
бюджет автономного округа | 91763.5 | 91763.5 | 90123.6 | 90123.6 | 98.2129 | 98.2129 | 3909 | 1676.3 | 8973 | 9432.5 | 9972 | 9365.7 | 10012 | 5473.3 | 11491 | 12649.1 | 5697.4 | 6372 | 117.6 | 117.6 |  |  | 5795 | 5222.7 | 11521 | 11489.4 | 13259 | 9619.9 | 11016.5 | 18705.1 |  | 91763.5 | 50054.4 | 90123.6 | 1639.9 | 1639.9
бюджет города Когалыма | 12018.2 | 12018.2 | 8269.5 | 8269.5 | 68.8081 | 68.8081 | 1081.5 | 150.9 | 1106.8 | 1435 | 1134.8 | 498.1 | 1249.1 | 470.9 | 1182.8 | 1166.7 | 659.9 | 529.1 | 75 |  |  |  | 979.5 | 410.6 | 1192.7 | 1140 | 1168.1 | 920.9 | 2188 | 1547.3 |  | 12018.2 | 6414.9 | 8269.5 | 3748.7
бюджет города Когалыма - 104 направление | 7371.8 | 7371.8 | 6630.5 | 6630.5 | 89.9441 | 89.9441 | 716.5 | 115.8 | 724.8 | 1325.5 | 777.8 | 216.4 | 834.1 | 344.2 | 807.8 | 926.9 | 486.9 | 743.3 | 60 |  |  |  | 687.3 | 134.9 | 806.7 | 952.5 | 793.1 | 682.1 | 676.8 | 1188.9 |  | 7371.8 | 4347.9 | 6630.5 | 741.3 | 741.3
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" (показатели 20,21 ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 17398.46 | 17398.46 | 11037.6 | 11037.6 | 63.4401 | 63.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 2726.09 | 2726.1 | 0 | 0 | 7991.6 | 3421.9 | 0 | 4769.8 | 272.7 | 72.6 | 6360.87 | 0 |  | 17398.46 | 47.2 | 11037.6 | 6360.86
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8311.5 | 8311.5 | 8311.5 | 8311.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7991.6 | 3421.9 | 0 | 4769.8 | 272.7 | 72.6 | 0 | 0 |  | 8311.5 | 47.2 | 8311.5 | 0
федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 9086.96 | 9086.96 | 2726.1 | 2726.1 | 30.0001 | 30.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2726.09 | 2726.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360.87 | 0 |  | 9086.96 | 0 | 2726.1 | 6360.86
4.3.1.Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования | [30 empty] | Заключен муниципальный контракт от 07.08.2018 на строительство сетей водоснабжения и канализации на сумму 3421,9 т.р. Заключен муниципальный контракт от 07.08.2018 на строительство сетей теплоснабжения на сумму 4769,8 т.р. Срок выполнения работ 28.09.2018. Работы выполнены и оплачены в полном объёме. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 17398.46 | 17398.46 | 11037.6 | 11037.6 | 63.4401 | 63.4401 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 47.2 |  | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 2726.09 | 2726.1 | 0 | 0 | 7991.6 | 3421.9 | 0 | 4769.8 | 272.7 | 72.6 | 6360.87 | 0 |  | 17398.46 | 47.2 | 11037.6 | 6360.86
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8311.5 | 8311.5 | 8311.5 | 8311.5 | 100 | 100 | [6 empty] | 47.2 |  |  |  |  | 47.2 |  |  |  |  | 7991.6 | 3421.9 |  | 4769.8 | 272.7 | 72.6 |  |  |  | 8311.5 | 47.2 | 8311.5 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 9086.96 | 9086.96 | 2726.1 | 2726.1 | 30.0001 | 30.0001 | [12 empty] | 2726.09 | 2726.1 | [8 empty] | 6360.87 |  | Заключен контракт на выполнение ПИР по объекту с учетом корректировки и привязки ранее разработанного проекта "Детский сад на 320 мест" на сумму 9087,0 т.р. Срок окончания выполнения работ 25.12.2018 Произведена предоплата 30%. На 01.01.2019 работы ведутся с нарушением сроков предусмотренных контрактом. | 9086.96 | 0 | 2726.1 | 6360.86
4.3.2Оснащение материально-технической базы образовательных организаций и учреждений в соответствии с современными требованиями | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 2255816.916 | 2255816.916 | 2220212.84 | 2220212.84 | 98.4217 | 98.4217 | 118439.3 | 50300.7 | 180103.762 | 167749.5 | 177653.532 | 169833.1 | 193248.062 | 175533.01 | 446862.4 | 212542.33 | 219421.1 | 295909.5 | 146401.89 | 179030.8 | 148482.6 | 98225.7 | 136894.4 | 147627.8 | 177724 | 203182.2 | 158375.1 | 192641.9 | 152210.77 | 327636.3 |  | 2255816.916 | 1335728.156 | 2220212.84 | 35604.076 | 2255816.916 | 2220212.84
бюджет автономного округа | 1657677.786 | 1657677.786 | 1642100.9 | 1642100.9 | 99.0603 | 99.0603 | 75037 | 23698.7 | 138471.262 | 130179.5 | 138434.362 | 129321.8 | 142782.662 | 133996.1 | 388764.9 | 171038.6 | 175663 | 244733 | 87674.7 | 136844.6 | 59023.9 | 51552.5 | 93046.3 | 83481.2 | 125294.4 | 138911.8 | 124864 | 131138.5 | 108621.3 | 267204.6 |  | 1657677.786 | 1059153.186 | 1642100.9 | 15576.886 | 1657677.786 | 1642100.9
бюджет города Когалыма | 580437.67 | 580437.67 | 566771.44 | 566771.44 | 97.6455 | 97.6455 | 43402.3 | 26602 | 41632.5 | 37570 | 38369.17 | 40511.3 | 47965.4 | 38982.71 | 56983 | 40246.63 | 43758.1 | 51040.7 | 56001.1 | 39460.1 | 88693.7 | 46673.2 | 41788.1 | 61623.9 | 52429.6 | 64270.4 | 32211.1 | 61001.7 | 37203.6 | 58788.8 |  | 580437.67 | 272110.47 | 566771.44 | 13666.23 | 580437.67 | 566771.44
бюджет города Когалыма - 104 направление | 15019.2 | 15019.2 | 13897.8 | 13897.8 | 92.5336 | 92.5336 | 716.5 | 115.8 | 1408.9 | 2009.6 | 1460.9 | 899.5 | 1710.5 | 1247.8 | 1534.8 | 1653.9 | 1332.5 | 1138.1 | 1557 | 1038.2 | 683.1 | 1267.2 | 1370.4 | 818 | 1608 | 1590.7 | 878.4 | 930.1 | 758.2 | 1188.9 |  | 15019.2 | 8164.1 | 13897.8 | 1121.4 | 15019.2 | 13897.8
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 17701.46 | 17701.46 | 11340.5 | 11340.5 | 64.0653 | 64.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 2500 | 2554.2 | 1114.5 | 1257.1 | 0 | 135.8 | 2726.09 | 2726.1 | 765 | 0 | 2060 | 2522.7 | 0 | 0 | 1300 | 501.7 | 6385.87 | 1642.9 |  | 17701.46 | 4464.5 | 11340.5 | 6360.96 | 17701.46 | 11340.5
Начальник управления образования ___________________________ С.Г. Гришина
Ответственный за составление сетевого графика Малофеева О.А. №телефона 9-36-48
Note on P18: Гуляева Наталья Алексеевна: 200,0
Note on D91: Гончарова Анжела Васильевна: 17805,40
Note on AA215: Малофеева Ольга Александровна: укс
Note on AB215: Малофеева Ольга Александровна: укс
Note on AD215: Малофеева Ольга Александровна: укс
Note on D220: Розумная Полина Анатольевна: 90 660,0
Note on AB220: Гончарова Анжела Васильевна: 13259
Note on AD220: Гончарова Анжела Васильевна: 11016,50
Note on W226: Гуляева Наталья Алексеевна: 308,9

## питание с соф
Информация по расходования средств программы "Развитие образования" за 2018 год
Организация питания
|  | ПЛАН |  |  |  | УРМ план по программе | ФАКТ расход 5-ти дневка (январь 5 дней, февраль 14, март 16, апрель 20, май 16) актированные дни Январь - 8, февраль - 5, ноябрь - 2 дня |  |  |  | ФАКТ расход 6-ти дневка (январь 8 дней, февраль 18, март 19, апрель 24, май 20 дней) актированные дни Январь - 8, февраль - 5, ноябрь - 2 дня |  |  |  | ФАКТ расход |  |  |  | расход по программе | примечание
|  | к-во обуч | к-во дней | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. |  | к-во обуч | к-во дней январь-май | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. | к-во обуч | к-во дней январь-май | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. | к-во обуч | к-во дней | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. |  | Исполнение 98,2% Экономия сложилась в связи с наличием актированных днией январь-8, февраль 5, март-2 дня, ноябрь- 2 дня, декабрь - 7 дней, карантин апрель-6 дней). С сентября проводится обучение по 5-ти дневке. В декабре, экономия средств окружного бюджета была направлена на улучшение питания обучающихся. На улучшение питания в целом по школам израсходовано 1829,0 т. руб. Экономия средств в связи с актированными днями - 7 дней.
бюджет автономного округа | льготная категория | 1548 | 160 | 201.6 | 49910688 |  | 935 | 71 | 201.6 | 13383216 | 605 | 89 | 201.6 | 10855152 | 1632 | 146 | 205.2401 | 48902972 | 48903
| нельготная категория | 5945 | 160 | 44 | 41852800 |  | 3007 | 71 | 44 | 9393868 | 2925 | 89 | 44 | 11454300 | 5860 | 146 | 48.1797 | 41220647 | 41220.6
| всего | 7493 |  |  | 91763488 | 91763.5 | 3942 |  |  | 22777084 | 3530 |  |  | 22309452 | 7492 |  |  | 90123619 | 90123.6
бюджет города | софинансирование завтрак | 5945 | 160 | 7.75 | 7371800 |  | 3007 | 71 | 7.75 | 1654601.75 | 2925 | 89 | 7.75 | 2017518.75 | 5860 | 146 | 7.75 | 6630590
| всего |  |  |  | 7371800 | 7371.8 |  |  |  | 1654601.75 |  |  |  | 2017518.75 |  |  |  | 6630590 | 6630.5
| ИТОГО |  |  |  | 99135288 |  | ИТОГО |  |  | 24431685.75 | ИТОГО |  |  | 24326970.75 | ИТОГО |  |  | 96754209
ИТОГО | [5 empty] | 99135.3 | ИТОГО | [6 empty] | 48758656.5 |  |  |  |  | 96754.1
Организация отдыха и оздоровления детей
| ПЛАН |  |  |  |  | план по программе | РАСХОД | [11 empty] | расход | примечание
бюджет автономного округа | запланированы средства окружного бюджета в сумме 817,0 тыс. руб. для проведения окончательного расчёта по контракту № 0187300013717000229 от 28.11.2017 г. На приобретение 195 путевок-Крым, 130 путевок - Анапа, Тюмень - 124 путевки. Оплату проезда льготной категории. Услуги сопровождающих |  |  |  |  | 14076.6 | Оплата за путевки январь-816,4 тыс. руб.; Крым 100 шт 100% -3339,0 т.р.; Крым 95 шт 100% - 3155,9т.р.; Анапа 130 шт. 100% - 4368,0 т.р. Тюмень лето 24 шт 100%-804,0 т.р. Тюмень осень,зима 96 шт 100% - 929,9 т.р. Оплата услуг сопровождающих договора ГПХ - 160,3 т.р. | [11 empty] | 13918.2 | Экономия ОБ 158,4 т.р. Администрирование - после выплаты премии за организацию оздоровительной кампании | 158.4
| организация питания в пришкольных лагерях - весна, лето, осень |  |  |  |  | 3988.4 | организация питания в пришкольных лагерях - весна, лето, осень | [11 empty] | 3419.4 | экономия ОБ 569 т.руб. сложилась в связи с оплатой питания в пришкольных лагерях по факту детодней питания (экономия возвращена в бюджет округа) | 569
бюджет города | организация питания в пришкольных лагерях - весна, лето, осень |  |  |  |  | 2658.8 | организация питания в пришкольных лагерях - весна, лето, осень | [11 empty] | 2278.7 | Экономия МБ 380,1 т.р. сложилась по факту детодней питания. Экономия средств софинансирования МБ возвращена в бюджет города. | 380.1
| ИТОГО |  |  |  |  | 20723.8 | ИТОГО | [11 empty] | 19616.3
Организация отдыха и оздоровления детей КУЛЬТУРА
бюджет округа | организация питания в трудовом лагере |  |  |  |  | 310 | организация питания в трудовом лагере | [11 empty] | 310 | оплата по факту предоставленных счетов
бюджет города | организация питания в трудовом лагере |  |  |  |  | 206.8 | организация питания в трудовом лагере | [11 empty] | 206.8 | оплата по факту предоставленных счетов
[6 empty] | план по программе | [12 empty] | расход
ВСЕГО | [5 empty] | 120375.9 | [12 empty] | 116887.2
[5 empty] | в т.ч. ОБ | 110138.5 | [11 empty] | в т.ч. ОБ | 107771.2
[5 empty] | в т.ч МБ | 10237.4 | [11 empty] | в т.ч МБ | 9116