## титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие образования в городе Когалыме»
| на | 31.05.2017 г.
г. Когалым
2017 год

## 2017 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» на 31.05.2017.
Основные мероприятия программы | План на 2017 год | План на 31.05.2017 | Профинансировано на 31.05.2017 | Кассовый расход на 31.05.2017 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | год | план | касса
Подпрограмма 1. Общее образование. Дополнительное образование детей. | 1690097.7 | 821418.4 | 816405.07 | 600555.47 | 35.5338 | 73.112 | 94675.8 | 34283.3 | 135532.2 | 126740.6 | 133771.9 | 127424.2 | 143564.9 | 140565.6 | 313873.6 | 171541.77 | 179933.7 | 0 | 99445.1 | 0 | 72917.5 | 0 | 106177.2 | 0 | 126010.7 | 0 | 120639.5 | 0 | 163555.6 | 0 |  | 1690097.7 | 821418.4 | 600555.47
1.1. Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | отклонение
Всего | 4766.1 | 1911.1 | 1825.37 | 1292.67 | 27.1222 | 67.6401 | 200 | 81.7 | 213 | 155.4 | 1102.2 | 84.8 | 54.5 | 660.5 | 341.4 | 310.27 | 30 | 0 | 550 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1476 | 0 |  | 4766.1 | 1911.1 | 1292.67 | 618.43
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1475 | 706 | 620.27 | 612.57 | 41.5302 | 86.7663 | 200 | 81.7 | 213 | 155.4 | 26 | 84.8 | 54.5 | 126.1 | 212.5 | 164.57 | 30 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 151 | 0 |  | 1475 | 706 | 612.57 | 93.43
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 3291.1 | 1205.1 | 1205.1 | 680.1 | 20.6648 | 56.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076.2 | 0 | 0 | 534.4 | 128.9 | 145.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 0 |  | 3291.1 | 1205.1 | 680.1 | 525
1.1.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 873.4 | 692.4 | 619.17 | 611.47 | 70.0103 | 88.3117 | 200 | 81.7 | 83 | 155.4 | 26 |  | 54.5 |  | 328.9 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 151 |  |  | 873.4 | 692.4 | 237.1 | 80.93
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 744.5 | 563.5 | 490.27 | 482.57 | 64.818 | 85.638 | 200 | 81.7 | 83 | 155.4 | 26 | 19.8 | 54.5 | 61.1 | 200 | 164.57 | 30 | [11 empty] | 151 |  | Выезд учащихся и сопровождающих на окружные олимпиады. Оплата расходов согласно авансовых отчётов сопровождающих. Премия побед. и приз. науч. исслед. кон-ции шк-ов "Шаг в будущее"- 30,0 тыс. руб. Премия для награжд. школьников конк.""Юниор"- 7,0 тыс. руб. Участе в конкурсе "Ученик года" - 5,4 тыс. руб. Экономия 7,7 тыс. руб. в связи с проведением олимпиад по некоторым предметам дистанционно.Май учебно полевые сборы. МБ ОТКЛОНЕНИЕ 80,9 | 744.5 | 563.5 | 482.57 | 80.93
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 128.9 | 128.9 | 128.9 | 128.9 | 100 | 100 | [8 empty] | 128.9 | 128.9 | [14 empty] | 128,9 Именные премии Лукойл Западная Сибирь | 128.9 | 128.9 | 128.9 | 0
1.1.2. Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некомерческих организаций | [30 empty] | Постановление Администрации города Когалыма от 01.03.2017 №419 "Об утверждении списка победителей и призёров городского профессионального конкурса "Сердце отдаю детям в 2017 году"- освоено 65,0 тыс. руб. Постановление "Об утверждении списка победителей и призёров муниципального профессионального конкурса "Педагог года - 2017" - освоено 65,0 тыс. руб МБ ОТКЛОНЕНИЕ 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 730.5 | 142.5 | 130 | 130 | 17.796 | 91.2281 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |  | 730.5 | 142.5 | 130 | 12.5
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 730.5 | 142.5 | 130 | 130 | 17.796 | 91.2281 |  |  | 130 |  |  | 65 |  | 65 | 12.5 |  |  |  | 550 | [7 empty] | 38 |  |  |  |  | 730.5 | 142.5 | 130 | 12.5
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.3. Финансирование МАОУ "СОШ №8" в рамках проекта "Формула успеха" | [30 empty] | Оплата командировочных расходов и курсы повышения квалификации сотрудников в рамках проекта "Формула успеха", предоплата за авиабилеты, оплата услуг по языковой стажировке учащихся, приобретение канцелярских и расходных материалов. ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА - ОТКЛОНЕНИЕ 525,0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 3162.2 | 1076.2 | 1076.2 | 551.2 | 17.4309 | 51.2172 | 0 |  | 0 |  | 1076.2 | 0 | 0 | 534.4 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 0 |  | 3162.2 | 1076.2 | 551.2 | 525
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 3162.2 | 1076.2 | 1076.2 | 551.2 | 17.4309 | 51.2172 |  |  |  |  | 1076.2 |  |  | 534.4 |  | 16.8 |  |  |  |  | 761 | [7 empty] | 1325 |  |  | 3162.2 | 1076.2 | 551.2 | 525
[32 empty] | 0 | 0 | 0
1.2 Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей." (показатели 11 ) | [30 empty] | Ежемесячное содержание МАУ "Школа искусств", МАУ "ДДТ" 2658,9 т. руб. - средства ОБ - субсидия на повышение заработной платы по указу Президента . Экономия расходов 12574,7 тыс. руб. по фактически предоставленным счетам на содержание учреждения, заработной плате (согласно фактического начисления), страховым взносам (имеются больничные листы сотрудников). | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 88399.7 | 43251.7 | 43251.7 | 30673.7 | 34.6989 | 70.9191 | 3417.8 | 2065.9 | 7047.6 | 7417.2 | 6522.1 | 6535 | 7878 | 7136.7 | 18386.2 | 7518.9 | 9846.3 | 0 | 5329.8 | 0 | 3852.5 | 0 | 5600.8 | 0 | 6917.4 | 0 | 6490.9 | 0 | 7110.3 | 0 |  | 88399.7 | 43251.7 | 30673.7 | 12578
бюджет автономного округа | 2658.9 | 1424 | 1424 | 1424 | 53.556 | 100 | 0 | 0 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 581 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 281 | 0 | 281 | 0 | 391.9 | 0 |  | 2658.9 | 1424 | 1424 | 0
бюджет города Когалыма | 85740.8 | 41827.7 | 41827.7 | 29249.7 | 34.1141 | 69.929 | 3417.8 | 2065.9 | 6766.6 | 7136.2 | 6241.1 | 6254 | 7597 | 6855.7 | 17805.2 | 6937.9 | 9846.3 | 0 | 5329.8 | 0 | 3852.5 | 0 | 5319.8 | 0 | 6636.4 | 0 | 6209.9 | 0 | 6718.4 | 0 |  | 85740.8 | 41827.7 | 29249.7 | 12578
бюджет города Когалыма - 104 направление | 140 | 60 | 60 | 60 | 42.8571 | 100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 16.8 | 0 | 17.2 | 0 |  | 140 | 60 | 60 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 88059.7 | 43040.8 | 43040.8 | 30466.1 | 34.5971 | 70.7842 | 3417.8 | 2065.9 | 7007.1 | 7389.5 | 6461.4 | 6461.5 | 7768.3 | 7130.3 | 18386.2 | 7418.9 | 9846.3 | 0 | 5329.8 | 0 | 3852.5 | 0 | 5500.8 | 0 | 6888.3 | 0 | 6490.9 | 0 | 7110.3 | 0 |  | 88059.7 | 43040.8 | 30466.1 | 12574.7
бюджет автономного округа | 2658.9 | 1424 | 1424 | 1424 | 53.556 | 100 |  |  | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 581 | 581 | [6 empty] | 281 |  | 281 |  | 281 |  | 391.9 |  |  | 2658.9 | 1424 | 1424 | 0
бюджет города Когалыма | 85400.8 | 41616.8 | 41616.8 | 29042.1 | 34.0068 | 69.7846 | 3417.8 | 2065.9 | 6726.1 | 7108.5 | 6180.4 | 6180.5 | 7487.3 | 6849.3 | 17805.2 | 6837.9 | 9846.3 |  | 5329.8 |  | 3852.5 |  | 5219.8 |  | 6607.3 |  | 6209.9 |  | 6718.4 |  |  | 85400.8 | 41616.8 | 29042.1 | 12574.7
бюджет города Когалыма - 104 направление | 140 | 60 | 60 | 60 | 42.8571 | 100 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 16 |  | 16.8 |  | 17.2 |  |  | 140 | 60 | 60 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [30 empty] | Выезд обучающихся МАУ "ДДТ", МАУ "ДШИ" на мероприятия : "Всероссийский конкурс "Юных пианистов", конкурс пианистов "Волшебные клавиши", "Лидер 21 века", "Конкурс-фестиваль "Российский звездопад". Освоение средств 103,3 тыс. руб. финансирование участия в фестивале "Сибирская звезда" | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 340 | 210.9 | 210.9 | 207.6 | 61.0588 | 98.4353 | 0 | 0 | 40.5 | 27.7 | 60.7 | 73.5 | 109.7 | 6.4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 340 | 210.9 | 207.6 | 3.3
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 340 | 210.9 | 210.9 | 207.6 | 61.0588 | 98.4353 |  |  | 40.5 | 27.7 | 60.7 | 73.5 | 109.7 | 6.4 |  | 100 | [6 empty] | 100 |  | 29.1 | [6 empty] | 340 | 210.9 | 207.6 | 3.3
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" (показатели 9, 10 ) | [30 empty] | Ежемесячное содержание Школы Детские сады - 14 учреждений. Экономия расходов 207,7 тыс. руб. по фактически предоставленным счетам на содержание учреждения, заработной плате (согласно фактического начисления), страховым взносам (имеются больничные листы сотрудников). | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1596931.9 | 776255.6 | 771328 | 568589.1 | 35.6051 | 73.2477 | 91058 | 32135.7 | 128271.6 | 119168 | 126147.6 | 120804.4 | 135632.4 | 132768.4 | 295146 | 163712.6 | 170057.4 | 0 | 93565.3 | 0 | 68304 | 0 | 100576.4 | 0 | 119093.3 | 0 | 114110.6 | 0 | 154969.3 | 0 |  | 1596931.9 | 776255.6 | 568589.1 | 207666.5
бюджет автономного округа | 1349109.7 | 659181 | 654266.2 | 471354.8 | 34.9382 | 71.5061 | 67320 | 19199 | 104997 | 97730.8 | 106359 | 99341.9 | 110275 | 112186.1 | 270230 | 142897 | 148293 | 0 | 72123 | 0 | 51398 | 0 | 82570 | 0 | 98335 | 0 | 97398 | 0 | 139811.7 | 0 |  | 1349109.7 | 659181 | 471354.8 | 187826.2
бюджет города Когалыма | 247822.2 | 117074.6 | 117061.8 | 97234.3 | 39.2355 | 83.0533 | 23738 | 12936.7 | 23274.6 | 21437.2 | 19788.6 | 21462.5 | 25357.4 | 20582.3 | 24916 | 20815.6 | 21764.4 | 0 | 21442.3 | 0 | 16906 | 0 | 18006.4 | 0 | 20758.3 | 0 | 16712.6 | 0 | 15157.6 | 0 |  | 247822.2 | 117074.6 | 97234.3 | 19840.3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1596931.9 | 776255.6 | 771328 | 568589.1 | 35.6051 | 73.2477 | 91058 | 32135.7 | 128271.6 | 119168 | 126147.6 | 120804.4 | 135632.4 | 132768.4 | 295146 | 163712.6 | 170057.4 | 0 | 93565.3 | 0 | 68304 | 0 | 100576.4 | 0 | 119093.3 | 0 | 114110.6 | 0 | 154969.3 | 0 |  | 1596931.9 | 776255.6 | 568589.1 | 207666.5
бюджет автономного округа | 1349109.7 | 659181 | 654266.2 | 471354.8 | 34.9382 | 71.5061 | 67320 | 19199 | 104997 | 97730.8 | 106359 | 99341.9 | 110275 | 112186.1 | 270230 | 142897 | 148293 |  | 72123 |  | 51398 |  | 82570 |  | 98335 |  | 97398 |  | 139811.7 |  |  | 1349109.7 | 659181 | 471354.8 | 187826.2
бюджет города Когалыма | 247822.2 | 117074.6 | 117061.8 | 97234.3 | 39.2355 | 83.0533 | 23738 | 12936.7 | 23274.6 | 21437.2 | 19788.6 | 21462.5 | 25357.4 | 20582.3 | 24916 | 20815.6 | 21764.4 |  | 21442.3 |  | 16906 |  | 18006.4 |  | 20758.3 |  | 16712.6 |  | 15157.6 |  |  | 247822.2 | 117074.6 | 97234.3 | 19840.3
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. | 12301.8 | 5307.5 | 5307.4 | 4463.4 | 36.2825 | 84.0961 | 732.5 | 489.3 | 1040.7 | 914.9 | 978.1 | 986.9 | 1004 | 1021.1 | 1552.2 | 1051.2 | 1606.7 | 0 | 916.3 | 0 | 622 | 0 | 941.4 | 0 | 960.2 | 0 | 903.8 | 0 | 1043.9 | 0 |  | 12301.8 | 5307.5 | 4463.4 | 844.1
2.1 Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося" (показатели 12) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 12301.8 | 5307.5 | 5307.4 | 4463.4 | 36.2825 | 84.0961 | 732.5 | 489.3 | 1040.7 | 914.9 | 978.1 | 986.9 | 1004 | 1021.1 | 1552.2 | 1051.2 | 1606.7 | 0 | 916.3 | 0 | 622 | 0 | 941.4 | 0 | 960.2 | 0 | 903.8 | 0 | 1043.9 | 0 |  | 12301.8 | 5307.5 | 4463.4 | 844.1
бюджет автономного округа | 60 | 60 | 60 | 50 | [10 empty] | 60 | 50 | [15 empty] | 60 | 60 | 50 | 10
бюджет города Когалыма | 12241.8 | 5247.5 | 5247.4 | 4413.4 | 36.0519 | 84.1048 | 732.5 | 489.3 | 1040.7 | 914.9 | 978.1 | 986.9 | 1004 | 1021.1 | 1492.2 | 1001.2 | 1606.7 | 0 | 916.3 | 0 | 622 | 0 | 941.4 | 0 | 960.2 | 0 | 903.8 | 0 | 1043.9 | 0 |  | 12241.8 | 5247.5 | 4413.4 | 834.1
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Межшкольный методический центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы организации. | [30 empty] | Ежемесячное содержание МАУ "ММЦ г. Когалыма" Экономия расходов 834 тыс. руб. по фактически предоставленным счетам на содержание учреждения, заработной плате (согласно фактического начисления), страховым взносам (имеются больничные листы сотрудников). | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 12241.8 | 5247.5 | 5247.4 | 4413.4 | 36.0519 | 84.1048 | 732.5 | 489.3 | 1040.7 | 914.9 | 978.1 | 986.9 | 1004 | 1021.1 | 1492.2 | 1001.2 | 1606.7 | 0 | 916.3 | 0 | 622 | 0 | 941.4 | 0 | 960.2 | 0 | 903.8 | 0 | 1043.9 | 0 |  | 12241.8 | 5247.5 | 4413.4 | 834.1
бюджет автономного округа |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 12241.8 | 5247.5 | 5247.4 | 4413.4 | 36.0519 | 84.1048 | 732.5 | 489.3 | 1040.7 | 914.9 | 978.1 | 986.9 | 1004 | 1021.1 | 1492.2 | 1001.2 | 1606.7 |  | 916.3 |  | 622 |  | 941.4 |  | 960.2 |  | 903.8 |  | 1043.9 |  |  | 12241.8 | 5247.5 | 4413.4 | 834.1
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.Организация и проведение государственной итоговой аттестации | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 60 | 60 | 60 | 50 | 83.3333 | 83.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 60 | 50 | 10
бюджет автономного округа | 60 | 60 | 60 | 50 | 83.3333 | 83.3333 | [8 empty] | 60 | 50 | [14 empty] | Организация и проведение годовой итоговой аттестации ОТКЛОНЕНИЕ ОБ 10,0 | 60 | 60 | 50 | 10
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. Молодёжь города Когалыма и допризывная подготовка молодёжи. | 26123.73 | 11459.5 | 11459.39 | 10275.02 | 39.3321 | 89.6638 | 1949.4 | 838.52 | 2289.2 | 1951.7 | 2505.7 | 2999.4 | 2907.3 | 2822.1 | 1807.9 | 1663.3 | 2429.53 | 0 | 3254.1 | 0 | 1611.2 | 0 | 1488.9 | 0 | 2424.9 | 0 | 1559.3 | 0 | 1896.3 | 0 |  | 26123.73 | 11459.5 | 10275.02 | 1184.48
3.1 Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско,- военно -патриотических качеств молодежи" (показатели 13) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 756.33 | 660.1 | 660.08 | 460 | 60.82 | 69.6864 | 0 | 0 | 311.5 | 163.5 | 201.2 | 97.9 | 138.5 | 143.7 | 8.9 | 54.9 | 36.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 756.33 | 660.1 | 460 | 200.1
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 756.33 | 660.1 | 660.08 | 460 | 60.82 | 69.6864 | 0 | 0 | 311.5 | 163.5 | 201.2 | 97.9 | 138.5 | 143.7 | 8.9 | 54.9 | 36.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 756.33 | 660.1 | 460 | 200.1
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи | [30 empty] | Приобретение оборудования и сценических костюмов для проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным датам истории России, с участием молодёжи, сборы по парашютно-десантной подготовке. Экономия 141,8 тыс. руб. - отмена сборов по парашютно-десантной подготовке в связи с климатическими условиями. 48,33 тыс. руб. - экономия в связи с поздним поступлением счетов на оплату. ОТКЛОНЕНИЕ МБ 200,1 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 656.33 | 560.1 | 560.08 | 360 | 54.8505 | 64.2742 | 0 | 0 | 211.5 | 163.5 | 201.2 | 17.9 | 138.5 | 143.7 | 8.9 | 34.9 | 36.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 656.33 | 560.1 | 360 | 200.1
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 656.33 | 560.1 | 560.08 | 360 | 54.8505 | 64.2742 |  |  | 211.5 | 163.5 | 201.2 | 17.9 | 138.5 | 143.7 | 8.9 | 34.9 | 36.63 | [5 empty] | 59.6 | [8 empty] | 656.33 | 560.1 | 360 | 200.1
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе | [30 empty] | полное освоение средств | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 80 |  |  |  | 20 | [15 empty] | 100 | 100 | 100 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 Основное мероприятие "Содействие социализации, росту созидательной активности и потенциала молодежи" (показатель 14 ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 798.2 | 657.6 | 657.6 | 390.9 | 48.9727 | 59.4434 | 0 | 0 | 219.8 | 219.1 | 205.6 | 1.8 | 232.2 | 0 | 0 | 170 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 798.2 | 657.6 | 390.9 | 266.7
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 798.2 | 657.6 | 657.6 | 390.9 | 48.9727 | 59.4434 | 0 | 0 | 219.8 | 219.1 | 205.6 | 1.8 | 232.2 | 0 | 0 | 170 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 798.2 | 657.6 | 390.9 | 266.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.Организация мероприятий по социализации и поддержке талантливой и инициативной молодёжи | [30 empty] | Экономия 204,5 тыс. руб. - ведется подготовка документации для проведения эл.аукциона на приобретение материалов для авиаракетомодельного клуба "Авиатор". Остаток 35,38т.р. Ведется подготовка документации для проведения эл.аукциона на приобретение расходного материала для орг.техники- и 3,72т.р. Заключен договор на приобретение сувенирной продукции 31,66т.р. Оплата товара будет произведена по фактически полученному товару. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 798.2 | 657.6 | 657.6 | 390.9 | 48.9727 | 59.4434 | 0 | 0 | 219.8 | 219.1 | 205.6 | 1.8 | 232.2 | 0 | 0 | 170 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 798.2 | 657.6 | 390.9 | 266.7
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 798.2 | 657.6 | 657.6 | 390.9 | 48.9727 | 59.4434 |  |  | 219.8 | 219.1 | 205.6 | 1.8 | 232.2 |  |  | 170 | 46.8 | [7 empty] | 33.8 |  | 60 |  |  |  |  | 798.2 | 657.6 | 390.9 | 266.7
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы" (показатели 15) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 24569.2 | 10141.8 | 10141.71 | 9424.12 | 38.3575 | 92.9235 | 1949.4 | 838.52 | 1757.9 | 1569.1 | 2098.9 | 2899.7 | 2536.6 | 2678.4 | 1799 | 1438.4 | 2346.1 | 0 | 3254.1 | 0 | 1611.2 | 0 | 1429.3 | 0 | 2391.1 | 0 | 1499.3 | 0 | 1896.3 | 0 | Ежемесячное содержание МБУ "МКЦ "Феникс" Экономия расходов 357,1 тыс. руб. по фактически предоставленным счетам на содержание учреждения, заработной плате (согласно фактического начисления), страховым взносам (имеются больничные листы сотрудников). ОТКЛОНЕНИЕ МБ 717,7 | 24569.2 | 10141.8 | 9424.12 | 717.68
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 24569.2 | 10141.8 | 10141.71 | 9424.12 | 38.3575 | 92.9235 | 1949.4 | 838.52 | 1757.9 | 1569.1 | 2098.9 | 2899.7 | 2536.6 | 2678.4 | 1799 | 1438.4 | 2346.1 | 0 | 3254.1 | 0 | 1611.2 | 0 | 1429.3 | 0 | 2391.1 | 0 | 1499.3 | 0 | 1896.3 | 0 |  | 24569.2 | 10141.8 | 9424.12 | 717.68
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 24569.2 | 10141.8 | 10141.71 | 9424.12 | 38.3575 | 92.9235 | 1949.4 | 838.52 | 1757.9 | 1569.1 | 2098.9 | 2899.7 | 2536.6 | 2678.4 | 1799 | 1438.4 | 2346.1 | 0 | 3254.1 | 0 | 1611.2 | 0 | 1429.3 | 0 | 2391.1 | 0 | 1499.3 | 0 | 1896.3 | 0 |  | 24569.2 | 10141.8 | 9424.12 | 717.68
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 24569.2 | 10141.8 | 10141.71 | 9424.12 | 38.3575 | 92.9235 | 1949.4 | 838.52 | 1757.9 | 1569.1 | 2098.9 | 2899.7 | 2536.6 | 2678.4 | 1799 | 1438.4 | 2346.1 |  | 3254.1 |  | 1611.2 |  | 1429.3 |  | 2391.1 |  | 1499.3 |  | 1896.3 |  |  | 24569.2 | 10141.8 | 9424.12 | 717.68
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение системы образования" | 210172.2 | 65876.73 | 75632.5 | 57858.83 | 27.5292 | 87.8289 | 10497.3 | 7538.7 | 13618.7 | 9708.9 | 11968.9 | 12606.3 | 13383.1 | 12443 | 16408.73 | 15561.93 | 10305.7 | 0 | 6786.97 | 0 | 43313.4 | 0 | 7382 | 0 | 34605.8 | 0 | 11155 | 0 | 30746.6 | 0 |  | 210172.2 | 65876.73 | 57858.83 | 8017.9
4.1 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования" (показатели 16) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 33812.4 | 16796.6 | 16012.8 | 16012.8 | 47.3578 | 95.3336 | 6632.3 | 6350.6 | 3192.6 | 3348.9 | 1419.9 | 1247.5 | 2562.9 | 2596.5 | 2988.9 | 2469.3 | 3953 | 0 | 4185.6 | 0 | 1354.5 | 0 | 1147 | 0 | 2299.8 | 0 | 1081 | 0 | 2994.9 | 0 |  | 33812.4 | 16796.6 | 16012.8 | 783.8
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 33812.4 | 16796.6 | 16012.8 | 16012.8 | 47.3578 | 95.3336 | 6632.3 | 6350.6 | 3192.6 | 3348.9 | 1419.9 | 1247.5 | 2562.9 | 2596.5 | 2988.9 | 2469.3 | 3953 | 0 | 4185.6 | 0 | 1354.5 | 0 | 1147 | 0 | 2299.8 | 0 | 1081 | 0 | 2994.9 | 0 |  | 33812.4 | 16796.6 | 16012.8 | 783.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований 771,30 тыс. руб. - Аппарат управления согласно фактически начисленной заработной платы и отпускные. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 33712.4 | 16746.1 | 15974.8 | 15974.8 | 47.3855 | 95.3942 | 6632.3 | 6350.6 | 3176.6 | 3348.9 | 1403.9 | 1223.5 | 2562.9 | 2588.5 | 2970.4 | 2463.3 | 3953 | 0 | 4185.6 | 0 | 1336 | 0 | 1147 | 0 | 2274.8 | 0 | 1075 | 0 | 2994.9 | 0 |  | 33712.4 | 16746.1 | 15974.8 | 771.3
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 33712.4 | 16746.1 | 15974.8 | 15974.8 | 47.3855 | 95.3942 | 6632.3 | 6350.6 | 3176.6 | 3348.9 | 1403.9 | 1223.5 | 2562.9 | 2588.5 | 2970.4 | 2463.3 | 3953 |  | 4185.6 |  | 1336 |  | 1147 |  | 2274.8 |  | 1075 |  | 2994.9 |  |  | 33712.4 | 16746.1 | 15974.8 | 771.3
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.Проведение мероприятий аппаратом управления | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 50.5 | 38 | 38 | 38 | 75.2475 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 24 | 0 | 8 | 18.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ОТКЛОНЕНИЕ МБ 12,5 | 100 | 50.5 | 38 | 12.5
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 50.5 | 38 | 38 | 38 | 75.2475 |  |  | 16 |  | 16 | 24 |  | 8 | 18.5 | 6 |  |  |  |  | 18.5 |  |  |  | 25 |  | 6 |  |  |  |  | 100 | 50.5 | 38 | 12.5
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях" (показатели 17,18,20 ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 161004.8 | 47116.5 | 44264.7 | 39882.4 | 24.7709 | 84.6464 | 3865 | 1188.1 | 10202.3 | 6335 | 10549 | 11160 | 10820.2 | 9846.5 | 11680 | 11352.8 | 6352.7 | 0 | 1355.1 | 0 | 41958.9 | 0 | 6235 | 0 | 32306 | 0 | 10074 | 0 | 15606.6 | 0 |  | 161004.8 | 47116.5 | 39882.4 | 7234.1
бюджет автономного округа | 84281.5 | 41419 | 38114.9 | 36168.2 | 42.9136 | 87.3227 | 2937 | 1080 | 8721 | 5730.3 | 9485 | 10026.1 | 9675 | 9025.4 | 10601 | 10306.4 | 5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5347 | 0 | 10652 | 0 | 8975 | 0 | 12522.5 | 0 |  | 84281.5 | 41419 | 36168.2 | 5250.8
бюджет города Когалыма | 56168.3 | 5697.5 | 5697.5 | 3714.2 | 6.6126 | 65.19 | 928 | 108.1 | 1481.3 | 604.7 | 1064 | 1133.9 | 1145.2 | 821.1 | 1079 | 1046.4 | 986.7 | 0 | 1355.1 | 0 | 41958.9 | 0 | 888 | 0 | 1099 | 0 | 1099 | 0 | 3084.1 | 0 |  | 56168.3 | 5697.5 | 3714.2 | 1983.3
бюджет города Когалыма - 104 направление | 7425.1 | 3886.2 | 3886.2 | 2864.5 | 38.5786 | 73.7095 | 739 | 90 | 754 | 465.4 | 774 | 886.6 | 825.2 | 610.4 | 794 | 812.1 | 483.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 804 | 0 | 809 | 0 | 663.7 | 0 |  | 7425.1 | 3886.2 | 2864.5 | 1021.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 20555 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20555 | 0 | 0 | 0
4.2.1.Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 64651.8 | 451.3 | 903.6 | 0 |  |  |  |  | 451.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.5 | 0 | 1295.1 | 0 | 41958.9 | 0 | 0 | 0 | 20555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64651.8 | 451.3 | 0 | 451.3
бюджет автономного округа | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 44096.8 | 451.3 | 451.3 | [5 empty] | 451.3 | [7 empty] | 391.5 |  | 1295.1 |  | 41958.9 | [9 empty] | Освоение средств МАОУ "СОШ № 5" по проведению замера полного сопротивления цепи "фаза-нуль", измерение сопротивления изоляции электропроводки. Не освоено 451,3 тыс. руб. в связи с доработкой платёжной документации . | 44096.8 | 451.3 | 0 | 451.3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 452.3 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 20555 | 0 | [22 empty] | 20555 | [6 empty] | 20555 | 0 | 0 | 0
4.2.2Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях | [30 empty] | Оплата питания обучающихся согласно фактически предоставленных счетов. Карантин 31.01.-13.02.2017 г. Январь - 5 актированных дней. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 96353 | 46665.2 | 43361.1 | 39882.4 | 41.392 | 85.465 | 3865 | 1188.1 | 9751 | 6335 | 10549 | 11160 | 10820.2 | 9846.5 | 11680 | 11352.8 | 5961.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6235 | 0 | 11751 | 0 | 10074 | 0 | 15606.6 | 0 |  | 96353 | 46665.2 | 39882.4 | 6782.8
бюджет автономного округа | 84281.5 | 41419 | 38114.9 | 36168.2 | 42.9136 | 87.3227 | 2937 | 1080 | 8721 | 5730.3 | 9485 | 10026.1 | 9675 | 9025.4 | 10601 | 10306.4 | 5366 | [5 empty] | 5347 |  | 10652 |  | 8975 |  | 12522.5 |  |  | 84281.5 | 41419 | 36168.2 | 5250.8
бюджет города Когалыма | 12071.5 | 5246.2 | 5246.2 | 3714.2 | 30.7683 | 70.7979 | 928 | 108.1 | 1030 | 604.7 | 1064 | 1133.9 | 1145.2 | 821.1 | 1079 | 1046.4 | 595.2 |  | 60 |  |  |  | 888 |  | 1099 |  | 1099 |  | 3084.1 |  |  | 12071.5 | 5246.2 | 3714.2 | 1532
бюджет города Когалыма - 104 направление | 7425.1 | 3886.2 | 3886.2 | 2864.5 | 38.5786 | 73.7095 | 739 | 90 | 754 | 465.4 | 774 | 886.6 | 825.2 | 610.4 | 794 | 812.1 | 483.2 |  | 60 |  |  |  | 719 |  | 804 |  | 809 |  | 663.7 |  |  | 7425.1 | 3886.2 | 2864.5 | 1021.7
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" (показатели 19 ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 15355 | 1963.63 | 15355 | 1963.63 | 12.7882 | 100 | 0 | 0 | 223.8 | 25 | 0 | 198.8 | 0 | 0 | 1739.83 | 1739.83 | 0 | 0 | 1246.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12145.1 | 0 |  | 15355 | 1963.63 | 1963.63 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 10732 | 576.73 | 10732 | 576.73 | 5.3739 | 100 | 0 | 0 | 223.8 | 25 | 0 | 198.8 | 0 | 0 | 352.93 | 352.93 | 0 | 0 | 1246.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8909 | 0 |  | 10732 | 576.73 | 576.73 | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 4623 | 1386.9 | 4623 | 1386.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386.9 | 1386.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3236.1 | 0 |  | 4623 | 1386.9 | 1386.9 | 0
4.3.1.Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования | [30 empty] | Заключено два контракта на разработку ПСД. Выполнен первый этап работ - изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 15131.2 | 1739.83 | 15131.2 | 1739.83 | 11.4983 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1739.83 | 1739.83 | 0 |  | 1246.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12145.1 |  |  | 15131.2 | 1739.83 | 1739.83 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 10508.2 | 352.93 | 10508.2 | 352.93 | 3.3586 | 100 | [8 empty] | 352.93 | 352.93 |  |  | 1246.27 | [9 empty] | 8909 |  |  | 10508.2 | 352.93 | 352.93 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 4623 | 1386.9 | 4623 | 1386.9 | 30 | 100 | [8 empty] | 1386.9 | 1386.9 | [12 empty] | 3236.1 |  |  | 4623 | 1386.9 | 1386.9 | 0
4.3.2Оснащение материально-технической базы образовательных организаций и учреждений в соответствии с современными требованиями | [30 empty] | Освоение средств выделенных по распоряжению Правительства ТО. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 223.8 | 223.8 | 223.8 | 223.8 | 100 | 100 |  |  | 223.8 | 25 | 0 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 223.8 | 223.8 | 223.8 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 223.8 | 223.8 | 223.8 | 223.8 | 100 | 100 |  |  | 223.8 | 25 |  | 198.8 | [19 empty] | 223.8 | 223.8 | 223.8 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 1938695.4 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 1938695.43 | 904062.13 | 908804.36 | 673152.72 | 34.7219 | 74.4587 | 107855 | 43149.82 | 152480.8 | 139316.1 | 149224.6 | 144016.8 | 160859.3 | 156851.8 | 333642.43 | 189818.2 | 194275.63 | 0 | 110402.47 | 0 | 118464.1 | 0 | 115989.5 | 0 | 164001.6 | 0 | 134257.6 | 0 | 197242.4 | 0 |  | 1938695.43 | 904062.13 | 673152.72 | 230909.41
бюджет автономного округа | 1436110.1 | 702084 | 693865.1 | 508997 | 35.4428 | 72.498 | 70257 | 20279 | 113999 | 103742.1 | 116125 | 109649 | 120231 | 121492.5 | 281472 | 153834.4 | 153659 | 0 | 72123 | 0 | 51398 | 0 | 88198 | 0 | 109268 | 0 | 106654 | 0 | 152726.1 | 0 |  | 1436110.1 | 702084 | 508997 | 193087
бюджет города Когалыма | 474116.23 | 199386.13 | 208658.86 | 162088.72 | 34.1875 | 81.2939 | 37598 | 22870.82 | 38481.8 | 35574 | 32023.4 | 34367.8 | 40628.3 | 34824.9 | 50654.63 | 34451.2 | 40616.63 | 0 | 38279.47 | 0 | 66305.1 | 0 | 27791.5 | 0 | 34178.6 | 0 | 27603.6 | 0 | 39955.2 | 0 |  | 474116.23 | 199386.13 | 162088.72 | 37297.41
бюджет города Когалыма - 104 направление | 7565.1 | 3946.2 | 3946.2 | 2924.5 | 38.6578 | 74.1093 | 739 | 90 | 769 | 480.4 | 789 | 901.6 | 840.2 | 625.4 | 809 | 827.1 | 483.2 | 0 | 60 | 0 | 15 | 0 | 734 | 0 | 820 | 0 | 825.8 | 0 | 680.9 | 0 |  | 7565.1 | 3946.2 | 2924.5 | 1021.7
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 28469.1 | 2592 | 5828.1 | 2067 | 7.2605 | 79.7454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076.2 | 0 | 0 | 534.4 | 1515.8 | 1532.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 20555 | 0 | 0 | 0 | 4561.1 | 0 |  | 28469.1 | 2592 | 2067 | 525
0
Начальник управления образования ___________________________ С.Г. Гришина
Ответственный за составление сетевого графика Близнюк О.С. №телефона 9-38-91
Note on AB187: Гуляева Наталья Алексеевна: 0
Note on B187: Гуляева Наталья Алексеевна: 4 623,0
Note on B183: Гуляева Наталья Алексеевна: 15 131,2