## 2018 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» на 31.07.2018.
Основные мероприятия программы | План на 2018 год | План на 31.07.2018 | Профинансировано на 31.07.2018 | Кассовый расход на 31.07.2018 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | год | план | касса
Подпрограмма 1. Общее образование. Дополнительное образование детей. | 1966459.97 | 1355872.47 | 1326293 | 1148837.81 | 58.4216 | 84.7305 | 103426.9 | 40200.7 | 162493.1 | 149282.4 | 161441.47 | 155723.1 | 174669.9 | 162421.41 | 426046.8 | 193072.7 | 206051.6 | 281144 | 121742.7 | 166993.5 | 86677.4 | 0 | 118004.2 | 0 | 146551.9 | 0 | 129199.6 | 0 | 130154.4 | 0 |  | 1966459.97 | 1234129.77 | 1148837.81
1.1. Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | отклонение
Всего | 5089.5 | 2616.3 | 2494.8 | 2055.3 | 40.3831 | 78.5575 | 200 | 83.4 | 256.6 | 150 | 889.5 | 161.7 | 342.5 | 605 | 334.5 | 114.5 | 553.2 | 900.7 | 40 | 40 | 765 | 0 | 260 | 0 | 15 | 0 | 1311.8 | 0 | 121.4 | 0 |  | 5089.5 | 2576.3 | 2055.3 | 561
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1475 | 1351.8 | 1230.3 | 1228.5 | 83.2881 | 90.8788 | 200 | 83.4 | 256.6 | 150 | 39.5 | 161.7 | 42.5 | 28.5 | 220 | 0 | 553.2 | 764.9 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11.8 | 0 | 96.4 | 0 |  | 1475 | 1311.8 | 1228.5 | 123.3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 3614.5 | 1264.5 | 1264.5 | 826.8 | 22.8745 | 65.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 300 | 576.5 | 114.5 | 114.5 | 0 | 135.8 | 0 | 0 | 765 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 25 | 0 |  | 3614.5 | 1264.5 | 826.8 | 437.7
1.1.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 859 | 745.8 | 701.8 | 700 | 81.4901 | 93.8589 | 200 | 83.4 | 98.6 | 150 | 39.5 | 68.7 | 30 | 28.5 | 334.5 | 114.5 | 43.2 | 254.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1.8 | 0 | 96.4 | 0 |  | 859 | 745.8 | 700 | 45.8
бюджет автономного округа |  |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 744.5 | 631.3 | 587.3 | 585.5 | 78.6434 | 92.7451 | 200 | 83.4 | 98.6 | 150 | 39.5 | 68.7 | 30 | 28.5 | 220 |  | 43.2 | 254.9 | [6 empty] | 15 |  | 1.8 |  | 96.4 |  | Выезд учащихся и сопровождающих на окружные олимпиады. Оплата расходов согласно авансовых отчётов сопровождающих. Экономия 45,8 тыс. руб. согласно фактически предоставленных документов по оплате проезда на окружные олимпиады. | 744.5 | 631.3 | 585.5 | 45.8 | 45.8
федеральный бюджет |  |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 100 | 100 | [8 empty] | 114.5 | 114.5 | [15 empty] | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 0
1.1.2. Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некомерческих организаций | [30 empty] | 77,5 тыс. руб. - экономия средств в связи с изменением срока проведения мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 730.5 | 720.5 | 643 | 643 | 88.0219 | 89.2436 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 93 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 730.5 | 680.5 | 643 | 77.5
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 730.5 | 720.5 | 643 | 643 | 88.0219 | 89.2436 |  |  | 158 |  |  | 93 | 12.5 |  |  |  | 510 | 510 | 40 | 40 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 730.5 | 680.5 | 643 | 77.5 | 77.5
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Финансирование МАОУ "СОШ №8" в рамках проекта "Формула успеха" | [30 empty] | Отклонение 437,7 тыс. руб. освоение средств в течении года (приобретение авиабилетов, оплата орг.взносов, командировочные расходы сопровождающих и учащихся, приобретение оборудования, оплата по договорам ГПХ) | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 3500 | 1150 | 1150 | 712.3 | 20.3514 | 61.9391 | 0 |  | 0 |  | 850 | 0 | 300 | 576.5 | 0 | 0 | 0 | 135.8 | 0 | 0 | 765 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 25 | 0 |  | 3500 | 1150 | 712.3 | 437.7
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 3500 | 1150 | 1150 | 712.3 | 20.3514 | 61.9391 |  |  |  |  | 850 |  | 300 | 576.5 |  |  |  | 135.8 |  |  | 765 |  | 260 |  |  |  | 1300 |  | 25 |  |  | 3500 | 1150 | 712.3 | 437.7 | 437.7
1.2 Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей." (показатели 7, 8, 9, 13) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 114164.5 | 68917.4 | 49279.1 | 63745 | 55.8361 | 92.4948 | 8022.3 | 4300.8 | 9992.1 | 9913.8 | 10114.8 | 12069.8 | 9803.8 | 6815.1 | 17722.8 | 9293.4 | 7793.1 | 17262.5 | 5468.5 | 4089.6 | 3765.1 | 0 | 12145.5 | 0 | 10514.2 | 0 | 9270.8 | 0 | 9551.5 | 0 |  | 114164.5 | 63448.9 | 63745 | 5172.4
бюджет автономного округа | 11195.1 | 6189.7 | 6189.7 | 6189.7 | 55.2894 | 100 | 0 | 0 | 1152.7 | 0 | 1152.7 | 2305.3 | 1152.7 | 1152.7 | 2294.6 | 1797.9 | 178.8 | 651.7 | 258.2 | 282.1 | 258.1 | 0 | 1278.8 | 0 | 1278.8 | 0 | 1205.8 | 0 | 983.9 | 0 |  | 11195.1 | 5931.5 | 6189.7 | 0
бюджет города Когалыма | 102969.4 | 62727.7 | 43089.4 | 57555.3 | 55.8955 | 91.7542 | 8022.3 | 4300.8 | 8839.4 | 9913.8 | 8962.1 | 9764.5 | 8651.1 | 5662.4 | 15428.2 | 7495.5 | 7614.3 | 16610.8 | 5210.3 | 3807.5 | 3507 | 0 | 10866.7 | 0 | 9235.4 | 0 | 8065 | 0 | 8567.6 | 0 |  | 102969.4 | 57517.4 | 57555.3 | 5172.4
бюджет города Когалыма - 104 направление | 6147.6 | 2777.2 | 2777.2 | 2777.2 | 45.1754 | 100 | 0 | 0 | 684.1 | 684.1 | 683.1 | 683.1 | 683 | 683 | 727 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.1 | 0 | 683.1 | 0 | 683 | 0 | 639.1 | 0 | 682.1 | 0 |  | 6147.6 | 2777.2 | 2777.2 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [30 empty] | Ежемесячное содержание МАУ "Школа искусств", МАУ "ДДТ". 9221,3 т. руб. - средства ОБ - субсидия на повышение заработной платы по указу Президента . 1973,8 т. руб. - Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО-Югры на повышение оплаты труда. Экономия средств МБ 5034,6 тыс. руб. по фактически предоставленным счетам на содержание учреждения, заработной плате (согласно фактического начисления), страховым взносам (имеются больничные листы сотрудников). | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 72894.6 | 49064.9 | 49064.9 | 44030.3 | 60.4027 | 89.7389 | 4079.3 | 1319.5 | 5954.8 | 5666.3 | 6087.6 | 8136.4 | 5881.3 | 2915.9 | 13800.3 | 5418.7 | 7793.1 | 16487.6 | 5468.5 | 4085.9 | 3765.1 | 0 | 6758.6 | 0 | 5227.3 | 0 | 3984 | 0 | 4094.7 | 0 |  | 72894.6 | 43596.4 | 44030.3 | 5034.6 | 5034.6
бюджет автономного округа | 11195.1 | 6189.7 | 6189.7 | 6189.7 | 55.2894 | 100 |  |  | 1152.7 |  | 1152.7 | 2305.3 | 1152.7 | 1152.7 | 2294.6 | 1797.9 | 178.8 | 651.7 | 258.2 | 282.1 | 258.1 |  | 1278.8 |  | 1278.8 |  | 1205.8 |  | 983.9 |  |  | 11195.1 | 5931.5 | 6189.7 | 0
бюджет города Когалыма | 61699.5 | 42875.2 | 42875.2 | 37840.6 | 61.3305 | 88.2575 | 4079.3 | 1319.5 | 4802.1 | 5666.3 | 4934.9 | 5831.1 | 4728.6 | 1763.2 | 11505.7 | 3620.8 | 7614.3 | 15835.9 | 5210.3 | 3803.8 | 3507 |  | 5479.8 |  | 3948.5 |  | 2778.2 |  | 3110.8 |  |  | 61699.5 | 37664.9 | 37840.6 | 5034.6 | 5034.6
бюджет города Когалыма - 104 направление | 6147.6 | 2777.2 | 2777.2 | 2777.2 | 45.1754 | 100 |  |  | 684.1 | 684.1 | 683.1 | 683.1 | 683 | 683 | 727 | 727 |  |  |  |  | 683.1 |  | 683.1 |  | 683 |  | 639.1 |  | 682.1 |  |  | 6147.6 | 2777.2 | 2777.2 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [30 empty] | Выезд обучающихся МАУ "ДДТ", МАУ "ДШИ" на мероприятия. Экономия 27,7 тыс. руб. В связи с изменением сроков проведения мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 340 | 240 | 214.2 | 212.3 | 62.4412 | 88.4583 | 20.5 | 0 | 114.8 | 128.3 | 104.7 | 67.5 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 340 | 240 | 212.3 | 27.7
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 340 | 240 | 214.2 | 212.3 | 62.4412 | 88.4583 | 20.5 |  | 114.8 | 128.3 | 104.7 | 67.5 |  | 12.8 | [5 empty] | 3.7 |  |  | 100 | [8 empty] | 340 | 240 | 212.3 | 27.7 | 27.7
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | [30 empty] | Предоставление субсидии немуниципальной организации | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 |  | 170 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 170 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 170 |  |  | 170 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | [30 empty] | Перечисление МАУ "ММЦ г. Когалыма", как уполномоченной организацией, средств организациям - поставщикам образовательных услуг дополнительного образования по сертификатам дополнительного оброазования. Экономия плановых ассигнований 110,1 тыс. руб. т.к. финансирование производится в соответствии с заявкой уполномоченной организации на основании счетов поставщиков образовательных услуг. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 40759.9 | 19612.5 | 19612.5 | 19502.4 | 47.847 | 99.4386 | 3922.5 | 2981.3 | 3922.5 | 4119.2 | 3922.5 | 3865.9 | 3922.5 | 3886.4 | 3922.5 | 3874.7 | 0 | 774.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5286.9 | 0 | 5286.9 | 0 | 5286.8 | 0 | 5286.8 | 0 |  | 40759.9 | 19612.5 | 19502.4 | 110.1
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 40759.9 | 19612.5 | 19612.5 | 19502.4 | 47.847 | 99.4386 | 3922.5 | 2981.3 | 3922.5 | 4119.2 | 3922.5 | 3865.9 | 3922.5 | 3886.4 | 3922.5 | 3874.7 |  | 774.9 |  |  |  |  | 5286.9 |  | 5286.9 |  | 5286.8 |  | 5286.8 |  |  | 40759.9 | 19612.5 | 19502.4 | 110.1 | 110.1
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" (показатели 11, 12, 23 ) | [30 empty] | Ежемесячное содержание Школы Детские сады - 14 учреждений. Экономия расходов 192599,3 тыс. руб. по фактически предоставленным счетам на содержание учреждения, заработной плате (согласно фактического начисления), страховым взносам (имеются больничные листы сотрудников). | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1810181.6 | 1256374.9 | 1252474.1 | 1063775.6 | 58.7662 | 84.6702 | 94344.6 | 35793 | 152244.4 | 139218.6 | 150349.2 | 142628.8 | 160484.9 | 151296.4 | 406107.5 | 182811.4 | 192669.3 | 260362.1 | 100175 | 151665.3 | 78377.8 | 0 | 105069.7 | 0 | 135022.6 | 0 | 118617 | 0 | 116719.6 | 0 |  | 1810181.6 | 1156199.9 | 1063775.6 | 192599.3 | 192599.3
бюджет автономного округа | 1528290.7 | 1073715.5 | 1070467.7 | 906712.7 | 59.3285 | 84.4463 | 70311 | 22022.4 | 128345.6 | 120747 | 127309.7 | 116834.3 | 127850.8 | 123890.7 | 374836.7 | 156315.5 | 168466.3 | 237536.2 | 76595.4 | 129366.6 | 58001.4 | 0 | 86530.3 | 0 | 112282.6 | 0 | 101386.2 | 0 | 96374.7 | 0 |  | 1528290.7 | 997120.1 | 906712.7 | 167002.8
бюджет города Когалыма | 276890.9 | 179459.4 | 178886.1 | 153942.6 | 55.5968 | 85.7813 | 24033.6 | 13770.6 | 23898.8 | 18471.6 | 23039.5 | 25794.5 | 30434.1 | 25428 | 30270.8 | 25353.3 | 24203 | 22825.9 | 23579.6 | 22298.7 | 20376.4 | 0 | 16739.4 | 0 | 22740 | 0 | 17230.8 | 0 | 20344.9 | 0 |  | 276890.9 | 155879.8 | 153942.6 | 25516.8
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 5000 | 3200 | 3120.3 | 3120.3 | 62.406 | 97.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 1977.7 | 1000 | 1142.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 3200 | 3120.3 | 79.7
1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1801139.8 | 1256374.9 | 1252474.1 | 1063775.6 | 59.0612 | 84.6702 | 94344.6 | 35793 | 152244.4 | 139218.6 | 150349.2 | 142628.8 | 160484.9 | 151296.4 | 406107.5 | 182811.4 | 192669.3 | 260362.1 | 100175 | 151665.3 | 77627.8 | 0 | 104319.7 | 0 | 134272.6 | 0 | 117867 | 0 | 110677.8 | 0 |  | 1801139.8 | 1156199.9 | 1063775.6 | 192599.3
бюджет автономного округа | 1519248.9 | 1073715.5 | 1070467.7 | 906712.7 | 59.6816 | 84.4463 | 70311 | 22022.4 | 128345.6 | 120747 | 127309.7 | 116834.3 | 127850.8 | 123890.7 | 374836.7 | 156315.5 | 168466.3 | 237536.2 | 76595.4 | 129366.6 | 57251.4 |  | 85780.3 |  | 111532.6 |  | 100636.2 |  | 90332.9 |  |  | 1519248.9 | 997120.1 | 906712.7 | 167002.8
бюджет города Когалыма | 276890.9 | 179459.4 | 178886.1 | 153942.6 | 55.5968 | 85.7813 | 24033.6 | 13770.6 | 23898.8 | 18471.6 | 23039.5 | 25794.5 | 30434.1 | 25428 | 30270.8 | 25353.3 | 24203 | 22825.9 | 23579.6 | 22298.7 | 20376.4 |  | 16739.4 |  | 22740 |  | 17230.8 |  | 20344.9 |  |  | 276890.9 | 155879.8 | 153942.6 | 25516.8
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 5000 | 3200 | 3120.3 | 3120.3 | 62.406 | 97.5094 | [6 empty] | 2200 | 1977.7 | 1000 | 1142.6 | [6 empty] | 1800 | [8 empty] | 5000 | 3200 | 3120.3 | 79.7
1.3.2.Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 1200 | 0 |  | 1800 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1800 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 1200 |  |  | 1800 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.Субвенции частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 7241.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 4841.8 | 0 |  | 7241.8 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 7241.8 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 4841.8 |  |  | 7241.8 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 Организация отдыха и оздоровления детей (показатели 24) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 37024.37 | 27963.87 | 22045 | 19261.91 | 52.025 | 68.8814 | 860 | 23.5 | 0 | 0 | 87.97 | 862.8 | 4038.7 | 3704.91 | 1882 | 853.4 | 5036 | 2618.7 | 16059.2 | 11198.6 | 3769.5 | 0 | 529 | 0 | 1000.1 | 0 | 0 | 0 | 3761.9 | 0 |  | 37024.37 | 11904.67 | 19261.91 | 8701.96
бюджет автономного округа | 20041.2 | 16550.4 | 11631.4 | 11631.4 | 58.0374 | 70.2787 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816.5 | 3767.2 | 3479.4 | 0 | 241.1 | 1297.1 | 67.1 | 10669.1 | 7027.3 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1997.8 | 0 |  | 20041.2 | 5881.3 | 11631.4 | 4919 | 4919
бюджет города Когалыма | 16983.17 | 11413.47 | 10413.6 | 7630.51 | 44.9298 | 66.8553 | 43 | 23.5 | 0 | 0 | 87.97 | 46.3 | 271.5 | 225.51 | 1882 | 612.3 | 3738.9 | 2551.6 | 5390.1 | 4171.3 | 2439.5 | 0 | 529 | 0 | 837.1 | 0 | 0 | 0 | 1764.1 | 0 |  | 16983.17 | 6023.37 | 7630.51 | 3782.96 | 3782.96
бюджет города Когалыма - 104 направление | 3976.5 | 2536.2 | 2534.7 | 1653.6 | 41.5843 | 65.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.4 | 220.6 | 0 | 0 | 859.1 | 394.8 | 1483.7 | 1038.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1277.3 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров УО | [30 empty] | Организация отдыха и оздоровления детей. Экономия плановых ассигнований ОБ - 4919,0 руб. МБ - 3417,8 тыс. руб. Финансирование работы пришкольных лагерей - окончательный расчет в сумме 3203,0 т .р. за услуги в пройдет в августе месяце. Произведена предоплата 30% за приобретение 24 путевок - Тюмень. 70% контракта 95 путевок Крым. 100% оплата котракта 100 путевок спортсмены Крым. Экономия 5133,8 т.р. будет освоена в будущем периоде при окончательной оплате за приобретение путевок. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 34451.9 | 25979 | 20364 | 17642.2 | 51.2082 | 67.9095 | 860 | 23.5 | 0 | 0 | 40 | 862.8 | 3960.6 | 3700 | 1475.2 | 613.2 | 4433.6 | 2226.3 | 15209.6 | 10216.4 | 3422 | 0 | 288.9 | 0 | 1000.1 | 0 | 0 | 0 | 3761.9 | 0 |  | 34451.9 | 10769.4 | 17642.2 | 8336.8
бюджет автономного округа | 19731.2 | 16240.4 | 11321.4 | 11321.4 | 57.3782 | 69.7113 | 817 |  |  |  |  | 816.5 | 3767.2 | 3479.4 |  | 241.1 | 1230 |  | 10426.2 | 6784.4 | 1330 |  |  |  | 163 |  |  |  | 1997.8 |  |  | 19731.2 | 5814.2 | 11321.4 | 4919 | 4919
бюджет города Когалыма | 14720.7 | 9738.6 | 9042.6 | 6320.8 | 42.9382 | 64.9046 | 43 | 23.5 |  |  | 40 | 46.3 | 193.4 | 220.6 | 1475.2 | 372.1 | 3203.6 | 2226.3 | 4783.4 | 3432 | 2092 |  | 288.9 |  | 837.1 |  |  |  | 1764.1 |  |  | 14720.7 | 4955.2 | 6320.8 | 3417.8 | 3417.8
бюджет города Когалыма - 104 направление | 3769.7 | 2329.4 | 2328.7 | 1446.8 | 38.3797 | 62.1104 | [6 empty] | 193.4 | 220.6 |  |  | 792 | 327.7 | 1344 | 898.5 |  |  |  |  | 163 |  |  |  | 1277.3
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров "Дворец спорта", "Феникс" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 802.87 | 802.87 | 751.3 | 690 | 85.9417 | 85.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 38.3 | 309.4 | 168.3 | 434.1 | 483.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 802.87 | 368.77 | 690 | 112.87
бюджет автономного округа | 310 | 310 | 310 | 310 | 100 | 100 | [10 empty] | 67.1 | 67.1 | 242.9 | 242.9 | [11 empty] | 310 | 67.1 | 310 | 0
бюджет города Когалыма | 492.87 | 492.87 | 441.3 | 380 | 77.0994 | 77.0994 |  |  |  |  | 3.97 |  |  |  | 55.4 | 38.3 | 242.3 | 101.2 | 191.2 | 240.5 | [10 empty] | Неисполнение плановых ассигнований в сумме 112,9 т. руб. будут освоены в августе на выплату заработной платы работникам лагеря, | 492.87 | 301.67 | 380 | 112.87 | 112.87
бюджет города Когалыма - 104 направление | 206.8 | 206.8 | 206 | 206.8 | 100 | 100 | [10 empty] | 67.1 | 67.1 | 139.7 | 139.7
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1769.6 | 1182 | 929.7 | 929.71 | 52.5379 | 78.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 78.1 | 4.91 | 351.4 | 201.9 | 293 | 224.1 | 415.5 | 498.8 | 347.5 | 0 | 240.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1769.6 | 766.5 | 929.71 | 252.29
бюджет автономного округа | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1769.6 | 1182 | 929.7 | 929.71 | 52.5379 | 78.6557 |  |  |  |  | 44 |  | 78.1 | 4.91 | 351.4 | 201.9 | 293 | 224.1 | 415.5 | 498.8 | 347.5 |  | 240.1 | [7 empty] | Плановые ассигнования в сумме 252,3т.р., будут освоены в августе на прохождение первичного мед.осмотра инструкторов по спорту, выплату заработной платы работникам досуговых площадок, оплату за поставку товара. | 1769.6 | 766.5 | 929.71 | 252.29 | 252.29
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. | 15317.1 | 9860.7 | 9860.7 | 8437 | 55.0822 | 85.5619 | 814.4 | 587.6 | 1520.6 | 1392.9 | 1275.2 | 1280.1 | 1190.5 | 1215.6 | 2186.7 | 973.7 | 1730.3 | 1779.3 | 1143 | 1207.8 | 792.3 | 0 | 1105.7 | 0 | 1073.3 | 0 | 1034 | 0 | 1451.1 | 0 |  | 15317.1 | 8717.7 | 8437 | 1423.7
2.1 Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося" (показатели 14) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 15317.1 | 9860.7 | 9860.7 | 8437 | 55.0822 | 85.5619 | 814.4 | 587.6 | 1520.6 | 1392.9 | 1275.2 | 1280.1 | 1190.5 | 1215.6 | 2186.7 | 973.7 | 1730.3 | 1779.3 | 1143 | 1207.8 | 792.3 | 0 | 1105.7 | 0 | 1073.3 | 0 | 1034 | 0 | 1451.1 | 0 |  | 15317.1 | 8717.7 | 8437 | 1423.7
бюджет автономного округа | 357.4 | 200.4 | 200.4 | 192.1 | 53.7493 | 95.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.6 | 35 | 23.4 | 106 | 34.4 | 51.1 | 34.4 | 0 | 34.4 | 0 | 34.4 | 0 | 34.5 | 0 | 19.3 | 0 |  | 357.4 | 166 | 192.1 | 8.3
бюджет города Когалыма | 14959.7 | 9660.3 | 9660.3 | 8244.9 | 55.1141 | 85.3483 | 814.4 | 587.6 | 1520.6 | 1392.9 | 1275.2 | 1280.1 | 1190.5 | 1215.6 | 2044.1 | 938.7 | 1706.9 | 1673.3 | 1108.6 | 1156.7 | 757.9 | 0 | 1071.3 | 0 | 1038.9 | 0 | 999.5 | 0 | 1431.8 | 0 |  | 14959.7 | 8551.7 | 8244.9 | 1415.4
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Межшкольный методический центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы организации. | [30 empty] | Ежемесячное содержание МАУ "ММЦ г. Когалыма" Экономия расходов 1415,4 тыс. руб. по фактически предоставленным счетам на содержание учреждения, заработной плате (согласно фактического начисления), страховым взносам (имеются больничные листы сотрудников). | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 15242.1 | 9785.7 | 9785.7 | 8362 | 54.8612 | 85.4512 | 814.4 | 587.6 | 1520.6 | 1392.9 | 1275.2 | 1280.1 | 1190.5 | 1215.6 | 2111.7 | 938.7 | 1730.3 | 1764.3 | 1143 | 1182.8 | 792.3 | 0 | 1105.7 | 0 | 1073.3 | 0 | 1034 | 0 | 1451.1 | 0 |  | 15242.1 | 8642.7 | 8362 | 1423.7
бюджет автономного округа | 282.4 | 125.4 | 125.4 | 117.1 | 41.466 | 93.3812 | [8 empty] | 67.6 |  | 23.4 | 91 | 34.4 | 26.1 | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 34.5 |  | 19.3 |  |  | 282.4 | 91 | 117.1 | 8.3
бюджет города Когалыма | 14959.7 | 9660.3 | 9660.3 | 8244.9 | 55.1141 | 85.3483 | 814.4 | 587.6 | 1520.6 | 1392.9 | 1275.2 | 1280.1 | 1190.5 | 1215.6 | 2044.1 | 938.7 | 1706.9 | 1673.3 | 1108.6 | 1156.7 | 757.9 |  | 1071.3 |  | 1038.9 |  | 999.5 |  | 1431.8 |  |  | 14959.7 | 8551.7 | 8244.9 | 1415.4 | 1415.4
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.Организация и проведение государственной итоговой аттестации | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 35 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 75 | 75 | 0
бюджет автономного округа | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | [8 empty] | 75 | 35 |  | 15 |  | 25 | [10 empty] | Организация и проведение годовой итоговой аттестации | 75 | 75 | 75 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. Молодёжь города Когалыма и допризывная подготовка молодёжи. | 28661.9 | 18693.1 | 18677.3 | 17010.23 | 59.3479 | 90.9974 | 2086 | 1543.9 | 3055.9 | 2953.1 | 2479 | 1645.5 | 3198.2 | 2661.8 | 2133.4 | 2285.83 | 2803.8 | 3030.5 | 2936.8 | 2889.6 | 1730.4 | 0 | 1808.5 | 0 | 2742.8 | 0 | 1682.6 | 0 | 2004.5 | 0 |  | 28661.9 | 15756.3 | 17010.23 | 1682.87
3.1 Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско,- военно -патриотических качеств молодежи" (показатели 15) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 700.7 | 641.1 | 626.1 | 590.13 | 84.2201 | 92.0496 | 0 | 0 | 282.9 | 252.9 | 206.2 | 40.8 | 130.8 | 260.2 | 21.2 | 21.23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700.7 | 641.1 | 590.13 | 50.97
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 700.7 | 641.1 | 626.1 | 590.13 | 84.2201 | 92.0496 | 0 | 0 | 282.9 | 252.9 | 206.2 | 40.8 | 130.8 | 260.2 | 21.2 | 21.23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700.7 | 641.1 | 590.13 | 50.97
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи | [30 empty] | Неисполнение плановых ассигнований в сумме 51,0 т.р., - экономия планов за организацию и проведение сборов по парашютно-днсантной подготовке. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 600.7 | 541.1 | 541.1 | 490.13 | 81.5931 | 90.5803 | 0 | 0 | 182.9 | 182.9 | 206.2 | 25.8 | 130.8 | 260.2 | 21.2 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600.7 | 541.1 | 490.13 | 50.97
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 600.7 | 541.1 | 541.1 | 490.13 | 81.5931 | 90.5803 |  |  | 182.9 | 182.9 | 206.2 | 25.8 | 130.8 | 260.2 | 21.2 | 21.23 | [8 empty] | 59.6 | [6 empty] | 600.7 | 541.1 | 490.13 | 50.97 | 50.97
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 0 |  | 100 | 70 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 70 |  | 15 | [5 empty] | 15 | [13 empty] | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 Основное мероприятие "Содействие социализации, росту созидательной активности и потенциала молодежи" (показатель 16 ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 591.8 | 498 | 497.2 | 460.1 | 77.7459 | 92.3896 | 0 | 0 | 81 | 46.8 | 208 | 0.3 | 209 | 0.7 | 0 | 294 | 0 | 99.1 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 591.8 | 498 | 460.1 | 37.9
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 591.8 | 498 | 497.2 | 460.1 | 77.7459 | 92.3896 | 0 | 0 | 81 | 46.8 | 208 | 0.3 | 209 | 0.7 | 0 | 294 | 0 | 99.1 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 591.8 | 498 | 460.1 | 37.9
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.Организация мероприятий по социализации и поддержке талантливой и инициативной молодёжи | [30 empty] | Неисполнение плановых ассигнований в сумме 37,9 т.р.- Проведение катировки на приобретение курток - ветровок на флисе с нашивкой логотипа учреждения в марте месяце не состоялось, в связи с отсутствием заявок на закупку товара. Повторное проведение катировки запланированно на август месяц. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 591.8 | 498 | 497.2 | 460.1 | 77.7459 | 92.3896 | 0 | 0 | 81 | 46.8 | 208 | 0.3 | 209 | 0.7 | 0 | 294 | 0 | 99.1 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 591.8 | 498 | 460.1 | 37.9
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 591.8 | 498 | 497.2 | 460.1 | 77.7459 | 92.3896 |  |  | 81 | 46.8 | 208 | 0.3 | 209 | 0.7 |  | 294 |  | 99.1 |  | 19.2 |  |  |  |  | 33.8 |  | 60 |  |  |  |  | 591.8 | 498 | 460.1 | 37.9 | 37.9
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы" (показатели 17) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 27369.4 | 17554 | 17554 | 15960 | 58.3133 | 90.9194 | 2086 | 1543.9 | 2692 | 2653.4 | 2064.8 | 1604.4 | 2858.4 | 2400.9 | 2112.2 | 1970.6 | 2803.8 | 2916.4 | 2936.8 | 2870.4 | 1730.4 | 0 | 1808.5 | 0 | 2649.4 | 0 | 1622.6 | 0 | 2004.5 | 0 | Ежемесячное содержание МБУ "МКЦ "Феникс" Экономия 1594,0 тыс. руб. -Экономия согласно фактического начисления и предоставленных счетов. | 27369.4 | 14617.2 | 15960 | 1594
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27369.4 | 17554 | 17554 | 15960 | 58.3133 | 90.9194 | 2086 | 1543.9 | 2692 | 2653.4 | 2064.8 | 1604.4 | 2858.4 | 2400.9 | 2112.2 | 1970.6 | 2803.8 | 2916.4 | 2936.8 | 2870.4 | 1730.4 | 0 | 1808.5 | 0 | 2649.4 | 0 | 1622.6 | 0 | 2004.5 | 0 |  | 27369.4 | 14617.2 | 15960 | 1594
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 27369.4 | 17554 | 17554 | 15960 | 58.3133 | 90.9194 | 2086 | 1543.9 | 2692 | 2653.4 | 2064.8 | 1604.4 | 2858.4 | 2400.9 | 2112.2 | 1970.6 | 2803.8 | 2916.4 | 2936.8 | 2870.4 | 1730.4 | 0 | 1808.5 | 0 | 2649.4 | 0 | 1622.6 | 0 | 2004.5 | 0 |  | 27369.4 | 14617.2 | 15960 | 1594
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27369.4 | 17554 | 17554 | 15960 | 58.3133 | 90.9194 | 2086 | 1543.9 | 2692 | 2653.4 | 2064.8 | 1604.4 | 2858.4 | 2400.9 | 2112.2 | 1970.6 | 2803.8 | 2916.4 | 2936.8 | 2870.4 | 1730.4 |  | 1808.5 |  | 2649.4 |  | 1622.6 |  | 2004.5 |  |  | 27369.4 | 14617.2 | 15960 | 1594 | 1594
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение системы образования" | 236809.2 | 96935.8 | 93038.4 | 73840.7 | 31.1815 | 76.1748 | 12112 | 7968.5 | 13034.2 | 14121.1 | 12457.8 | 11184.4 | 14270.5 | 9234.2 | 16495.4 | 16210.1 | 8800.3 | 9908.5 | 19765.6 | 5213.9 | 63009 | 0 | 16669.2 | 0 | 15077.4 | 0 | 12673.1 | 0 | 32444.7 | 0 |  | 236809.2 | 77170.2 | 73840.7 | 23095.1
4.1 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования" (показатели 18) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 35773.8 | 24604.7 | 23128.8 | 23128.8 | 64.6529 | 94.0016 | 7121.5 | 6141.3 | 2954.4 | 3253.6 | 1351 | 1320.6 | 2962.2 | 3290 | 3640.1 | 2212.8 | 2443 | 3007.4 | 4132.5 | 3903.1 | 1044 | 0 | 1221 | 0 | 2363.7 | 0 | 1455 | 0 | 5085.4 | 0 |  | 35773.8 | 20472.2 | 23128.8 | 1475.9
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35773.8 | 24604.7 | 23128.8 | 23128.8 | 64.6529 | 94.0016 | 7121.5 | 6141.3 | 2954.4 | 3253.6 | 1351 | 1320.6 | 2962.2 | 3290 | 3640.1 | 2212.8 | 2443 | 3007.4 | 4132.5 | 3903.1 | 1044 | 0 | 1221 | 0 | 2363.7 | 0 | 1455 | 0 | 5085.4 | 0 |  | 35773.8 | 20472.2 | 23128.8 | 1475.9
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований 1428,9 тыс. руб. - Аппарат управления согласно фактически начисленной заработной платы, премия и отпускные. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 35673.8 | 24542.7 | 23113.8 | 23113.8 | 64.7921 | 94.1779 | 7121.5 | 6141.3 | 2954.4 | 3253.6 | 1336 | 1320.6 | 2915.2 | 3275 | 3640.1 | 2212.8 | 2443 | 3007.4 | 4132.5 | 3903.1 | 1036 | 0 | 1221 | 0 | 2363.7 | 0 | 1425 | 0 | 5085.4 | 0 |  | 35673.8 | 20410.2 | 23113.8 | 1428.9
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35673.8 | 24542.7 | 23113.8 | 23113.8 | 64.7921 | 94.1779 | 7121.5 | 6141.3 | 2954.4 | 3253.6 | 1336 | 1320.6 | 2915.2 | 3275 | 3640.1 | 2212.8 | 2443 | 3007.4 | 4132.5 | 3903.1 | 1036 |  | 1221 |  | 2363.7 |  | 1425 |  | 5085.4 |  |  | 35673.8 | 20410.2 | 23113.8 | 1428.9 | 1428.9
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.Проведение мероприятий аппаратом управления | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 62 | 15 | 15 | 15 | 24.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 47 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | Экономия 47,0 тыс. руб. в связи с изменением срока проведения мероприятия | 100 | 62 | 15 | 47
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 62 | 15 | 15 | 15 | 24.1935 |  |  |  |  | 15 |  | 47 | 15 | [6 empty] | 8 | [5 empty] | 30 |  |  |  |  | 100 | 62 | 15 | 47 | 47
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях" (показатели 19,22 ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 178928.1 | 70585.9 | 68211.6 | 50711.9 | 28.3421 | 71.8442 | 4990.5 | 1827.2 | 10079.8 | 10867.5 | 11106.8 | 9863.8 | 11261.1 | 5944.2 | 12855.3 | 13997.3 | 6357.3 | 6901.1 | 13935.1 | 1310.8 | 57665.6 | 0 | 6774.5 | 0 | 12713.7 | 0 | 11218.1 | 0 | 19970.3 | 0 |  | 178928.1 | 56650.8 | 50711.9 | 19874
бюджет автономного округа | 89063.5 | 50172 | 47797.7 | 45086.5 | 50.6229 | 89.8639 | 3909 | 1676.3 | 8973 | 9432.5 | 9972 | 9365.7 | 10012 | 5473.3 | 11491 | 12649.1 | 5697.4 | 6372 | 117.6 | 117.6 | 0 | 0 | 5795 | 0 | 11521 | 0 | 10050 | 0 | 11525.5 | 0 |  | 89063.5 | 50054.4 | 45086.5 | 5085.5
бюджет города Когалыма | 89864.6 | 20413.9 | 20413.9 | 5625.4 | 6.2599 | 27.5567 | 1081.5 | 150.9 | 1106.8 | 1435 | 1134.8 | 498.1 | 1249.1 | 470.9 | 1364.3 | 1348.2 | 659.9 | 529.1 | 13817.5 | 1193.2 | 57665.6 | 0 | 979.5 | 0 | 1192.7 | 0 | 1168.1 | 0 | 8444.8 | 0 |  | 89864.6 | 6596.4 | 5625.4 | 14788.5
бюджет города Когалыма - 104 направление | 7371.8 | 4407.9 | 4407.9 | 3672.1 | 49.8128 | 83.3072 | 716.5 | 115.8 | 724.8 | 1325.5 | 777.8 | 216.4 | 834.1 | 344.2 | 807.8 | 926.9 | 486.9 | 743.3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 687.3 | 0 | 806.7 | 0 | 793.1 | 0 | 676.8 | 0 |  | 7371.8 | 4347.9 | 3672.1 | 735.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 77846.4 | 13924 | 13924 | 1374.7 | 1.7659 | 9.8729 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5 | 181.5 | 0 | 0 | 13742.5 | 1193.2 | 57665.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6256.8 | 0 |  | 77846.4 | 181.5 | 1374.7 | 12549.3
бюджет автономного округа | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 77846.4 | 13924 | 13924 | 1374.7 | 1.7659 | 9.8729 | [8 empty] | 181.5 | 181.5 |  |  | 13742.5 | 1193.2 | 57665.6 | [7 empty] | 6256.8 |  | Проведение ремонтных работ в учреждениях. Оплата согласно актов выполненных равбот. Экономия 12549,3 т.руб. будет освоена в будущем периоде. | 77846.4 | 181.5 | 1374.7 | 12549.3 | 12549.3
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях | [30 empty] | Организация питания обучающихся. Январь-май питание запланировано на 100 дней-6-ти дневка, 84 дня - 5-ти дневка . Фактически питание январь-май осуществлялось 89 дней 6-ти дневка, 71 день 5-ти дневка (актированные дни январь-8, февраль 5). Экономия средств окружного бюджета по факту актированных дней будет направлена на улучшение питания обучающихся. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 101081.7 | 56661.9 | 54287.6 | 49337.2 | 48.8092 | 87.073 | 4990.5 | 1827.2 | 10079.8 | 10867.5 | 11106.8 | 9863.8 | 11261.1 | 5944.2 | 12673.8 | 13815.8 | 6357.3 | 6901.1 | 192.6 | 117.6 | 0 | 0 | 6774.5 | 0 | 12713.7 | 0 | 11218.1 | 0 | 13713.5 | 0 |  | 101081.7 | 56469.3 | 49337.2 | 7324.7
бюджет автономного округа | 89063.5 | 50172 | 47797.7 | 45086.5 | 50.6229 | 89.8639 | 3909 | 1676.3 | 8973 | 9432.5 | 9972 | 9365.7 | 10012 | 5473.3 | 11491 | 12649.1 | 5697.4 | 6372 | 117.6 | 117.6 |  |  | 5795 |  | 11521 |  | 10050 |  | 11525.5 |  |  | 89063.5 | 50054.4 | 45086.5 | 5085.5
бюджет города Когалыма | 12018.2 | 6489.9 | 6489.9 | 4250.7 | 35.3689 | 65.4972 | 1081.5 | 150.9 | 1106.8 | 1435 | 1134.8 | 498.1 | 1249.1 | 470.9 | 1182.8 | 1166.7 | 659.9 | 529.1 | 75 |  |  |  | 979.5 |  | 1192.7 |  | 1168.1 |  | 2188 |  |  | 12018.2 | 6414.9 | 4250.7 | 2239.2
бюджет города Когалыма - 104 направление | 7371.8 | 4407.9 | 4407.9 | 3672.1 | 49.8128 | 83.3072 | 716.5 | 115.8 | 724.8 | 1325.5 | 777.8 | 216.4 | 834.1 | 344.2 | 807.8 | 926.9 | 486.9 | 743.3 | 60 |  |  |  | 687.3 |  | 806.7 |  | 793.1 |  | 676.8 |  |  | 7371.8 | 4347.9 | 3672.1 | 735.8
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" (показатели 20,21 ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 22107.3 | 1745.2 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698 | 0 | 4299.4 | 0 | 8673.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7389 | 0 |  | 22107.3 | 47.2 | 0 | 1745.2
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 13020.3 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4299.4 | 0 | 8673.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13020.3 | 47.2 | 0 | 47.2
федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 9087 | 1698 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7389 | 0 |  | 9087 | 0 | 0 | 1698
4.3.1.Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования | [30 empty] | Ведется подготовка 2 аукционных документаций на строительство сетей теплоснабжения , водоснабжения и канализации. Заключены 2 муниципальных контракта на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства. Средства в размере 47,2 тыс. руб. не освоены по причине отсутствия необходимости уплаты аванса по заключенным контрактам. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 22107.3 | 1745.2 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 47.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1698 |  | 4299.4 | 0 | 8673.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7389 | 0 |  | 22107.3 | 47.2 | 0 | 1745.2
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 13020.3 | 47.2 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 47.2 | [7 empty] | 4299.4 |  | 8673.7 | [8 empty] | 13020.3 | 47.2 | 0 | 47.2
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 9087 | 1698 | 1698 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 1698 | [9 empty] | 7389 |  | 1698,0 тыс. руб. - остаток средств, образовавшийся в результате расторжения в 2017 году контракта на выполнение ПИР. Средства планируется направит на новый контракт на корректировку и привязку проекта, который предполагается заключить после выделения доп.средств в рамках соглашения между Правидельством ХМАО-Югры и ПАО "НК"ЛУКОЙЛ" | 9087 | 0 | 0 | 1698
4.3.2Оснащение материально-технической базы образовательных организаций и учреждений в соответствии с современными требованиями | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 2247248.17 | 1481362.07 | 1447869.4 | 1248125.74 | 55.5402 | 84.2553 | 118439.3 | 50300.7 | 180103.8 | 167749.5 | 177653.47 | 169833.1 | 193329.1 | 175533.01 | 446862.3 | 212542.33 | 219386 | 295862.3 | 145588.1 | 176304.8 | 152209.1 | 0 | 137587.6 | 0 | 165445.4 | 0 | 144589.3 | 0 | 166054.7 | 0 |  | 2247248.17 | 1335773.97 | 1248125.74 | 233236.33
бюджет автономного округа | 1648947.9 | 1146828 | 1136286.9 | 969812.4 | 58.814 | 84.5648 | 75037 | 23698.7 | 138471.3 | 130179.5 | 138434.4 | 129321.8 | 142782.7 | 133996.1 | 388764.9 | 171038.6 | 175663 | 244733 | 87674.7 | 136844.7 | 59623.9 | 0 | 93638.5 | 0 | 125279.8 | 0 | 112676.5 | 0 | 110901.2 | 0 |  | 1648947.9 | 1059153.3 | 969812.4 | 177015.6
бюджет города Когалыма | 580598.77 | 328371.57 | 305499.7 | 274366.24 | 47.2557 | 83.5536 | 43402.3 | 26602 | 41632.5 | 37570 | 38369.07 | 40511.3 | 48046.4 | 38982.71 | 56982.9 | 40246.63 | 43723 | 50993.5 | 56215.4 | 39460.1 | 91820.2 | 0 | 41889.1 | 0 | 40165.6 | 0 | 30612.8 | 0 | 47739.5 | 0 |  | 580598.77 | 272156.17 | 274366.24 | 54005.33
бюджет города Когалыма - 104 направление | 17495.9 | 7185.1 | 7185.1 | 6449.3 | 36.8618 | 89.7594 | 716.5 | 115.8 | 1408.9 | 2009.6 | 1460.9 | 899.5 | 1710.5 | 1247.8 | 1534.8 | 1653.9 | 1346 | 1138.1 | 1543.7 | 1038.2 | 683.1 | 0 | 1370.4 | 0 | 1652.7 | 0 | 1432.2 | 0 | 2636.2 | 0 |  | 17495.9 | 8177.6 | 8102.9 | 735.8
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 17701.5 | 6162.5 | 6082.8 | 3947.1 | 22.2981 | 64.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 2500 | 2554.2 | 1114.5 | 1257.1 | 0 | 135.8 | 1698 | 0 | 765 | 0 | 2060 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 7414 | 0 |  | 17701.5 | 4464.5 | 3947.1 | 2215.4
Зам.начальника управления образования ___________________________ А.Н. Лаврентьева
Ответственный за составление сетевого графика Малофеева О.А. №телефона 9-36-48
Note on P18: Гуляева Наталья Алексеевна: 200,0
Note on AD215: Малофеева Ольга Александровна: укс
Note on W226: Гуляева Наталья Алексеевна: 308,9

## питание с соф
Информация по расходования средств программы "Развитие образования" за январь - b.km 2018 год
Организация питания
|  | ПЛАН январь, февраль, март, апрель, май (5-ти дневка 13+19 +16+20+16дней) |  |  |  | ПЛАН январь, февраль, март, апрель (6-ти дневка 16+23+19+24+20 дней) |  |  |  |  | УРМ план по программе | ФАКТ расход 5-ти дневка (январь 5 дней, февраль 14, март 16, апрель 20, май 16) актированные дни Январь - 8, февраль - 5 |  |  |  | ФАКТ расход 6-ти дневка (январь 8 дней, февраль 18, март 19, апрель 24, май 20 дней) актированные дни Январь - 8, февраль - 5 |  |  |  |  | расход по программе | примечание
|  | к-во обуч | к-во дней январь-май | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. | к-во обуч | к-во дней январь-май | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. | ИТОГО, руб. |  | к-во обуч | к-во дней январь-май | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. | к-во обуч | к-во дней январь-май | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. | ИТОГО, руб. |  | 1. Организация питания обучающихся. Январь-май питание запланировано на 100 дней-6-ти дневка, 84 дня - 5-ти дневка . Фактически питание январь-май осуществлялось 89 дней 6-ти дневка, 71 день 5-ти дневка (актированные дни январь-8, февраль 5). Экономия средств окружного бюджета по факту актированных дней будет направлена на улучшение питания обучающихся.
бюджет автономного округа | льготная категория | 941 | 84 | 201.6 | 15935270.4 | 613 | 100 | 201.6 | 12358080 |  |  | 935 | 71 | 201.6 | 13383216 | 605 | 89 | 201.6 | 10855152
| нельготная категория | 3028 | 84 | 44 | 11191488 | 2933 | 100 | 44 | 12905200 |  |  | 3007 | 71 | 44 | 9393868 | 2925 | 89 | 44 | 11454300
| всего | 3969 |  |  | 27126758.4 | 3546 |  |  | 25263280 | 52390038.4 | 50172 | 3942 |  |  | 22777084 | 3530 |  |  | 22309452 | 45086536 | 45086.5
бюджет города | софинансирование завтрак | 3028 | 84 | 7.75 | 1971228 | 2933 | 100 | 7.75 | 2273075 |  |  | 3007 | 71 | 7.75 | 1654601.75 | 2925 | 89 | 7.75 | 2017518.75
| всего |  |  |  | 1971228 |  |  |  | 2273075 | 4244303 | 4407.9 |  |  |  | 1654601.75 |  |  |  | 2017518.75 | 3672120.5 | 3672.1
| ИТОГО |  |  |  | 29097986.4 | ИТОГО |  |  | 27536355 |  |  | ИТОГО |  |  | 24431685.75 | ИТОГО |  |  | 24326970.75
ИТОГО | [8 empty] | 56634341.4 | 56634341.4 | 54579.9 | ИТОГО | [6 empty] | 48758656.5 | 48758656.5 | 48758.6
Организация отдыха и оздоровления детей
[11 empty] | план по программе | [9 empty] | расход | примечание
бюджет автономного округа | в январе 2018 года запланированы средства окружного бюджета в сумме 817,0 тыс. руб. для проведения окончательного расчёта по контракту № 0187300013717000229 от 28.11.2017 г. «На оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей проживающих в городе Когалыме». 3529,2 тыс. руб. запланирована 30% предоплата по контрактам на приобретение путевок. | [9 empty] | 4346.2 | Оплата за путевки январь- 816,4 тыс. руб. 3259,0 тыс. руб. - 30% предоплата за путевки - лето Крым, Анапа. Экономия плановых ассигнований ОБ - 270,8 руб. будет освоена в мае - 30% предоплата за путевки Тюмень. | [8 empty] | 4075.4 | Крым - 195, Анапа - 130, Тюмень - 24
| организация питания в пришкольных лагерях - весна | [9 empty] | 238 | организация питания в пришкольных лагерях 5 лагерей х 80 чел. Х 5 дней х 111,79 руб = 223 580 руб | [8 empty] | 220.5 | оплата по факту предоставленных счетов
бюджет города | организация питания в пришкольных лагерях - весна | [9 empty] | 238 | организация питания в пришкольных лагерях 5 лагерей х 80 чел. Х 5 дней х 111,79 руб = 223 580 руб | [8 empty] | 220.5 | оплата по факту предоставленных счетов
| ИТОГО | [9 empty] | 4822.2 | ИТОГО | [8 empty] | 4516.4
[11 empty] | план по программе | [9 empty] | расход
ВСЕГО | [10 empty] | 59402.1 | [9 empty] | 53275
[10 empty] | в т.ч. ОБ | 54756.2 | [8 empty] | в т.ч. ОБ | 49382.4
[10 empty] | в т.ч МБ | 4645.9 | [9 empty] | 3892.6