## Титульный лист
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014-2017 годы"

## 01.11.2015
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014-2017 годы"
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | [17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано за отчетный период | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014-2017 годы"
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта"
Задача 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни."
Мероприятия:
1.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий"
Всего | 3301.298 | 3194.718 | 3194.718 | 2541.59 | 76.9876 | 79.556 | 113.59 | 0 | 613.3 | 317.7 | 555.362 | 634.93 | 243.74 | 436.62 | 287.94 | 233.24 | 30.801 | 221.96 | 31.88 | 26.08 | 141.972 | 55.96 | 727.69 | 106.67 | 283.25 | 170.62 | 165.193 | 337.81 | 106.58 | 0 | Экономия средств сложилась в результате: 1) Оплата договоров ГПХ и налогов по ним за ноябрь и декабрь будет произведена в декабре; 2) изменение сроков проведения мероприятий 3) Изменение сроков приобретения наградной атрибутики для спортивных мероприятий | 3301.298
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 3301.298 | 3194.718 | 3194.718 | 2541.59 | 76.9876 | 79.556 | 113.59 |  | 613.3 | 317.7 | 555.362 | 634.93 | 243.74 | 436.62 | 287.94 | 233.24 | 30.801 | 221.96 | 31.88 | 26.08 | 141.972 | 55.96 | 727.69 | 106.67 | 283.25 | 170.62 | 165.193 | 337.81 | 106.58 |  |  | 3301.298
федеральный бюджет | [31 empty] | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
1.2."Содержание муниципального автономного учреждения "Дворец спорта" | [30 empty] | Экономия средств сложилась в результате: 1) документы по оплате льготного отпуска отданы на доработку; 2) оплата спортивной формы будет произведена по факту поставки товара; 3) уточнее расчетов по содержанию имущества;3) оплата по проведению аттестации рабочих мест будет произведена в декабре; 5) оплата по закупке оргтехники и звукоусиливающего оборудования, спецодежды будет произведена по факту получения товара Сложившаяся экономия будет направлена на устранение замечаний Госпожнадзора и на ремонт кровли ЛД "Айсберг" | 0
Всего | 184421.6 | 162715.044 | 162715.044 | 156849.89 | 85.0496 | 96.3954 | 7461.362 | 5417.71 | 16003.797 | 16892.84 | 13889.291 | 14494.86 | 17909.544 | 15408.8 | 21161.102 | 17190.31 | 17560.578 | 22418.65 | 18274.641 | 18133.58 | 8699.049 | 9028.35 | 11532.201 | 12859.05 | 16321.404 | 13005.94 | 13902.075 | 11999.8 | 21706.556 | 0 |  | 184421.6
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 184421.6 | 162715.044 | 162715.044 | 156849.89 | 85.0496 | 96.3954 | 7461.362 | 5417.71 | 16003.797 | 16892.84 | 13889.291 | 14494.86 | 17909.544 | 15408.8 | 21161.102 | 17190.31 | 17560.578 | 22418.65 | 18274.641 | 18133.58 | 8699.049 | 9028.35 | 11532.201 | 12859.05 | 16321.404 | 13005.94 | 13902.075 | 11999.8 | 21706.556 |  |  | 184421.6
федеральный бюджет | [31 empty] | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
1.3."Развитие материально-технической базы муниципального автономного учреждения "Дворец спорта" | [31 empty] | 0
Всего | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0
привлеченные средства | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200
1.4. Развитие материально-технической базы города Когалыма путем создания спортивных объектов шаговой доступности (строительство, устройство спортивных площадок «Воркаут» в городе Когалыме) | [30 empty] | Работы выполнены. Оплата произведена в полном объеме. | 0
Всего | 8563.702 | 8563.704 | 8563.702 | 8563.702 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2778 | 2778 | 358.294 | 358.294 | 725.01 | 725.01 | 1924.4 | 1924.398 | 2778 | 2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8563.704
бюджет автономного округа | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 3007.702 | 3007.702 | 3007.702 | 3007.702 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.294 | 358.294 | 725.01 | 725.01 | 1924.398 | 1924.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3007.702
федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 5556 | 5556 | 5556 | 5556 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2778 | 2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2778 | 2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5556
1.5.Выполнение работ по выборочному ремонту части фасада здания «Крытый ледовый каток», по адресу: улица Дружбы Народов, 32 | [31 empty] | 0
Всего | 517.79 | 517.79 | 517.79 | 517.79 | 100 | 100 | 0 | 0 | 517.79 | 517.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 1 035,59 тыс.руб., срок завершения работ по контракту 31.01.2015. В 2014 году перечислен аванс в размере 50 % от цены контракта. Работы выполнены и оплачены в полном объеме | 517.79
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 517.79 | 517.79 | 517.79 | 517.79 | 100 | 100 | 0 | 0 | 517.79 | 517.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 517.79
Задача 2. Обеспечение успешного выступления спортсменов города Когалыма в окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | [31 empty] | 0
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" | [30 empty] | Экономия средств в ноябре месяце связана с уточнением сроков проведения мероприятий | 0
Всего | 3779.4 | 3596.2 | 3596.2 | 3399.96 | 89.9603 | 94.5431 | 1387.919 | 112.1 | 66.7 | 974.48 | 729.5 | 902.23 | 137.6 | 256.69 | 180.28 | 14.2 | 0 | 104.78 | 116 | 63.6 | 0 | 12.01 | 307.5 | 370.7 | 197 | 312.21 | 473.7 | 276.96 | 183.2 | 0 |  | 3779.399
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 3779.4 | 3596.2 | 3596.2 | 3399.96 | 89.9603 | 94.5431 | 1387.92 | 112.1 | 66.7 | 974.48 | 729.5 | 902.23 | 137.6 | 256.69 | 180.28 | 14.2 | 0 | 104.78 | 116 | 63.6 | 0 | 12.01 | 307.5 | 370.7 | 197 | 312.21 | 473.7 | 276.96 | 183.2 |  |  | 3779.4
федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Подпрограмма 2 "Управление отраслью "физическая культура и спорт" | [31 empty] | 0
Задача 3 "обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма и повышение эфективности бюджетных расходов." | [31 empty] | 0
1.1."Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма" | [31 empty] | 0
Всего | 6846.696 | 6201.366 | 5981.897 | 5981.897 | 87.3691 | 96.461 | 1387.035 | 1086.84 | 1223.807 | 1523.33 | 329.391 | 153.79 | 620.532 | 526.36 | 359.225 | 467.55 | 595.17 | 622.39 | 584.197 | 575.73 | 254.568 | 160.687 | 303.55 | 369.94 | 543.891 | 495.28 | 260.77 | 214.53 | 384.56 | 0 | Увеличение предельной величины базы для начисления страховых взносов (212-ФЗ, ч.1.1.ст58.2) | 6846.696
бюджет автономного округа | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 6846.696 | 6201.366 | 5981.897 | 6196.427 | 90.5024 | 99.9204 | 1387.035 | 1086.84 | 1223.807 | 1523.33 | 329.391 | 153.79 | 620.532 | 526.36 | 359.225 | 467.55 | 595.17 | 622.39 | 584.197 | 575.73 | 254.568 | 160.687 | 303.55 | 369.94 | 543.891 | 495.28 | 260.77 | 214.53 | 384.56 |  |  | 6846.696
федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий | [31 empty] | 0
Всего | 27.303 | 24.219 | 24.197 | 24.197 | 88.624 | 99.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.625 | 0 | 10.342 | 0 | 1.542 | 7.708 | 1.542 | 10.329 | 1.542 | 1.54 | 1.542 | 1.54 | 1.542 | 1.54 | 1.542 | 1.54 | 1.542 | 1.54 | 1.542 | 0 |  | 27.303
бюджет автономного округа | 27.303 | 24.219 | 27.3 | 24.197 | 88.624 | 99.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.625 | 0 | 10.342 | 0 | 1.542 | 7.708 | 1.542 | 10.329 | 1.542 | 1.54 | 1.542 | 1.54 | 1.542 | 1.54 | 1.542 | 1.54 | 1.542 | 1.54 | 1.542 |  |  | 27.303
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
Итого по программе, в том числе | 207657.789 | 185013.041 | 184793.548 | 178079.026 | 85.756 | 96.2521 | 10349.907 | 6616.65 | 18425.394 | 20226.14 | 15508.169 | 16185.81 | 18921.758 | 16628.47 | 24768.089 | 20691.008 | 18546.385 | 23736.403 | 19733.27 | 19525.54 | 11021.529 | 11182.945 | 15850.483 | 16685.9 | 17347.087 | 13985.59 | 14803.28 | 12830.64 | 22382.438 | 0 |  | 207657.789
бюджет автономного округа | 27.303 | 24.219 | 27.3 | 24.197 | 88.624 | 99.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.625 | 0 | 10.342 | 0 | 1.542 | 7.708 | 1.542 | 10.329 | 1.542 | 1.54 | 1.542 | 1.54 | 1.542 | 1.54 | 1.542 | 1.54 | 1.542 | 1.54 | 1.542 | 0 |  | 27.303
бюджет города Когалыма | 201356.696 | 178715.03 | 178495.561 | 171995.569 | 85.4184 | 96.2401 | 10349.907 | 6616.65 | 17907.604 | 19708.35 | 15503.544 | 16185.81 | 18911.416 | 16628.47 | 21988.547 | 17905.3 | 18544.843 | 23726.074 | 19731.728 | 19524 | 11019.987 | 11181.405 | 12870.941 | 13706.36 | 17345.545 | 13984.05 | 14801.738 | 12829.1 | 22380.896 | 0 |  | 201356.696
привлеченные средства | 6273.79 | 6273.79 | 6273.79 | 6273.79 | 100 | 100 | 0 | 0 | 517.79 | 517.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2778 | 2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2978 | 2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6273.79
Ответственный за составление сетевого графика: главный специалист сектора спортивной подготовки УКСиМП, Е.А.Джошкунер
тел.: 93-628
Note on C28: Логинова Ленара Юлдашевна: опечатка, не суммировали