## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 - 2017 годы"
г. Когалым
2015 год

## сентябрь
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014-2017 годы".
Мероприятия программы | План на 2015 год | План с января по сентябрь 2015 | Профинан-сировано с начала года | Кассовый расход на 01.10.2015 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Причина отклонения факта
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 - 2017 годы"
Задача 1. "Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Администрации города Когалыма"
Мероприятия:
6. "Организация обучения муниципальных служащих по следующим направлениям: а) курсы повышения квалификации б) краткосрочные формы обучения (одно. Двух-дневные семинары, дискуссии, конференци, "круглые столы" | 944.7 | 196.1 | 185.775 | 185.775 | 19.665 | 94.7348 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.1 | 96.575 | 0 | 0 | 0 | 75.7 | 0 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.3 |  | 374.3 |  | 0
Всего: | 944.7 | 196.1 | 185.775 | 185.775 | 19.665 | 94.7348 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.1 | 96.575 | 0 | 0 | 0 | 75.7 | 0 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.3 |  | 374.3 |  | 0
бюжет города Когалыма | 944.7 | 196.1 | 185.775 | 185.775 | 19.665 | 94.7348 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.1 | 96.575 | 0 | 0 | 0 | 75.7 | 0 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.3 |  | 374.3 |  | 0
Задача 3. "Устойчивое и эффективное обеспечение своеих полномочий Администрации города Когалыма"
Мероприятия:
9."Материально-техническое обеспечение структурных подразделений Администрации города Когалыма" | 259.7 | 129.85 | 123.238 | 123.238 | 47.454 | 94.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.85 | 0 | 0 | 123.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129.85 |  | 0
10."Организация представительских мероприятий (расходов) Администрации города Когалыма" | 4415 | 4197.0685 | 3302.9602 | 3302.9602 | 74.8122 | 78.6968 | 60.4448 | 16.4089 | 142.1858 | 34.4751 | 660.6419 | 173.353 | 306.1278 | 35.5437 | 78.4288 | 218.9505 | 259.1858 | 253.3395 | 92.6858 | 633.9261 | 2597.3678 | 116.1763 | 43.1858 | 1820.7872 | 116.6858 |  | 34.0426 |  | 24.0174 |  | Оплата по муниципальным контрактам на поставку сувенирной продукции (плакетки "Герб города Когалыма" и ежедневники с символикой юбилея города Когалыма). Экономия денежных средств по уплате членских взносов в Ассоциацию "Совет МО ХМАО - Югры" и средств, выделенных на приобретение сувенирной продукции, посвященное 30-летию города Когалыма. В Комитет финансов направлена служебная записка от 24.09.2015 №4-ВН-304 о снятии денежных средств в размере 500 000 рублей в бюджет города Когалыма
Всего: | 4674.7 | 4326.9185 | 3426.1982 | 3426.1982 | 73.2924 | 79.1833 | 60.4448 | 16.4089 | 142.1858 | 34.4751 | 660.6419 | 173.353 | 306.1278 | 35.5437 | 208.2788 | 218.9505 | 259.1858 | 376.5775 | 92.6858 | 633.9261 | 2597.3678 | 116.1763 | 43.1858 | 1820.7872 | 116.6858 |  | 163.8926 |  | 24.0174
бюжет города Когалыма | 4674.7 | 4326.9185 | 3426.1982 | 3426.1982 | 73.2924 | 79.1833 | 60.4448 | 16.4089 | 142.1858 | 34.4751 | 660.6419 | 173.353 | 306.1278 | 35.5437 | 208.2788 | 218.9505 | 259.1858 | 376.5775 | 92.6858 | 633.9261 | 2597.3678 | 116.1763 | 43.1858 | 1820.7872 | 116.6858 |  | 163.8926 |  | 24.0174
Задача 4. "Эффективное осуществление подлномочий управления по общим вопросам Администрации города Когалыма"
Мероприятия:
11. "Обеспечение деятельности управления по общим вопросам Администрации города Когалыма" | 15141.4 | 11999.1574 | 11839.8584 | 11839.8584 | 78.1953 | 98.6724 | 3374.225 | 2529.2634 | 1394.14 | 1485.8524 | 683.827 | 830.3968 | 1595.9599 | 2116.2504 | 1456.432 | 1166.791 | 736.975 | 592.765 | 1280.682 | 1360.1372 | 575.415 | 823.6628 | 901.5015 | 934.7392 | 1325.384 |  | 487.008 |  | 1329.8506 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем, что муниципальные служащие управления по общим вопросам Администрации города Когалыма имеют минимальный стаж работы на муниципальной службе, поэтому надбавки за выслугу лет, классный чин и надбавка за особые условия труда начислены в минимальном размере.
12."Обеспечение предоставления мунициплаьным служащим гарантий, установленных действующим законодательством о муниципальной службе" | 16788.6 | 11828.4634 | 9503.3415 | 9503.3415 | 56.6059 | 80.343 | 764.3167 | 345.4641 | 578.1867 | 431.6735 | 369.8667 | 822.4591 | 1785.7513 | 1311.7765 | 1201.5146 | 902.9218 | 1605.0607 | 865.2203 | 3642.5703 | 2251.957 | 1881.1967 | 1113.0454 | 1125.6121 | 1458.8238 | 1856.7603 |  | 378.8712 |  | 1598.8931 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи: 1.Получателей пенсии за выслугу лет с января по сентябрь 2015 года не увеличилось. 2. Увольнение муниципальных служащих Администрации города Когалыма в связи с выходом на пенсию не происходило. 3. Денежные средства по данному мероприятию запланированы с учетом возможным увеличением получателей пенсии за выслугу лет.
13."Обеспечение расходов, связанных с командировками" | 2393.2 | 1373.02 | 837.6771 | 837.6771 | 35.0024 | 61.0098 | 137.6 | 72.8 | 183.176 | 94.7694 | 232.036 | 49.75 | 242.024 | 158.81 | 305.16 | 97.56 | 76.124 | 91.41 | 163.15 | 88.6527 | 33.75 | 22.2 | 71.25 | 161.725 | 334.6 |  | 318.65 |  | 295.68 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи изменением сроков мероприятий, проводимых в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и г.Москве
Всего: | 34323.2 | 25200.6409 | 22180.877 | 22180.877 | 64.6236 | 88.0171 | 4276.1417 | 2947.5276 | 2155.5027 | 2012.2953 | 1285.7297 | 1702.6059 | 3623.7352 | 3586.8369 | 2963.1066 | 2167.2728 | 2418.1597 | 1549.3954 | 5086.4023 | 3700.7469 | 2490.3617 | 1958.9082 | 2098.3635 | 2555.288 | 3516.7443 |  | 1184.5292 |  | 3224.4237
бюжет города Когалыма | 34323.2 | 25200.6409 | 22180.877 | 22180.877 | 64.6236 | 88.0171 | 4276.1417 | 2947.5276 | 2155.5027 | 2012.2953 | 1285.7297 | 1702.6059 | 3623.7352 | 3586.8369 | 2963.1066 | 2167.2728 | 2418.1597 | 1549.3954 | 5086.4023 | 3700.7469 | 2490.3617 | 1958.9082 | 2098.3635 | 2555.288 | 3516.7443 |  | 1184.5292 |  | 3224.4237
Итого по программе | 39942.6 | 29723.6593 | 25792.8502 | 25792.8502 | 64.5748 | 86.7755 | 4355.5864 | 2982.9365 | 2297.6885 | 2046.7703 | 1946.3716 | 1875.9589 | 4106.963 | 3718.9556 | 3171.3854 | 2386.2233 | 2677.3454 | 2001.6729 | 5179.0881 | 4329.173 | 5087.7294 | 2075.0846 | 2141.5493 | 4376.0752 | 4007.7301 |  | 1722.7217 |  | 3248.441
Руководитель структурного подразделения |  | Начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма | [5 empty] | И.Н.Чумакова
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
Должностное лицо, ответственное за составление формы |  | Заместитель начальника управления по общим вопросам Администрации города Когалыма | [5 empty] | М.Ю.Игошкина
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)