## сентябрь 2015
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 - 2017 годы"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2015 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
1. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | % | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 28.7 | 42.5 | 45 | 45 | 45 | 45 |  |  |  | Повышение квалификации муниципальных служащих осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
2. | Доля должностей муниципальной службы, замещенных посредством проведения конкурсов на замещение вакантных должностей и из кадрового резерва | % от общего количества замещенных должностей | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | В соответствии с законодательством о муниципальной службе, на основании постановления Администрации города Когалыма от 07.04.2014 №745 замещение вакантной должности муниципальной службы в Администрации города Когалыма осуществлялось из кадрового резерва. В случаях отсутствия сформированного кадрового резерва, проводился конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы.
3. | Доля должностей муниципальной службы, обеспеченных кадровым резервом | % от общего количества должностей | 30 | 40 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30.88 | 30.88 | 30.88 |  |  |  | Доля должностей муниципальной службы, обеспеченных кадровым резервом уменьшилась в связи с изменением штатного расписания Администрации города Когалыма в 2015 году.
4. | Обеспечение необходимых условий для осуществления деятельности управления по общим вопросам Администрации города Когалыма | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Необходимые условия для осуществления деятельности управления по общим вопросам обеспечены в полном объеме в пределах запланированного финансирования
Показатели конечных результатов
1. | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | человек | 60 | 80 | 1 | 0 | 0 | 23 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36
2. | Замещение должностей муниципальной службы посредством проведения конкурсов на замещение вакантных должностей и из кадрового резерва | % от общего количества замещенных должностей | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | В соответствии с законодательством о муниципальной службе, на основании постановления Администрации города Когалыма от 07.04.2014 №745 замещение вакантной должности муниципальной службы в Администрации города Когалыма осуществлялось из кадрового резерва. В случаях отсутствия сформированного кадрового резерва, проводился конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы.
3. | Количество должностей муниципальной службы, обеспеченных резервом управленческих кадров | от общего количества замещенных должностей | 50 | 64 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 42 | 42 | 42 |  |  |  | Уменьшение количества должностей муниципальной службы, обеспеченных резервом управленческих кадров в связи с изменением штатного расписания Администрации города Когалыма в 2015 году и назначения граждан на должности муниципальной службы из кадрового резерва
Руководитель структурного подразделения | Руководитель структурного подразделения | Начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: И.Н.Чумакова
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)
Должностное лицо, ответственное за составление формы |  | Заместитель начальника управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: М.Ю.Игошкина
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)