## Титульный лист
Управление экономики
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах"
на 31.07.2015 год
г. Когалым
2015 год

## июль
Согласовано
Заместитель главы Администрации города Когалыма
_____________________________Т.И.Черных
| Мероприятия программы | План на 2015 год | План на 31.07.2015 |  | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  |  | Профинансировано на 31.07.2015 |  | к текущему году | на 31.07.2015 | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014 - 2017 годах»
Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
Задача 1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства
Мероприятие:
1.2. | 1.1.Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства: Субсидирование части затрат на производство и реализацию продукции растениеводства в защищенном грунте Субсидирование части затрат на производство и реализацию продукции растениеводства в открытом грунте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма 2 «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | 8574 | 4437.823 | 4160.923 | 4160.923 | 0.4853 | 0.9376 | 0 | 0 | 918.15 | 918.15 | 0 | 0 | 1039.673 | 995.023 | 750 | 0 | 750 | 1110.36 | 980 | 1137.39 | 750 | 0 | 800 | 0 | 1030 | 0 | 800 | 0 | 756.177 | 0
Задача 2. Развитие социально значимых отраслей животноводства
Мероприятие:
| 2.1. Развитие молочного животноводства, переработки и реализации продукции животноводства: | 7624 | 3977.823 | 3844.623 | 3844.623 | 50.43% | 96.65% | 0 | 0 | 826.175 | 826.175 | 0 | 0 | 901.648 | 901.648 | 750 | 0 | 750 | 1110.36 | 750 | 1006.44 | 750 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 496.177 | 0 | По состоянию на 01.08.2015 получателями субсидии стали 2 Главы КФХ: Шиманская Л.И. (3 823,563 тыс.руб.), Красилова Г.С.(21,06 тыс.руб.). Предоставление субсидии носит заявительный характер, перечисление денежных средств из бюджета округа осуществляется по фактически предоставленным отчетным документам. Плановое распределение по месяцам производилось пропорционально доведенным лимитам.
2.1. | Субсидии на реализацию товарного молока и молокопродуктов; | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Субсидии на реализацию товарного мяса крупного и мелкого рогатого скота, лошадей; | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Субсидии на реализацию мяса тяжеловесного (не менее 450 кг) молодняка (в возрасте не старше 18 мес.) крупного рогатого скота; | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Развитие прочих отраслей животноводства: Развитие свиноводства; Развитие птицеводства; Развитие кролиководства и звероводства Субсидии на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 826.175 | 0 | 0 | 0 | 497.825 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2. Финансовая поддержка развития сельскохозяйственного производства в виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест на городском рынке) | 950 | 460 | 316.3 | 316.3 | 33.29% | 68.76% | 0 | 0 | 91.975 | 91.975 | 0 | 0 | 138.025 | 93.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 130.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | По состоянию на 01.08.2015 получателями субсидии стали 2 Главы КФХ: Шиманская Л.И. 256,95 тыс.руб.), Нямцу В.Г.(59,35 тыс.руб.). Предоставление субсидии носит заявительный характер, перечисление денежных средств из местного бюджета осуществляется по фактически предоставленным отчетным документам. Плановое распределение по месяцам производилось пропорционально доведенным лимитам.
| Всего | 8574 | 4437.823 | 4160.923 | 4160.923 | 48.53% | 93.76% | 0 | 0 | 918.15 | 918.15 | 0 | 0 | 1039.673 | 995.023 | 750 | 0 | 750 | 1110.36 | 980 | 1137.39 | 750 | 0 | 800 | 0 | 1030 | 0 | 800 | 0 | 756.177 | 0
| бюджет автономного округа | 7624 | 3977.823 | 3844.623 | 3844.623 | 50.43% | 96.65% | 0 | 0 | 826.175 | 826.175 | 0 | 0 | 901.648 | 901.648 | 750 | 0 | 750 | 1110.36 | 750 | 1006.44 | 750 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 496.177 | 0
| бюджет города Когалыма | 950 | 460 | 316.3 | 316.3 | 33.29% | 68.76% | 0 | 0 | 91.975 | 91.975 | 0 | 0 | 138.025 | 93.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 130.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0
Подпрограмма 3. «Поддержка малых форм хозяйствования»
Задача 3. Создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства, занимающихся сельскохозяйственным производством
Мероприятие:
3.2. | 3.1. Поддержка малых форм хозяйствования Предоставление субсидий на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» | [21 empty] | Подпрограмма 4. «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов»
2.1. | Задача 4. Создание благоприятных условий для развития заготовки и переработки дикоросов
2.2. | Мероприятие:
4.1. Развитие системы заготовки и переработки дикоросов:
| Субсидирование продукции дикоросов, заготовленной на территории автономного округа при реализации переработчикам, а также государственным, муниципальным предприятиям и бюджетным, муниципальным учреждениям социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидирование глубокой переработки продукции дикоросов, заготовленных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Предоставление субсидий на возмещение части затрат на возведение (строительство), оснащение, страхование пунктов по приемке дикоросов, приобретение материально-технических средств и оборудования для хранения, транспортировки и переработке дикоросов; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Компенсация части затрат на организацию презентации продукции из дикоросов, участие в выставках – ярмарках, форумах. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в г.Когалыме и защита населения от болезней общих для человека и животных» | Подпрограмма 5 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней общих для человека и животных» | 1979.2 | 987.69 | 987.69 | 987.69 | 0.49903 | 1 | 0 | 0 | 164.61 | 164.61 | 164.62 | 164.62 | 164.61 | 164.61 | 164.62 | 164.62 | 164.61 | 164.61 | 164.62 | 164.62 | 164.62 | 0 | 164.61 | 0 | 164.62 | 0 | 164.62 | 0 | 333.04 | 0 | Оплата услуг по отлову, транспортировке, содержанию, учету, умерщвлению и утилизации безнадзорных и бродячих домашних животных согласно условиям заключенного муниципального контракта производится за фактически оказанные услуги. Плановое распределение по месяцам производилось пропорционально доведенным лимитам. По состоянию на 31.07.2015 отловлено и транспортировано 539 гол.
2.3. | Задача 5. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и защита населения от болезней общих для человека и животных
| 5.1. Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных | 1979.2 | 987.69 | 987.69 | 987.69 | 49.9% | 100% | 0 | 0 | 164.61 | 164.61 | 164.62 | 164.62 | 164.61 | 164.61 | 164.62 | 164.62 | 164.61 | 164.61 | 164.62 | 164.62 | 164.62 | 0 | 164.61 | 0 | 164.62 | 0 | 164.62 | 0 | 333.04 | 0
| Всего | 1979.2 | 987.69 | 987.69 | 987.69 | 49.9% | 100% | 0 | 0 | 164.61 | 164.61 | 164.62 | 164.62 | 164.61 | 164.61 | 164.62 | 164.62 | 164.61 | 164.61 | 164.62 | 164.62 | 164.62 | 0 | 164.61 | 0 | 164.62 | 0 | 164.62 | 0 | 333.04 | 0
| бюджет автономного округа | 440.1 | 440.1 | 440.1 | 441.1 | 100.2% | 100.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.62 | 164.62 | 164.61 | 164.61 | 110.87 | 110.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 1539.1 | 547.59 | 547.59 | 546.59 | 35.51% | 99.82% | 0 | 0 | 164.61 | 164.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.75 | 53.75 | 164.61 | 164.61 | 164.62 | 164.62 | 164.62 | 0 | 164.61 | 0 | 164.62 | 0 | 164.62 | 0 | 333.04 | 0
1.5. | Задача 6. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Мероприятие: |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6.1. Оказание содействия в подборе земельных участков организациям агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся сельскохозяйственным производством в соответствии с утвержденным генеральным планом застройки города Когалыма | - | - |  | - | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Всего | - | - |  | - | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| бюджет автономного округа | - | - |  | - | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| бюджет города Когалыма | - | - |  | - | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Задача 7. Формирование благоприятного общественного мнения и повышения престижа сельскохозяйственной деятельности |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3. | 7.1. Проведение совещаний, круглых столов и других мероприятий с руководителями крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальными предпринимателями, занимающимися сельскохозяйственным производством, по разъяснению действующих нормативных актов в сфере сельскохозяйственной деятельности | - | - |  | - | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4. | 7.2. Публикация в средствах массовой информации, на сайте Администрации города материалов, связанных с реализацией программы на территории города Когалыма | - | - |  | - | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5. | 7.3. Оказание информационной, методической, консультативной поддержки в области сельскохозяйственной деятельности | - | - |  | - | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ИТОГО по программе, в том числе | 10553.2 | 5425.513 | 5148.613 | 5148.613 | 48.79% | 94.9% | 0 | 0 | 1082.76 | 1082.76 | 164.62 | 164.62 | 1204.283 | 1159.633 | 914.62 | 164.62 | 914.61 | 1274.97 | 1144.62 | 1302.01 | 914.62 | 0 | 964.61 | 0 | 1194.62 | 0 | 964.62 | 0 | 1089.217 | 0
| бюджет автономного округа | 8064.1 | 4417.923 | 4284.723 | 4285.723 | 53.15% | 97.01% | 0 | 0 | 826.175 | 826.175 | 164.62 | 164.62 | 1066.258 | 1066.258 | 860.87 | 110.87 | 750 | 1110.36 | 750 | 1006.44 | 750 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 496.177 | 0
| бюджет города Когалыма | 2489.1 | 1007.59 | 863.89 | 862.89 | 34.67% | 85.64% | 0 | 0 | 256.585 | 256.585 | 0 | 0 | 138.025 | 93.375 | 53.75 | 53.75 | 164.61 | 164.61 | 394.62 | 295.57 | 164.62 | 0 | 164.61 | 0 | 394.62 | 0 | 164.62 | 0 | 593.04 | 0
[11 empty] | Начальник управления экономики | [5 empty] | Е.Г.Загорская