## Программа
Приложение 1
к муниципальной программе «Содействие занятости
населения города Когалыма на 2014-2016 годы»
Система показателей муниципальной программы
№ п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Показатели непосредственных результатов
1 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | человек | 555 | 555 | 555 | 555 | 1665
2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | человек |  | 18 | 18 | 18 | 54
3 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет | человек | 20 | 20 | 20 | 20 | 60
4 | Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан | человек | 667 | 667 | 667 | 667 | 2001
5 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | человек | 300 | 300 | 245 | 245 | 790
6 | Внедрение механизма сбора информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Когалым по итогам года | % | 68 | 70 | 72 | 75 | 75
Показатели конечных результатов
1 | Снижение уровня регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения (на конец года) | % | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.36
2 | Снижение удельного веса рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам в городе Когалыме по отношению к общему числу рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам в автономном округе. | % | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2

## 01.07.15
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
«Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы»
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2015 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | человек | 555 | 600 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 200 | Принято 688 заявлений от несовершеннолетних граждан и их законных представителей. Заключено 20 договоров с учреждениями о потребности в рабочей силе.
2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | человек |  | 70 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 2; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 7; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 14; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 24; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 34 | Заключено 34 срочных трудовых договора с января по май 2015 года сроком на 1 месяц
3. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет | человек | 20 | 20 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 3; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 4; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 6; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 6 | Принято 6 заявлений от несовершеннолетних граждан из числа желающих трудоустроиться. С 3 учреждениями заключены договора о сотрудничестве. Заключено 6 срочных трудовых договора с несовершеннолетними.
4. | Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан | человек | 667 | 690 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 4; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 466; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 619; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 681; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 712; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 737 | С начала года оказано 737 консультаций несовершеннолетним гражданам.
5. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | человек | 300 | 245 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 27; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 58; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 87; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 116; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 125; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 136 | 22.12.2014 проведён конкурсный отбор по определению получателей субсидий за счёт бюджета города Когалыма. По рассмотрению поступивших заявлений принято решение предоставить субсидию 7 организациям из числа управляющих компаний по обслуживанию и управлению жил.фондом. Договора о предоставлении субсидии на возмещение затрат по организации оплачиваемых общественных работ заключены 31.12.2014. За 2015 год трудоустроено 136 человек.
6. | Внедрение механизма сбора информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Когалым по итогам года | % | 68 | 70
Показатели конечных результатов
1. | Снижение уровня регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения (на конец года) | % | 0.39 | 0.38 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0.43; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0.55; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0.56; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0.49; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 0.43; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 0.37 | Снижение уровня безработицы на 0,01% по отношению к утвержденному программой показателю на 2015 год
2. | Снижение удельного веса рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам в городе Когалыме по отношению к общему числу рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам в автономном округе. | % | 8.3 | 8.3
Начальник управления экономики
| Администрации города Когалыма |  |  | Е.Г.Загорская
| Исполнитель, тел. 93-817 |  |  | Н.М.Прытова
2015-07-02
Note on I9: Мартынова Снежана Владимировна: по плану 30
Note on I10: Мартынова Снежана Владимировна: по плану 6