## июнь 2015
Сетевой график по реализации мероприятий муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" на 01.07.2015 г.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на 01.07.2015 | Профинансировано на 01.07.15 | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 10 | 5 | 12 | 6 | 14 | 7 | 16 | 8 | 18 | 9 | 20 | 10 | 22 | 11 | 24 | 12 | 26 | 13 | 28 | 14 | 30 | 31
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы"
Подпрограмма 1. "Совершенствование системы муниципального стратегического управления" | 24048.6 | 13870.121 | 13611.22 | 13611.221 | 56.5988 | 98.1334 | 5077.812 | 4066.732 | 2171.309 | 2469.092 | 964.007 | 1127.563 | 2057.717 | 1884.571 | 1514.983 | 2210.977 | 2084.293 | 1852.286 | 2456.091 | 0 | 1387.283 | 0 | 980.223 | 0 | 1852.381 | 0 | 932.613 | 0 | 2569.888 | 0
Задача 1. "Создание условий для устойчивого экономического роста. Совершенствование нормативно-правовой и методологической базы". | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.127 | 0 | 1.634 | 0 | 1.634 | 0 | 1.816 | 0 | 4.789 | 0
Мероприятия:
2. "Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма" | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.127 | 0 | 1.634 | 0 | 1.634 | 0 | 1.816 | 0 | 4.789 | 0 | Выделены денежные средства на приобретение статистических сборников.
Всего | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.127 | 0 | 1.634 | 0 | 1.634 | 0 | 1.816 | 0 | 4.789
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.127 |  | 1.634 |  | 1.634 |  | 1.816 |  | 4.789
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Задача 2. "Создание условий для удовлетворения спроса населения на товары и услуги". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
5. "Гранты в форме субсидии физическим лицам - победителям конкурсов в сфере услуг связи города Когалыма". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Задача 3. "Обеспечение деятельности управления экономики". | 24027.6 | 13870.121 | 13611.22 | 13611.221 | 56.6483 | 98.1334 | 5077.812 | 4066.732 | 2171.309 | 2469.092 | 964.007 | 1127.563 | 2057.717 | 1884.571 | 1514.983 | 2210.977 | 2084.293 | 1852.286 | 2456.091 | 0 | 1376.156 | 0 | 978.589 | 0 | 1850.747 | 0 | 930.797 | 0 | 2565.099 | 0
Мероприятия:
6. "Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Когалыма". | 24027.6 | 13870.121 | 13611.22 | 13611.221 | 56.6483 | 98.1334 | 5077.812 | 4066.732 | 2171.309 | 2469.092 | 964.007 | 1127.563 | 2057.717 | 1884.571 | 1514.983 | 2210.977 | 2084.293 | 1852.286 | 2456.091 | 0 | 1376.156 | 0 | 978.589 | 0 | 1850.747 | 0 | 930.797 | 0 | 2565.099 | 0 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда сложилось в связи с наличием вакансий, с выплатой премии по результатам работы за 2014 год за фактически отработанное время.
Всего | 24027.6 | 13870.121 | 13611.22 | 13611.221 | 56.6483 | 98.1334 | 5077.812 | 4066.732 | 2171.309 | 2469.092 | 964.007 | 1127.563 | 2057.717 | 1884.571 | 1514.983 | 2210.977 | 2084.293 | 1852.286 | 2456.091 | 0 | 1376.156 | 0 | 978.589 | 0 | 1850.747 | 0 | 930.797 | 0 | 2565.099
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 24027.6 | 13870.121 | 13611.22 | 13611.221 | 56.6483 | 98.1334 | 5077.812 | 4066.732 | 2171.309 | 2469.092 | 964.007 | 1127.563 | 2057.717 | 1884.571 | 1514.983 | 2210.977 | 2084.293 | 1852.286 | 2456.091 |  | 1376.156 |  | 978.589 |  | 1850.747 |  | 930.797 |  | 2565.099
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. "Совершенствование государственного и муниципального управления" | 37626.798 | 18953.58 | 17889.14 | 17889.147 | 47.5436 | 94.384 | 3112.721 | 2838.201 | 2704.067 | 2605.072 | 2345.944 | 2302.621 | 3682.203 | 3830.547 | 3600.832 | 3600.708 | 3507.813 | 2711.998 | 3821.779 | 0 | 2780.634 | 0 | 2922.553 | 0 | 3161.64 | 0 | 2763.227 | 0 | 3223.385 | 0
Задача 4. "Оптимизация предоставления муниципальных услуг, в том числе путем организации их предоставления по принципу "одного окна". | 37626.798 | 18953.58 | 17889.14 | 17889.147 | 47.5436 | 94.384 | 3112.721 | 2838.201 | 2704.067 | 2605.072 | 2345.944 | 2302.621 | 3682.203 | 3830.547 | 3600.832 | 3600.708 | 3507.813 | 2711.998 | 3821.779 | 0 | 2780.634 | 0 | 2922.553 | 0 | 3161.64 | 0 | 2763.227 | 0 | 3223.385 | 0
Мероприятия:
7. "Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр предоствления государственных и муниципальных услуг". | 33705.398 | 16638.253 | 16027.05 | 16027.054 | 47.5504 | 96.3265 | 2305.335 | 2305.335 | 2357.949 | 2357.949 | 2201.228 | 2201.229 | 3327.711 | 3327.711 | 3268.78 | 3268.78 | 3177.25 | 2566.05 | 3465.521 | 0 | 2490.917 | 0 | 2786.893 | 0 | 2872.43 | 0 | 2623.735 | 0 | 2827.649 | 0 | С января 2015 года началась выдача универсальных электронных карт по заявлениям заявителей, принятых в 2014 году. В связи с закрытием приема граждан Когалымским филиалом Центра социальных выплат прием документов на предоставление социальных пособий, субсидий, с 01 января 2015 года осуществляет МФЦ. В январе 2015 года между Администрацией города Когалыма и МФЦ заключены соглашение от 01.01.2015 " № 1 "О порядке и условиях предоставления субсидии на возмещениек нормативных затрат, связанных с выполнением муниципальнуж услуг (с учетом дополнительного соглашения от 19.02.2015) и соглашение от 01.01.2015 № 2 на предоставление субсидии на иные цели." В нормативно-правовые акты внесены поправки, расширяющие текущий перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в центрах, в рамках девяти основных жизненных ситуаций: рождение ребенка, выход на пенсию, индивидуальное жилищное строительство, утрата документов, открытие своего дела (малое предпринимательство), приобретение жилого помещения, смена места жительства, утрата документов, утрата близкого человека.
Всего | 33705.398 | 16638.253 | 16027.05 | 16027.054 | 47.5504 | 96.3265 | 2305.335 | 2305.335 | 2357.949 | 2357.949 | 2201.228 | 2201.229 | 3327.711 | 3327.711 | 3268.78 | 3268.78 | 3177.25 | 2566.05 | 3465.521 | 0 | 2490.917 | 0 | 2786.893 | 0 | 2872.43 | 0 | 2623.735 | 0 | 2827.649
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 3353.6 | 3353.6 | 2742.4 | 2742.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.9 | 1254.9 | 1487.5 | 1487.5 | 611.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 30351.798 | 13284.653 | 13284.65 | 13284.654 | 43.7689 | 100 | 2305.335 | 2305.335 | 2357.949 | 2357.949 | 2201.228 | 2201.229 | 2072.811 | 2072.811 | 1781.28 | 1781.28 | 2566.05 | 2566.05 | 3465.521 |  | 2490.917 |  | 2786.893 |  | 2872.43 |  | 2623.735 |  | 2827.649
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8. "Реализация административной реформы в городе Когалыме в рамках полномочий Администрации города Когалыма". | 3921.4 | 2315.327 | 1862.09 | 1862.093 | 47.4854 | 80.4246 | 807.386 | 532.866 | 346.118 | 247.123 | 144.716 | 101.392 | 354.492 | 502.836 | 332.052 | 331.928 | 330.563 | 145.948 | 356.258 | 0 | 289.717 | 0 | 135.66 | 0 | 289.21 | 0 | 139.492 | 0 | 395.736 | 0 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда сложилось в связи с наличием вакансий, с выплатой премии по результатам работы за 2014 год за фактически отработанное время.
Всего | 3921.4 | 2315.327 | 1862.09 | 1862.093 | 47.4854 | 80.4246 | 807.386 | 532.866 | 346.118 | 247.123 | 144.716 | 101.392 | 354.492 | 502.836 | 332.052 | 331.928 | 330.563 | 145.948 | 356.258 | 0 | 289.717 | 0 | 135.66 | 0 | 289.21 | 0 | 139.492 | 0 | 395.736
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 3921.4 | 2315.327 | 1862.09 | 1862.093 | 47.4854 | 80.4246 | 807.386 | 532.866 | 346.118 | 247.123 | 144.716 | 101.392 | 354.492 | 502.836 | 332.052 | 331.928 | 330.563 | 145.948 | 356.258 |  | 289.717 |  | 135.66 |  | 289.21 |  | 139.492 |  | 395.736
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 4. "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме на 2014-2017 годы" | 6653.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1310 | 0 | 4403.9 | 0 | 810 | 0 | 10 февраля 2015 года проведена встреча Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с предпринимательским сообществом города Когалыма. 25.05.2015 года прошло торжественное вручение благодарственных писем Администрацией города Когалыма и торгово-промышленной палаты ХМАО-Югры предпринимателям города Когалыма за добросовестный труд и профессионализм, за активное участие в проведении мероприятий, посвященных 70-ой годовщине со дня Победы в Великой Отечественной Войне. Данное мероприятие было приурочено к празднованию "Дня российского предпринимателя".
Задача 8. "Оказание финансовой поддержки Субъектами и организациями, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме (далее - Организация)". | 5530.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 3630.7 | 0 | 500 | 0
Мероприятия:
11. "Финансовая поддержка Организаций (бизнес-инкубирование). | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Всего | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300
бюджет города Когалыма | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12. "Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянско-фермерские хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм". | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0
Всего | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 560 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300 |  | 0
бюджет города Когалыма | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200 |  | 260 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13. "Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство и реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определенных настоящей программой, в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым услугам". | 1520.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 920.7 | 0 | 0 | 0
Всего | 1520.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 920.7 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 285.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 285.7 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 600 |  | 635 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14. "Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу". | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0
Всего | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 350 |  | 0
бюджет города Когалыма | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200 |  | 250 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15. "Предоставление субсидии для реализации проектов Субъектов по энергоэффективности и мероприятий по энергосбережению". | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16. "Финансовая поддержка социального предпринимательства, в том числе: предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству". | 600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | В период с 28.05.2015 по 11.06.2015 производился прием заявок для участия в конкурсе для получения грантовой поддержки социального предпринимательства. 25.06.2015 проведен конкурс для получения грантовой поддержки социального предпринимательства. По итогам конкурса определен победитель ИП Остапенко Наталья Вячеславовна по бизнес-плану на тему: "Водно-развлекательный парк для детей и взрослых "Пингвин".
Всего | 600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 500 |  | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17. "Грантовая поддержка начинающих предпринимателей". | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200 |  | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18. "Развитие молодежного предпринимательства". | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0
Всего | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300 |  | 0
бюджет города Когалыма | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 450 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Задача 10. "Обеспечение доступности для жителей города Когалыма информации о поддержке малого и среднего предпринимательства". | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
Мероприятия:
22. "Размещение в средствах массовой информации материалов о проводимой Администрацией города Когалыма деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, о деятельности организаций образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме, иной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства". | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | Разработана документация на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по размещению информационных материалов, трансляция объявлений "бегущей строкой". Аукцион, проведенный в мае 2015 года, признан несостоявшимся по причине несоответствия установленным требованиям. Аукцион размещен повторно на июль месяц.
Всего | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23. "Организация и проведение конференций, деловых встреч, круглых столов с участием Субъектов" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено два заседания Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме. Проведено три круглых стола: совместно с Сургутским филиалом Фонда поддержки предпринимательства Югры на тему: "Развитие негосударственного сектора в сфере социального обслуживания граждан"; при участии представителей инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Когалыму на тему: "Налоговая политика РФ в современных условиях"; совместно с фондом поддержки предпринимательства Югры проведен круглый стол на тему: "Возможности кредитных организаций в текущих экономических условиях. Как достичь баланса между потребностью бизнеса и условиями кредитования".
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Мероприятия:
25. "Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и Организаций". | 335.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.3 | 0 | 0 | 0 | Разработана документация на право заключить муниципальный контракт на оказание образовательных услуг по проведению обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства, для работников субъектов малого и среднего предпринимательства, а также для лиц , желающих заниматься предпринимательской деятельностью (аукцион запланирован на июль 2015 года).
Всего | 335.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.3 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 135.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 135.3 |  | 0
бюджет города Когалыма | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Задача 13. "Содействие популяризации предпринимательской деятельности, вовлечение населения в создание собственного бизнеса и проведение мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым в целях определения приоритетных направлений развития". | 1063.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.2 | 0 | 300 | 0
Мероприятия:
27. "Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве". | 1063.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.2 | 0 | 300 | 0 | Разработана документация на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по организации и проведению мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме (аукцион запланирован на июль 2015 года).
Всего | 1063.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.2 | 0 | 300 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 278.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 278.2 |  | 0
бюджет города Когалыма | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 485 |  | 300
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по программе, в том числе | 68664.598 | 32923.701 | 31600.36 | 31500.368 | 45.8757 | 95.6769 | 8190.533 | 6904.933 | 4875.376 | 5074.164 | 3309.951 | 3430.184 | 5739.92 | 5715.118 | 5115.815 | 5811.685 | 5692.106 | 4564.284 | 6287.87 | 0 | 4177.917 | 0 | 3912.776 | 0 | 6324.021 | 0 | 8435.04 | 0 | 6603.273 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 6002.8 | 3353.6 | 2742.4 | 2742.4 | 45.6853 | 81.7748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.9 | 1254.9 | 1487.5 | 1487.5 | 611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349.2 | 0 | 300 | 0
бюджет города Когалыма | 62661.798 | 29570.101 | 28857.96 | 28757.968 | 45.8939 | 97.2535 | 8190.533 | 6904.933 | 4875.376 | 5074.164 | 3309.951 | 3430.184 | 4485.02 | 4460.218 | 3628.315 | 4324.185 | 5080.906 | 4564.284 | 6287.87 | 0 | 4177.917 | 0 | 3912.776 | 0 | 6324.021 | 0 | 6085.84 | 0 | 6303.273 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник управления экономики | [11 empty] | Е.Г.Загорская
Ответственный за составление сетевого графика
| Бархатова Н.С. |  |  | 93-831