## март
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014-2017 годы" на 01.04.2015г.
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014-2017 годы
Задача 1 "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма | 62430.7 | 16371.18 | 16371.18 | 13278.74 | 21.2696 | 81.1105 | 5738.5 | 2919.43 | 4663.2 | 1458.92 | 5969.48 | 8900.39 | 5896.25 | 0 | 5008.34 | 0 | 5016.22 | 0 | 7734.42 | 0 | 3859.59 | 0 | 3790.64 | 0 | 5440.33 | 0 | 4196.11 | 0 | 5117.62 | 0
Мероприятия:
"Техническая инвентаризация и паспортизация объектов муниципальной собственности города Когалыма, в том числе земельных участков | [30 empty] | Заключено 2 договора на изготовление технических планов на общую сумму 160,3 тыс. рублей, которые находятся на исполнении. Оплата будет произведена в апреле по факту выполненных работ
Всего | 2602.5 | 200 | 200 | 70.07 | 2.6924 | 35.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 70.07 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2602.5 | 200 | 200 | 70.07 | 2.6924 | 35.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 70.07 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Оценка стоимости объектов муниципальной собственности города Когалыма, в том числе земельных участков" | [30 empty] | Заключен договор на оценку муниципального имущества на сумму 42,5 тыс. рублей, который находятся на исполнении. Оплата будет произведена в апреле по факту оказания услуг
Всего | 822.9 | 182.5 | 182.5 | 140 | 17.013 | 76.7123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.9 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 822.9 | 182.5 | 182.5 | 140 | 17.013 | 76.7123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.9 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Мероприятия по землеустройству и землепользованию" | [30 empty] | Заключен договор на выполнение кадастровых работ земельных участков на сумму 99,0 тыс. рублей, который находятся на исполнении. Период выполнения работ до 30.04.15. Оплата будет произведена в апреле по факту выполненных работ
Всего | 1579.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.5 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1579.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.5 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Поддержание объектов муниципальной собственности города Когалыма, не переданных во временное пользование и не подлежащих реализации, а также объектов ,находящихся во временном безвозмездном пользовании организаций,в надлежащем сосотоянии,посредством привлечения специализированных организаций " | [30 empty] | Неисполнение мероприятия связано с несвоевременным выставлением счетов контрагентами.
Всего | 37242.1 | 10838.15 | 10838.15 | 8334.16 | 22.3783 | 76.8965 | 3723.5 | 1263.36 | 3175.4 | 1452.57 | 3939.25 | 5618.23 | 3444.54 | 0 | 3500.77 | 0 | 3479.55 | 0 | 2896.75 | 0 | 2355.95 | 0 | 2341.95 | 0 | 3436.05 | 0 | 2747.34 | 0 | 2201.05 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 37242.1 | 10838.15 | 10838.15 | 8334.16 | 22.3783 | 76.8965 | 3723.5 | 1263.36 | 3175.4 | 1452.57 | 3939.25 | 5618.23 | 3444.54 | 0 | 3500.77 | 0 | 3479.55 | 0 | 2896.75 | 0 | 2355.95 | 0 | 2341.95 | 0 | 3436.05 | 0 | 2747.34 | 0 | 2201.05 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Оплата агентских услуг по приему платежей за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда города Когалыма | [30 empty] | Оплата произведена за фактически оказанные услуги по приему платежей за наём жилых помещений, находящиеся в муниципальной собственности, согласно выставленным счетам
Всего | 285.2 | 155.33 | 155.33 | 146.62 | 51.4095 | 94.3926 | 64.1 | 50.17 | 20.1 | 0 | 71.13 | 96.45 | 53.4 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 285.2 | 155.33 | 155.33 | 146.62 | 51.4095 | 94.3926 | 64.1 | 50.17 | 20.1 | 0 | 71.13 | 96.45 | 53.4 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Компенсация выпадающих доходов организациям,в связи с оказанием услуг по содержанию муниципального жилищного фонда в городе Когалыме"
Всего | 17799.4 | 4590.1 | 4590.1 | 4580.84 | 25.7359 | 99.7983 | 1654.7 | 1605.9 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 2974.94 | 1478.21 | 0 | 1487.47 | 0 | 1487.47 | 0 | 1487.47 | 0 | 1487.47 | 0 | 1448.69 | 0 | 1444.18 | 0 | 1444.17 | 0 | 1444.17 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 17799.4 | 4590.1 | 4590.1 | 4580.84 | 25.7359 | 99.7983 | 1654.7 | 1605.9 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 2974.94 | 1478.21 | 0 | 1487.47 | 0 | 1487.47 | 0 | 1487.47 | 0 | 1487.47 | 0 | 1448.69 | 0 | 1444.18 | 0 | 1444.17 | 0 | 1444.17 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО)" | [30 empty] | Неисполнение мероприятия связано с несвоевременным выставлением счета контрагентом
Всего | 42.6 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 42.6 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Мероприятия:
"Уплата налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством" | [30 empty] | В рамках реализации мероприятия производится уплата транспортного налога за транспорт, находящийся в муниципальной собственности, а также уплата НДС от реализации муниципального имущества физическим лицам в соответствии с НК РФ. Неисполнение связано с уплатой транспортного налога за 4 квартал в декабре 2014 года. Экономия денежных средств будет направлена на уплату НДС от реализации муниципального имущества физическим лицам в соответствии с планом (программой) приватизации муниципального имущества в 2015 году
Всего | 2056.5 | 296.2 | 296.2 | 7.05 | 0.34282 | 2.3801 | 296.2 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0.7 | 610.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2056.5 | 296.2 | 296.2 | 7.05 | 0.34282 | 2.3801 | 296.2 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0.7 | 610.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Предоставление субсидии в целях обеспечения страховой защиты муниципального имущества города Когалыма"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Обеспечение условий для выполнения функций ,возложенных на Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма" | 27121.1 | 11382.98 | 11382.98 | 9374.26 | 34.5645 | 82.3533 | 6499.48 | 5295.42 | 3353.2 | 3089.07 | 1530.3 | 989.77 | 2564.5 | 0 | 1960 | 0 | 1819.5 | 0 | 2160 | 0 | 1750 | 0 | 993.9 | 0 | 2300.02 | 0 | 1225.34 | 0 | 312.99 | 0 | В рамках реализации мероприятия производится содержание аппарата управления. Оплата произведена по фактически начисленной заработной плате работникам КУМИ с учётом требований действующего законодательства РФ
Мероприятия:
"Организационно-техническое и финансовое обеспечение Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма" | 27121.1 | 11382.98 | 11382.98 | 9374.26 | 34.5645 | 82.3533 | 6499.48 | 5295.42 | 3353.2 | 3089.07 | 1530.3 | 989.77 | 2564.5 | 0 | 1960 | 0 | 1819.5 | 0 | 2160 | 0 | 1750 | 0 | 993.9 | 0 | 1757 | 0 | 937.3 | 0 | 1795.92 | 0
Всего | 27121.1 | 11382.98 | 11382.98 | 9374.26 | 34.5645 | 82.3533 | 6499.48 | 5295.42 | 3353.2 | 3089.07 | 1530.3 | 989.77 | 2564.5 | 0 | 1960 | 0 | 1819.5 | 0 | 2160 | 0 | 1750 | 0 | 993.9 | 0 | 1757 | 0 | 937.3 | 0 | 1795.92 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 27121.1 | 11382.98 | 11382.98 | 9374.26 | 34.5645 | 82.3533 | 6499.48 | 5295.42 | 3353.2 | 3089.07 | 1530.3 | 989.77 | 2564.5 | 0 | 1960 | 0 | 1819.5 | 0 | 2160 | 0 | 1750 | 0 | 993.9 | 0 | 1757 | 0 | 937.3 | 0 | 1795.92 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 89551.8 | 27754.16 | 27754.16 | 22653 | 25.296 | 81.6202 | 12237.98 | 8214.85 | 8016.4 | 4547.99 | 7499.78 | 9890.16 | 8460.75 | 0 | 6968.34 | 0 | 6835.72 | 0 | 9894.42 | 0 | 5609.59 | 0 | 4784.54 | 0 | 7197.33 | 0 | 5133.41 | 0 | 6913.54 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 89551.8 | 27754.16 | 27754.16 | 22653 | 25.296 | 81.6202 | 12237.98 | 8214.85 | 8016.4 | 4547.99 | 7499.78 | 9890.16 | 8460.75 | 0 | 6968.34 | 0 | 6835.72 | 0 | 9894.42 | 0 | 5609.59 | 0 | 4784.54 | 0 | 7197.33 | 0 | 5133.41 | 0 | 6913.54 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
| Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | [9 empty] | А.В.Ковальчук
| Начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля | [9 empty] | А.А.Ильин
тел. 93-782