## Лист3
[9 empty] | Сетевой график по реализации мероприятий муниципальной программы "Доступная среда города Когалыма на 2014-2017 годы" на 01.09.2015 | [21 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на 01.09.2015 | Профинансировано на 01.09.2015 | Кассовый расход на 01.09.2015 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на 01.09.2015 | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа «Доступная среда города Когалыма на 2014-2017 годы»
Задача 2. «Оснащение объектов транспортной и социальной инфраструктур города Когалыма, находящихся в муниципальной собственности, в том числе жилых домов, приспособлениями и устройствами для беспрепятственного доступа и перемещения инвалидов и маломобильных групп населения» | 1962.5 | 1064.855 | 182.5 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.76 | 169.76 | 895.095 | 12.74 | 897.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
1. «Обустройство пешеходных дорожек и тротуаров» | 1200 | 882.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.355 | 0 | 317.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1200 | 882.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.355 | 0 | 317.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1200 | 882.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.355 | 0 | 317.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены 1 муниципальный и 3 договора до 100 тыс. рублей. Выполнение работ обозначено до 31.08.2015 года, Оплата согласно договорам до конца сентября.
привлеченные средства
2. «Приобретение лестничных подъемников для перемещения инвалидов в учреждениях социальной инфраструктуры города Когалыма» | 580 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
3. «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам, находящимся в муниципальной собственности, из них»: | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.76 | 169.76 | 12.74 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В августе выполнены все работы и оплачены в полном объеме. Исполнение на 01.09.2015 - 100%. Исплнение за год - 100%
3.6. «Дворец бракосочетания» (ЗАГС города Когалыма), ул. Дружбы народов, д.9 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.96 | 99.96 | 12.74 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.96 | 99.96 | 12.74 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.96 | 99.96 | 12.74 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
3.7. «Административное здание» (Администрация города Когалыма), ул. Дружбы народов, д.7 | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
Задача 3. «Обеспечение доступности приоритетных услуг в сфере образования, культуры, спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения» | 741.6 | 500.955 | 430.21 | 429.86 | 57.9639 | 85.8081 | 141.875 | 67.7 | 154.45 | 33.7 | 10.33 | 73.4 | 101.45 | 154.5 | 179.02 | 35.13 | 58.83 | 0 | 5 | 65.49 | 0 | 0 | 29 | 0 | 10.345 | 0 | 51.14 | 0 | 0.16 | 0
Мероприятия:
1. «Формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и культурных запросов инвалидов» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В апреле на сумму 100,00 тыс. руб. приобретены аудиокниги для слепых в количестве 441 единиц. Исполнение на 01.06.2015 - 100%. Исполнение за год - 100%.
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
3. «Организация и проведение мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья: «Город равных возможностей», Рождественские встречи» | 230 | 219.655 | 219.66 | 219.66 | 95.5043 | 100.0023 | 141.875 | 67.7 | 67.45 | 33.7 | 10.33 | 73.4 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В январе проведена музыкально-театрализованная программа "Рождественские встречи" для детей с ограниченными возможностями здоровья, охват зрителей (участников) 250 человек. Приобретены призы для участников мероприятий, сценические костюмы, спортинвентарь. Исполнение на 01.06.2015 - 100,00%. Исполнение за год - 95,52%.
Всего | 230 | 219.655 | 219.66 | 219.66 | 95.5043 | 100.0023 | 141.875 | 67.7 | 67.45 | 33.7 | 10.33 | 73.4 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 230 | 219.655 | 219.66 | 219.66 | 95.5043 | 100.0023 | 141.875 | 67.7 | 67.45 | 33.7 | 10.33 | 73.4 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
4. «Обеспечение подготовки и участия лиц с ограниченными возможностями в спортивных мероприятиях городского и окружного уровнях» | 144.46 | 115.46 | 44.71 | 44.71 | 30.95 | 38.72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 9.6 | 24.4 | 35.13 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно представленной информации ответственным соисполнителем Программы, по результатам выездов был произведен возврат в размере 20 руб.Также в соответствии с Постановлением Администрации города Когалыма от 24.08.2015г. № 2585 "О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013 № 2864" были внесены изменения в финансировании затрат на реализацию программы по пп. 4,5 задача 3. В следующем месяце отчетные данные будут приведенены в соответствие.
Всего | 144.46 | 115.46 | 44.71 | 44.71 | 30.9497 | 38.7234 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 9.6 | 24.4 | 35.13 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 144.46 | 115.46 | 44.71 | 44.71 | 30.9497 | 38.7234 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 9.6 | 24.4 | 35.13 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
5. «Организация и проведение городских спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья» | 117.14 | 65.84 | 65.84 | 65.49 | 55.91 | 99.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 56.2 | 0 | 5 | 65.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.14 | 0 | 0.16 | 0 | Приобретение поощрительных призов было произведено за счет средств от платной деятельности, производится уточнение источника финансирования. Исполнение средст бюджета по данному пункту на 01.09.2015 – 0,00%. Исполнение за год – 0,00%.
Всего | 117.14 | 65.84 | 65.84 | 65.49 | 55.91 | 99.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 56.2 | 0 | 5 | 65.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.14 | 0 | 0.16 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 117.14 | 65.84 | 65.84 | 65.49 | 55.91 | 99.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 56.2 | 0 | 5 | 65.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.14 | 0 | 0.16 | 0
привлеченные средства
6. «Методическое и консультативно-информационное сопровождение педагогов, в том числе педагогических работников учреждений дополнительного образования, и родителей, имеющих детей-инвалидов, обучающихся по дистанционной форме» | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неосовение денежных средств по данному пункту мероприятия связано с переносом курсов повышения квалификации педагогических работников (МАОУ "СОШ №3" и МАОУ "СОШ №5") на октябрь месяц.
Всего | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 2704.1 | 1715.81 | 612.71 | 612.36 | 22.6456 | 35.6893 | 141.875 | 67.7 | 154.45 | 33.7 | 10.33 | 73.4 | 101.45 | 154.5 | 179.02 | 35.13 | 58.83 | 0 | 174.76 | 235.25 | 895.095 | 12.74 | 926.64 | 0 | 10.345 | 0 | 51.14 | 0 | 0.16 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2704.1 | 1715.81 | 612.71 | 612.36 | 22.6456 | 35.6893 | 141.875 | 67.7 | 154.45 | 33.7 | 10.33 | 73.4 | 101.45 | 154.5 | 179.02 | 35.13 | 58.83 | 0 | 174.76 | 235.25 | 895.095 | 12.74 | 926.64 | 0 | 10.345 | 0 | 51.14 | 0 | 0.16 | 0
привлеченные средства
Начальник отдела по связям с общественностью и социальным вопросам ______________А.А.Анищенко
93-620
Ответственный за составление сетевого графика Сорока Ю.И. (93-612)