## Лист1
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы"
Подпрограмма 1 "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | 84513.265 | 41534.979 | 39023.36 | 39023.36 | 46.1742 | 93.953 | 2582.99 | 1540.9 | 4512.823 | 4547.55 | 5156.126 | 4218.55 | 6932.22 | 5308.8 | 5315.3 | 6611.1 | 5430.61 | 5302.26 | 7546.89 | 7396.6 | 4058.02 | 4247.6 | 4719.5 | 0 | 5318.63 | 0 | 3721.27 | 0 | 29218.836 | 0 |  | 84513.215 | 41534.979
Задача 1 "Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек и архива города Когалыма." | 34909.529 | 24132.079 | 22855.96 | 22855.96 | 65.472 | 94.7119 | 1249.09 | 855.5 | 2901.023 | 2574.65 | 3470.526 | 2597.45 | 3277.72 | 2124.8 | 3313.3 | 4872.4 | 3401.21 | 3383.26 | 4540.09 | 4460.8 | 1979.12 | 1987.1 | 3015 | 0 | 2742.93 | 0 | 2255.57 | 0 | 2763.9 | 0 |  | 34909.479 | 24132.079
Мероприятия: | [31 empty] | 0 | 0
1.1.1."Обновление баз данных справочно-поисковых систем библиотек города Когалыма" | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0! | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0! | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0
1.1.2."Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет" | 127.1 | 79.1 | 19.1 | 19.1 | 15.0275 | 24.1466 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |  | 127.1 | 79.1
Всего | 127.1 | 79.1 | 19.1 | 19.1 | 15.0275 | 24.1466 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |  |  | 127.1 | 79.1
бюджет автономного округа | 108 | 60 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 13: 12; 14: 0; 15: 12; 17: 12; 19: 12; 20: 0; 21: 12; 22: 0; 23: 12; 25: 12; 27: 12; 29: 12; 31: Финансирование из округа приостановлено | 108 | 60
бюджет города Когалыма | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 4: 19.1; 5: 100; 6: 100; 7: 6.4; 8: 6.4; 9: 6.4; 10: 6.4; 11: 6.3; 12: 6.3; 14: 0 | 19.1 | 19.1
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0
1.1.3."Поставка (обновление) системы АБИС (автоматизированной библиотечной информационной системы) для осуществления электронной каталогизации" | 85 | 85 | 12.7 | 12.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 85
Всего | 85 | 85 | 12.7 | 12.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 85
бюджет автономного округа | 72.3 | 72.3 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 13: 72.3; 14: 0; 21: 0; 22: 0; 31: Финансирование из округа приостановлено | 72.3 | 72.3
бюджет города Когалыма | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 4: 12.7; 5: 100; 6: 100; 13: 12.7; 14: 12.7; 21: 0; 22: 0 | 12.7 | 12.7
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0
1.1.5."Модернизация программно-аппаратных комплексов библиотеки города Когалыма" | 47.1 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47.1 | 47.1
Всего | 47.1 | 47.1 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 13: 47.1; 14: 0; 19: 0; 20: 0; 27: 0; 28: 0 | 47.1 | 47.1
бюджет автономного округа | 40 | 40 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 13: 40; 14: 0; 31: Финансирование из округа приостановлено | 40 | 40
бюджет города Когалыма | 7.1 | 7.1 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 13: 7.1; 14: 0 | 7.1 | 7.1
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0
1.1.6."Заимствование записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов" | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.5 | 31.5
Всего | 31.5 | 31.5 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 13: 31.5; 14: 0; 19: 0; 20: 0; 27: 0; 28: 0 | 31.5 | 31.5
бюджет автономного округа | 26.8 | 26.8 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 13: 26.8; 14: 0 | 26.8 | 26.8
бюджет города Когалыма | 4.7 | 4.7 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 13: 4.7; 14: 0 | 4.7 | 4.7
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0
1.1.7."Комплектование библиотечного фонда города Когалыма " | 853.3 | 631.1 | 402.6 | 402.6 | 47.1815 | 63.7934 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 268.8 | 40.3 | 140.3 | 140.3 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 853.3 | 631.1
Всего | 853.3 | 631.1 | 402.6 | 402.6 | 47.1815 | 63.7934 |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 268.8 | 40.3 | 140.3 | 140.3 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 853.3 | 631.1
бюджет автономного округа | 228.5 | 228.5 | 0 | 4: 0; 13: 228.5; 14: 0 | 228.5 | 228.5
бюджет города Когалыма | 624.8 | 402.6 | 402.6 | 4: 402.6; 5: 64.4366; 6: 100; 9: 100; 10: 100; 13: 40.3; 14: 40.3; 15: 140.3; 16: 140.3; 19: 122; 20: 122; 25: 222.2; 31: Приобретен 561 экземпляр книжных изданий | 624.8 | 402.6
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0
1.1.8. "Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек города Когалыма" | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!
федеральный бюджет | 15 | 0 | 0 | 4: 0; 25: 15
привлеченные средства
1.1.9."Мероприятия, направленные на повышение читательского интереса" | 144.6 | 144.55 | 144.6 | 144.6 | 100 | 100.0346 | 0 | 0 | 44.05 | 44.05 | 100.5 | 100.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 144.6 | 144.55 | 144.6 | 144.6 | 100 | 100.0346 | 0 | 0 | 44.05 | 44.05 | 100.5 | 100.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 144.6 | 144.55 | 144.6 | 4: 144.6; 5: 100; 6: 100.0346; 9: 44.05; 10: 44.05; 11: 100.5; 12: 100.55
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.10."Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма" | 33408.729 | 22952.829 | 22217.7 | 22217.7 | 66.5027 | 96.7972 | 1242.69 | 849.1 | 2750.573 | 2424.2 | 3363.726 | 2490.6 | 2765.02 | 2067.6 | 3151.9 | 4730.7 | 3323.91 | 3329.6 | 4396.99 | 4338.8 | 1958.02 | 1987.1 | 2993.9 | 0 | 2484.63 | 0 | 2234.47 | 0 | 2742.9 | 0
Всего | 33408.729 | 22952.829 | 22217.7 | 22217.7 | 66.5027 | 96.7972 | 1242.69 | 849.1 | 2750.573 | 2424.2 | 3363.726 | 2490.6 | 2765.02 | 2067.6 | 3151.9 | 4730.7 | 3323.91 | 3329.6 | 4396.99 | 4338.8 | 1958.02 | 1987.1 | 2993.9 | 0 | 2484.63 | 0 | 2234.47 | 0 | 2742.9 | 0
бюджет автономного округа | 3342.93 | 2638.1 | 2555.1 | 2555.1 | 76.4329 | 96.8538 | 137 | 19 | 357.3 | 475.3 | 357.3 | 357.3 | 357.3 | 83 | 357.3 | 631.2 | 357.3 | 357.3 | 357.3 | 106.6 | 357.3 | 525.4 | 357.3 |  | 319.14 |  | 28.39
бюджет города Когалыма | 30065.799 | 20314.729 | 19662.6 | 19662.6 | 65.3986 | 96.7899 | 1105.69 | 830.1 | 2393.273 | 1948.9 | 3006.426 | 2133.3 | 2407.72 | 1984.6 | 2794.6 | 4099.5 | 2966.61 | 2972.3 | 4039.69 | 4232.2 | 1600.72 | 1461.7 | 2636.6 |  | 2165.49 |  | 2206.08 |  | 2742.9
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.11."Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры " | 56.2 | 56.2 | 53.16 | 53.16 | 94.5907 | 94.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 53.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 56.2 | 56.2 | 53.16 | 53.16 | 94.5907 | 94.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 53.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 56.2 | 56.2 | 53.16 | 4: 53.16; 5: 94.5907; 6: 94.5907; 8: 0; 17: 56.2; 18: 53.16; 19: 0; 20: 0; 21: 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.12."Перевод документов в электронную форму " | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 34.8 | 34.8 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 13: 34.8; 14: 0
бюджет города Когалыма | 6.2 | 6.2 | 0 | 4: 0; 13: 6.2; 14: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.13."Приобретение электронных баз данных" | 100 | 63.7 | 6.1 | 6.1 | 40.6667 | 9.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 4.2 | 9.1 | 1.4 | 9.1 | 0.5 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9 | 0
Всего | 100 | 63.7 | 6.1 | 6.1 | 40.6667 | 9.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 4.2 | 9.1 | 1.4 | 9.1 | 0.5 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9 | 0 | Расторгнут договор до конца 2015 года, 0,5 т.р. - оплата остатков по договору
бюджет автономного округа | 85 | 53.9 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 13: 23.1; 14: 0; 15: 7.7; 17: 7.7; 19: 7.7; 20: 0; 21: 7.7; 23: 7.7; 25: 7.7; 27: 7.7; 29: 8; 31: Финансирование из округа приостановлено
бюджет города Когалыма | 15 | 9.8 | 6.1 | 6.1 | 40.6667 | 62.2449 | [6 empty] | 4.2 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 |  | 1.4 |  | 1.4 |  | 1
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям." | 23532.336 | 16331.5 | 15256 | 15256 | 64.8299 | 93.4146 | 1333.9 | 685.4 | 1611.8 | 1972.9 | 1685.6 | 1621.1 | 3104.5 | 2944 | 1802 | 1238.7 | 1879.4 | 1919 | 2896.8 | 2675.8 | 2017.5 | 2199.1 | 1704.5 | 0 | 2575.7 | 0 | 1465.7 | 0 | 1454.936 | 0
Мероприятия:
1.2.1."Пополнение фонда музея города Когалыма" | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 300 | 300 | 300 | 4: 300; 5: 100; 6: 100; 19: 0; 20: 0; 21: 300; 22: 300
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2.2."Информатизация музея города Когалыма" | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 200 | 200 | 200 | 4: 200; 5: 100; 6: 100; 13: 200; 14: 200; 19: 0; 20: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2.3."Поддержка выставочных проектов" | 500 | 359.9 | 359.9 | 359.9 | 71.98 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 223.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 96.3 | 140.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретены багеты, проекторы, сувенирная продукция, оформление выставочного зала, концертные номера, афишы, типографские расходы, расходные материалы
Всего | 500 | 359.9 | 359.9 | 359.9 | 71.98 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 223.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 96.3 | 140.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 500 | 359.9 | 359.9 | 4: 359.9; 5: 71.98; 6: 100; 11: 40; 12: 40; 13: 223.6; 14: 223.6; 19: 0; 20: 0; 21: 96.3; 22: 96.3; 23: 140.1
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2.4."Расходы на обеспечение деятельности (оказание музейных услуг)" | 22532.336 | 15471.6 | 14396.1 | 14396.1 | 63.8908 | 93.0486 | 1333.9 | 685.4 | 1611.8 | 1972.9 | 1645.6 | 1581.1 | 2680.9 | 2520.4 | 1802 | 1238.7 | 1879.4 | 1919 | 2896.8 | 2675.8 | 1621.2 | 1802.8 | 1564.4 | 0 | 2575.7 | 0 | 1465.7 | 0 | 1454.936 | 0 | Остаток средств в сумме 1248,5 т.руб. в результате выплаты заработной платы за август в сентябре
Всего | 22532.336 | 15471.6 | 14396.1 | 14396.1 | 63.8908 | 93.0486 | 1333.9 | 685.4 | 1611.8 | 1972.9 | 1645.6 | 1581.1 | 2680.9 | 2520.4 | 1802 | 1238.7 | 1879.4 | 1919 | 2896.8 | 2675.8 | 1621.2 | 1802.8 | 1564.4 | 0 | 2575.7 | 0 | 1465.7 | 0 | 1454.936 | 0
бюджет автономного округа | 1631.03 | 1389.6 | 1214.8 | 1214.8 | 74.4805 | 87.4208 | 173.7 |  | 173.7 | 347.4 | 173.7 | 173.7 | 173.7 | 0 | 173.7 | 347 | 173.7 | 173.7 | 173.7 | 0 | 173.7 | 173 | 173.7 |  | 67.73 |  |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 20901.306 | 14082 | 13181.3 | 13181.3 | 63.0645 | 93.6039 | 1160.2 | 685.4 | 1438.1 | 1625.5 | 1471.9 | 1407.4 | 2507.2 | 2520.4 | 1628.3 | 891.7 | 1705.7 | 1745.3 | 2723.1 | 2675.8 | 1447.5 | 1629.8 | 1390.7 |  | 2507.97 |  | 1465.7 |  | 1454.936
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 3 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма." | 26071.4 | 1071.4 | 911.4 | 911.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 240 | 200 | 500 | 150 | 0 | 110 | 260 | 61.4 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0
Мероприятия:
1.3.1."Автоматизация культурно-досуговых учреждений города Когалыма " | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретен студийный монитор
Всего | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 4: 61.4; 5: 100; 6: 100; 21: 61.4; 22: 61.4
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3.2."Приобретение оборудования для проведения культурно-массовых мероприятий" | 250 | 250 | 240 | 240 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10, 0 тыс. руб. - экономия, фактические расходы на приобретение фототехники сложились ниже.
Всего | 250 | 250 | 240 | 240 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 250 | 250 | 240 | 4: 240; 5: 96; 6: 96; 13: 250; 14: 240
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3.4."Приобретение костюмов для Образцовых самодеятельных коллективов города Когалыма, Народных самодеятельных коллективов города Когалыма" | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено 10 сценических костюмов
Всего | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 200 | 200 | 200 | 4: 200; 5: 100; 6: 100; 15: 200; 16: 200
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3.10."Приобретение экипировки для МАУ "КДК "Метро" | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено 50 сценических костюмом
Всего | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 15: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 300 | 300 | 300 | 4: 300; 5: 100; 6: 100; 13: 300; 14: 0; 15: 0; 16: 300
1.3.11. "Приобретение оборудования для системы видеоконференций для МБУ "МВЦ" | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор № 6 от 06.07.2015 на сумму 110,0 руб. ИП Морочковский Д.А. Оплата произведена в июле месяце.
Всего | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 15: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 110 | 110 | 110 | 4: 110; 5: 100; 6: 100; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 110; 20: 110
1.3.12. "Приобретение интерактивного развивающего комплекса "Лабрадор" для МБУ "ЦБС" | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 15: 0
федеральный бюджет |  |  |  | 31: Приобретен интерактивный развивающий комплекс "Лабрадор"
привлеченные средства | 150 | 150 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 150; 18: 0; 19: 0; 20: 150
1.3.13. "Реконструкция филиала "Янтарь" МАУ "КДК "Метро" | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | поисково-изыскательные работы
Всего | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 15: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 25000 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: #DIV/0!; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 29: 25000
Подпрограмма 2 "Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме" | 112692.13 | 74765.87 | 62991.22 | 65203.82 | 57.8601 | 87.2107 | 4869.41 | 3375.7 | 10897.13 | 10061.2 | 7229.1 | 6816.8 | 11023.49 | 9835 | 10512.66 | 8823.6 | 9155.59 | 10653.22 | 16455.4 | 10525.2 | 4623.07 | 5113.1 | 14568.32 | 0 | 9427.98 | 0 | 5687.16 | 0 | 8242.8 | 0
Задача 1 "Создание благоприятных условий для организации культурного досуга населения, развития художественно-творческой деятельности в городе Когалыме." | 112692.13 | 74765.87 | 62991.22 | 65203.82 | 57.8601 | 87.2107 | 4869.41 | 3375.7 | 10897.13 | 10061.2 | 7229.1 | 6816.8 | 11023.49 | 9835 | 10512.66 | 8823.6 | 9155.59 | 10653.22 | 16455.4 | 10525.2 | 4623.07 | 5113.1 | 14568.32 | 0 | 9427.98 | 0 | 5687.16 | 0 | 8242.8 | 0
2.1.2."Проведение культурно-массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей, театрализованных постановок, поддержка участия творческих коллективов города Когалыма в мероприятиях международного, всероссийского, окружного значения " | 26437.4 | 12897.06 | 7249.32 | 9461.92 | 35.7899 | 73.3649 | 1199.1 | 951.2 | 3297.72 | 3031.6 | 457.78 | 711.9 | 1226.86 | 1228.5 | 927.33 | 1127.9 | 100.72 | 100.72 | 5018.01 | 852.2 | 669.52 | 1457.9 | 10634.81 | 0 | 1893.6 | 0 | 512 | 0 | 499.93 | 0
Всего (Объекты КСК "Ягун", ДК "Сибирь") | 15939.8 | 4560.16 | 4218.62 | 4218.62 | 26.466 | 92.5104 | 761.1 | 638.2 | 1763.92 | 1774.3 | 154.6 | 117.5 | 641.56 | 699.6 | 750.73 | 790.8 | 100.72 | 100.72 | 18.01 | 18 | 369.52 | 79.5 | 10399.21 | 0 | 241.8 | 0 | 238.7 | 0 | 499.93 |  | Отклонение составило 51,5 тыс. руб. - экономия по оплате транспортных услуг, в том числе 40,0 тыс. руб - на мероприятие "Юнтагор", 0,9 тыс. руб. - на мероприятие "День Победы", 10,5 тыс. -по оплате проезда на фестиваль
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 15939.8 | 4560.16 | 4218.62 | 4218.62 | 26.466 | 92.5104 | 761.1 | 638.2 | 1763.92 | 1774.3 | 154.6 | 117.5 | 641.56 | 699.6 | 750.73 | 790.8 | 100.72 | 100.72 | 18.01 | 18 | 369.52 | 79.5 | 10399.21 |  | 241.8 |  | 238.7 |  | 499.93
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 4: 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 4: 0
Всего (Объект "КДК "Янтарь") | 2336.4 | 840 | 834.6 | 834.6 | 35.7216 | 99.3571 | 0 | 0 | 420 | 350 | 0 | 0 | 420 | 380 | 0 | 104.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение составило 5,4 тыс. руб. - экономия; оплата за услуги по спектаклям "А зори здесь тихие", "Леонид Утесов. Спасибо, сердце!" сложилась ниже плановой в сумме 110,0 тыс. руб., из них 104,6 тыс. руб. использованы для оплаты услуг ведения концертной программы, мастер-классов 2 и 3 мая 2015 года в рамках фестиваля-конкурса "Юнтагор - 2015" (с восстановлением расходов в октябре).
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 2336.4 | 840 | 834.6 | 4: 834.6; 5: 35.7216; 6: 99.3571; 9: 420; 10: 350; 11: 0; 13: 420; 14: 380; 16: 104.6; 25: 1496.4
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 4: 0
Всего (Объект "КДК "Метро") | 8161.2 | 7496.9 | 2196.1 | 4408.7 | 54.0202 | 58.807 | 438 | 313 | 1113.8 | 907.3 | 303.2 | 594.4 | 165.3 | 148.9 | 176.6 | 232.5 | 0 | 0 | 5000 | 834.2 | 300 | 1378.4 | 235.6 | 0 | 155.4 | 0 | 273.3 | 0 | 0 | 0 | Отклонение составило-300,00 руб.- (оплата по акту выполненных работ в сентябре)
бюджет автономного округа | 100 | 100 | 100 | 4: 100; 15: 100; 16: 100
бюджет города Когалыма | 3061.2 | 2396.9 | 2096.1 | 2096.1 | 68.4731 | 87.4505 | 438 | 313 | 1113.8 | 907.3 | 303.2 | 594.4 | 165.3 | 148.9 | 76.6 | 132.5 |  |  |  |  | 300 |  | 235.6 |  | 155.4 |  | 273.3
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0; 31: Отклонение составило -787,4 руб. - сделана 30% предоплата за поставку костюмов на мероприятия в рамках празднования Дня города, фактически поступило 3000,0 тыс. руб.
привлеченные средства | 5000 | 5000 |  | 4: 2212.6; 5: 44.252; 6: 44.252; 19: 5000; 20: 834.2; 21: 0; 22: 1378.4
2.1.3."Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных культурно-досуговых учреждений города Когалыма" | 86254.73 | 61868.81 | 55741.9 | 55741.9 | 64.6247 | 90.0969 | 3670.31 | 2424.5 | 7599.41 | 7029.6 | 6771.32 | 6104.9 | 9796.63 | 8606.5 | 9585.33 | 7695.7 | 9054.87 | 10552.5 | 11437.39 | 9673 | 3953.55 | 3655.2 | 3933.51 | 0 | 7534.38 | 0 | 5175.16 | 0 | 7742.87 | 0 | Отклонение составило 3524,5 тыс. руб., в том числе: 2564,2 тыс. руб - по оплате труда, 613,2 тыс. руб - начисления на выплаты по оплате труда, 0,9 тыс. руб. - экономия по оплате транспортных услуг; 0,3 тыс. руб. - документы на услуги по уборке снега не предоставлялись; 0,9 тыс. руб. - экономия по обслуживанию компьтерной техники; 52,8 тыс. руб. - экономия, услуги по техобслуживанию здания МАУ "КДК "Янтарь" в декабре не оказывались, договора на обслуживание здания заключены на меньшую сумму (по итогам котировок), 48,5 тыс. руб . - экономия по противопожарному обслуживанию (Договора по итогам котировок заключены на меньшую сумму), 2,8 тыс. руб - экономия по оплате за сопровождение программных продуктов, договора заключены на меньшую сумму, 67,3 тыс. руб. - оплатa услуг охраны сложилась ниже, 34,4 тыс. руб. - экономия по оплате налога на имущество за II квартал 2015 года, 139,3 тыс. руб - оплата льготного проезда, за приобретение путевок не производилась
Всего (МАУ "КДК "Метро") | 86254.73 | 61868.81 | 55741.9 | 55741.9 | 64.6247 | 90.0969 | 3670.31 | 2424.5 | 7599.41 | 7029.6 | 6771.32 | 6104.9 | 9796.63 | 8606.5 | 9585.33 | 7695.7 | 9054.87 | 10552.5 | 11437.39 | 9673 | 3953.55 | 3655.2 | 3933.51 | 0 | 7534.38 | 0 | 5175.16 | 0 | 7742.87
бюджет автономного округа | 1821.24 | 1821.14 | 1766.3 | 4: 1766.3; 5: 96.9834; 6: 96.9887; 9: 586.42; 10: 508; 11: 661.42; 12: 739.3; 13: 573.3; 14: 519; 19: 0; 20: 0; 29: 0.1
бюджет города Когалыма | 84433.49 | 60047.67 | 53975.6 | 53975.6 | 63.9268 | 89.8879 | 3670.31 | 2424.5 | 7012.99 | 6521.6 | 6109.9 | 5365.6 | 9223.33 | 8087.5 | 9585.33 | 7695.7 | 9054.87 | 10552.5 | 11437.39 | 9673 | 3953.55 | 3655.2 | 3933.51 |  | 7534.38 |  | 5175.16 |  | 7742.77
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 4: 0
Подпрограмма 3 "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" | 51882.14 | 36072.734 | 32088.41 | 32088.41 | 61.8487 | 45 | 5211.81 | 3268.18 | 4398.793 | 3856.54 | 3933.241 | 3407.56 | 4736.252 | 4407.63 | 4903.133 | 4546.04 | 4753.481 | 5418.96 | 4674.706 | 4446.7 | 3461.318 | 2736.8 | 3310.618 | 0 | 3397.15 | 0 | 3639.364 | 0 | 5462.274 | 0
Задача 1 "Осуществление функций по реализации единой государственной политики в культуре города Когалыма." | 47061.34 | 32496.407 | 29160.96 | 29160.96 | 61.9637 | 89.736 | 4226.657 | 2608 | 3980.2 | 3543.18 | 3758.222 | 3272.27 | 4198.717 | 3642.4 | 4537.838 | 4275.4 | 4500.435 | 5285.01 | 4201.061 | 4018.61 | 3093.277 | 2516.09 | 3151.496 | 0 | 3020.449 | 0 | 3440.984 | 0 | 4952.004 | 0
3.1.1."Обеспечение функций УКСиМП " | 13821 | 10408.85 | 8381.2 | 8381.2 | 60.6411 | 80.5199 | 2871.66 | 1463.8 | 1267.727 | 729.18 | 752.532 | 826.67 | 1176.727 | 966.9 | 1086.658 | 1575.4 | 1095.725 | 1291.85 | 1489.714 | 995.61 | 668.107 | 531.79 | 483.696 | 0 | 1050.749 | 0 | 496.884 | 0 | 1380.821 | 0
Всего | 13821 | 10408.85 | 8381.2 | 8381.2 | 60.6411 | 80.5199 | 2871.66 | 1463.8 | 1267.727 | 729.18 | 752.532 | 826.67 | 1176.727 | 966.9 | 1086.658 | 1575.4 | 1095.725 | 1291.85 | 1489.714 | 995.61 | 668.107 | 531.79 | 483.696 | 0 | 1050.749 | 0 | 496.884 | 0 | 1380.821
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 13821 | 10408.85 | 8381.2 | 8381.2 | 60.6411 | 80.5199 | 2871.66 | 1463.8 | 1267.727 | 729.18 | 752.532 | 826.67 | 1176.727 | 966.9 | 1086.658 | 1575.4 | 1095.725 | 1291.85 | 1489.714 | 995.61 | 668.107 | 531.79 | 483.696 |  | 1050.749 |  | 496.884 |  | 1380.821
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 4: 0
3.1.3."Выплата премии главы Администрации города Когалыма в сфере культуры и искусства" | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 0 | 0 | 0
Всего | 172.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 172.5 | 0 | 0 | 4: 0; 27: 172.5
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 4: 0
3.1.4."Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма " | 33067.84 | 22087.557 | 20779.76 | 20779.76 | 62.8398 | 94.079 | 1354.997 | 1144.2 | 2712.473 | 2814 | 3005.69 | 2445.6 | 3021.99 | 2675.5 | 3451.18 | 2700 | 3404.71 | 3993.16 | 2711.347 | 3023 | 2425.17 | 1984.3 | 2667.8 | 0 | 1969.7 | 0 | 2771.6 | 0 | 3571.183 |  | Неполностью использованы денежные средства за июнь в связи с предстоящим перечислением зарплаты за июль в конце месяца, а также начислений на оплату труда.
Всего | 33067.84 | 22087.557 | 20779.76 | 20779.76 | 62.8398 | 94.079 | 1354.997 | 1144.2 | 2712.473 | 2814 | 3005.69 | 2445.6 | 3021.99 | 2675.5 | 3451.18 | 2700 | 3404.71 | 3993.16 | 2711.347 | 3023 | 2425.17 | 1984.3 | 2667.8 | 0 | 1969.7 | 0 | 2771.6 | 0 | 3571.183
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 33067.84 | 22087.557 | 20779.76 | 20779.76 | 62.8398 | 94.079 | 1354.997 | 1144.2 | 2712.473 | 2814 | 3005.69 | 2445.6 | 3021.99 | 2675.5 | 3451.18 | 2700 | 3404.71 | 3993.16 | 2711.347 | 3023 | 2425.17 | 1984.3 | 2667.8 |  | 1969.7 |  | 2771.6 |  | 3571.183
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 4: 0
Задача 2 "Осуществление функций по реализации единой государственной политики в архивном деле города Когалыма." | 4820.8 | 3576.327 | 2927.45 | 2927.45 | 60.7254 | 81.8563 | 985.153 | 660.18 | 418.593 | 313.36 | 175.019 | 135.29 | 537.535 | 765.23 | 365.295 | 270.64 | 253.046 | 133.95 | 473.645 | 428.09 | 368.041 | 220.71 | 159.122 | 0 | 376.701 | 0 | 198.38 | 0 | 510.27 | 0
3.2.1."Обеспечение деятельности архивного отдела Администрации города Когалыма " | 4820.8 | 3576.327 | 2927.45 | 2927.45 | 60.7254 | 81.8563 | 985.153 | 660.18 | 418.593 | 313.36 | 175.019 | 135.29 | 537.535 | 765.23 | 365.295 | 270.64 | 253.046 | 133.95 | 473.645 | 428.09 | 368.041 | 220.71 | 159.122 | 0 | 376.701 | 0 | 198.38 | 0 | 510.27 | 0
Всего | 4820.8 | 3576.327 | 2927.45 | 2927.45 | 60.7254 | 81.8563 | 985.153 | 660.18 | 418.593 | 313.36 | 175.019 | 135.29 | 537.535 | 765.23 | 365.295 | 270.64 | 253.046 | 133.95 | 473.645 | 428.09 | 368.041 | 220.71 | 159.122 | 0 | 376.701 | 0 | 198.38 | 0 | 510.27
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 4820.8 | 3576.327 | 2927.45 | 2927.45 | 60.7254 | 81.8563 | 985.153 | 660.18 | 418.593 | 313.36 | 175.019 | 135.29 | 537.535 | 765.23 | 365.295 | 270.64 | 253.046 | 133.95 | 473.645 | 428.09 | 368.041 | 220.71 | 159.122 |  | 376.701 |  | 198.38 |  | 510.27
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 4: 0
Итого по программе, в том числе | 249087.535 | 152373.583 | 134102.99 | 136315.59 | 54.726 | 89.4614 | 12664.21 | 8184.78 | 19808.746 | 18465.29 | 16318.467 | 14442.91 | 22691.962 | 19551.43 | 20731.093 | 19980.74 | 19339.681 | 21374.44 | 28676.996 | 22368.5 | 12142.408 | 12097.5 | 22598.438 | 0 | 18143.76 | 0 | 13047.794 | 0 | 42923.91 | 0
бюджет автономного округа | 7546.8 | 6521.34 | 5689.36 | 5689.36 | 75.3877 | 87.2422 | 310.7 | 19 | 1117.42 | 1330.7 | 1192.42 | 1270.3 | 1541.8 | 602 | 650.7 | 1078.2 | 606.9 | 584.16 | 550.7 | 106.6 | 550.7 | 698.4 | 550.7 | 0 | 406.57 | 0 | 48.09 | 0 | 20.1 | 0
бюджет города Когалыма | 210965.735 | 140292.243 | 128003.63 | 128003.63 | 60.6751 | 91.2407 | 12353.51 | 8165.78 | 18691.326 | 17134.59 | 15126.067 | 13172.61 | 20850.162 | 18949.43 | 20080.393 | 18602.54 | 18582.781 | 20790.28 | 23016.296 | 21167.7 | 11591.708 | 10020.7 | 22047.738 | 0 | 17722.19 | 0 | 12999.704 | 0 | 17903.81 | 0
федеральный бюджет | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 30560 | 5560 | 410 | 2622.6 | 8.5818 | 47.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 150 | 0 | 5110 | 1094.2 | 0 | 1378.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0
Начальник Управления Л.А.Юрьева
Ответственный за составление сетевого графика: Тихонова Л.А. Тел. 93-896