## на 01.12.2017
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы
(Доступная среда города Когалыма) на 01.12.2017
Основные мероприятия программы | План на 2017 год | План на 01.12.2017 | Профинансировано на 01.12.2017 | Кассовый расход на 01.12.2017 | Исполнение % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
[5 empty] | к текущему году | на 01.12.2017 | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | Результаты реализации и причины отклонения факта от плана
1. Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в муниципальной собственности (1-4) | 1169.25 | 1169.25 | 947.27 | 947.27 | 81.0152 | 81.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.95 | 258.35 | 289.8 | 272.4 | 0 | 4.7 | 0 | 69.9 | 356.5 | 303.3 | 50 | 38.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1169.25 | 1169.25 | 947.27 | 947.27 | 81.0152 | 81.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.95 | 258.35 | 289.8 | 272.4 | 0 | 4.7 | 0 | 69.9 | 356.5 | 303.3 | 50 | 38.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1169.25 | 1169.25 | 947.27 | 947.27 | 81.0152 | 81.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.95 | 258.35 | 289.8 | 272.4 | 0 | 4.7 | 0 | 69.9 | 356.5 | 303.3 | 50 | 38.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. Ледовый дворец «Айсберг» (ул.Дружбы народов, д.32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Лыжная база "Снежинка" (ул.Сибирская, д.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Спорткомплекс "Юбилейный" (Сопочинский пр-д, д.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. МБУ "МКЦ "Феникс" (ул.Сибирская, д.11) | 85.9 | 85.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение денежных средств в размере 85,90т.р. Ведется подготовка документации для проведения эл.аукциона на приобретение товара (тактильной плитки, поручней в санитарно-гигиенич.комнату). В связи с внесением изменений в план закупок, приобретение товара (тактильной плитки, поручней в санитарно-гигиенич.комнату) пренесено на декабрь месяц.
Всего | 85.9 | 85.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 85.9 | 85.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Культурно-спортивный комплекс "Ягун" (ул. Степана Повха, д.11) | 121.8 | 121.8 | 82.8 | 82.8 | 67.9803 | 67.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен договор от 14.08.2017 года №22-17 с ИП Малаев на укладку тактильной плитки. Экономия: 39,0 тыс. рублей, так как частично работы (разметка проезжей части, приобретение и установка дорожных знаков) были выполнены в 2016 году на безвозмездной основе.
Всего | 121.8 | 121.8 | 82.8 | 82.8 | 67.9803 | 67.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 121.8 | 121.8 | 82.8 | 82.8 | 67.9803 | 67.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 82.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Театр "Мираж" (ул. Мира, д.22) | 84.7 | 84.7 | 70.5 | 70.5 | 83.2349 | 83.2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен договор от 14.08.2017 года №22-17 с ИП Малаев на укладку тактильной плитки. Экономия: 14,2 тыс. рублей, так как частично работы (приобретение и наклейка тактильных и контрастных лент на путях передвижения и дверных проемах) осуществлены за счет иной приносящий доход деятельности в 2016 году
Всего | 84.7 | 84.7 | 70.5 | 70.5 | 83.2349 | 83.2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 84.7 | 84.7 | 70.5 | 70.5 | 83.2349 | 83.2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7 | 70.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. Молодежный центр "Метро" (ул. Северная, д.1а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. МБУ "Музейно-выставочный центр" (ул. Дружбы народов, д.40а) | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2 | 108.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнены работы по обустройству парковочного места с установкой специализированных дорожных знаков и бордюрных съездов, доступа подхода к зданию с укладкой тактильной плитки.
Всего | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2 | 108.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2 | 108.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. МБУ "Централизованная библиотечная система" | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретены электронный ручной видеоувеличитель и настольная акустическая система для слабослышащих.
Всего | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. Административные здания (ул. Дружбы народов, д.7, ул. Дружбы народов, д.9, ул. Мира, д.22 (5 этаж)) | 141.4 | 141.4 | 108.52 | 108.52 | 76.7468 | 76.7468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 0 | 0 | 38.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) По Муниципальному контракту № 0187300013717000079-021006601 от 05.06.2017г. на сумму 47 952 руб. 03 коп. поставлен товар: - поручни для унитаза откидные с фиксатором (в санузлы). 2) По Муниципальному контракту № 0187300013717000073-021006601 от 06.06.2017г. на сумму 12 500,00 рублей поставлен товар: - тактильная мнемосхема с настенным креплением; - тактильная табличка с повтором по Брайлю с названием организации и режимом работы. 3) По Договору № 1/17 от 13.06.2017г. на сумму 9 422,00 рублей поставлен товар: - тактильная пиктограмма "Туалет для инвалидов"; - тактильные наклейки на поручни, номер этажа с дублированием Брайля (1,2,3,4 этажи, левая лестничная сторона); - тактильная пикторграмма "Осторожно препятствие"; - тактильная пиктограмма номер этажа с дублированием Брайля (возле лифта); - тактильная табличка азбукой Брайля (кабинет); - беспроводная система вызова помощи (уличная). - беспроводная система вызова помощи (уличная). 4) Договор 2/17 на сумму 38 647 руб. 36 коп. на выполнение работ по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам, находящимся в муниципальной собственности - оплата по факту выполнения работ. 5) Экономия по торгам сумма 7 625 руб. 97 коп. 6) Остаток денежных средств - 25 252 руб. 64 коп. на выполнение работ по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам, находящимся в муниципальной собственности перенесен на 2018 год. (Письмо № 31-Исх-576 от 17.07.2017г.)
Всего | 141.4 | 141.4 | 108.52 | 108.52 | 76.7468 | 76.7468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 0 | 0 | 38.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 141.4 | 141.4 | 108.52 | 108.52 | 76.7468 | 76.7468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9 | 0 |  | 0 | 38.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. МАОУ "Средняя школа № 3" (ул.Дружбы Народов, д.10/1) | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МАОУ "Средняя школа №3" 14,36 тыс. руб. - приобретение компл.оборуд. Вызова персонала для маломоб. Групп населения 135,64 тыс.руб. - выполнение ремонтных работ по обеспечению беспрепятствен. Доступа маломобильных групп населения(санузел)
Всего | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. МАОУ "Средняя школа № 5" (ул. Прибалтийская, д.19) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение проводной гарнитуры с костной проводимостью для слабослышащих 4,7 тыс.руб.
Всего | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. МАДОУ г. Когалыма «Цветик - семицветик» (просп. Шмидта, д.20) | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МАДОУ "Цветик-семицветик" 45,7 тыс.руб ремонтные работы подход к зданию и парковые места, на сумму 4,35 тыс. руб. заключен договор на поставку товара (знаки, тактильные наклейки) оплата будет произведена в декабре.
Всего | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. МАУ "МФЦ" (ул. Мира, д.15) | 382.35 | 382.35 | 382.35 | 382.35 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.35 | 258.35 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 382.35 | 382.35 | 382.35 | 382.35 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.35 | 258.35 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 382.35 | 382.35 | 382.35 | 382.35 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.35 | 258.35 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Обустройство пешеходных дорожек и тротуаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Обеспечение беспрепятственного доступа к местам общего пользования жилых домов, в которых проживают инвалиды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказания помощи в их использовании или получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 1169.25 | 1169.25 | 947.27 | 947.27 | 81.0152 | 81.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.95 | 258.35 | 289.8 | 272.4 | 0 | 4.7 | 0 | 69.9 | 356.5 | 303.3 | 50 | 38.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1169.25 | 1169.25 | 947.27 | 947.27 | 81.0152 | 81.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.95 | 258.35 | 289.8 | 272.4 | 0 | 4.7 | 0 | 69.9 | 356.5 | 303.3 | 50 | 38.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
"Сетевой график составлен по данным соисполнителей муниципальной программы" Заместитель главы города Когалыма_________________________О.В.Мартынова
Ответственный за составление текущего сетевого графика: ______________Лукьянцева И.Д.
дата ______________
Note on O25: было 0,0
Note on O65: по Омельч. 394,5
Note on Q41: было 0,0