## 2017 год
"Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма"
Основные мероприятия программы | План на 2017 год | План на отчетную дату 01.04.2017 | Профинансировано на 01.04.2017 | Кассовый расход на отчетную дату 01.04.2017 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Подпрограмма I. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма» | 2183.1 | 137.145 | 137.145 | 137.145 | 6.2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.145 | 137.145 | 187 | 0 | 56.155 | 0 | 1035.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.7 | 0 | 363.5 | 0 | 0 | 0
1.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (1) | 1367.7 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 1.8864 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 25.8 | 64 |  | 15 |  | 1035.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 227.3 |  | 0 |  | 0
Всего | 1367.7 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 1.8864 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 25.8 | 64 |  | 15 |  | 1035.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 227.3 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1367.7 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 1.8864 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 25.8 | 64 |  | 15 |  | 1035.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 227.3 |  | 0 |  | 0
1.1.1.Организация и проведение конкурса социально-значимых проектов, направленного на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме (ОСОи СВ) | 1050.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 |  | 1035.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1050.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 |  | 1035.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2. Оказание информационной, организационной, имущественной, консультационно-методической поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (МАУ "ММЦ") | 209.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 12.2974 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 25.8 | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 |  | Проведение обучающего семинара в рамках проекта "Школа актива НКО" (охват участников 10 человек). В рамках мероприятитя осуществлены следующие расходы: оплата по договору на приобретение продуктов питания в сумме 4,72 тыс.руб.; приобретение канцелярских товаров -5,08 тыс.рублей; оплата по договору и приобретение расходных материалов -16,00 тыс.руб.
бюджет города Когалыма | 209.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 12.2974 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 25.8 | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0
1.1.3.Обеспечение участия в мероприятиях федерального, окружного, регионального уровней, направленных на развитие добровольческого движения, работников учреждений и лидеров общественных организаций города Когалыма (МАУ «ММЦ») | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 92 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 92 |  | 0 |  | 0
1.1.4.Содействие общественным объединениям, некоммерческим организациям в проведении мероприятий (МАУ «ММЦ») | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.3 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.3 |  | 0 |  | 0
1.2. Организация и проведение городских мероприятий с участием городских общественных организаций национально-культурных объединений, национальных ансамблей и национальных коллективов (2) | 815.4 | 111.345 | 111.345 | 111.345 | 13.6553 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.345 | 111.345 | 123 |  | 41.155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 176.4 |  | 363.5 |  | 0
Всего | 815.4 | 111.345 | 111.345 | 111.345 | 13.6553 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.345 | 111.345 | 123 | 0 | 41.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 363.5 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 815.4 | 111.345 | 111.345 | 111.345 | 13.6553 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.345 | 111.345 | 123 | 0 | 41.155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 176.4 |  | 363.5 |  | 0
1.2.1.Национальный праздник «День оленевода», концертная программа, посвящённая Дню Конституции РФ, концертная программа «Национальное содружество», фестиваль Дружбы народов «В семье единой» (МАУ «КДК «Метро») | 414.9 | 90 | 90 | 90 | 21.692 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 123 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90 |  | 111.9 |  | 0
бюджет города Когалыма | 414.9 | 90 | 90 | 90 | 21.692 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 111.9 | 0 | 0 | 0
1.2.2.Дни национальных культур (МВЦ) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 140 |  | 0
бюджет города Когалыма | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0
1.2.3. Национальный праздник «День оленевода» («Дворец спорта») | 62.5 | 21.345 | 21.345 | 21.345 | 34.152 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.345 | 21.345 | 0 |  | 41.155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | В рамках подготовки к мероприятию приобретены поощрительные призы участникам спортивных конкурсов (договор№17 ДС -59/СО -19 от 10.03.2017)
бюджет города Когалыма | 62.5 | 21.345 | 21.345 | 21.345 | 34.152 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.345 | 21.345 | 0 |  | 41.155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.4.Мероприятия национальной тематики среди школьных коллективов: городская краеведческая игра «Путешествие по Югре», фестиваль детских творческих коллективов «Дружба народов», городская игра «Мой дом – Югра»; мероприятия, посвящённые Дню России, Дню народного единства (УО (МБОУ СОШ города Когалыма, МАОУ СОШ города Когалыма) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5. Проведение мероприятий (конференций, Гражданских Форумов, семинаров, круглых столов и иных мероприятий) для социально ориентированных некоммерческих организаций (МАУ «ММЦ») | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26.4 |  | 111.6 |  | 0
бюджет города Когалыма | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26.4 |  | 111.6 |  | 0
Подпрограмма II. «Поддержка граждан, внёсших значительный вклад в развитие гражданского общества» | 641.7 | 86.4 | 39.644 | 39.644 | 6.178 | 45.8843 | 28.8 | 0 | 28.8 | 19.82 | 28.8 | 19.824 | 54.9 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 88.8 |  | 238.8 |  | 28.8 |  | Выплаты компенсации гражданам, удостоеным звания "почётный гражданин"(5 человек). Отклонение на текущую дату в сумме 46,76 возникло ввиду проведения выплат за январь 2017 года в декабре 2016 (выплачено 5 гражданам. Планы -рассчёты на 6 человек). Выплаты осуществляются в соответствии с реестром получателей, почётных граждан.
бюджет города Когалыма | 641.7 | 86.4 | 39.644 | 39.644 | 6.178 | 45.8843 | 28.8 | 0 | 28.8 | 19.82 | 28.8 | 19.824 | 54.9 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 88.8 |  | 238.8 |  | 28.8
2.1. Проведение мероприятий для граждан, внёсших значительный вклад в развитие гражданского общества (3,4) | 641.7 | 86.4 | 39.644 | 39.644 | 6.178 | 45.8843 | 28.8 | 0 | 28.8 | 19.82 | 28.8 | 19.824 | 54.9 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 88.8 |  | 238.8 |  | 28.8
2.1.1. Оказание поддержки гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» (ОСОиСВ) | 615.6 | 86.4 | 39.644 | 39.644 | 6.4399 | 45.8843 | 28.8 | 0 | 28.8 | 19.82 | 28.8 | 19.824 | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 88.8 |  | 238.8 |  | 28.8
бюджет города Когалыма | 615.6 | 86.4 | 39.644 | 39.644 | 6.4399 | 45.8843 | 28.8 | 0 | 28.8 | 19.82 | 28.8 | 19.824 | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 88.8 |  | 238.8 |  | 28.8
2.1.2.Чествование юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны от имени главы города Когалыма (МАУ "ММЦ") | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма III. «Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма» | 13269.097 | 2660.164 | 2483.36 | 2483.36 | 18.7154 | 93.3536 | 745.508 | 420.11 | 1049.585 | 1121.79 | 865.071 | 941.46 | 1085.408 |  | 1197.492 |  | 1297.375 |  | 1707.446 |  | 1200.296 |  | 786.151 |  | 1010.122 |  | 898.245 |  | 1426.398
3.1.Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации (5) | 13269.097 | 2660.164 | 2483.36 | 2483.36 | 18.7154 | 93.3536 | 745.508 | 420.11 | 1049.585 | 1121.79 | 865.071 | 941.46 | 1085.408 |  | 1197.492 |  | 1297.375 |  | 1707.446 |  | 1200.296 |  | 786.151 |  | 1010.122 |  | 898.245 |  | 1426.398 |  | Отклонение плана-фактов по пункту 3.1. составляет 176,80 тыс.рублей
3.1.1.Освещение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма в телевизионных эфирах (сектор пресслужбы ) | [30 empty] | Отклонение по пункту составляет 2,71 тыс.руб ввиду того, что оплата производится за фактически оказанным услугам ( на основании акта выполненных работ и счет-фактуры)
всего | 841.8 | 210.42 | 207.71 | 207.71 | 24.6745 | 98.7121 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 67.43 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 0 | 70.14 | 0 | 70.14 | 0 | 70.14 | 0 | 70.14 | 0 | 70.14 | 0 | 70.14 | 0 | 70.14 | 0 | 70.26 | 0
бюджет города Когалыма | 841.8 | 210.42 | 207.71 | 207.71 | 24.6745 | 98.7121 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 67.43 | 70.14 | 70.14 | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.26
3.1.2.Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник» (сектор пресслужбы (МАУ «Редакция газеты «Когалымский вестник»)) | [30 empty] | Отклонение плана-фактов по п.3.1.2. составляет 174,09 тыс.рублей., из них: 42,77 - экономия по заработной плате (ввиду нахождения сотрудника в отпуске по уходу за ребёнком до 3х лет; 8,00 тыс.руб -остаток средств в связи с нахождением на согласовании договора с ФГУП "Почта России"; 0,27 тыс.руб - остаток субсидии образовавшаяся в связи с тем , что оплата расходов произведена на основании выставленных счетов-фактур по фактическим показателям приборов учёта тепловой энергии за февраль 2017; 0,25 тыс.руб.-остаток субсидии образовавшийся ввиду по факту оплаты за водопотребление в феврале 2017 года; 0,92 тыс.руб. остаток денежных средств образовался по причине снижения цены в процессе проведения договорной компании по охранным услугам на 2017 год; 52,50 тыс.руб. остаток денежных средств образовался ввиду того что была запланирована предоплата за оказание информационных услуг с использованием системы "Консультант". По условиям договора оплата производится ежемесячно, таким образом финансовые средства будут реализованы в последующем периоде; 33,82 остаток неиспользованных субсидий по договорам ГПХ на выплату гонорара сложилась экономия; 33,95 тыс.руб. остаток субсиидии возникший ввиду отклонения планов -фактов по затратам на печать НПА; 1,34 тыс.руб. исчисление суммы авансового платежа по налогу на имущество за отчётный период.
всего | 12427.297 | 2449.744 | 2275.65 | 2275.65 | 18.3117 | 92.8934 | 675.368 | 349.97 | 979.445 | 1054.36 | 794.931 | 871.32 | 1015.268 |  | 1127.352 |  | 1227.235 |  | 1637.306 |  | 1130.156 |  | 716.011 |  | 939.982 |  | 828.105 |  | 1356.138
бюджет города Когалыма | 12427.297 | 2449.744 | 2275.65 | 2275.65 | 18.3117 | 92.8934 | 675.368 | 349.97 | 979.445 | 1054.36 | 794.931 | 871.32 | 1015.268 |  | 1127.352 |  | 1227.235 |  | 1637.306 |  | 1130.156 |  | 716.011 |  | 939.982 |  | 828.105 |  | 1356.138
Подпрограмма IV. «Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий» | 7980.804 | 3357.871 | 3288.372 | 3288.372 | 41.2035 | 97.9303 | 1783.104 | 1443.83 | 1074.475 | 1150.24 | 500.292 | 694.302 | 585.944 |  | 719.295 |  | 389.487 |  | 682.243 |  | 499.087 |  | 254.977 |  | 537.746 |  | 317.621 |  | 636.533
4.1. Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма (Администрация города Когалыма) | 7980.804 | 3357.871 | 3288.372 | 3288.372 | 41.2035 | 97.9303 | 1783.104 | 1443.83 | 1074.475 | 1150.24 | 500.292 | 694.302 | 585.944 |  | 719.295 |  | 389.487 |  | 682.243 |  | 499.087 |  | 254.977 |  | 537.746 |  | 317.621 |  | 636.533 |  | Отклонение по пункту составляет 69,50 тыс.руб.
всего | 7980.804 | 3357.871 | 3288.372 | 3288.372 | 41.2035 | 97.9303 | 1783.104 | 1443.83 | 1074.475 | 1150.24 | 500.292 | 694.302 | 585.944 |  | 719.295 |  | 389.487 |  | 682.243 |  | 499.087 |  | 254.977 |  | 537.746 |  | 317.621 |  | 636.533
бюджет города Когалыма | 7980.804 | 3357.871 | 3288.372 | 3288.372 | 41.2035 | 97.9303 | 1783.104 | 1443.83 | 1074.475 | 1150.24 | 500.292 | 694.302 | 585.944 | 0 | 719.295 | 0 | 389.487 | 0 | 682.243 | 0 | 499.087 | 0 | 254.977 | 0 | 537.746 | 0 | 317.621 | 0 | 636.533 | 0
4.1.1.Обеспечение деятельности отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма (Администрация города Когалыма) | 5470.004 | 2360.238 | 2343.057 | 2343.057 | 42.8346 | 99.2721 | 1264.648 | 946.53 | 720.619 | 925.35 | 374.971 | 471.177 | 407.955 |  | 451.796 |  | 272.774 |  | 428.138 |  | 319.475 |  | 153.401 |  | 381.793 |  | 241.924 |  | 452.51 |  | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда. Отклонение планируемых показателей от фактических составляет 17,18 тыс.рублей ввиду использования листов нетрудоспособности
бюджет города Когалыма | 5470.004 | 2360.238 | 2343.057 | 2343.057 | 42.8346 | 99.2721 | 1264.648 | 946.53 | 720.619 | 925.35 | 374.971 | 471.177 | 407.955 | 0 | 451.796 |  | 272.774 |  | 428.138 |  | 319.475 |  | 153.401 |  | 381.793 |  | 241.924 |  | 452.51
4.1.2.Обеспечение деятельности сектора пресслужбы Администрации города Когалыма (Администрация города) | 2510.8 | 997.633 | 945.315 | 945.315 | 37.65 | 94.7558 | 518.456 | 497.3 | 353.856 | 224.89 | 125.321 | 223.125 | 177.989 | 0 | 267.499 |  | 116.713 |  | 254.105 |  | 179.612 |  | 101.576 |  | 155.953 |  | 75.697 |  | 184.023 |  | Отклонения факта от планов составляет 52,31 тыс.рублей. Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда.
бюджет города Когалыма | 2510.8 | 997.633 | 945.315 | 945.315 | 37.65 | 94.7558 | 518.456 | 497.3 | 353.856 | 224.89 | 125.321 | 223.125 | 177.989 | 0 | 267.499 |  | 116.713 |  | 254.105 |  | 179.612 |  | 101.576 |  | 155.953 |  | 75.697 |  | 184.023
Итого по программе, в том числе | 24074.701 | 6241.58 | 5948.521 | 5948.521 | 24.7086 | 95.3047 | 2557.412 | 1863.94 | 2152.86 | 2291.85 | 1531.308 | 1792.731 | 1913.252 | 0 | 2001.742 |  | 2751.262 |  | 2418.489 |  | 1728.183 |  | 1069.928 |  | 2040.368 |  | 1818.166 |  | 2091.731
бюджет города Когалыма | 24074.701 | 6241.58 | 5948.521 | 5948.521 | 24.7086 | 95.3047 | 2557.412 | 1863.94 | 2152.86 | 2291.85 | 1531.308 | 1792.731 | 1913.252 | 0 | 2001.742 |  | 2751.262 |  | 2418.489 |  | 1728.183 |  | 1069.928 |  | 2040.368 |  | 1818.166 |  | 2091.731
*комплексный план составлен по по данным соисполнителей муниципальной программы
Ответственный за составление сводного сетевого графика: Подворчан О.В., 93-620