## Лист1
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма"
Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Утверждено программой на 2017 год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1. | Количество проектов, представленных к участию в городском конкурсе социально значимых проектов | (ед.) | 11 | январь: 0; февраль: 0; март: 0 | В рамках пункта запланировано проведение конкурса социально-значимых проектов, направленного на развитие гражданских инициатив (конкурс грантов)
2. | Количество мероприятий городского уровня с участием представителей общественных организаций города Когалыма | (ед.) | 18 | январь: 3; февраль: 8; март: 12 | ЯНВАРЬ: видеоконференции окружных коллегиальных органов с участием городских НКО-3. ФЕВРАЛЬ -(5): 15.02.2017 -митинг памяти, посвящённый дню памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами отечества; участие Совета ветеранов в посвящении в кадеты (на базе МАОУ СОШ № 7); 28.02.2017 встреча с молодёжью "Духовно-нравственное воспитание молодёжи и правила поведения в обществе " (на базе профессионального колледжа); МАРТ (4) -17.03.2017 заседание Координационного совета при главе города Когалыма по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления с общественными, национально-культурными и религиозными объединениями; 20.03.2017 в МАУ «КДК «Метро» состоялся городской фестиваль семейного творчества «Поколение без границ»; 22.03.2017 подписание Соглашения о сохранении мира и согласия; 30.03.2017 заседание в формате ВКС(в отношении граждан пожилого возраста) ;
3. | Охват граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Когалыма», мерами поддержки в соответствии с порядком оказания поддержки лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» на основании личного заявления граждан | (%) | 100 | январь: 100; февраль: 100; март: 100 | Носит заявительный характер. Запланированы расходы в расчёте на 6 граждан, удостоенных звания "Почётный гражданин города Когалыма". За январь 2017 года (в декабре 2016 года) выплачены компенсации 5(пяти) гражданам (компенсации по коммунальным платежам и расходам на проезд в городском автомобильном пассажирском транспорте).
4. | Охват юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны, чествуемых от имени главы города Когалыма | (%) | 100 | январь: 100; февраль: 100; март: 100 | В 2017 году всего 11 ветеранов -юбиляров: январь - 2 (Репин Иван Акимович, Фёдоров Григорий Юрьевич); февраль-1 (Кухтерина Агния Степановна); март-1 (Репина Клавдия Васильевна); апрель-1 (Чалкова Нина Афонасьевна); июль-1 (Квитанцева Александра Ивановна), октябрь-1 (Панина Раиса Фёдоровна); ноябрь -3 (Гугезян Нина Артёмовна, Крахмалёва Александра Ивановна, Архипова Марвана Мухтабаровна ; декабрь -1 (Ваганова Клавдия Степановна).
5. | Количество информационных материалов, освещающих деятельность Администрации города Когалыма, общественных организаций города Когалыма | (ед.) | 800 | январь: 148; февраль: 377; март: 656 | ЯНВАРЬ (всего 148) -информационных материалов о деятельности администрации - 78 из них: ТВ-17, газета-37, сайт-24. Информационных материалов о деятельности и для общественных объединений - 26 (ТВ-5;газета-14, сайт -7); этнокультурного характера: 44 (ТВ-17, газета -20, сайт-70). ФЕВРАЛЬ (всего- 229 материалов) о деятельности администрации - 141 из них: ТВ-28, газета-60, сайт-57. О деятельности и для общественных объединений - 42 (ТВ-7;газета-18, сайт -17); этнокультурного характера: 46 (ТВ-8, газета -19, сайт-19). МАРТ (всего-279 материалов): о деятельности администрации - 180 из них: ТВ-32, газета-75, сайт-73. О деятельности и для общественных объединений - 45 (ТВ-10;газета-21, сайт -14); этнокультурного характера: 54 (ТВ-12, газета -24, сайт-18).
| Заместиель главы города | ______________________ | О.В.Мартынова | [12 empty] | 2
Исполнитель: Подворчан Оксана Васильевна
№ телефона: 93-620