## 2017 год
"Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма"
Основные мероприятия программы | План на 2017 год | План на отчетную дату 01.08.2017 | Профинансировано на 01.08.2017 | Кассовый расход на отчетную дату 01.08.2017 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Подпрограмма I. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма» | 2183.1 | 415.9 | 365.3 | 365.3 | 16.7331 | 63.9601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.145 | 137.145 | 187 | 127 | 56.155 | 101.155 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.7 | 0 | 1363.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2183.1 | 380.3 | 365.3
1.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (1) | 1367.7 | 140.4 | 89.8 | 89.8 | 6.5658 | 63.9601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 25.8 | 64 | 64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 227.3 |  | 1000 |  | 0 |  |  | 1367.7 | 104.8 | 89.8
Всего | 1367.7 | 140.4 | 89.8 | 89.8 | 6.5658 | 63.9601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 25.8 | 64 | 64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 227.3 |  | 1000 |  | 0 |  |  | 1367.7 | 104.8 | 89.8
бюджет города Когалыма | 1367.7 | 140.4 | 89.8 | 89.8 | 6.5658 | 63.9601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 25.8 | 64 | 64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 227.3 |  | 1000 |  | 0 |  |  | 1367.7 | 104.8 | 89.8
1.1.1.Организация и проведение конкурса социально-значимых проектов, направленного на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме (ОСОи СВ) и МАУ" ММЦ" (15,00) | 1015 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1000 |  | 0 |  | 15,00 руб. (исполнитель МАУ "ММЦ") запланированы на приобретение рамок и цветов на май не израсходованы в связи с переносом сроков проведения конкурса социально-значимых проектов на ноябрь месяц. | 1015 | 15 | 0
бюджет города Когалыма | 1015 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1000 |  | 0 |  |  | 1015 | 15 | 0
1.1.2. Оказание информационной, организационной, имущественной, консультационно-методической поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (МАУ "ММЦ") | 245.4 | 125.4 | 89.8 | 89.8 | 36.5933 | 71.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 25.8 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 |  | Проведение обучающего семинара в рамках проекта "Школа актива НКО" (охват участников 10 человек). В рамках мероприятитя осуществлены следующие расходы: оплата по договору на приобретение продуктов питания в сумме 4,72 тыс.руб.; приобретение канцелярских товаров -5,08 тыс.рублей; оплата по договору и приобретение расходных материалов -16,00 тыс.руб. Согласованы передвижки по сумме в размере 35,60 тыс.руб.с п.1.1. на п.1.2. . По испорлнителям с Администрации города Когалыма на УО МАУ ММЦ) Администрации города Когалыма, в соответствии с решением Думы города Когалыма от 27.06.2017 №87-ГД, Финансовые средства в будут освоены в сентябре-октябре на приобретение персональногог компьютера для обеспечение деятельности ресурсного центра МАУ "ММЦ" | 245.4 | 89.8 | 89.8
бюджет города Когалыма | 245.4 | 125.4 | 89.8 | 89.8 | 36.5933 | 71.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 25.8 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 |  |  | 245.4 | 89.8 | 89.8
1.1.3.Обеспечение участия в мероприятиях федерального, окружного, регионального уровней, направленных на развитие добровольческого движения, работников учреждений и лидеров общественных организаций города Когалыма (МАУ «ММЦ») | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 92 |  | 0 |  | 0 |  |  | 92 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 92 |  | 0 |  | 0 |  |  | 92 | 0 | 0
1.1.4.Содействие общественным объединениям, некоммерческим организациям в проведении мероприятий (МАУ «ММЦ») | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 15.3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 15.3 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 15.3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 15.3 | 0 | 0
1.2. Организация и проведение городских мероприятий с участием городских общественных организаций национально-культурных объединений, национальных ансамблей и национальных коллективов (2) | 815.4 | 275.5 | 275.5 | 275.5 | 33.7871 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.345 | 111.345 | 123 | 63 | 41.155 | 101.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 176.4 |  | 363.5 |  | 0 |  |  | 815.4 | 275.5 | 275.5
Всего | 815.4 | 275.5 | 275.5 | 275.5 | 33.7871 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.345 | 111.345 | 123 | 63 | 41.155 | 101.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 363.5 | 0 | 0 | 0 |  | 815.4 | 275.5 | 275.5
бюджет города Когалыма | 815.4 | 275.5 | 275.5 | 275.5 | 33.7871 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.345 | 111.345 | 123 | 63 | 41.155 | 101.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 176.4 |  | 363.5 |  | 0 |  |  | 815.4 | 275.5 | 275.5
1.2.1.Национальный праздник «День оленевода», концертная программа, посвящённая Дню Конституции РФ, концертная программа «Национальное содружество», фестиваль Дружбы народов «В семье единой» (МАУ «КДК «Метро») | 414.9 | 213 | 213 | 213 | 51.3377 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 123 | 63 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 90 |  | 111.9 |  | 0 |  | На 60,00 тыс.руб. приобретено 2 сценических костюма | 414.9 | 213 | 213
бюджет города Когалыма | 414.9 | 213 | 213 | 213 | 51.3377 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 123 | 63 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 111.9 | 0 | 0 | 0 |  | 414.9 | 213 | 213
1.2.2.Дни национальных культур (МВЦ) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 140 |  | 0 |  |  | 200 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 0
1.2.3. Национальный праздник «День оленевода» («Дворец спорта») | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.345 | 21.345 | 0 | 0 | 41.155 | 41.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | В рамках подготовки к мероприятию приобретены поощрительные призы участникам спортивных конкурсов (договор№17 ДС -59/СО -19 от 10.03.2017). | 62.5 | 62.5 | 62.5
бюджет города Когалыма | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.345 | 21.345 | 0 | 0 | 41.155 | 41.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 62.5 | 62.5 | 62.5
1.2.4.Мероприятия национальной тематики среди школьных коллективов: городская краеведческая игра «Путешествие по Югре», фестиваль детских творческих коллективов «Дружба народов», городская игра «Мой дом – Югра»; мероприятия, посвящённые Дню России, Дню народного единства (УО (МБОУ СОШ города Когалыма, МАОУ СОШ города Когалыма) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.5. Проведение мероприятий (конференций, Гражданских Форумов, семинаров, круглых столов и иных мероприятий) для социально ориентированных некоммерческих организаций (МАУ «ММЦ») | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 26.4 |  | 111.6 |  | 0 |  |  | 138 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 26.4 |  | 111.6 |  | 0 |  |  | 138 | 0 | 0
Подпрограмма II. «Поддержка граждан, внёсших значительный вклад в развитие гражданского общества» | 641.7 | 227.7 | 145.04 | 145.04 | 22.6025 | 63.6978 | 28.8 | 0 | 28.8 | 19.82 | 28.8 | 19.824 | 54.9 | 45.924 | 28.8 | 19.824 | 28.8 | 19.824 | 28.8 | 19.824 | 28.8 |  | 28.8 |  | 88.8 |  | 238.8 |  | 28.8 |  |  | 641.7 | 198.9 | 145.04
бюджет города Когалыма | 641.7 | 227.7 | 145.04 | 145.04 | 22.6025 | 63.6978 | 28.8 | 0 | 28.8 | 19.82 | 28.8 | 19.824 | 54.9 | 45.924 | 28.8 | 19.824 | 28.8 | 19.824 | 28.8 | 19.824 | 28.8 |  | 28.8 |  | 88.8 |  | 238.8 |  | 28.8 |  |  | 641.7 | 198.9 | 145.04
2.1. Проведение мероприятий для граждан, внёсших значительный вклад в развитие гражданского общества (3,4) | 641.7 | 227.7 | 145.04 | 145.04 | 22.6025 | 63.6978 | 28.8 | 0 | 28.8 | 19.82 | 28.8 | 19.824 | 54.9 | 45.924 | 28.8 | 19.824 | 28.8 | 19.824 | 28.8 | 19.824 | 28.8 |  | 28.8 |  | 88.8 |  | 238.8 |  | 28.8 |  |  | 641.7 | 198.9 | 145.04
2.1.1. Оказание поддержки гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» (ОСОиСВ) | 615.6 | 201.6 | 118.94 | 118.94 | 19.321 | 58.998 | 28.8 | 0 | 28.8 | 19.82 | 28.8 | 19.824 | 28.8 | 19.824 | 28.8 | 19.824 | 28.8 | 19.824 | 28.8 | 19.824 | 28.8 |  | 28.8 |  | 88.8 |  | 238.8 |  | 28.8 |  | Выплаты компенсации гражданам, удостоеным звания "почётный гражданин"(5 человек). Отклонение на текущую дату в сумме 53,86 тыс.руб. возникло ввиду проведения выплат за январь 2017 года в декабре 2016 (выплачено 5 гражданам. Планы -рассчёты на 6 человек). Выплаты осуществляются в соответствии с реестром получателей, почётных граждан. | 615.6 | 172.8 | 118.94
бюджет города Когалыма | 615.6 | 201.6 | 118.94 | 118.94 | 19.321 | 58.998 | 28.8 | 0 | 28.8 | 19.82 | 28.8 | 19.824 | 28.8 | 19.824 | 28.8 | 19.824 | 28.8 | 19.824 | 28.8 | 19.824 | 28.8 |  | 28.8 |  | 88.8 |  | 238.8 |  | 28.8 |  |  | 615.6 | 172.8 | 118.94
2.1.2.Чествование юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны от имени главы города Когалыма (МАУ "ММЦ") | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | На текущую дату охвачено 6 человек (Федоров Г.Ю. Репин И.А.,Репина К.В., Кухтерина А.С. , Чалкова Н.А.., Квитанцева А.И.) . Планируется чествование к завершению года ещё 5-и человек: Гюгезян Н.А. , Ваганова К.С. , Крахмалёва А.И., Панина Р.Ф.,Арипова М.М.) | 26.1 | 26.1 | 26.1
бюджет города Когалыма | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 26.1 | 26.1 | 26.1
Подпрограмма III. «Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма» | 13269.094 | 8226.687 | 7270.169 | 7270.169 | 54.7902 | 88.373 | 740.258 | 420.11 | 1049.585 | 1121.79 | 865.071 | 941.46 | 1359.817 | 1233.01 | 1286.625 | 989.083 | 1201.172 | 1019.736 | 1724.159 | 1544.98 | 1202.353 |  | 788.208 |  | 1012.179 |  | 858.529 |  | 1181.138 |  |  | 13269.094 | 6502.528 | 7270.169
3.1.Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации (5) | 13269.094 | 8226.687 | 7270.169 | 7270.169 | 54.7902 | 88.373 | 740.258 | 420.11 | 1049.585 | 1121.79 | 865.071 | 941.46 | 1359.817 | 1233.01 | 1286.625 | 989.083 | 1201.172 | 1019.736 | 1724.159 | 1544.98 | 1202.353 |  | 788.208 |  | 1012.179 |  | 858.529 |  | 1181.138 |  |  | 13269.094 | 6502.528 | 7270.169
3.1.1.Освещение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма в телевизионных эфирах (сектор пресслужбы ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0
всего | 841.8 | 490.98 | 490.977 | 490.977 | 58.3247 | 99.9994 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 67.43 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 72.847 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 0 | 70.14 | 0 | 70.14 | 0 | 70.14 | 0 | 70.26 | 0 |  | 841.8 | 420.84 | 490.977
бюджет города Когалыма | 841.8 | 490.98 | 490.977 | 490.977 | 58.3247 | 99.9994 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 67.43 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 72.847 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.26 |  |  | 841.8 | 420.84 | 490.977
3.1.2.Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник» (сектор пресслужбы (МАУ «Редакция газеты «Когалымский вестник»)) | [30 empty] | Отклонение плана-фактов по п.3.1.2. составляет 956,52 тыс.рублей., из них: 402,142 тыс.руб. - остаток денежных средств на выплату фонда премирования; 171,464 - остаток денежных средств на выплату фонда премирования. на согласовании; 8,87 тыс руб.- остаток средств образовался в связи с тем что оплата расходов произведена на основании счетов-фактур по фактически сложившимся расходам на услуги связи; 6,39 тыс.руб - остаток денежных средств в сваязи с тем , что оплата расходов произведена на основании выставленных счетов -фактур по фактическим показаниям приборов учёта энергии за июнь 2017; 2,03 тыс.руб.- остаток по оплате факитических на водопотребление; 26, 25 тыс.руб. - остаток денежных средств образовался в связи с тем , что была запланирована предоплата за оказание услуг системы "Консультант" по условиям договора оплдата призводится по факту ежемесячно; 75,036 тыс.руб -остаток денежных средств образовался в связи с тем что оплата расходов произведена на основании счетов-фактур по фактич.сложившимся затратам на печать НПА Администрации; 246,68 тыс.руб. - остаток средств учреждения неиспользованных в соответствии со статьями 212, 225 и 290 КЭСР. | 0 | 0 | 0
всего | 12427.294 | 7735.707 | 6779.192 | 6779.192 | 54.5508 | 87.6351 | 670.118 | 349.97 | 979.445 | 1054.36 | 794.931 | 871.32 | 1289.677 | 1162.87 | 1216.485 | 916.236 | 1131.032 | 949.596 | 1654.019 | 1474.84 | 1132.213 |  | 718.068 |  | 942.039 |  | 788.389 |  | 1110.878 |  |  | 12427.294 | 6081.688 | 6779.192
бюджет города Когалыма | 12427.294 | 7735.707 | 6779.192 | 6779.192 | 54.5508 | 87.6351 | 670.118 | 349.97 | 979.445 | 1054.36 | 794.931 | 871.32 | 1289.677 | 1162.87 | 1216.485 | 916.236 | 1131.032 | 949.596 | 1654.019 | 1474.84 | 1132.213 |  | 718.068 |  | 942.039 |  | 788.389 |  | 1110.878 |  |  | 12427.294 | 6081.688 | 6779.192
Подпрограмма IV. «Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий» | 7980.802 | 5928.181 | 5665.756 | 5665.756 | 70.9923 | 95.5733 | 1783.104 | 1443.834 | 1074.475 | 1150.24 | 500.292 | 694.302 | 669.444 | 677.958 | 693.795 | 684.934 | 442.287 | 379.034 | 764.784 | 635.454 | 423.387 |  | 254.977 |  | 524.146 |  | 236.521 |  | 613.59 |  | Отклонение по пункту составляет 262,42 тыс.руб | 7980.802 | 5163.397 | 5665.756
4.1. Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма (Администрация города Когалыма) | 7980.802 | 5928.181 | 5665.756 | 5665.756 | 70.9923 | 95.5733 | 1783.104 | 1443.834 | 1074.475 | 1150.24 | 500.292 | 694.302 | 669.444 | 677.958 | 693.795 | 684.934 | 442.287 | 379.034 | 764.784 | 635.454 | 423.387 |  | 254.977 |  | 524.146 |  | 236.521 |  | 613.59 |  |  | 7980.802 | 5163.397 | 5665.756
всего | 7980.802 | 5928.181 | 5665.756 | 5665.756 | 70.9923 | 95.5733 | 1783.104 | 1443.834 | 1074.475 | 1150.24 | 500.292 | 694.302 | 669.444 | 677.958 | 693.795 | 684.934 | 442.287 | 379.034 | 764.784 | 635.454 | 423.387 |  | 254.977 |  | 524.146 |  | 236.521 |  | 613.59 |  |  | 7980.802 | 5163.397 | 5665.756
бюджет города Когалыма | 7980.802 | 5928.181 | 5665.756 | 5665.756 | 70.9923 | 95.5733 | 1783.104 | 1443.834 | 1074.475 | 1150.24 | 500.292 | 694.302 | 669.444 | 677.958 | 693.795 | 684.934 | 442.287 | 379.034 | 764.784 | 635.454 | 423.387 | 0 | 254.977 | 0 | 524.146 | 0 | 236.521 | 0 | 613.59 | 0 |  | 7980.802 | 5163.397 | 5665.756
4.1.1.Обеспечение деятельности отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма (Администрация города Когалыма) | 5470.002 | 4066.903 | 3804.563 | 3804.563 | 69.5532 | 93.5494 | 1264.648 | 946.534 | 720.619 | 925.35 | 374.971 | 471.177 | 486.855 | 451.566 | 415.696 | 398.407 | 316.374 | 253.184 | 487.74 | 358.345 | 243.775 |  | 153.401 |  | 381.793 |  | 171.624 |  | 452.506 |  | Отклонение по пункту составляет 262,42 тыс.руб. по факту начисления заработной платы сотрудникам сектора: оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда (в том числе выплаты связанные с выходом 1 работника в декретный отпуск) | 5470.002 | 3579.163 | 3804.563
бюджет города Когалыма | 5470.002 | 4066.903 | 3804.563 | 3804.563 | 69.5532 | 93.5494 | 1264.648 | 946.534 | 720.619 | 925.35 | 374.971 | 471.177 | 486.855 | 451.566 | 415.696 | 398.407 | 316.374 | 253.184 | 487.74 | 358.345 | 243.775 |  | 153.401 |  | 381.793 |  | 171.624 |  | 452.506 |  |  | 5470.002 | 3579.163 | 3804.563
4.1.2.Обеспечение деятельности сектора пресслужбы Администрации города Когалыма (Администрация города) | 2510.8 | 1861.278 | 1861.193 | 1861.193 | 74.1275 | 99.9954 | 518.456 | 497.3 | 353.856 | 224.89 | 125.321 | 223.125 | 182.589 | 226.392 | 278.099 | 286.527 | 125.913 | 125.85 | 277.044 | 277.109 | 179.612 |  | 101.576 |  | 142.353 |  | 64.897 |  | 161.084 |  |  | 2510.8 | 1584.234 | 1861.193
бюджет города Когалыма | 2510.8 | 1861.278 | 1861.193 | 1861.193 | 74.1275 | 99.9954 | 518.456 | 497.3 | 353.856 | 224.89 | 125.321 | 223.125 | 182.589 | 226.392 | 278.099 | 286.527 | 125.913 | 125.85 | 277.044 | 277.109 | 179.612 |  | 101.576 |  | 142.353 |  | 64.897 |  | 161.084 |  |  | 2510.8 | 1584.234 | 1861.193
Итого по программе, в том числе | 24074.696 | 14798.468 | 13446.265 | 13446.265 | 55.8523 | 90.8625 | 2552.162 | 1863.944 | 2152.86 | 2291.85 | 1531.308 | 1792.731 | 2271.161 | 2083.892 | 2065.375 | 1794.996 | 1672.259 | 1418.594 | 2553.343 | 2200.258 | 1654.54 |  | 1071.985 |  | 2028.825 |  | 2697.35 |  | 1823.528 |  |  | 24074.696 | 12245.125 | 13446.265
бюджет города Когалыма | 24074.696 | 14798.468 | 13446.265 | 13446.265 | 55.8523 | 90.8625 | 2552.162 | 1863.944 | 2152.86 | 2291.85 | 1531.308 | 1792.731 | 2271.161 | 2083.892 | 2065.375 | 1794.996 | 1672.259 | 1418.594 | 2553.343 | 2200.258 | 1654.54 |  | 1071.985 |  | 2028.825 |  | 2697.35 |  | 1823.528 |  |  | 24074.696 | 12245.125 | 13446.265
*комплексный план составлен по по данным соисполнителей муниципальной программы
Сетевой график подготовлен в соответствии с данными, представленными соисполнителями МП ________________________О.В.Мартынова, заместитель главы города Когалыма
Ответственный за составление сводного сетевого графика: Подворчан О.В., 93-620