## на 01.01.2018
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы
(Доступная среда города Когалыма) на 01.01.2018
Основные мероприятия программы | План на 2017 год | План на 01.01.2018 | Профинансировано на 01.01.2018 | Кассовый расход на 01.01.2018 | Исполнение % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
[5 empty] | к текущему году | на 01.01.2018 | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | Результаты реализации и причины отклонения факта от плана
1. Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в муниципальной собственности (1-4) | 1144 | 1144 | 1082.84 | 1082.84 | 94.6538 | 94.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.95 | 258.35 | 264.55 | 164.2 | 0 | 112.9 | 0 | 69.9 | 356.5 | 150 | 50 | 191.59 | 0 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 90.2 |  | 1144 | 1144 | 1082.84 | 61.16
Всего | 1144 | 1144 | 1082.84 | 1082.84 | 94.6538 | 94.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.95 | 258.35 | 264.55 | 164.2 | 0 | 112.9 | 0 | 69.9 | 356.5 | 150 | 50 | 191.59 | 0 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 90.2 |  | 1144 | 1144 | 1082.84 | 61.16
бюджет города Когалыма | 1144 | 1144 | 1082.84 | 1082.84 | 94.6538 | 94.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.95 | 258.35 | 264.55 | 164.2 | 0 | 112.9 | 0 | 69.9 | 356.5 | 150 | 50 | 191.59 | 0 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 90.2 |  | 1144 | 1144 | 1082.84 | 61.16
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. Ледовый дворец «Айсберг» (ул.Дружбы народов, д.32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Лыжная база "Снежинка" (ул.Сибирская, д.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Спорткомплекс "Юбилейный" (Сопочинский пр-д, д.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. МБУ "МКЦ "Феникс" (ул.Сибирская, д.11) | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9 | Приобретены: тактильная плитка, поручни в санитарно-гигиенич.комнату. | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 0
Всего | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9 |  | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 0
бюджет города Когалыма | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9 |  | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Культурно-спортивный комплекс "Ягун" (ул. Степана Повха, д.11) | 121.8 | 121.8 | 82.485 | 82.485 | 67.7 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 0 | 0 | 82.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разметка проезжей части, приобретены и установлены дорожные знаки. Экономия: -39,315 тыс. рублей. | 121.8 | 121.8 | 82.485 | 39.315
Всего | 121.8 | 121.8 | 82.485 | 82.485 | 67.7 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 0 | 0 | 82.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 121.8 | 121.8 | 82.485 | 39.315
бюджет города Когалыма | 121.8 | 121.8 | 82.485 | 82.485 | 67.7 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 0 | 0 | 82.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 121.8 | 121.8 | 82.485 | 39.315
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Театр "Мираж" (ул. Мира, д.22) | 84.7 | 84.7 | 70.485 | 70.485 | 83.2 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7 | 0 | 0 | 70.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретены и наклеены тактильные и контрастные ленты на путях передвижения и дверных проемах. Экономия: -14,215 тыс. руб. | 84.7 | 84.7 | 70.485 | 14.215
Всего | 84.7 | 84.7 | 70.485 | 70.485 | 83.2 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7 | 0 | 0 | 70.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84.7 | 84.7 | 70.485 | 14.215
бюджет города Когалыма | 84.7 | 84.7 | 70.485 | 70.485 | 83.2 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7 | 0 | 0 | 70.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84.7 | 84.7 | 70.485 | 14.215
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. Молодежный центр "Метро" (ул. Северная, д.1а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. МБУ "Музейно-выставочный центр" (ул. Дружбы народов, д.40а) | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2 | 0 | 0 | 108.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнены работы по обустройству парковочного места с установкой специализированных дорожных знаков и бордюрных съездов, доступа подхода к зданию с укладкой тактильной плитки. | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 0
Всего | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2 | 0 | 0 | 108.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 0
бюджет города Когалыма | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2 | 0 | 0 | 108.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. МБУ "Централизованная библиотечная система" | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретены электронный ручной видеоувеличитель и настольная акустическая система для слабослышащих. | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 0
Всего | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 0
бюджет города Когалыма | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. Административные здания (ул. Дружбы народов, д.7, ул. Дружбы народов, д.9, ул. Мира, д.22 (5 этаж)) | 116.15 | 116.15 | 116.15 | 108.52 | 93.43 | 93.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 0 | 0 | 38.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) На сумму 69,90 тыс. руб. в Административном здании и отделе ЗАГС установлено: - поручни для унитаза откидные с фиксатором (в санузлы); - тактильная мнемосхема с настенным креплением; - тактильная табличка с повтором по Брайлю с названием организации и режимом работы. - тактильная пиктограмма "Туалет для инвалидов"; - тактильные наклейки на поручни, номер этажа с дублированием Брайля (1,2,3,4 этажи, левая лестничная сторона); - тактильная пикторграмма "Осторожно препятствие"; - тактильная пиктограмма номер этажа с дублированием Брайля (возле лифта); - тактильная табличка азбукой Брайля (кабинет); - беспроводная система вызова помощи (уличная). - беспроводная система вызова помощи (уличная). 2) На сумму 38,62 тыс. руб. - на выполнение работ по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам, находящимся в муниципальной собственности - оплата по факту выполнения работ. Экономия остаток денежных средств 7,63 тыс. руб. | 116.15 | 116.15 | 108.52 | 7.63
Всего | 116.15 | 116.15 | 108.52 | 108.52 | 93.4309 | 93.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 0 | 0 | 38.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116.15 | 116.15 | 108.52 | 7.63
бюджет города Когалыма | 116.15 | 116.15 | 108.52 | 108.52 | 93.4309 | 93.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 0 | 0 | 38.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116.15 | 116.15 | 108.52 | 7.63
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. МАОУ "Средняя школа № 3" (ул.Дружбы Народов, д.10/1) | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МАОУ "Средняя школа №3" 14,36 тыс. руб. - приобретено компл.оборуд. вызова персонала для маломоб. групп населения 135,64 тыс.руб. - выполнение ремонтных работ по обеспечению беспрепятствен. доступа маломобильных групп населения(санузел) | 150 | 150 | 150 | 0
Всего | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150 | 150 | 150 | 0
бюджет города Когалыма | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150 | 150 | 150 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. МАОУ "Средняя школа № 5" (ул. Прибалтийская, д.19) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретена проводная гарнитура с костной проводимостью для слабослышащих 4,7 тыс.руб. | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0
Всего | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0
бюджет города Когалыма | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. МАДОУ г. Когалыма «Цветик - семицветик» (просп. Шмидта, д.20) | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 4.3 | На сумму 45,70 тыс.руб. проведены ремонтные работы: подход к зданию и парковые места, на сумму 4,3 тыс. руб. заключен договор на поставку товара::знаки, тактильные наклейки. | 50 | 50 | 50 | 0
Всего | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 4.3 |  | 50 | 50 | 50 | 0
бюджет города Когалыма | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 4.3 |  | 50 | 50 | 50 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. МАУ "МФЦ" (ул. Мира, д.15) | 382.35 | 382.35 | 382.35 | 382.35 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.35 | 258.35 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретены: мнемосхема, тактильные знаки, кнопка вызова, приёмник со звуковой, световой и текстовой индикацией, поручни, плитки тактильные, информационные индукционные системы. | 382.35 | 382.35 | 382.35 | 0
Всего | 382.35 | 382.35 | 382.35 | 382.35 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.35 | 258.35 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 382.35 | 382.35 | 382.35 | 0
бюджет города Когалыма | 382.35 | 382.35 | 382.35 | 382.35 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.35 | 258.35 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 382.35 | 382.35 | 382.35 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. Обустройство пешеходных дорожек и тротуаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. Обеспечение беспрепятственного доступа к местам общего пользования жилых домов, в которых проживают инвалиды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказания помощи в их использовании или получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 1144 | 1144 | 1082.84 | 1082.84 | 94.6538 | 94.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.95 | 258.35 | 264.55 | 164.2 | 0 | 112.9 | 0 | 69.9 | 356.5 | 150 | 50 | 191.59 | 0 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 90.2 |  | 1144 | 1144 | 1082.84 | 61.16
бюджет города Когалыма | 1144 | 1144 | 1082.84 | 1082.84 | 94.6538 | 94.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.95 | 258.35 | 264.55 | 164.2 | 0 | 112.9 | 0 | 69.9 | 356.5 | 150 | 50 | 191.59 | 0 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 90.2 |  | 1144 | 1144 | 1082.84 | 61.16
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник отдела по связям с общественностью и социальным вопросам _______________________А.А.Анищенко
Ответственный за составление текущего сетевого графика: Ю.А.Кинева
Note on O25: было 0,0
Note on O65: по Омельч. 394,5
Note on Q41: было 0,0
Note on Q65: Гончарова Анжела Васильевна: по Омельченко 0
Note on Y65: Гончарова Анжела Васильевна: по Омельченко -12,2 (возврат)