## Лист1
Приложение 3
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Доступная среда города Когалыма" на 2017 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2017 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1. | Доля объектов социальной инфраструктуры для которых сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Сформированы 98 паспортов доступности по социальным объектам
2. | Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата | % | − | 85.7 | − | − | − | − | − | - | - | - | - | - | - | 85.68 | Показатель достигнут. Проведены мероприятия по повышению доступности объектов: установлены пандусы, поручни, выделены стоянки автотранспортных средств для инвалидов. Улучшен показатель доступности путей движения инвалида к получению услуги, приспособлены подъемные механизмы.
3. | Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями зрения | % | − | 79.9 | − | − | − | − | − | - | - | - | - | - | - | 86.78 | Увеличение значения показателя произошел на 2,5 % в результате проведения организационно-административных мероприятий в учреждениях культуры, муниципальных казенных учреждениях.Размещено оборудоваение, носители информации, продублирована звуковая и зрительная информация знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.Организован допуск, тифлосурдопереводчика, собаки-проводника.
4. | Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями слуха | % | − | 87.5 | − | − | − | − | − | - | - | - | - | - | - | 87.5 | Размещено оборудование, носителей информации, организован допуск сурдопереводчеков, сурдопедагогов.
"Анализ достижения показателей составлен по данным соисполнителей муниципальной программы" начальник отдела по связям с общественность и социальным вопросам _____________________А.А.Анищенко
Исполнитель: Ю.А.Кинева
тел: 93-544