## Титульный лист
ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Социальная поддержка жителей города Когалыма"
на 01.08.2016
г. Когалым
2016 год

## Июль
Отчет о ходе реализации муниципальной программы " Социальная поддержка жителей города Когалыма"
за август 2016 год
Основные мероприятия программы | План на 2016 год | План на 01.09.2016 | Профинансировано на 01.09.2016 | Кассовый расход на 01.09.2016 | Исполнение % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | к текущему году | на отчетную дату | к текущему году | на отчетную дату | к текущему году | на отчетную дату | к текущему году | на отчетную дату | к текущему году | на отчетную дату | к текущему году | на отчетную дату | к текущему году | на отчетную дату | к текущему году | на отчетную дату | к текущему году | на отчетную дату | к текущему году | на отчетную дату | к текущему году | на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. Дети города Когалыма | 81703.707 | 64332.487 | 56458.8 | 56042.09 | 68.5919 | 87.1132 | 4553.94 | 3758.14 | 4321.73 | 3901.9 | 3907.63 | 3821.61 | 4926.928 | 4584.98 | 8174.57 | 5555.39 | 13746.509 | 9353.6 | 13682.88 | 5237.79 | 11018.3 | 10175.48 | 4338.26 | 0 | 4172.99 | 0 | 3042.95 | 0 | 5817.02 | 0
1.1. Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения (показатель 3) | 26078.8 | 15320 | 14477.3 | 14477.3 | 55.5137 | 94.4993 | 0 | 0 | 2140 | 2136.39 | 2200 | 2159.53 | 2190 | 2098.44 | 2220 | 2061.98 | 2190 | 2024.49 | 2190 | 1975.82 | 2190 | 2020.65 | 2190 | 0 | 2190 | 0 | 2190 | 0 | 4188.8 | 0 | Результаты реализации: были осуществлены выплаты на вознаграждение приемным родителям (53 чел). Отклонение плана от факта: в связи с осуществлением перерасчета вознаграждения приёмной семье по причине временного направления несовершеннолетних в оздоровительное учреждение, выезд 8 детей-сирот в детский оздоровительный лагерь (в связи с этим приостановлена выплата на период временного пребывания детей), также в связи с отсранением и приостановлением вознаграждения приемному родителю на 4 детей.
Всего | 26078.8 | 15320 | 14477.3 | 14477.3 | 55.5137 | 94.4993 | 0 | 0 | 2140 | 2136.39 | 2200 | 2159.53 | 2190 | 2098.44 | 2220 | 2061.98 | 2190 | 2024.49 | 2190 | 1975.82 | 2190 | 2020.65 | 2190 | 0 | 2190 | 0 | 2190 | 0 | 4188.8 | 0
бюджет автономного округа | 26078.8 | 15320 | 14477.3 | 14477.3 | 55.5137 | 94.4993 | 0 | 0 | 2140 | 2136.39 | 2200 | 2159.53 | 2190 | 2098.44 | 2220 | 2061.98 | 2190 | 2024.49 | 2190 | 1975.82 | 2190 | 2020.65 | 2190 |  | 2190 |  | 2190 |  | 4188.8
1.2. Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству (показатель 4) | 15686.01 | 12070.73 | 11207.54 | 11207.54 | 37.3455 | 92.8489 | 3118.79 | 2544.52 | 1479.02 | 1202.25 | 738.14 | 642.28 | 1603.16 | 1468.97 | 1308.74 | 1115.83 | 963.98 | 1381.5 | 1772.14 | 1866.03 | 1086.76 | 986.16 | 575.89 | 0 | 1189.56 | 0 | 570.47 | 0 | 1279.36 | 0 | Отклонение факта от плана составляет 675,25 тыс.руб. 1. Неисполнение по прочим выплатам персоналу (гарантии) сложилось в связи с тем, что не все муниципальные служащие Администрации города Когалыма воспользовались правом на оплату льготного, лечебного проезда и частичную компенсацию стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путевок. 2. Отклонение по начислениям на оплату труда, в результате оплаты листов нетрудоспособности. 3. Неисполнение по услугам связи сложилась, согласно фактически оказанным услугам (меньшим количеством соединений, чем запланировано). 4. Экономия средств по транспортным услугам сложилась согласно фактически оказанным услугам. 5. Экономия в результате проведения электронного аукциона по страхованию муниципальных служащих.
Всего | 15686.01 | 12070.73 | 11207.54 | 11207.54 | 37.3455 | 92.8489 | 3118.79 | 2544.52 | 1479.02 | 1202.25 | 738.14 | 642.28 | 1603.16 | 1468.97 | 1308.74 | 1115.83 | 963.98 | 1381.5 | 1772.14 | 1866.03 | 1086.76 | 986.16 | 575.89 | 0 | 1189.56 | 0 | 570.47 | 0 | 1279.36 | 0
бюджет автономного округа | 15686.01 | 12070.73 | 11207.54 | 11207.54 | 71.4493 | 92.8489 | 3118.79 | 2544.52 | 1479.02 | 1202.25 | 738.14 | 642.28 | 1603.16 | 1468.97 | 1308.74 | 1115.83 | 963.98 | 1381.5 | 1772.14 | 1866.03 | 1086.76 | 986.16 | 575.89 |  | 1189.56 |  | 570.47 |  | 1279.36
1.3. Организация отдыха и оздоровления детей (показатель 1,2) | 32711.897 | 31063.297 | 25616.08 | 25345.78 | 77.4818 | 81.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.3 | 384.3 | 324.388 | 212.56 | 4024.77 | 1751.87 | 10158.049 | 5415.31 | 8782.62 | 759.87 | 7389.17 | 7022.26 | 1301.2 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0
Всего | 32711.897 | 31063.297 | 25616.08 | 25345.78 | 77.4818 | 81.594 | 0 |  | 0 |  | 384.3 | 384.3 | 324.388 | 212.56 | 4024.77 | 1751.87 | 10158.049 | 5481.66 | 8782.62 | 10493.13 | 7389.17 | 7022.26 | 1301.2 |  | 324 |  | 0 |  | 23.4
бюджет автономного округа | 16305.3 | 14948.7 | 12171.98 | 12171.98 | 74.6505 | 81.425 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 44.8 | 44.8 | 1765 | 720 | 2510.6 | 2252.3 | 5728.9 | 6195.83 | 4899.4 | 2959.05 | 1182.9 |  | 173.7 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 13896.497 | 13604.497 | 10934 | 10934 | 78.6817 | 80.3705 | 0 |  | 0 |  | 384.3 | 384.3 | 279.588 | 167.76 | 2104.47 | 1031.87 | 5292.649 | 2562.26 | 3053.72 | 3765.51 | 2489.77 | 3022.3 | 118.3 |  | 150.3 |  | 0 |  | 23.4
привлечённые средства | 2510.1 | 2510.1 | 2510.1 | 2239.8 | 89.2315 | 89.2315 | [6 empty] | 0 | 0 | 155.3 | 0 | 2354.8 | 667.1 | 0 | 531.79 | 0 | 1040.91
1.3.1. Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров. | 28872.2 | 27335.7 | 23624.47 | 23354.17 | 80.8881 | 85.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.3 | 384.3 | 89.6 | 89.6 | 2545.3 | 1417.17 | 9959.01 | 5315.31 | 8381.8 | 79 | 5975.69 | 6537.31 | 1189.1 |  | 324 |  | 0 |  | 23.4 |  | В текущем периоде на 01.08.2016 года 732 человека охвачено отдыхом в летних пришкольных лагерях с дневным пребыванием; 326 детей в выездных лагерях (организованных УО); Июнь: - образовательные организации (школы, ДДТ) произвели расход по МБ на сумму 1 990,0 тыс. руб. По исполнителю -Управление образования оплачена 2 смена: по Анапе (ОБ=1460,76 тыс.руб.; по Крыму: ОБ=792,72 тыс.руб. , МБ=273,03 тыс.руб. Образовательные организации (школы, "Дом детского творчества"- работа пришкольных лагерей) произвели расходы по МБ=5561,85 тыс.руб., ОБ=1370,29 тыс.руб.Не полное освоение по МБ=1762,44 тыс.рублей, ОБ=265,94 тыс.руб. связано с оплатой по факту оказанных услуг и поставки товаров.Оплата будет произведена в августе месяце. В период проведения летней кампании запланированы к реализации средства от предпринимательской деятельности (частичная оплата путёвок в лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений города) в сумме 2510,10 тыс.руб. МБУ МКЦ"Феникс" в июне- июле летним лагерем труда и отдыха охвачено 40 человек. ВСЕГО освоено 79,0 тыс.руб. МАУ "Дворец спорта": Заключен договор с ООО «Западно-Сибирский Экспресс» № 3-А/16 от 23.05.2016г. на приобретение путевок для тренинировочных сборов для детей , занимающихся в МАУ "Дворец спорта" по направлению - Крым, г. Евпатория, в количестве 72 шт. Оплата произведена в полном объеме. по состоянию на конец июля 14 человек выехали в Евапаторию. Всего 90 несовершеннолетних охвачено лагерями дневного пребывания (по исполнителю "Дворец спорта", оплата питания в лагере с дневным пребыванием детей из ОБ составила 191,15 тыс.руб) . МАУ "Дворец спорта" в августе оплата за путевки в детский оздоровительный центр Курганской области будет произведена в сентябре месяце; приобретены путевки в г. Евпаторию Н/Ц "Украина" для проведения в летний период 2016 года тренировочных сборов для детей, занимающихся в МАУ "Дворец спорта". Остаток денежных средств в размере 8709,14 руб. будет возвращен в местный бюджетв конце 2016г. ОУ за август: оплата перевозки детей льготной категории-МБ =185,5 тыс.руб.; окончательный расчет Анапа (МБ=567,0 тыс.руб), Крым 3-я смена (МБ=620,3 тыс.руб.,ОБ=628,2 тыс.руб.) образовательные организации(школы, ДДТ)(работа пришкольных лагерей) произвели расход по МБ=1911,9 тыс.руб., ОБ=1583,7. Не полное освоение средств по МБ=2075,3 тыс.руб., ОБ=1364,1 тыс.руб.Оплата за путевки в Крым- окончательный расчет в сентябре. Экономия связана с оплатой по факту оказанных услуг и поставки товаров, согласно фактическому количеству детодней питания по пришкольным лагерям. Остатки плановых ассигнований по МБ будут использованы для приобретения путевок для отдыха детей в период зимних каникул. Средства от предпринимательской деятельности (Частичная оплата путевок в лагеря с дневным прибыванием на базе образовательных учреждений города).
Всего | 28872.2 | 27335.7 | 23624.47 | 23354.17 | 80.8881 | 85.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.3 | 384.3 | 89.6 | 89.6 | 2545.3 | 1417.17 | 9959.01 | 5315.31 | 8381.8 | 9610.48 | 5975.69 | 6537.31 | 1189.1 |  | 324 |  | 0 |  | 23.4
бюджет автономного округа | 14215.3 | 12858.7 | 11494.56 | 11494.56 | 80.8605 | 89.3913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 44.8 | 720 | 720 | 2510.6 | 2252.3 | 5728.9 | 5703.16 | 3854.4 | 2774.3 | 1182.9 |  | 173.7 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 12146.8 | 11966.9 | 9619.81 | 9619.81 | 79.1962 | 80.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.3 | 384.3 | 44.8 | 44.8 | 1670 | 697.17 | 5093.61 | 2395.91 | 2652.9 | 3375.53 | 2121.29 | 2722.1 | 6.2 |  | 150.3 |  | 0 |  | 23.4
привлечённые средства | 2510.1 | 2510.1 | 2510.1 | 2239.8 | 89.2315 | 89.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.3 | 0 | 2354.8 | 667.1 | 0 | 531.79 | 0 | 1040.91
1.3.2. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей путёвок, курсовок, а также оплаты проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно. | 2090 | 2090 | 677.42 | 677.42 | 32.4124 | 32.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.67 | 1045 | 184.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Результаты реализации: 25 детей охвачено отдыхом по линиии опеки и попечительства (запланированный охват -30 человек); заключен контракт на оказание услуг по организации отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в детском оздоровительном лагере с обеспечением доставки детей к месту отдыха и обратно Отклонение факта от плана в сумме 552,33 связано в связи с тем, что 28.04.2016 аукцион не состоялся, в связи с тем, что ни один участник не подал заявку. Аукцион был размещен повторно и контракт заключен 30.05.2016. Оплата за 1 смену была осуществлена 25.07.2016, за 2 смену оплата будет произведена в начале августа 2016 года.
Всего | 2090 | 2090 | 677.42 | 677.42 | 32.4124 | 32.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.67 | 1045 | 184.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 2090 | 2090 | 677.42 | 677.42 | 32.4124 | 32.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.67 | 1045 | 184.75
1.3.3. Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие | 1749.697 | 1637.597 | 1314.19 | 1314.19 | 75.1096 | 80.2511 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 234.788 | 122.96 | 434.47 | 334.7 | 199.039 | 100 | 400.82 | 188.2 | 368.48 | 300.2 | 112.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБУ "МКЦ "Феникс" в результате исполнения мероприятий в рамках данного пункта приобретены ростовые куклы, куртки-ветровки, банданы, футболки; произведена оплата договора по нанесению логотипа на футболки . Мероприятиями, проводимыми на летних дворовых площадках (6 площадок), охвачено в июне- 1917 несовершеннолетних и в июле 2 446 детей. МАУ "Дворец спорта" приобретены аптечки универсальные , спортивный инвентарь волейбольные мячи.Лагерями дневного пребывания на базе МАУ "Дворец спорта" охвачено 90 несовершеннолетних. МАУ "Дворец спорта" август- оплата по договорам ГПХ будет произведена 10 сентября 2016г.
Всего | 1749.697 | 1637.597 | 1314.19 | 1314.19 | 75.1096 | 80.2511 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 234.788 | 122.96 | 434.47 | 334.7 | 199.039 | 166.35 | 400.82 | 389.98 | 368.48 | 300.2 | 112.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1749.697 | 1637.597 | 1314.19 | 1314.19 | 75.1096 | 80.2511 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 234.788 | 122.96 | 434.47 | 334.7 | 199.039 | 166.35 | 400.82 | 389.98 | 368.48 | 300.2 | 112.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0
привлечённые средства |  | 0
1.4. Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (показатель 5) | 7227 | 5878.46 | 5157.88 | 5011.47 | 71.3696 | 87.742 | 1435.15 | 1213.62 | 702.71 | 563.26 | 585.19 | 635.5 | 809.38 | 805.01 | 621.06 | 625.71 | 434.48 | 532.3 | 938.12 | 636.07 | 352.37 | 146.41 | 271.17 | 0 | 469.43 | 0 | 282.48 | 0 | 325.46 | 0 | За 7 месяцев текущего года проведено 17 заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних. Составлено 37 административных протоколов в отношении несовершеннолетних, 195 -в отношении родителей. Отклонение финансовых планов, связанных с деятельностью комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав от фактических затрат на 01.08.2016 составляет 475,09 тыс.рублей. Возникло вследствии неисполнения по заработной плате (планы выше фактических выплат с учётом листов нетрудоспособности , неисполнение по прочим выплатам персоналу), в результате экономии по текущему ремонту и услугам связи.
Всего | 7227 | 5878.46 | 5157.88 | 5157.88 | 71.3696 | 87.742 | 1435.15 | 1213.62 | 702.71 | 563.26 | 585.19 | 635.5 | 809.38 | 805.01 | 621.06 | 625.71 | 434.48 | 532.3 | 938.12 | 636.07 | 352.37 | 146.41 | 271.17 | 0 | 469.43 | 0 | 282.48 | 0 | 325.46 | 0
бюджет автономного округа | 7227 | 5878.46 | 5157.88 | 5157.88 | 71.3696 | 87.742 | 1435.15 | 1213.62 | 702.71 | 563.26 | 585.19 | 635.5 | 809.38 | 805.01 | 621.06 | 625.71 | 434.48 | 532.3 | 938.12 | 636.07 | 352.37 | 146.41 | 271.17 |  | 469.43 |  | 282.48 |  | 325.46
бюджет города Когалыма |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 850.7 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 247.2 |  | 6.3 |  | 199.1 |  | 199.1 |  | 199
федеральный бюджет |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | [24 empty] | неисполнение в размере 17,76 в связи с непредоставлением счетов на приобретение футболок и нанесение логотипа., неисполнение в размере 82,79 связано с тем,что в июне на двух спортивных площадках работали тренера МАУ "Дворец Спорта" в счет своей "рабочей нагрузки". Остатки будут возвращены в бюджет
привлечённые средства |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Подпрограмма 2. Преодоление социальной исключенности | 6847.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6847.5
2.1. Повышение уровня благосостояния граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства (показатель 5,6) | 6847.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6847.5
Всего | 6847.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6847.5
бюджет автономного округа | 6847.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6847.5
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 6726.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6726.6
Всего | 6726.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6726.6
бюджет автономного округа | 6726.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6726.6
бюджет города Когалыма |  | 0 |  | 0
| 850.7 | 0 | [10 empty] | 247.2 |  | 6.3 |  | 199.1 |  | 199.1 |  | 199
федеральный бюджет |  | 0 | [28 empty] | КУМИ в феврале-марте произведён окончательный расчёт по контрактам, заключенным в 2014 году. В соответствии с лимитами бюджетных обязательств, в июне 2015 комитетом заключены муниципальные контракты на приобретение 17 квартир общей площадью 591 кв.м. на сумму 30 116,7 тыс.руб. Бюджетные обязательства по заключённым контрактам исполнены в полном объеме. Задолженность по контрактам отсутствует. Сумма невостребованных средств составила 3 454,8 тыс.рублей, из них: средства окружного бюджета 3 388,3 тыс. рублей, средства местного бюджета 66,5 тыс. рублей. При этом, 14.12.2015 Администрацией г.Когалыма направлено обращение в адрес отраслевого Департамента ХМАО-Югры по вопросу закрытия остатков неиспользованных бюджетных ассигнований ОБ в размере 3 388,3 тыс.руб. 29.12.2015 от Департамента ХМАО-Югры поступил ответ о невозможности закрытия экономии средств в виду отсутствия доп. потребности в бюджетных ассигнованиях у муниципальных образования ХМАО-Югры.
привлечённые средства |  | 0
2.1.2. Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 120.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120.9
Всего | 120.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120.9
бюджет автономного округа | 120.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120.9
бюджет города Когалыма |  | 0
федеральный бюджет |  | 0
привлечённые средства |  | 0
Итого по программе, в том числе: | 88551.207 | 64332.487 | 56458.8 | 56188.5 | 63.4531 | 87.3408 | 4553.94 | 3758.14 | 4321.73 | 3901.9 | 3907.63 | 3821.61 | 4926.928 | 4584.98 | 8174.57 | 5555.39 | 13746.509 | 9419.95 | 13682.88 | 14971.05 | 11018.3 | 10175.48 | 4338.26 | 0 | 4172.99 | 0 | 3042.95 | 0 | 12664.52 | 0
бюджет автономного округа | 72144.61 | 48217.89 | 43014.7 | 43014.7 | 59.6229 | 89.209 | 4553.94 | 3758.14 | 4321.73 | 3901.9 | 3523.33 | 3437.31 | 4647.34 | 4417.22 | 5914.8 | 4523.52 | 6099.06 | 6190.59 | 10629.16 | 10673.75 | 8528.53 | 6112.27 | 4219.96 |  | 4022.69 |  | 3042.95 |  | 12641.12
бюджет города Когалыма | 13896.497 | 13604.497 | 10934 | 10934 | 78.6817 | 80.3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.3 | 384.3 | 279.588 | 167.76 | 2104.47 | 1031.87 | 5292.649 | 2562.26 | 3053.72 | 3765.51 | 2489.77 | 3022.3 | 118.3 | 0 | 150.3 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
привлечённые средства | 2510.1 | 2510.1 | 2510.1 | 2239.8 | 89.2315 | 89.2315 | 0 | [7 empty] | 155.3 | 0 | 2354.8 | 667.1 | 0 | 531.79 | 0 | 1040.91
Начальник ОСОиСВ Администрации города Когалыма | [5 empty] | А.А.Анищенко
Исполнитель: ответственные соисполнители, руководители структурных подразделений Администрации города Когалыма
93-620