## 2016 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) на 01.12.2016 г.
"Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма"
Основные мероприятия программы | План на 2016 год | План на отчетную дату 01.12.2016 | Профинансировано на 01.12.2016 | Кассовый расход на отчетную дату 01.12.2016 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Подпрограмма I. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма» | 2746.699 | 2746.699 | 2193.88 | 2193.88 | 79.8733 | 79.8733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.46 | 238.46 | 261.7 | 231.7 | 43.179 | 41.1 | 1035.6 | 1067.68 | 0 | 0 | 60 | 60 | 167.72 | 155 | 470.64 | 180.64 | 469.4 | 219.3 | 0 | 0
1.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (1) | [30 empty] | Присуждено 11 грантов в форме субсидий от 60 000 до 145 200 рублей 5 (пяти) общественным организациям города Когалыма (В соотв.с постановлением Администрации города Когалыма №1497 от 01.06.2016 «О присуждении Грантов, предоставляемых в форме субсидий по итогам городского конкурса социально значимых проектов») . 1 степени удостоены: - Общественная организация «Первопроходцы Когалыма» за проект «Издание сборника воспоминаний «В Когалым мы влюблены» (второй этап); - Общественная организация «Когалымская городская федерация инвалидного спорта» за проект «Активная жизнь» (третий этап); - Городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов за проект «Ветеранам - достойное место в обществе». 2 степени: - Городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов за проект «Памятные даты Великой Победы». - Общественная организация «Когалымская городская федерация инвалидного спорта» за проект «Активная жизнь» (четвертый этап). - Городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов за проект «Льготная подписка – ветерану в подарок». 3 степени: - Городская общественная организация «Союз пенсионеров и ветеранов г. Когалыма» за проект «Первые шаги к дружбе». - Городская общественная организация «Союз пенсионеров и ветеранов г. Когалыма» за проект «Мы и наши дети». - Городская общественная организация «Союз пенсионеров и ветеранов г. Когалыма» за проект «Здоровье планеты? - в моих руках!». - Региональная общественная организация Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ВЕЧЕ» за проект «Сайт «Когалымский центр правовой помощи» (второй этап) - Региональная общественная организация Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ВЕЧЕ» за проект «ЮрГран (Юридически ГРАмотный ГРАжданин)» (второй этап).
Всего | 1531.999 | 1531.999 | 1368.12 | 1312.12 | 85.6476 | 85.6476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.46 | 208.46 | 0 | 0 | 2.079 | 0 | 1035.6 | 1037.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.72 | 5 | 215 | 25 | 53.14 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1531.999 | 1531.999 | 1368.12 | 1312.12 | 85.6476 | 85.6476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.46 | 208.46 | 0 | 0 | 2.079 | 0 | 1035.6 | 1037.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.72 | 5 | 215 | 25 | 53.14 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
1.1.1.Организация и проведение конкурса социавльно-значимых проектов, направленного на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме (ОСОи СВ)
Всего | 1050.399 | 1050.399 | 1049.66 | 1049.66 | 99.9296 | 99.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.079 | 0 | 1035.6 | 1037.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.98 | 0 | 0 | 0,74 тыс.руб- сложившаяся экономия
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1050.399 | 1050.399 | 1049.66 | 1049.66 | 99.9296 | 99.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.079 | 0 | 1035.6 | 1037.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.98 | 0 | 0
привлеченные средства
1.1.2. Оказание информационной, организационной, имущественной, консультационно-методической поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (МАУ "ММЦ")
Всего | 376.6 | 376.6 | 213.46 | 213.46 | 56.6808 | 56.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.46 | 208.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 110 | 0 | 53.14 | 0 | 0 | 0 | Приобретение витирин и торсов жен. (манекенов) -94,88 тыс.руб.; продукты питания -4,72 тыс.рублей;буклетницы- 35,16 тыс.руб.; жалюзи -34,00 тыс.руб.; ковры -14,00 тыс.руб., канцтовары-5,07 тыс.руб.; картриджы цветные -8,45 тыс.руб., музыкальный центр -12,18 тыс.руб. Сентябрь - 5,00 тыс.руб. --проведён обучающий семинар для общественных объединений по тематике "налоговая отчётность" (оплата привлечённому специалисту). 110,00 тыс.рублей - запланировано на издание бюллетеня "Территория содружества" в целях информационного сопровождения Гражданского форума. В связи с изменением запланированных сроков проведения Форума (на 17.12.2016) финансовые средства в сумме 163,10 тыс.руб. будут освоены в декабре.
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 376.6 | 376.6 | 213.46 | 213.46 | 56.6808 | 56.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.46 | 208.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 110 | 0 | 53.14 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
1.1.3.Обеспечение участия в мероприятиях федерального, окружного, регионального уровней, направленных на развитие добровольческого движения, работников учреждений и лидеров общественных организаций города Когалыма (МАУ «ММЦ»)
Всего | 80 | 80 | 80 | 24 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | Финансовые средства в сумме 80,00 тысяч рублей запланированы на транспортные расходы в связи с участием ежегодных окружных мероприятиях (форуме, ярмарке социальных проектов). В связи с изменением сроков проведения мероприятия в городе Ханты-Мансийске, поездка перенесена на начало декабря 2016 года. Финасовые средства в сумме 56,00 будут реализованы в декабре.
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 80 | 80 | 80 | 24 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
привлеченные средства
1.1.4.Содействие общественным объединениям, некоммерческим организациям в проведении мероприятий (МАУ «ММЦ») | [30 empty] | Финансовые средства в сумме 25,00 тыс рублей направлены на оплату договора ГПХ на оказание возмездных услуг по оформлению и музыкальному сопровождению мероприятия (запись фонограмм к творческим номерам в исполнении национальных коллективов в рамках концертной программы, посящённой Дню народного единства)
Всего | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
1.2. Организация и проведение городских мероприятий с участием городских общественных организаций национально-культурных объединений, национальных ансамблей и национальных коллективов (2)
Всего | 1214.7 | 1214.7 | 917.74 | 917.74 | 75.5528 | 75.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 261.7 | 231.7 | 41.1 | 41.1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 60 | 150 | 150 | 255.64 | 155.64 | 416.26 | 219.3 | 0 | 0 | Приобретены сценические костюмы - 3 штуки (День оленевода), канцелярские товары. На территогрии СК "Юбилейнгый" проведено мероприятие, в рамках Дня государственного флага РФ (22.08.2016) ; К мероприятию "Национальное содружество" приобретено 2 народных костюма, ткань для оформления сцены.
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1214.7 | 1214.7 | 917.74 | 917.74 | 75.5528 | 75.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 261.7 | 231.7 | 41.1 | 41.1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 60 | 150 | 150 | 255.64 | 155.64 | 416.26 | 219.3 | 0 | 0
привлеченные средства
1.2.1.Национальный праздник «День оленевода», концертная программа, посвящённая Дню Конституции РФ, концертная программа «Национальное содружество», фестиваль Дружбы народов «В семье единой» (МАУ «КДК «Метро»)
Всего | 414.9 | 414.9 | 414.9 | 414.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 50 | 50 | 90 | 90 | 124.6 | 124.6 | 0 | 0 | На базе МВЦ организованы Дни национальных культур (период проведения с 20 по 26 ноября 2016) . Финансовые средства израсходованы на: - расходы по организации питания ( выпечка для дегустации блюд) -15,00 тыс.рублей; - приобретение предметов нац.культуры (пополнение фондов)- 50,00 тыс.руб.;-55 тыс.руб. – афиши и баннер; -80 тыс. рублей - на организацию концертных номеров (услуги ведущего и фотофиксация ). В рамках мероприятия организуется выставка «Жить вместе, оставаясь разными», на которой представлены национальная одежда, традиционные головные уборы, предметы быта и декоративно-прикладного искусства народов, проживающих на территории Когалыма. Творческими коллективами национально-культурных обществ посредством театрализации, вокально - музыкальных композиций в национальном стиле демонстрируются традиции и обычаи народов, проживающих в городе Когалыме. В программе мероприятия прошли дни славянской, хантыйской татаро-башкирской кавказской культуры» .
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 414.9 | 414.9 | 414.9 | 414.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 50 | 50 | 90 | 90 | 124.6 | 124.6 | 0 | 0
привлеченные средства
1.2.2.Дни национальных культур (МВЦ)
Всего | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
привлеченные средства
1.2.3. Национальный праздник «День оленевода» («Дворец спорта») | [30 empty] | 21,40 тыс. руб.израсходовано на приобретение наградной атрибутики; 41,10 тыс.рублей израсходовано на оплату по договорам ГПХ произведена в мае (в рамках организации и проведения спортивных состязаний на национальном празднике "День оленевода"
Всего | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 21.4 | 41.1 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 21.4 | 41.1 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
1.2.4.Мероприятия национальной тематики среди школьных коллективов: городская краеведческая игра «Путешествие по Югре», фестиваль детских творческих коллективов «Дружба народов», городская игра «Мой дом – Югра»; мероприятия, посвящённые Дню России, Дню народного единства (УО (МБОУ СОШ города Когалыма, МАОУ СОШ города Когалыма)
Всего | 180 | 180 | 180 | 180 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 150 | 120 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены расходы на приобретение: 30,00 т.руб. - МАОУ СОШ №7 (нитки, ткани); 20,00 т.руб. -МАОУ СОШ №5 (приобретение костюмов); 30,00 тыс.руб.-МАОУ СОШ №8 (пошив юбок, сарафанов); 20,00 тыс.руб. - МАОУ СОШ №3 (4,8 т.руб.приобретение ниток и тканей и 15,20-приобретение бейсболок);МАОУ СОШ №6 - 20,00 тыс.руб (приобретение юбок народных). МАОУ СОШ №1- 20,00 тыс.руб. (приобретение костюмов народов Севера); школа№10 -20,00 тыс.рублей (приобретение костюма); ДШИ -20,00 (приобретение комплекта-воротник, юбка).
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 180 | 180 | 180 | 180 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 150 | 120 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
1.2.5. Проведение мероприятий (конференций, Гражданских Форумов, семинаров, круглых столов и иных мероприятий) для социально ориентированных некоммерческих организаций (МАУ «ММЦ»)
Всего | 357.3 | 357.3 | 357.3 | 60.34 | 16.8878 | 16.8878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.64 | 15.64 | 241.66 | 44.7 | 0 | 0 | 296,96 тыс.руб. будут реализованы в декабре 2016 года на проведение гражданского форума. В ходе проведения форума состоится торжественное награждение победителей городского конкурса "Общественное признание" (15,64 тыс.рублей - на оплату стоимости рамок (3,60 тыс.руб) и цветов (12,00 тыс.руб.)).
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 357.3 | 357.3 | 357.3 | 60.34 | 16.8878 | 16.8878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.64 | 15.64 | 241.66 | 44.7 | 0 | 0
привлеченные средства
Подпрограмма II. «Поддержка граждан, внёсших значительный вклад в развитие гражданского общества» | 691.1 | 421.717 | 253.284 | 253.284 | 36.6494 | 60.0602 | 18.447 | 0 | 18.447 | 18.45 | 18.447 | 18.45 | 37.247 | 37.25 | 88.447 | 18.45 | 18.447 | 18.447 | 18.447 | 18.447 | 18.447 | 18.45 | 78.447 | 68.45 | 18.447 | 18.45 | 88.447 | 18.44 | 269.383 | 0
2.1. Проведение мероприятий для граждан, внёсших значительный вклад в развитие гражданского общества (3,4) | [30 empty] | На текущий период по пункту 2.1. расхождение планов-фактов по состоянию на 01.12.2016 составляет 168,44 тыс.руб. из них : 18,45 тыс.руб, ввиду того , что выплата мер поддержки за январь 2016 года осуществлена 24.12.2015 г. Запланированные, но не израсходованные финансовые средства января 2016 года будут направлены на оказание мер социальной поддержки (январские выплаты 2017 года) в декабре 2016 года; 70,00 тыс. рублей ( в соответствии с 5.2. Постановления от 29.08.2011 года №2136) были предусмотрены в предверии летнего периода (в мае) на реализацию меры поддержки "компенсация на санаторно-курортное лечение". Данная мера поддержки была не востребована. Заявлений от граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Когалыма» не поступало. Согласно Постановления Администрации города Когалыма №2326 от 20.09.2016 года выплачена единовременная материальная помощь ко Дню города Когалыма. Всего сумма 50 тыс.рублей ( 5 почётных граждан, по 10,00 тыс.рублей каждому). Плановые асигнования заложены из рассчёта выплату 6 почётным гражданам (факт-5 , таким образом сложилась экономия 10,00 тыс.руб.). В декабре будут осуществлены выплаты субсидий на санаторно-курортное лечение почётному гражданину Чиглинцевой Л.М. (по факту получения сан-кур. услуг, по предоставлении к оплате расходных документов).
Всего | 691.1 | 421.717 | 253.284 | 253.284 | 36.6494 | 60.0602 | 18.447 | 0 | 18.447 | 18.45 | 18.447 | 18.45 | 37.247 | 37.25 | 88.447 | 18.45 | 18.447 | 18.447 | 18.447 | 18.447 | 18.447 | 18.45 | 78.447 | 68.45 | 18.447 | 18.45 | 88.447 | 18.44 | 269.383 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 691.1 | 421.717 | 253.284 | 253.284 | 36.6494 | 60.0602 | 18.447 | 0 | 18.447 | 18.45 | 18.447 | 18.45 | 37.247 | 37.25 | 88.447 | 18.45 | 18.447 | 18.447 | 18.447 | 18.447 | 18.447 | 18.45 | 78.447 | 68.45 | 18.447 | 18.45 | 88.447 | 18.44 | 269.383 | 0
привлеченные средства
2.1.1. Оказание поддержки гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» (ОСОиСВ)
Всего | 672.3 | 402.917 | 234.484 | 234.484 | 34.8779 | 58.1966 | 18.447 | 0 | 18.447 | 18.45 | 18.447 | 18.45 | 18.447 | 18.45 | 88.447 | 18.45 | 18.447 | 18.447 | 18.447 | 18.447 | 18.447 | 18.45 | 78.447 | 68.45 | 18.447 | 18.45 | 88.447 | 18.44 | 269.383 | 0 | На текущую дату компенсация на санаторно-курортное лечение была не востребована. В соответствии с п.5.2. Постановления от 29.08.11 №2136 данная мера поддержки имеет заявительный характер.
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 672.3 | 402.917 | 234.484 | 234.484 | 34.8779 | 58.1966 | 18.447 | 0 | 18.447 | 18.45 | 18.447 | 18.45 | 18.447 | 18.45 | 88.447 | 18.45 | 18.447 | 18.447 | 18.447 | 18.447 | 18.447 | 18.45 | 78.447 | 68.45 | 18.447 | 18.45 | 88.447 | 18.44 | 269.383 | 0
привлеченные средства
2.1.2.Чествование юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны от имени главы города Когалыма (МАУ "ММЦ")
Всего | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретена подарочная продукция для ветеранов -юбиляров (постельное бельё, полотенца). В 2016 году всего 10 юбиляров (январь-3; апрель-1, май-2, сентябрь-3, декабрь-1).
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
Подпрограмма III. «Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма» | 11148.902 | 10021.853 | 10020.94 | 10020.94 | 89.8828 | 99.9909 | 609.92 | 609.92 | 942.906 | 942.77 | 851.386 | 851.3 | 861.617 | 861.54 | 1009.703 | 1009.61 | 1137.296 | 1137.29 | 1349.187 | 1349.09 | 809.259 | 809.15 | 845.665 | 845.56 | 808.203 | 808.1 | 796.711 | 796.61 | 1127.049 | 0
3.1.Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации (5)
Всего | 11148.902 | 10021.853 | 10020.94 | 10020.94 | 89.8828 | 99.9909 | 609.92 | 609.92 | 942.906 | 942.77 | 851.386 | 851.3 | 861.617 | 861.54 | 1009.703 | 1009.61 | 1137.296 | 1137.29 | 1349.187 | 1349.09 | 809.259 | 809.15 | 845.665 | 845.56 | 808.203 | 808.1 | 796.711 | 796.61 | 1127.049 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 11148.902 | 10021.853 | 10020.94 | 10020.94 | 89.8828 | 99.9909 | 609.92 | 609.92 | 942.906 | 942.77 | 851.386 | 851.3 | 861.617 | 861.54 | 1009.703 | 1009.61 | 1137.296 | 1137.29 | 1349.187 | 1349.09 | 809.259 | 809.15 | 845.665 | 845.56 | 808.203 | 808.1 | 796.711 | 796.61 | 1127.049 | 0
привлеченные средства
3.1.1.Освещение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма в телевизионных эфирах (сектор пресслужбы ) | [30 empty] | Оплата производится по факту оказанных услуг на основании акта выполненных работ и счетов-фактур.
Всего | 841.8 | 771.564 | 770.64 | 770.64 | 91.5467 | 99.8802 | 69.2 | 69.2 | 70.237 | 70.1 | 70.236 | 70.15 | 70.237 | 70.16 | 70.236 | 70.14 | 70.236 | 70.23 | 70.237 | 70.14 | 70.236 | 70.13 | 70.236 | 70.13 | 70.237 | 70.13 | 70.236 | 70.13 | 70.236 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 841.8 | 771.564 | 770.64 | 770.64 | 91.5467 | 99.8802 | 69.2 | 69.2 | 70.237 | 70.1 | 70.236 | 70.15 | 70.237 | 70.16 | 70.236 | 70.14 | 70.236 | 70.23 | 70.237 | 70.14 | 70.236 | 70.13 | 70.236 | 70.13 | 70.237 | 70.13 | 70.236 | 70.13 | 70.236 | 0
привлеченные средства
3.1.2.Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник» (сектор пресслужбы (МАУ «Редакция газеты «Когалымский вестник»))
Всего | 10307.102 | 9250.289 | 9250.3 | 9250.3 | 89.7469 | 100.0001 | 540.72 | 540.72 | 872.669 | 872.67 | 781.15 | 781.15 | 791.38 | 791.38 | 939.467 | 939.47 | 1067.06 | 1067.06 | 1278.95 | 1278.95 | 739.023 | 739.02 | 775.429 | 775.43 | 737.966 | 737.97 | 726.475 | 726.48 | 1056.813 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 10307.102 | 9250.289 | 9250.3 | 9250.3 | 89.7469 | 100.0001 | 540.72 | 540.72 | 872.669 | 872.67 | 781.15 | 781.15 | 791.38 | 791.38 | 939.467 | 939.47 | 1067.06 | 1067.06 | 1278.95 | 1278.95 | 739.023 | 739.02 | 775.429 | 775.43 | 737.966 | 737.97 | 726.475 | 726.48 | 1056.813 | 0
привлеченные средства
Подпрограмма IV. «Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий» | 7911.204 | 7352.685 | 7068.47 | 7068.47 | 89.3476 | 96.1345 | 1894.95 | 1334.67 | 1106.074 | 1051.04 | 297.77 | 378.76 | 715.4 | 814.58 | 522.614 | 471.02 | 523.717 | 454.29 | 865.37 | 1286.32 | 389.266 | 197.14 | 272.24 | 194.29 | 532 | 699.14 | 233.284 | 187.22 | 558.519 | 0
4.1. Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма (Администрация города Когалыма) | [30 empty] | Расхождение фактических показателей с плановыми по подпрограмме IV составляет 284,22 тыс.руб. по причине отклонений по заработной плате в связи с расхождением запланированных рассчётных финансовых средств на выплаты премии по итогам 2015 года с фактическими показателями (фактических выплат с учётом листов временной нетрудоспособности сотрудников и других факторов).
Всего | 7911.204 | 7352.685 | 7068.47 | 7068.47 | 89.3476 | 96.1345 | 1894.95 | 1334.67 | 1106.074 | 1051.04 | 297.77 | 378.76 | 715.4 | 814.58 | 522.614 | 471.02 | 523.717 | 454.29 | 865.37 | 1286.32 | 389.266 | 197.14 | 272.24 | 194.29 | 532 | 699.14 | 233.284 | 187.22 | 558.519 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 7911.204 | 7352.685 | 7068.47 | 7068.47 | 89.3476 | 96.1345 | 1894.95 | 1334.67 | 1106.074 | 1051.04 | 297.77 | 378.76 | 715.4 | 814.58 | 522.614 | 471.02 | 523.717 | 454.29 | 865.37 | 1286.32 | 389.266 | 197.14 | 272.24 | 194.29 | 532 | 699.14 | 233.284 | 187.22 | 558.519 | 0
привлеченные средства
4.1.2.Обеспечение деятельности отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма (Администрация города Когалыма)
Всего | 5423.604 | 5048.305 | 4778.99 | 4778.99 | 88.1147 | 94.6652 | 1188.94 | 859.18 | 714.054 | 827.01 | 207.1 | 131.68 | 550.83 | 634.9 | 408.129 | 365.69 | 373.74 | 305.4 | 609.73 | 894.21 | 297.918 | 57.31 | 210.77 | 129.51 | 350.16 | 494.15 | 136.934 | 79.95 | 375.299 | 0 | Включены фактические расходы по обеспечению деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма. По данному подпункту расхождение фактических затрат на содержание с запланированным финансированием составляет 269,32 тыс.руб.
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 5423.604 | 5048.305 | 4778.99 | 4778.99 | 88.1147 | 94.6652 | 1188.94 | 859.18 | 714.054 | 827.01 | 207.1 | 131.68 | 550.83 | 634.9 | 408.129 | 365.69 | 373.74 | 305.4 | 609.73 | 894.21 | 297.918 | 57.31 | 210.77 | 129.51 | 350.16 | 494.15 | 136.934 | 79.95 | 375.299 | 0
привлеченные средства
4.1.3.Обеспечение деятельности сектора пресслужбы Администрации города Когалыма (Администрация города)
Всего | 2487.6 | 2304.38 | 2289.48 | 2289.48 | 92.0357 | 99.3534 | 706.01 | 475.49 | 392.02 | 224.03 | 90.67 | 247.08 | 164.57 | 179.68 | 114.485 | 105.33 | 149.977 | 148.89 | 255.64 | 392.11 | 91.348 | 139.83 | 61.47 | 64.78 | 181.84 | 204.99 | 96.35 | 107.27 | 183.22 | 0 | Включены фактические расходы по обеспечению деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма. По даному пункту расхождение фактических затрат на содержание с запланированным финансированием расходов составляет 14,90 тыс.руб.
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2487.6 | 2304.38 | 2289.48 | 2289.48 | 92.0357 | 99.3534 | 706.01 | 475.49 | 392.02 | 224.03 | 90.67 | 247.08 | 164.57 | 179.68 | 114.485 | 105.33 | 149.977 | 148.89 | 255.64 | 392.11 | 91.348 | 139.83 | 61.47 | 64.78 | 181.84 | 204.99 | 96.35 | 107.27 | 183.22 | 0
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 22497.905 | 20542.954 | 19536.574 | 19536.574 | 86.8373 | 95.1011 | 2523.317 | 1944.59 | 2067.427 | 2012.26 | 1406.063 | 1486.97 | 1875.964 | 1945.07 | 1663.943 | 1540.18 | 2715.06 | 2677.707 | 2233.004 | 2653.857 | 1276.972 | 1084.74 | 1364.072 | 1263.3 | 1829.29 | 1706.33 | 1587.842 | 1221.57 | 1954.951 | 0 |  | 22497.905 | 20542.954 | 19536.574
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 22497.905 | 20542.954 | 19536.574 | 19536.574 | 86.8373 | 95.1011 | 2523.317 | 1944.59 | 2067.427 | 2012.26 | 1406.063 | 1486.97 | 1875.964 | 1945.07 | 1663.943 | 1540.18 | 2715.06 | 2677.707 | 2233.004 | 2653.857 | 1276.972 | 1084.74 | 1364.072 | 1263.3 | 1829.29 | 1706.33 | 1587.842 | 1221.57 | 1954.951 | 0
привлеченные средства
*комплексный план составлен по по данным соисполнителей муниципальной программы
и.о. начальника отдела по связям с общественностью Подворчан О.В.__________
Ответственный за составление сводного сетевого графика: Подворчан О.В., 93-620