## Лист1
Приложение 2
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
Социальная поддержка жителей города Когалыма
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2016 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1. | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | % | 96 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 121.7 | 188 | 188 | 188 | 188 |  | Общая численность детей в возрасте 6-17 лет составляет 7002 чел. (по состоянию на январь 2016 года).В текущем периоде на 01.11.2016 года показатель по охвату детей организованными формами отдыха не изменился в сравнении с показателем на 01.09.2016 г. и составляет 13163 человека: - 1139 человек охвачено отдыхом в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей; - 389 человек охвачено отдыхом в оздоровитедьных учреждениях за пределами г. Когалыма; - 40 человек охвачены в лагере труда и отдыха для подростков; - 19 человек приняли участие в туристком походе на оз. Байкал и в экологической экспедиции в рамках международной акции "Спасти и сохранить" в г. Сочи; - 11576 человек охвачены малозатратными формами отдыха (дворовые и спортивные площадки в микрорайонах г. Когалыма). Положительная динамика по охвату детей всеми формами отдыха сформировалась по причине специфика учёта занятости малозатратными формами отдыха (учёт человеко-дней)
2. | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | 55 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 20 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |  | Общая численность детей данной категории в возрасте 6-17 лет составляет 225 чел. (по состоянию на январь 2016 года). В текущем периоде на 01.11.2016 года показатель по охвату детей организованными формами отдыха не изменился в сравнении с показателем на 01.09.2016 г. и составляет 152 человека: - 62 человека - дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей; - 67 человек - дети-инвалиды; - 23 человека - дети, находящиеся и проживающие в семьях, находящихся в социально-опасном положении
3. | Доля приёмных родителей, получающих меры социальной поддержки, имеющих право (вознаграждение) от общей численности приёмных родителей | % | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Всего 50 приемный родитель, получающих меры социальной поддержки, все обеспечены выплатой
4. | Доля использованных средств субвенции на обеспечение деятельности по опеке и попечительству | % | 83.9 | 90 | 81.59 | 81.79 | 82.77 | 84.97 | 85.15 | 91.6 | 93.75 | 93.73 | 93.31 | 93.44 | 89.74
5. | Доля использованных средств субвенции на организацию деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма | % | 99.2 | 100 | 84.56 | 83.36 | 88.78 | 91.23 | 92.65 | 96.23 | 90.69 | 87.74 | 90.23 | 93.55 | 95.59
6. | Доля использованных средств субвенции, передаваемой из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот | % | 77.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Всего в 2016 году предоставлено 17 жилых помещений, из них: 1- задолженность 2014 г., 12-задолженность 2015 г., 4- право 2016 г. Источник финансирования - субвенции 2015 года. В связи с отсутствием лиц, имеющих право на обеспечение жидыми помещениями в 2016 г., субвенция в объеме 6726,6 т.р возвращена в бюджет Хмао-Югры
7. | Доля детей-сирот, обеспеченных за отчетный период жилыми помещениями в общей численности детей-сирот, состоящих на учете на получение жилого помещения в текущем году | % | 31 | 100 | 75 | 81 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 106 | 106 | 106 |  | Всего в 2016 году обеспечено жилыми помещениями 17 человек, из 16 человек, имеющих право. В связи с включением в список на обеспечение жилыми помещениями дополнительно 1 человек, доля обеспеченных за отчетный период составила 106%
* Анализ достижения показателей подготовлен в точном соответствии с материалами, предоставленными соисполнителями Программы.
И. о.начальника ОСОиСВ |  |  |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: О.В.Подворчан
Администрации города Когалыма
Исполнитель: ответственные соисполнители Программы, руководители структурных подразделений Администрации города когалыма
Подготовил:_______________Серова С.А.