## Титульный лист
ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Социальная поддержка жителей города Когалыма"
на 01.08.2016
г. Когалым
2016 год

## Июль
Отчет о ходе реализации муниципальной программы " Социальная поддержка жителей города Когалыма"
за ноябрь 2016 год
Основные мероприятия программы | План на 2016 год | План на 01.12.2016 | Профинансировано на 01.12.2016 | Кассовый расход на 01.12.2016 | Исполнение % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | к текущему году | на отчетную дату | к текущему году | на отчетную дату | к текущему году | на отчетную дату | к текущему году | на отчетную дату | к текущему году | на отчетную дату | к текущему году | на отчетную дату | к текущему году | на отчетную дату | к текущему году | на отчетную дату | к текущему году | на отчетную дату | к текущему году | на отчетную дату | к текущему году | на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. Дети города Когалыма | 76940.507 | 73260.137 | 71968.88 | 69751.94 | 90.657 | 95.2113 | 4553.94 | 3758.14 | 4321.73 | 3920.82 | 3907.63 | 3840.52 | 4926.928 | 4600.81 | 8174.57 | 5570.99 | 13746.509 | 9407.48 | 13668.58 | 5214.25 | 9807 | 10347.49 | 4339.32 | 5632.52 | 2769.17 | 3966.25 | 3044.76 | 3677.26 | 3680.37 | 0
1.1. Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения (показатель 3) | 22714.9 | 20652 | 20625.41 | 20567.98 | 90.5484 | 99.5932 | 0 | 0 | 2140 | 2136.39 | 2200 | 2159.53 | 2190 | 2098.44 | 2220 | 2061.98 | 2190 | 2024.49 | 2190 | 1975.82 | 2190 | 2020.65 | 2190 | 1877.6 | 952 | 2091.5 | 2190 | 2121.58 | 2062.9 | 0 | Результаты реализации: были осуществлены выплаты на вознаграждение приемным родителям (53 чел). Учитывая превышение предельной величины базы для начисления страховых взносов, уплачиваемых в фонд социального страхования в отношении 1 приёмного родителя, утвержденным Федеральным законом от 24.07.2009 №212-ФЗ "О страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования", сложилась экономия субвенции в размере 84,02 тыс.рублей
Всего | 22714.9 | 20652 | 20625.41 | 20567.98 | 90.5484 | 99.5932 | 0 | 0 | 2140 | 2136.39 | 2200 | 2159.53 | 2190 | 2098.44 | 2220 | 2061.98 | 2190 | 2024.49 | 2190 | 1975.82 | 2190 | 2020.65 | 2190 | 1877.6 | 952 | 2091.5 | 2190 | 2121.58 | 2062.9 | 0
бюджет автономного округа | 22714.9 | 20652 | 20625.41 | 20567.98 | 90.5484 | 99.5932 | 0 | 0 | 2140 | 2136.39 | 2200 | 2159.53 | 2190 | 2098.44 | 2220 | 2061.98 | 2190 | 2024.49 | 2190 | 1975.82 | 2190 | 2020.65 | 2190 | 1877.6 | 952 | 2091.5 | 2190 | 2121.58 | 2062.9
1.2. Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству (показатель 4) | 15686 | 14406.64 | 14442.5 | 12928.73 | 37.5892 | 89.7415 | 3118.79 | 2544.52 | 1479.02 | 1216.02 | 738.14 | 656.04 | 1603.16 | 1479.66 | 1308.74 | 1126.52 | 963.98 | 1416.43 | 1772.14 | 1840.72 | 1086.76 | 1033.74 | 575.88 | 486.52 | 1189.56 | 1128.56 | 570.47 | 0 | 1279.36 | 0 | Отклонение факта от плана составляет 1477,91 : 1. Неисполнение по прочим выплатам персоналу (гарантии) сложилось в связи с тем, что не все муниципальные служащие Администрации города Когалыма воспользовались правом на оплату льготного, лечебного проезда и частичную компенсацию стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путевок. 2. Отклонение по начислениям на оплату труда, в результате оплаты листов нетрудоспособности. 3. Неисполнение по услугам связи сложилась, согласно фактически оказанным услугам (меньшим количеством соединений, чем запланировано). 4. Экономия средств по транспортным услугам сложилась согласно фактически оказанным услугам. 5. Экономия в результате проведения электронного аукциона по страхованию муниципальных служащих.
Всего | 15686 | 14406.64 | 14442.5 | 12928.73 | 37.5892 | 89.7415 | 3118.79 | 2544.52 | 1479.02 | 1216.02 | 738.14 | 656.04 | 1603.16 | 1479.66 | 1308.74 | 1126.52 | 963.98 | 1416.43 | 1772.14 | 1840.72 | 1086.76 | 1033.74 | 575.88 | 486.52 | 1189.56 | 1128.56 | 570.47 | 0 | 1279.36 | 0
бюджет автономного округа | 15686 | 14406.64 | 14442.5 | 12928.73 | 82.4221 | 89.7415 | 3118.79 | 2544.52 | 1479.02 | 1216.02 | 738.14 | 656.04 | 1603.16 | 1479.66 | 1308.74 | 1126.52 | 963.98 | 1416.43 | 1772.14 | 1840.72 | 1086.76 | 1033.74 | 575.88 | 486.52 | 1189.56 | 1128.56 | 570.47 | 0 | 1279.36
1.3. Организация отдыха и оздоровления детей (показатель 1,2) | 31312.597 | 31289.197 | 29987.87 | 29752.36 | 95.0172 | 95.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.3 | 384.3 | 324.388 | 212.56 | 4024.77 | 1751.64 | 10158.049 | 5415.31 | 8768.32 | 759.87 | 6177.87 | 7134.14 | 1301.2 | 2930.12 | 150.3 | 155.2 | 0 | 1193.81 | 23.4 | 0
Всего | 31312.597 | 31289.197 | 29987.87 | 29752.36 | 95.0172 | 95.0883 | 0 |  | 0 |  | 384.3 | 384.3 | 324.388 | 212.56 | 4024.77 | 1751.64 | 10158.049 | 5481.66 | 8768.32 | 10493.13 | 6177.87 | 7134.14 | 1301.2 | 2930.12 | 150.3 | 155.2 | 0 | 0 | 23.4
бюджет автономного округа | 14906 | 14906 | 14905.99 | 14902.44 | 99.9761 | 99.9761 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 44.8 | 44.8 | 1765 | 720 | 2510.6 | 2252.3 | 5714.6 | 6195.83 | 3688.1 | 2959.05 | 1182.9 | 2076.18 | 0 | 141.8 | 0 | 512.48 | 0
бюджет города Когалыма | 13896.497 | 13873.097 | 12752.5 | 12520.32 | 90.097 | 90.2489 | 0 |  | 0 |  | 384.3 | 384.3 | 279.588 | 167.76 | 2104.47 | 1031.64 | 5292.649 | 2562.26 | 3053.72 | 3765.51 | 2489.77 | 3134.18 | 118.3 | 764.14 | 150.3 | 13.4 | 0 | 697.13 | 23.4
привлечённые средства | 2510.1 | 2510.1 | 2329.38 | 2329.6 | 92.8091 | 92.8091 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 155.3 | 0 | 2354.8 | 667.1 | 0 | 531.79 | 0 | 1040.91 | 0 | 89.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров. | 28023.3 | 27999.9 | 26698.58 | 26469.17 | 94.4542 | 94.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.3 | 384.3 | 89.6 | 89.6 | 2545.3 | 1417.17 | 9959.01 | 5315.31 | 8367.5 | 79 | 5314.79 | 6537.31 | 1189.1 | 1785.79 | 150.3 | 135.4 | 0 | 1193.81 | 23.4 |  | МБУ МКЦ"Феникс": в июне- сумма 63,39 т.р. - оплата питания детей в лагере дневного прибывания МБ; 3,32 т.р. - оплата страхования жизни несовершеннолетних граждан; 101,85 т.р. - оплата договоров ГПХ. В июле: 3,65 т.р. - оплата питания детей в лагере дневного прибывания по предоставленным счетам (МБ); 67,1 т.р - оплата питания детей в лагере дневного прибывания по предоставленным счетам (ОБ); 3,97 т.р.- оплата приобретения канц.товаров по предоставленным счетам; 2,48 т.р. - оплата приобретения хоз. товаров по предоставленным счетам ; 1,8 т.р. -оплата приобретения питьевой воды по предоставленным счетам; 0,7 т.р. - экономия по дог.страхования жизни несовершеннолетних граждан образовалась за счет того, что была запланирована сумма больше фактически оплаченной МАУ "Дворец спорта" : Заключен договор с ООО «Западно-Сибирский Экспресс» № 3-А/16 от 23.05.2016г. на приобретение путевок для тренинировочных сборов для детей , занимающихся в по направлению - Крым, г. Евпатория, в количестве 72 шт. Оплата произведена в полном объеме. по состоянию на конец июля 14 человек выехали в Евапаторию. Всего 90 несовершеннолетних охвачено лагерями дневного пребывания (оплата питания в лагере с дневным пребыванием детей из ОБ составила 191,15 тыс.руб); приобретены путевки в г. Евпаторию Н/Ц "Украина" для проведения в летний период 2016 года тренировочных сборов для детей, занимающихся в МАУ "Дворец спорта". Оплата за путевки в детский оздоровительный центр Курганской области произведена 14 сентября 2016 года. Страхование для организации деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базах муниципальных учреждений за счет собственных средств родителей. Возврат денежных средств будет произведен в бюджет. Управление образования: Сентябрь: -оплата оконч расчет за 4-ю смену Крым (МБ=65,57 тыс.руб., ОБ=1182,88 тыс.руб.); Анапа ОБ=31,13 тыс.руб.; образовательные организации (работа пришкольных лагерей) произвели расход по МБ=184,36. Не полное освоение средств по ОБ=213,28тыс.руб., МБ=292,42тыс.руб. Экономия связана с оплатой по факту оказанных услуг и поставки товара, согласно фактическому количеству детодней питания по пришкольным лагерям. Остатки плановых ассигнований по МБ будут использованы для приобретения путёвок для отдыха детей в период зимних каникул. Октябрь: -заключен муниципальный контракт на приобретение путевок в город Тюмень (38 путевок) лагерь "Серебяный бор" на сумму 499,17 тыс.руб (осенние каникулы), внесена предоплата (ОБ=49,92 тыс.руб). Был произведен перерасчет (возврат средств 6,4 тыс. руб.) по Школе №8 в части заработной платы, так как не корректно было начисление заработной платы, а так же закрытие плановых ассигнований по ОБ на сумму 848,90 тыс.руб., согласно фактических расходов в пришкольных лагерях. Не полное освоение средств за 10 месяцев (профинансировано - кассовый расход) составляет ОБ=121,40тыс.руб., МБ=298,80тыс.руб. В расчете годового плана за (12 месяцев) не полное освоение средств составляет ОБ=515,98тыс.руб. МБ=1011,72 тыс.руб. Экономия связана с оплатой по факту оказанных услуг и поставки товара, согласно фактическому количеству детодней питания по пришкольным лагерям. В ноябре и декабре месяце: - произведется окончательный расчет по муниципальному контракту на приобретение путевок (осенние каникулы) на сумму 449,25 тыс.руб. и оплата сопровождающим на сумму 51,16 тыс.руб. - заключение муниципального контракта по приобретению путевок (зимние каникулы) в город Тюмень (37 путевок) на сумму 486,03 тыс.руб. Оплата муниципального контракта и сопровождающим произведется в декабре месяце 2016г. В осенние каникулы охват детей по пришкольным лагерям составляет 500 детей (период с 29.10.2016-05.11.2016гг.) с двухразовым питанием сумма составляет 560 тыс.руб.(ОБ и МБ).
Всего | 28023.3 | 27999.9 | 26698.58 | 26469.17 | 94.4542 | 94.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.3 | 384.3 | 89.6 | 89.6 | 2545.3 | 1417.17 | 9959.01 | 5315.31 | 8367.5 | 9610.48 | 5314.79 | 6537.31 | 1189.1 | 1785.79 | 150.3 | 135.4 | 0 | 1193.81 | 23.4
бюджет автономного округа | 13366.4 | 13366.4 | 13366.4 | 13362.85 | 99.9734 | 99.9734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 44.8 | 720 | 720 | 2510.6 | 2252.3 | 5714.6 | 5703.16 | 3193.5 | 2774.3 | 1182.9 | 1214.01 | 0 | 141.8 | 0 | 512.48 | 0
бюджет города Когалыма | 12146.8 | 12123.4 | 11002.8 | 10776.72 | 88.7207 | 88.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.3 | 384.3 | 44.8 | 44.8 | 1670 | 697.17 | 5093.61 | 2395.91 | 2652.9 | 3375.53 | 2121.29 | 2722.1 | 6.2 | 481.98 | 150.3 | -6.4 | 0 | 681.33 | 23.4
привлечённые средства | 2510.1 | 2510.1 | 2329.38 | 2329.6 | 92.8091 | 92.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.3 | 0 | 2354.8 | 667.1 | 0 | 531.79 | 0 | 1040.91 | 0 | 89.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей путёвок, курсовок, а также оплаты проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно. | 1539.6 | 1539.6 | 1539.59 | 1539.59 | 99.9994 | 99.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.67 | 494.6 | 184.75 | 0 | 862.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплата произведена в полном объеме. Всего приобретено 25 путевок.
Всего | 1539.6 | 1539.6 | 1539.59 | 1539.59 | 99.9994 | 99.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.67 | 494.6 | 184.75 | 0 | 862.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1539.6 | 1539.6 | 1539.59 | 1539.59 | 99.9994 | 99.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.67 | 494.6 | 184.75 | 0 | 862.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3. Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие | 1749.697 | 1749.697 | 1749.7 | 1743.6 | 99.6515 | 99.6515 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 234.788 | 122.96 | 434.47 | 334.47 | 199.039 | 100 | 400.82 | 188.2 | 368.48 | 412.08 | 112.1 | 282.16 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 |  | МБУ "МКЦ "Феникс" - апрель:в результате исполнения мероприятий в рамках данного пункта приобретены ростовые куклы, куртки-ветровки, банданы, футболки; произведена оплата договора по нанесению логотипа на футболки . Мероприятиями, проводимыми на летних дворовых площадках (6 площадок), охвачено в июне- 1917 несовершеннолетних и в июле 2 446 детей. Август: произведена выплата по дог. ГПХ 6 инструкторам за июль месяц в сумме 129,4 т.р., выплаты 3 аниматорам за август в сумме 74,0 т.р., оплата 6 инструкторам. В мае приобретены аптечки. В июне произведена выплата по дог. ГПХ 3 аниматорам в сумме 66,35 т. р. Июль: произведена выплата по дог.ГПХ 3 аниматорам за июль в сумме 55,51 т.р., выплата 6 интрукторам за июнь в сумме 132,69 т.р. Август: произведена выплата по дог. ГПХ 6 инструкторам за июль месяц в сумме 129,4 т.р., выплаты 3 аниматорам за август в сумме 74,0 т.р. Произведена оплата в сумме 95,5 т.р. за инветарь для дворовых площадок, приобретена фотобумага на сумму 1,2 т.р. Октябрь: произведена оплата налога в сумме 14,2 т.р. Ноябрь: в связи с внесением изменений в план проведения мероприятий командировку в Ханты-Мансийск на выставку Югра Тур 2016 продлили на 1 день, в связи с этим средства в сумме 5,7 т.р. будут использованы на оплату проживания и суточных при служебных командировках. МАУ "Дворец спорта" приобретены аптечки универсальные , спортивный инвентарь волейбольные мячи. Лагерями дневного пребывания на базе МАУ "Дворец спорта" охвачено 90 несовершеннолетних. Оплата по договорам ГПХ произведена в сентябре месяце 2016 года.
Всего | 1749.697 | 1749.697 | 1749.7 | 1743.6 | 99.6515 | 99.6515 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 234.788 | 122.96 | 434.47 | 334.47 | 199.039 | 166.35 | 400.82 | 389.98 | 368.48 | 412.08 | 112.1 | 282.16 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1749.697 | 1749.697 | 1749.7 | 1743.6 | 99.6515 | 99.6515 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 234.788 | 122.96 | 434.47 | 334.47 | 199.039 | 166.35 | 400.82 | 389.98 | 368.48 | 412.08 | 112.1 | 282.16 | 0 | 19.8 | 0 | 15.8 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлечённые средства |  | 0
1.4. Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (показатель 5) | 7227.01 | 6912.3 | 6913.1 | 6502.87 | 89.9801 | 94.0768 | 1435.15 | 1213.62 | 702.71 | 568.41 | 585.19 | 640.65 | 809.38 | 810.15 | 621.06 | 630.85 | 434.48 | 551.25 | 938.12 | 637.84 | 352.37 | 158.96 | 272.24 | 338.28 | 477.31 | 590.99 | 284.29 | 361.87 | 314.71 | 0 | Отклонение плана от факта: 115,87 - неисполнение по заработной плате в связи с тем, что премия по итогам работы за 2015 год была расчитана в полном объёме, а фактические выплаты составили меньше, т.к. у муниципальных служащих были листы нетрудоспособности. 118,73 - возмещение расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 106,8 - неисполнение по прочим выплатам персоналу (гарантии) сложилось согласно фактически предоставленным авансовым отчетам. 44,3 - неисполнение по командировочным расходам сложилось в связи с использованием видеоконференцсвязи при проведениии совещаний, конференций и других мероприятий, которая не требует личного присутствия в других городах. 2,79 - неисполнение по услугам связи сложилась, согласно фактически оказанным услугам (меньшим количеством соединений, чем запланировано). 2,67 - экономия средств по транспортным услугам сложилась согласно фактически оказанным услугам. 3,5 - Экономия по текущему ремонту, техническому обслуживанию, технической поддержки вычислительной техники (в т.ч. заправка картриджей) и систем передач сложилась согласно фактически оказанным услугам. 3,8 - экономия проведения ЭА на оказание услуг по страхованию муниципальных служащих, 10,9 - на приобретение марочной продукции согласно заключенного договора будет произведена в декабре 2016 года.
Всего | 7227.01 | 6912.3 | 6913.1 | 6502.87 | 89.9801 | 94.0768 | 1435.15 | 1213.62 | 702.71 | 568.41 | 585.19 | 640.65 | 809.38 | 810.15 | 621.06 | 630.85 | 434.48 | 551.25 | 938.12 | 637.84 | 352.37 | 158.96 | 272.24 | 338.28 | 477.31 | 590.99 | 284.29 | 361.87 | 314.71 | 0
бюджет автономного округа | 7227.01 | 6912.3 | 6913.1 | 6502.87 | 89.9801 | 94.0768 | 1435.15 | 1213.62 | 702.71 | 568.41 | 585.19 | 640.65 | 809.38 | 810.15 | 621.06 | 630.85 | 434.48 | 551.25 | 938.12 | 637.84 | 352.37 | 158.96 | 272.24 | 338.28 | 477.31 | 590.99 | 284.29 | 361.87 | 314.71
бюджет города Когалыма |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0
| 850.7 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 247.2 |  | 6.3 |  | 199.1 |  | 199.1 |  | 199 | [10 empty] | 0
федеральный бюджет |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | [24 empty] | неисполнение в размере 17,76 в связи с непредоставлением счетов на приобретение футболок и нанесение логотипа., неисполнение в размере 82,79 связано с тем,что в июне на двух спортивных площадках работали тренера МАУ "Дворец Спорта" в счет своей "рабочей нагрузки". Остатки будут возвращены в бюджет | 0
привлечённые средства |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0
Подпрограмма 2. Преодоление социальной исключенности | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. Повышение уровня благосостояния граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства (показатель 5,6) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма |  | 0 |  | 0
| 850.7 | 0 | [10 empty] | 247.2 |  | 6.3 |  | 199.1 |  | 199.1 |  | 199
федеральный бюджет |  | 0 | [28 empty] | КУМИ в феврале-марте произведён окончательный расчёт по контрактам, заключенным в 2014 году. В соответствии с лимитами бюджетных обязательств, в июне 2015 комитетом заключены муниципальные контракты на приобретение 17 квартир общей площадью 591 кв.м. на сумму 30 116,7 тыс.руб. Бюджетные обязательства по заключённым контрактам исполнены в полном объеме. Задолженность по контрактам отсутствует. Сумма невостребованных средств составила 3 454,8 тыс.рублей, из них: средства окружного бюджета 3 388,3 тыс. рублей, средства местного бюджета 66,5 тыс. рублей. При этом, 14.12.2015 Администрацией г.Когалыма направлено обращение в адрес отраслевого Департамента ХМАО-Югры по вопросу закрытия остатков неиспользованных бюджетных ассигнований ОБ в размере 3 388,3 тыс.руб. 29.12.2015 от Департамента ХМАО-Югры поступил ответ о невозможности закрытия экономии средств в виду отсутствия доп. потребности в бюджетных ассигнованиях у муниципальных образования ХМАО-Югры.
привлечённые средства |  | 0
2.1.2. Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства |  | 0
Итого по программе, в том числе: | 76940.507 | 73260.137 | 71968.88 | 69751.94 | 90.657 | 95.2113 | 4553.94 | 3758.14 | 4321.73 | 3920.82 | 3907.63 | 3840.52 | 4926.928 | 4600.81 | 8174.57 | 5570.99 | 13746.509 | 9473.83 | 13668.58 | 14947.51 | 9807 | 10347.49 | 4339.32 | 5632.52 | 2769.17 | 3966.25 | 3044.76 | 3693.06 | 3680.37 | 0
бюджет автономного округа | 60533.91 | 56876.94 | 56887 | 54902.02 | 90.6963 | 96.5277 | 4553.94 | 3758.14 | 4321.73 | 3920.82 | 3523.33 | 3456.22 | 4647.34 | 4433.05 | 5914.8 | 4539.35 | 6099.06 | 6244.47 | 10614.86 | 10650.21 | 7317.23 | 6172.4 | 4221.02 | 4778.58 | 2618.87 | 3952.85 | 3044.76 | 2995.93 | 3656.97 | 0
бюджет города Когалыма | 13896.497 | 13873.097 | 12752.5 | 12520.32 | 90.097 | 90.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.3 | 384.3 | 279.588 | 167.76 | 2104.47 | 1031.64 | 5292.649 | 2562.26 | 3053.72 | 3765.51 | 2489.77 | 3134.18 | 118.3 | 764.14 | 150.3 | 13.4 | 0 | 697.13 | 23.4 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства | 2510.1 | 2510.1 | 2329.38 | 2329.6 | 92.8091 | 92.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.3 | 0 | 2354.8 | 667.1 | 0 | 531.79 | 0 | 1040.91 | 0 | 89.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Сводный отчет подготовлен в точном соответствии с материалами, предоставленными соисполнителями Программы.
И.о. начальника ОСОиСВ Администрации города Когалыма | [5 empty] | О.В.Подворчан
Исполнитель: ответственные соисполнители, руководители структурных подразделений Администрации города Когалыма
Подготовил:_______________Серова С.А.
93-612