## Лист3
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы
(Доступная среда города Когалыма) на 01.12.2016
Основные мероприятия программы | План на 2016 год | План на 01.12.2016 | Профинансировано на 01.12.2016 | Кассовый расход на 01.12.2016 | Исполнение % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
[5 empty] | к текущему году | на 01.12.2016 | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | Результаты реализации и причины отклонения факта от плана
1.1. Мероприятия по повышению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры города (1) | 5127.2 | 5127.2 | 5127.2 | 4025.74 | 78.5173 | 78.5173 | 0 | 0 | 5 | 2 | 76.7 | 76.6 | 0 | 0 | 34.4 | 37.4 | 0 | 0 | 2102.1 | 0 | 80 | 80 | 2829 | 3385.48 | 0 | 444.26 | 0 | -157.78 | 0 | 0
Всего | 5127.2 | 5127.2 | 5127.2 | 4025.74 | 78.5173 | 78.5173 | 0 | 0 | 5 | 2 | 76.7 | 76.6 | 0 | 0 | 34.4 | 37.4 | 0 | 0 | 2102.1 | 0 | 80 | 80 | 2829 | 3385.48 | 0 | 444.26 | 0 | -157.78 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 3023.8 | 3023.8 | 3023.8 | 2867.59 | 94.834 | 94.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2081.1 | 0 | 0 | 0 | 942.7 | 2645.46 | 0 | 222.13 | 0 | -156.22 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2023.4 | 2023.4 | 2023.4 | 1078.15 | 53.2841 | 53.2841 | 0 | 0 | 5 | 2 | 76.7 | 76.6 | 0 | 0 | 34.4 | 37.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1886.3 | 740.02 | 0 | 222.13 | 0 | -1.56 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Обустройство пешеходных дорожек и тротуаров | 2829 | 2829 | 2829 | 1885.42 | 66.6462 | 66.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2829 | 1441.16 | 0 | 444.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 28.07.2016 года №0187300013716000098-0070611-01 на выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров с ООО "Баракат" на сумму 1 441 169,37 рублей. В августе 2016 года на сложившуюся экономию проведен открытый аукцион в электронной форме на выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров. 20.09.2016 заключен муниципальный контракт № 0187300013716000110-0070611-02 на выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров с ООО "Баракат" на сумму 444252 (четыреста сорок четыре тысячи двести пятьдесят два) рубля 30 копеек. По результатам проведенных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сложилась экономия в размере 878 (восемьсот семьдесят восемь) рублей 33 копейки. Перераспределение бюджетных ассигнований в связи с поступлением денежных средств из резервного фонда ХМАО-Югры на благоустройство города. Недорасходование средств по местному бюджету состовляет 943,6 тыс.руб., остаток будет возвращен в бюджет.
Всего | 2829 | 2829 | 2829 | 1885.42 | 66.6462 | 66.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2829 | 1441.16 | 0 | 444.26 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 942.7 | 942.7 | 942.7 | 942.71 | 100.0011 | 100.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.7 | 720.58 | 0 | 222.13 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1886.3 | 1886.3 | 1886.3 | 942.71 | 49.9767 | 49.9767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886.3 | 720.58 | 0 | 222.13 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в муниципальной собственности | 2218.2 | 2218.2 | 2218.2 | 2060.32 | 92.8825 | 92.8825 | 0 | 0 | 5 | 2 | 76.7 | 76.6 | 0 | 0 | 34.4 | 37.4 | 0 | 0 | 2102.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944.32 | 0 | 0 | 0 | -157.78 | 0 | 0
1.1.2.1 Крытый ледовый каток (Ледовый дворец "Айсберг") ул. Дружбы народов, д.32 | 2102.1 | 2102.1 | 2102.1 | 1944.32 | 92.4942 | 92.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2102.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944.32 | 0 | 0 | 0 | -157.78 | 0 | 0 | Заключён договор от 18.05.2016 года №2А-16 с ООО "Инженерно-консультационный центр по объектам повышенной опасности". Выполнены работы по демонтажу кафельной плитки в мужском и женских туалетах, в центральном фойе. Проведены работы по монтажу кафельной плитки, установлены раковины, унитазы, двери в мужском и женских туалетах, в центральном фойе. На прилегающей территории в полном объеме смонтированы поручни. Изготовлен пандус. Установлены пристроенный поручень из нержавеющей стали, откидной поручень, металлические ограждения площадок, устройство лестничных маршей в опалубке. Установлена входная группа. На основании договора №2А-16 от 18.05.2016 г., оплата за выполненные работы по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп произведена в сентябре месяце текущего года.Экономия за счет процедуры аукциона. Остаток возвращен в бюджет (ОБ-156,22 тыс. рублей; МБ-1,56 тыс. рублей,).
Всего | 2102.1 | 2102.1 | 2102.1 | 1944.32 | 92.4942 | 92.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2102.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944.32 | 0 | 0 | 0 | -157.78 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 2081.1 | 2081.1 | 2081.1 | 1924.88 | 92.4934 | 92.4934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2081.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924.88 | 0 | 0 | 0 | -156.22 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 21 | 21 | 21 | 19.44 | 92.5714 | 92.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | -1.56 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 Централизованная библиотечная система | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 Административные здания (ул. Дружбы народов, д.7, ул. Дружбы народов, д.9, ул. Мира, д.22 (5 этаж) | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.6 | 99.8696 | 99.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7 | 76.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен договор от 02.03.16 №1/16 на сумму 76 616,88 рублей. Были выполнены работы: 1) Административное здание (ул. Дружбы Народов, д.7) на сумму 66 956,48 рублей - тактильная мнемосхема, тактильные таблички азбукой Брайля (с внутренней стороны), контрастная маркировка дверного проема, контрастная маркировка ступеней по пути движения, тактильные наклейки на поручни по Брайлю (номер этажа по левой стороне лестничного марша), тактильная пиктограмма для инвалидов (санузел для инвалидов). 2) Здание отдела ЗАГС (ул. Дружбы Народов, д.9) на сумму 9 660,40 рублей - тактильные наклейки на центральную дверь, тактильные таблички азбукой Брайля (название кабинета), тактильные наклейки на ручку азбукой Брайля (с внутренней стороны), контрастная маркировка дверного проема, контрастная маркировка ступеней по пути движения, тактильные наклейки на поручни по Брайлю (номер этажа). Экономия 83 рубля 12 копеек. Исполнение бюджета на 01.12.2016 года - 99,9%.
Всего | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.6 | 99.8696 | 99.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7 | 76.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.6 | 99.8696 | 99.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7 | 76.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Обеспечение беспрепятственного доступа к местам общего пользования жилых домов, в которых проживают инвалиды | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 22.06.2016 года №06/16 на выполнение работ по обеспечению беспрепятственного доступа к местам общего пользования жилых домов, в которых проживают инвалиды по адресу: ул. Бакинская, д. 13, 4-й подъезд. Стоимость работ по контракту 80,0 тыс. рублей, срок окончания выполнения работ 30.07.2016 года. Работы на 01.12.2016 года выполнены.Исполнение бюджета на 01.12.2016 года - 100%
Всего | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. Мероприятия по обеспечению доступности услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения (3,5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказания помощи в их использовании или получении (2,4) | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0
3.1.1. Консультативно-методическое и информационное сопровождение развития инклюзивных процессов в системе образования | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | Исполнение бюджета на 01.12.2016 года - 100%
Всего | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 5277.2 | 5277.2 | 5277.2 | 4175.74 | 79.1279 | 79.1279 | 0 | 0 | 5 | 2 | 76.7 | 76.6 | 0 | 0 | 34.4 | 37.4 | 0 | 0 | 2102.1 | 0 | 80 | 80 | 2829 | 3385.48 | 150 | 494.26 | 0 | 100 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 3023.8 | 3023.8 | 3023.8 | 2867.59 | 94.834 | 94.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2081.1 | 0 | 0 | 0 | 942.7 | 2645.46 | 0 | 222.13 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2173.4 | 2173.4 | 2173.4 | 1228.15 | 56.5082 | 56.5082 | 0 | 0 | 5 | 2 | 76.7 | 76.6 | 0 | 0 | 34.4 | 37.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1886.3 | 740.02 | 150 | 272.13 | 0 | 100 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*Сетевой график составлен по данным соисполнителей муниципальной программы
И.о. начальника отдела по связям с общественностью и социальным вопросам ____________ Подворчан О.В.
Ответственный за составление текущего сетевого графика: ______________Серова С.А.
дата __.12.2016