## Лист1
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма"
Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2016 год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1. | Количество проектов, представленных к участию в городском конкурсе социально значимых проектов | (ед.) | 11 | 11 | январь: 0; февраль: 0; март: 0 | Городской конкурс социально-значимых проектов, направленный на развитие гражданских инициатив планируется к проведению в мае-июне 2016 года.
2. | Количество мероприятий городского уровня с участием представителей общественных организаций города Когалыма | (ед.) | 18 | 25 | январь: 2; февраль: 8; март: 12 | январь(2) : Заседание Координационного совета при Главе города Когалыма по взаимодействию органов местного самоуправления с общественными,национально-культурными и религиозными организациями; Мероприятие, посвященное 30-летию создания общественной организации «Первопроходцы Когалыма». Февраль (6) : митинг, посвящённый Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; Окружное мероприятие, посвященное 27-летию со дня выполнения боевой задачи Вооруженными Силами СССР в Республике Афганистан и Дню защитника Отечества; Городской фестиваль патриотического творчества «Родина моя!»; Концертная программа на базе "Метро"«Всегда в строю!» посвящённая Дню Защитника Отечества; Творческая встреча с Гавриловой Т.Г. «Книги в моей жизни"; Презентация книги Т.Г.Гавриловой "В Когалым мы влюблены". Март ( 4 ): торжественное мероприятие, посвящённое 40-летию высадки первого десанта строителей железной дороги Сургут-Уренгой на когалымскую землю ; народное гуляние «Проводы русской зимы»; участие представителей духовенства в заседании межведомственной Антинаркотической комиссии города Когалыма; участие представителей общественных и религиозных объединений города в заседании межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности под председательством заместителя главы города Когалыма С.В. Подивилова.
3. | Охват граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Когалыма», мерами поддержки в соответствии с порядком оказания поддержки лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» на основании личного заявления граждан | (%) | 100 | 100 | январь: 100; февраль: 100; март: 100 | 5 граждан воспользовались компенсацией по коммунальным платежам(всего: январь-14,500; февраль14,50 тыс.руб),компенсацией расходов на проезд в городсколм автомобильном пассажирском транспорте (всего: январь-3,015, февраль - 3,45 тыс.руб.) . Заявлений на иные виды компенсаций не поступало .
4. | Охват юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны, чествуемых от имени главы города Когалыма | (%) | 100 | 100 | январь: 30; февраль: 30; март: 30 | В 2016 году всего 10 юбиляров (январь-3; апрель-1, май-1,август-1, сентябрь-3, декабрь-1). В январе охвапчено 3 ветерана -юбиляра:Гендулина Гульфия Саитовна, Мельникова Татьяна Ивановна, Ларин Николай Антонович.
5. | Количество информационных материалов, освещающих деятельность Администрации города Когалыма, общественных организаций города Когалыма | (ед.) | 800 | 1100 | январь: 140; февраль: 324; март: 487 | 140 - январь, 184 - февраль, 163 - март. Размещение материалов в газете "Когалымский вестник", на официальном сайте органов местного самоуправления, в ТК "Инфосервис +".
| Начальник ОСО и СВ | ______________________ |  | А.А.Анищенко
Исполнитель: Подворчан Оксана Васильевна
№ телефона: 93-620
2016-03-04